## Лист1
разработано отделом ПТО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМЬЕР"
предоставляется 19 -го числа каждого месяца
АКТ выполненных работ
от "____"__________ 2014г. |  |  |  |  | за период с_______по____________2014 г.
по объекту: Жилая застройка на 288 квартир (2 очередь) ул. Ломоносова, г. Калининград жилой дом 126 кв.
№пп | № по смете | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Конструкции | Оси по проекту | Кто выполнял
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальная смета № 02-01-01
Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ
1 | 47 | Устройство железобетонных стен МС-1... 3; МС-4-1...2 высотой до 3 м, толщиной: 200 мм из бетона В25, | 100 м3 железобетона в деле | 0.124
2 | 53 | Устройство железобетонных стен подвала высотой до 3 м, толщиной 200 мм, | 100 м3 железобетона в деле | 0.7622
3 | 59 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, | 100 м3 железобетона в деле | 0.0506
Начальник участка
Руководитель проекта
Представитель заказчика