## Лист2
Месяц зарытия | (Все)
Наименование подрядчика | (Все)
Названия столбцов
|  | АКТ |  |  | СМЕТА
Названия строк | Наименование главы | Сумма по полю База | Сумма по полю Текущие | Сумма по полю По подрядчику | Сумма по полю База | Сумма по полю Текущие | Сумма по полю По подрядчику
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | 826513 | 5595493.01 | 5465256.81 | 4363120 | 29538322.4
| Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | 826513 | 5595493.01 | 5465256.81 | 4363120 | 29538322.4
| Вырубка просеки | 821407 | 5560925.39 | 5431250.85 | 3863320 | 26154676.4
| Очистка площадок от снега | 5106 | 34567.62 | 34005.96 | 22520 | 152460.4
| Разбивка центров опор |  |  |  |  | 0
| Рекультивация |  |  |  | 477280 | 3231185.6
8 | Глава 8 Временные здания и сооружения | 0 | 0 |  | 207502.96 | 1404795.0392
| Временные здания и сооружения по ВЛ 3,3% | 0 | 0 |  | 143982.96 | 974764.6392
|  | 0 | 0 |  | 143982.96 | 974764.6392
| Временные здания и сооружения по ВЛ, не учтенные нормами ГСН81-05-2001. |  |  |  | 63520 | 430030.4
| Переезд через овраги |  |  |  | 14520 | 98300.4
| Устройство деревянного моста шириной 14м |  |  |  | 49000 | 331730
9 | Глава 9 Прочие работы и затраты |  |  |  | 95983.0822 | 0
| Добровольное страхование - 1% ((от итога глав 1-8, от СМР+оборудование, гр.4,5,6)) 0,46% по расчету |  |  |  |  | 0
0
| Затраты на снегоборьбу - 0,4% (от итога глав 1-8, от СМР, гр.4,5) |  |  |  | 18282.4918 | 0
[5 empty] | 18282.4918 | 0
| Производство работ в зимнее время - 1,7% (от итога глав 1-8, от СМР, гр.4,5) |  |  |  | 77700.5903 | 0
[5 empty] | 77700.5903 | 0
| Экологический мониторинг |  |  |  |  | 0
0
12 | Глава 12 Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 0
| Авторский надзор - 0,2% (от итога по главам 1-9) |  |  |  |  | 0
0
Общий итог |  | 826513 | 5595493.01 | 5465256.81 | 4666606.0422 | 30943117.4392

## ДАННЫЕ ВЛ (2)
Реестр данных
[31 empty] | В текущих | В текущих | В текущих | В текущих | В текущих | В текущих | В текущих | В текущих | В текущих | В текущих | В текущих
[16 empty] | База | База | База |  | В текущих ценах | В текущих ценах | В текущих ценах | В текущих ценах | В текущих ценах | В текущих ценах | В текущих ценах | В текущих ценах | В текущих ценах | В текущих ценах | В текущих ценах | По ПОДРЯДЧИКУ | По ПОДРЯДЧИКУ | По ПОДРЯДЧИКУ | По ПОДРЯДЧИКУ | По ПОДРЯДЧИКУ | По ПОДРЯДЧИКУ | По ПОДРЯДЧИКУ | По ПОДРЯДЧИКУ | По ПОДРЯДЧИКУ | По ПОДРЯДЧИКУ | По ПОДРЯДЧИКУ
Номер главы | Наименование главы | Наименование строки ВДЦ | Наименование подстроки ВДЦ | Тип стройки | № пп по ВДЦ | № акта по ЗАКАЗЧИКУ | № акта по ПОДРЯДЧИКУ | Месяц зарытия | ЗАКАЗЧИК / ПОДРЯДЧИК | Наименование подрядчика | Регион | Новый № сметы по ПС | СМЕТА / АКТ | № сметы | Наименование смет (работ и затрат (по Сводной таблице стоимости работ и услуг, приложение 1 к договору подряда)) | База СМР | База Оборудование | База Прочие | Тип работ (СМР / ПНР …) | Текущие СМР | Текущие в т.ч. компенсация материалов | Текущие Оборудование | Текущие ВЗиС | Текущие ЗУ | Текущие Командировочные | Текущие Охрана | Текущие перевозка рабочих | Текущие Страхование | Текущие ПНР | Текущие Прочие | По подрядчику СМР | По подрядчику в т.ч. компенсация материалов | По подрядчику Оборудование | По подрядчику ВЗиС | По подрядчику ЗУ | По подрядчику Командировочные | По подрядчику Охрана | По подрядчику перевозка рабочих | По подрядчику Страхование | По подрядчику ПНР | По подрядчику Прочие
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Вырубка просеки | ВЛ | 1.1.1.1 | [7 empty] | СМЕТА | 01-01-01_1 | Вырубка просеки Уч. 1 | 2551780 |  |  | смр | 17275550.6 |  | 0 | 570093.1698 | 303375.9441 |  |  | 0 | 79467.5328
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Вырубка просеки | ВЛ | 1.1.1.3 | [7 empty] | СМЕТА | 01-01-01_3 | Вырубка просеки Уч. 3 | 1311540 |  |  | смр | 8879125.8 |  | 0 | 293011.1514 | 155926.3282 |  |  | 0 | 40843.9787
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Рекультивация | ВЛ | 1.1.2.1 | [7 empty] | СМЕТА | 01-02-02_1 | Рекультивация Уч. 1 | 238640 |  |  | смр | 1615592.8 |  | 0 | 53314.5624 | 28371.4252 |  |  | 0 | 7431.7269
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Рекультивация | ВЛ | 1.1.2.5 | [7 empty] | СМЕТА | 01-02-02_5 | Рекультивация Уч. 5 | 238640 |  |  | смр | 1615592.8 |  | 0 | 53314.5624 | 28371.4252 |  |  | 0 | 7431.7269
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Разбивка центров опор | ВЛ | 1.1.3.1 | [7 empty] | СМЕТА | 01-05-05_1 | Разбивка центров опор Уч. 1 |  |  | 148850 | смр | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Разбивка центров опор | ВЛ | 1.1.3.5 | [7 empty] | СМЕТА | 01-05-05_5 | Разбивка центров опор Уч. 5 |  |  | 148850 | смр | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Очистка площадок от снега | ВЛ | 1.1.4.1 | [7 empty] | СМЕТА | 01-03-01_1 | Очистка площадок от снега Уч. 1 | 10270 |  |  | смр | 69527.9 |  | 0 | 2294.4207 | 1220.9795 |  |  | 0 | 319.8283
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Очистка площадок от снега | ВЛ | 1.1.4.2 | [7 empty] | СМЕТА | 01-03-01_2 | Очистка площадок от снега Уч. 2 | 12250 |  |  | смр | 82932.5 |  | 0 | 2736.7725 | 1456.3776 |  |  | 0 | 381.4895
8 | Глава 8 Временные здания и сооружения | Временные здания и сооружения по ВЛ 3,3% |  | ВЛ | 8.1 | [7 empty] | СМЕТА |  | Временные здания и сооружения по ВЛ 3,3% | 143982.96 |  |  | смр | 974764.6392 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Глава 8 Временные здания и сооружения | Временные здания и сооружения по ВЛ, не учтенные нормами ГСН81-05-2001. | Переезд через овраги | ВЛ | 8.2.1.1 | [7 empty] | СМЕТА | 08-01-10_1 | Переезд через овраги | 6090 |  |  | смр | 41229.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Глава 8 Временные здания и сооружения | Временные здания и сооружения по ВЛ, не учтенные нормами ГСН81-05-2001. | Переезд через овраги | ВЛ | 8.2.1.2 | [7 empty] | СМЕТА | 08-01-10_2 | Переезд через овраги | 8430 |  |  | смр | 57071.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Глава 8 Временные здания и сооружения | Временные здания и сооружения по ВЛ, не учтенные нормами ГСН81-05-2001. | Устройство деревянного моста шириной 14м | ВЛ | 8.2.6.3 | [7 empty] | СМЕТА | 08-06-15_4 | Устройство деревянного моста шириной 14м | 49000 |  |  | смр | 331730 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Глава 9 Прочие работы и затраты | Производство работ в зимнее время - 1,7% (от итога глав 1-8, от СМР, гр.4,5) |  | ВЛ | 9.1 | [7 empty] | СМЕТА |  | Производство работ в зимнее время - 1,7% (от итога глав 1-8, от СМР, гр.4,5) | 77700.5903 |  |  | прочие | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Глава 9 Прочие работы и затраты | Затраты на снегоборьбу - 0,4% (от итога глав 1-8, от СМР, гр.4,5) |  | ВЛ | 9.2 | [7 empty] | СМЕТА |  | Затраты на снегоборьбу - 0,4% (от итога глав 1-8, от СМР, гр.4,5) | 18282.4918 |  |  | прочие | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Глава 9 Прочие работы и затраты | Добровольное страхование - 1% ((от итога глав 1-8, от СМР+оборудование, гр.4,5,6)) 0,46% по расчету |  | ВЛ | 9.3 | [7 empty] | СМЕТА |  | Добровольное страхование - 1% ((от итога глав 1-8, от СМР+оборудование, гр.4,5,6)) 0,46% по расчету |  |  | 45706.2296 | прочие | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Глава 9 Прочие работы и затраты | Экологический мониторинг |  | ВЛ | 9.4 | [7 empty] | СМЕТА |  | Экологический мониторинг |  |  | 723170 | прочие | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Глава 12 Проектно-изыскательские работы | Авторский надзор - 0,2% (от итога по главам 1-9) |  | ВЛ | 12.1 | [7 empty] | СМЕТА |  | Авторский надзор - 0,2% (от итога по главам 1-9) |  |  | 9333.2121 | проект | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Вырубка просеки | ВЛ | 1.1.1.1 | 2 |  | 2013-07-01 | З+П | НСК-Энтэр |  |  | АКТ | 01-01-011 изм 1 | Вырубка просеки Уч. 1 | 561711 |  |  | смр | 3802783.47 |  | 0 | 125491.8545 | 66780.6805 |  |  |  | 17492.804 |  |  | 3701675.49 |  |  | 122155.2912 | 65005.1233 |  |  |  | 17027.7073
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Вырубка просеки | ВЛ | 1.1.1.1 | 39 |  | 2013-07-01 | З+П | НСК-Энтэр |  |  | АКТ | 01-01-01_1 | Вырубка просеки Уч. 3 | 47110 |  |  | смр | 318934.7 |  | 0 | 10524.8451 | 5600.8123 |  |  |  | 1467.0996 |  |  | 313752.6 |  |  | 10353.8358 | 5509.8094 |  |  |  | 1443.262
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Вырубка просеки | ВЛ | 1.1.1.2 | 37 |  | 2013-07-01 | З+П | НСК-Энтэр |  |  | АКТ | 01-01-01_2 | Вырубка просеки Уч. 1 | 40707 |  |  | смр | 275586.39 |  | 0 | 9094.3509 | 4839.5726 |  |  |  | 1267.6974 |  |  | 271108.62 |  |  | 8946.5845 | 4760.9385 |  |  |  | 1247.0997
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Вырубка просеки | ВЛ | 1.1.1.3 | 38 |  | 2013-07-01 | З+П | НСК-Энтэр |  |  | АКТ | 01-01-01_3 | Вырубка просеки Уч. 1 | 76171 |  |  | смр | 515677.67 |  | 0 | 17017.3631 | 9055.8156 |  |  |  | 2372.1173 |  |  | 507298.86 |  |  | 16740.8624 | 8908.6753 |  |  |  | 2333.5748
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Вырубка просеки | ВЛ | 1.1.1.4 | 40 |  | 2013-07-01 | З+П | НСК-Энтэр |  |  | АКТ | 01-01-01_4 | Вырубка просеки Уч. 3 | 95708 |  |  | смр | 647943.16 |  | 0 | 21382.1243 | 11378.5298 |  |  |  | 2980.5385 |  |  | 637415.28 |  |  | 21034.7042 | 11193.6497 |  |  |  | 2932.1103
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Очистка площадок от снега | ВЛ | 1.1.4.1 | 23 |  | 2013-07-01 | З+П | НСК-Энтэр |  |  | АКТ | 01-03-01_1 | Очистка площадок от снега Уч. 1 | 3497 |  |  | смр | 23674.69 |  | 0 | 781.2648 | 415.7512 |  |  |  | 108.9036 |  |  | 23290.02 |  |  | 768.5707 | 408.996 |  |  |  | 107.1341
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Очистка площадок от снега | ВЛ | 1.1.4.2 | 6 |  | 2013-07-01 | З+П | НСК-Энтэр |  |  | АКТ | 01-03-01_2 | Очистка площадок от снега Уч. 2 | 944 |  |  | смр | 6390.88 |  | 0 | 210.899 | 112.2302 |  |  |  | 29.398 |  |  | 6287.04 |  |  | 207.4723 | 110.4067 |  |  |  | 28.9204
1 | Глава 1 Подготовка территории строительства | Подготовка территории строительства, в т.ч. Вырубка просеки, устройство площадок и археологический надзор | Очистка площадок от снега | ВЛ | 1.1.4.2 | 24 |  | 2013-07-01 | З+П | НСК-Энтэр |  |  | АКТ | 01-03-01_2 | Очистка площадок от снега Уч. 2 | 665 |  |  | смр | 4502.05 |  | 0 | 148.5676 | 79.0605 |  |  |  | 20.7094 |  |  | 4428.9 |  |  | 146.1537 | 77.7759 |  |  |  | 20.3729
8 | Глава 8 Временные здания и сооружения | Временные здания и сооружения по ВЛ 3,3% |  | ВЛ | 8.1 |  |  | 2013-09-01 |  | Север |  |  | АКТ |  | Временные здания и сооружения по ВЛ 3,3% | 0 |  |  | смр | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0