## СФО (hidden)
Оперативное выполнение по ФГУП "Спецстройинжиниринг" государственных контрактов и договоров субподряда на строительство, ремонт и реконструкцию объектов МО
№ п/п | № договора | Наименование договора | шифр объекта | План |  | Стоимость выполненных работ и затрат на текущую дату, руб. с НДС |  |  |  | Примечание
|  |  |  | План года | В т.ч. 2 кв. | Выполнено. Получен акцепт государственного заказчика | Выполнено и принято РУЗКС | на рассмотрении у заказчика | Оперативное выполнение
1 | КОНТРАКТЫ ГУССТ-9 с ФГУП "Спецстройинжиниринг" по объектам Министерства обороны РФ. |  |  | 4333305791.18 | 1018209000 | 0 | 423357684.73 | 0 | 20642846.76 | 444000531.49
|  | ЦВО (г.Екатеринбург) |  | 2403746688 | 70669000 | 0 | 0 | 0 | 20642846.76 | 444000531.49
|  | ЦВО (г.Новосибирск) |  | 1929559103.18 | 947540000 | 0 | 423357684.73 | 0 | 0 | 0
1.1. | Договор субподряда №ДГЗ-920/155-13/2011-45/11 от 16.12.11г. | Перевооружение объекта 920. (п. Пашино Новосибирская область) | 920/155-13 | 1199942000 | 539260000 | 0 | 367236973.11 | 0 | 0 | Не приняты УФО - в титульном списке из суммы дебиторской задолжности не выделены затраты на оборудование
1.2. | Договор субподряда №ДГЗ-920/155-6т-87.1 от 30.11.12г. | на строительство (реконструкцию), "Строительство и реконструкция сооружений на объекте № 920/155-6т", п. Пашино, Новосибирская область | 920/155-6т | 229651103.18 | 212400000 | 0 | 4071840.62 | 0 | 0
1.3. | Договор суб.№ДГЗ-7345/ТЗ-138.1 от 25.01.13г. | Полный комплекс работ по строительству объекта РЛС ВЗГ г. Енисейск, Красноярский край | 7345/ТЗ | 499966000 | 195880000 | 0 | 52048871 | 0 | 0
1.4 | ДГЗ-КР-6/2012 от 26.12.12 | на выполнение работ по капитальному ремонту базовых военных городков
1.4.1 | ДГЗ-КР-6/2012- 129.6 от 31.01.13 | Военный городок №16,Красноярский край,г.Дудинка | ДУД-ВГ-1бис | 81840000 | 41000000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | ДГЗ-КР-6/2012- 129.6 от 31.01.13 | Военный городок № 17, г. Новосибирск | НС-ВГ-12р | 25000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | ДГЗ-КР-6/2012- 129.6 от 31.01.13 | Военный городок № 35 644025 г. Омск, пос. Светлый | ОМ-ВГ-35р | 1160306688 | 1169000 | 0 | 0 | 0 | 20642846.76
1.4.4 | ДГЗ-КР-6/2012- 129.6 от 31.01.13 | Военный городок №18 Новосибирская обл, п. Толмачево | ТЛМ-ВГ-18р | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ДГЗ-КР-6/2012- 129.6 от 31.01.13 | Военный городок №16 Новосибирская обл, п. Шилово | ШЛ-ВГ-16р | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | ДГЗ-СП/2012 от 26.12.2012 | на выполнение комплекса работ на объектах Министерства обороны РФ
1.5.1 | ДГЗ-СП/2012-128.4 от 31.01.13 | Военный городок №16 Новосибирская обл, п. Шилово | БЗ-16-ШЛ | 538900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | ДГЗ-СП/2012-128.4 от 31.01.13 | Военный городок № 35 644025 г. Омск, пос. Светлый | БЗ-35-СЛ | 334040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ДГЗ- | Полный комплекс работ по строительству объекта РЛС ВЗГ г. Барнаул, Алтайский край | 6911 | 250160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КОНТРАКТЫ ГУИР №2 с ФГУП "Спецстройинжиниринг" по объектам Министерства обороны РФ. |  |  | 142048958.9853 | 78538778.9853 | 119137.52 | 21287979.31 | 0 | 53737448.7303 | 75144565.5603
|  | ЦВО (г.Екатеринбург) |  | 142048958.9853 | 78538778.9853 | 119137.52 | 21287979.31 | 0 | 53737448.7303 | 75144565.5603
|  | ЦВО (г.Новосибирск) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | выполнение работ по капитальному ремонту объектов МО РФ: котельные и теплотрассы, в том числе: |  | 73633914.5226 |  |  |  |  | 14508635.3803
2.1.1 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Новосибирская обл., п.Пашино, 57 ЭТК площадка 11, в/ч 73727 | К-27/9-3 | 3784778.59 | 3784778.59
2.1.2 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | теплосети ,Новосибирской обл., п. Пашино, в/г 920/10, в/ч 62682 | К-27/9-4 | 3958201.337 | 3958201.337 |  | 1226648.94 | 0
2.1.3 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Новосибирской обл., п. Пашино, в/г 920/10, в/ч 62682 | К-27/9-5 | 1646637.3668 | 1646637.3668 |  | 1402827.66 | 0 |  | Направлен на акцепт в УФО 30.04.13г.
2.1.4 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск, в/г 8, военкомат | К-29/9-5 | 814176.0062 | 814176.0062 | 119137.52 |  |  | 695038.4862
2.1.5 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Кемеровская обл., г.Юрга, в/г 5, в/ч 21005 | К-29/9-7 | 2701771.9218 | 2701771.9218 |  | 2706771.32 | 0 | -113070.2751
2.1.6 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Алтайский край, г.Новоалтайск, в/ч 72154 | К-40/9-11 | 1415112.8987 | 1415112.8987
2.1.7 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Алтайский край, г.Бийск, в/г 6, в/ч 30654 | К-40/9-12 | 2051805.3913 | 2051805.3913 |  |  |  | 1969733.1757
2.1.8 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Алтайский край, г. Бийск, в/г 7, в/ч 31466 | К-40/9-13 | 1261742.8062 | 1261742.8062 |  |  |  | 378522.8419
2.1.9 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Алтайский край, п.Полковниково, в/г 744/6с, в/ч 29551, площадка 6с | К-40/9-15 | 2138511.429 | 2138511.429
2.1.10 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | теплосети ,Алтайский край, в/г 20, п.Песьянка, | К-40/9-16 | 4492347.7631 | 4492347.7631 |  |  |  | 4357577.3302
2.1.11 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Алтайский край, п.Косиха, в/г 744, площадка 5с, в/ч 29532 | К-40/9-17 | 1603087.7533 | 1603087.7533 |  |  |  | 80154.3877
2.1.12 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Алтайский край, п.Новокраюшкино, в/г 744/3С, в/ч 29532 | К-40/9-18 | 1657715.6189 | 1657715.6189 |  |  |  | 82885.7809
2.1.13 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Алтайский край, п.Б-Ключи, в/г 744/4С, в/ч 29532 | К-40/9-19 | 1636892.1825 | 1636892.1825
2.1.14 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | теплосети ,г. Новосибирск, филиал ВУНЦ СВ "ОА ВС РФ" | К-42/9-10 | 18108.0498 | 18108.0498
2.1.15 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | теплосети ,Новосибирская обл., п.Плотниково, в/г 141, в/ч 40283 | К-42/9-11 | 448547.7211 | 448547.7211
2.1.16 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Новосибирская обл., п.Плотниково, в/г 135, в/ч 40283 | К-42/9-12 | 1064103.211 | 1064103.211 |  |  |  | 487269.12
2.1.17 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Новосибирская обл., г.Обь, в/г 11, в/ч 61629 | К-42/9-2 | 1415097.3024 | 1415097.3024
2.1.18 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Новосибирская обл., г.Обь, в/г 11, в/ч 61629 | К-42/9-3 | 534485.439 | 534485.439
2.1.19 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Алтайский край, г.Камень-на-Оби, в/г 11, Северный аэродром | К-42/9-4 | 9094716.2936 | 9094716.2936 |  |  |  | 3183150.7028
2.1.20 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Новосибирская обл., г.Обь, в/г 11, в/ч 61629 | К-42/9-5 | 8023169.5742 | 8023169.5742 |  |  |  | 2005792.3936
2.1.21 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Новосибирская обл., п.Плотниково, в/г 135, в/ч 71599, киоск | К-42/9-6 | 813504.5473 | 813504.5473 |  |  |  | 805369.5018
2.1.22 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | теплосети ,Новосибирская обл., г.Обь, в/г 11, в/ч 61629 | К-42/9-7 | 576211.9347 | 576211.9347 |  |  |  | 576211.9347
2.1.23 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Новосибирская обл., п.Плотниково, в/г 141, в/ч 40283 | К-42/9-9 | 1179977.4917 | 1179977.4917 |  |  |  | 0
2.1.24 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Красноярский край, г. Ачинск, в/г №1 | КР-АЧ-кот31 | 297979.205 | 297979.205 |  | 520399.01 | 0 | 0
2.1.25 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная, в/г № 2 | КР-БАТАРЕЙ-кот499 | 1803962.3361 | 1803962.3361 |  |  |  | 0
2.1.26 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | теплосети ,Иркутская область, п. Белореченский, в/г №1 | КР-БР-ТТ | 630444.1484 | 630444.1484 |  |  |  | 0
2.1.27 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | теплосети ,г. Иркутск, в/г №19 | КР-ИРК-ТТ | 658471.4037 | 658471.4037 |  | 802172.22 | 0 | 0 | Направлен на акцепт в ДГЗ 22.04.13г.
2.1.28 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная , г. Иркутск, в/г №777 | КР-ИРКУТСК-кот225 | 2453386.2818 | 2453386.2818 |  | 683604.86 | 0 | 0 | Направлен на акцепт в УФО 30.04.13г.
2.1.29 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Иркутская обл., п.Мегет, в/г 2, в/ч 25512 | КР-МЕГ-кот8 | 144459.7171 | 144459.7171 |  | 175972.59 | 0 | 0 | Направлен на акцепт в ДГЗ 22.04.13г.
2.1.30 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Иркутская область, г. Нижнеудинск, в/г №8 | КР-НИЖНЕУД-кот458 | 231806.8421 | 231806.8421 |  | 262801.98 | 0 | 0 | Направлен на акцепт в ДГЗ 22.04.13г.
2.1.31 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | теплосети ,Иркутская область, Усольский район, п. Средний, в/г №4 | КР-СРЕД-ТТ | 7769572.3291 | 7769572.3291 |  | 6896310.3 | 0 | 0 | Направлен на акцепт в ДГЗ 22.04.13г.
2.1.32 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Иркутская область, п. Средний, в/г №7 | КР-СРЕДН-кот173 | 1197499.4514 | 1197499.4514 |  |  |  | 0
2.1.33 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Иркутская область, п. Степной, в/г № 5-6 | КР-СТЕП-кот69 | 0 | 0 |  | 759306.63 | 0 | 0 | Направлен на акцепт в ДГЗ 22.04.13г.
2.1.34 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | котельная ,Красноярский край, г.Ужур, пл.6, в/г 5, в/ч 63630 | КР-УЖУР-кот8 | 5918769.5739 | 5918769.5739 |  | 5611343.9 | 0 | 0 | Направлен на акцепт в ДГЗ 22.04.13г.
2.1.35 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-2/2011-146/12 от 15.02.2012г | теплосети, Иркутская область, п. Услон, в/г №1, в/ч 75226 | КР-УСЛ-ТТ | 196860.6044 | 196860.6044 |  | 239819.9 | 0 | 0 | Направлен на акцепт в ДГЗ 22.04.13г.
2.2 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-4/2011-151/12 от 04.06.2012г
2.2.1 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-4/2011-151/12 от 04.06.2012г | Капитальный ремонт здания столовой № 1351, Забайкальский край , п. Домна СТ/ВВО-1 | СТ/ВВО-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27978813.35 | 27978813.35
2.2.2 | Договор субподряда № ДГЗ-КР-4/2011-151/12 от 04.06.2012г | Капитальный ремонт здания столовой № 1351, Забайкальский край , п. Домна СТ/ВВО-1 | СТ/ВВО-2 | 4904864.4628 | 4904864.4628 | 0 | 0 | 0 | 11250000 | 16154864.4628
2.3 | ДГЗ-ТСО/2012 от 26.12.2012 | На выполнение комплекса работ по оснащению техническими средствами охраны (ТСО) объектов воинских частей | [8 empty] | нет в своде
2.3.1 | ДГЗ-ТСО/2012- 131.1 от 05.02.2013 | В/ч 22316 ,Новосибирская обл, п. Шилово | 22316/ОХР | 63510180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | КОНТРАКТЫ БЕЗ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2.4 | ДГЗ-АСКПД от 24.12.2012 | на полный комплекс работ по объекту: "Реконструкция зданий и помещений для размещения оборудования единой информационной аналитической системы безопасности полётов (ЕИАС) и автоматизированной системы контроля полётных данных (АСКПД)" |  | 14250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Авиационная комендатура ,Алтайский край , г.Барнаул | БН-АК | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Авиационная комендатура ,красноярский край , пос.Алыкель | АЛ-АК | 6650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 4475354750.1653 | 1096747778.9853 | 119137.52 | 444645664.04 | 0 | 74380295.4903 | 519145097.0503
|  | Руководитель РУЗКС ЮВО |  |  |  |  | С.В. Куц
|  | Начальник ОССО ВМФ РУЗКС ЮВО |  |  |  |  | М.А. Небрат
|  | ЦВО Новосибирск |  | 1929559103.18 | 947540000 | 0 | 423357684.73 | 0 | 0 | 0
|  | ЦВО Екатеринбург |  | 2545795646.9853 | 149207778.9853 | 119137.52 | 21287979.31 | 0 | 74380295.4903 | 519145097.0503
|  | Начальник ФГУП "Спецстройинжиниринг" |  |  |  |  | С.М. Максимов

## Отчет
Фильтр | [6 empty] | № п/п | № договора | Наименование договора, срок ВОСЕМЬда | КОЛ-ВО сооружений | Стоимость по ОСНОВНОЙ
[12 empty] | ВЫПОЛНЕНИЕ - ФАКТ 2014 | [11 empty] | Стоимость выполненных и предъявленных за 2014 год
ВИД ОТЧЕТА | ФИЛИАЛ | ВООБРАЖАЕМЫЙ ОКРУГ | ПОДРЯДЧИК | ВИД ПРОИЗЕРКАЛОДСТВА | ВИД ПОДРЯДЧИКА | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЕРА | [5 empty] | В т.ч. ЯНВАРЬ | В т.ч. ФЕВРАЛЬ | В т.ч. МАРТ | В т.ч. АПРЕЛЬ | В т.ч. МАЙ | В т.ч. ИЮНЬ | В т.ч. ИЮЛЬ | В т.ч. АВГУСТ | В т.ч. СЕНТЯБРЬ | В т.ч. ОКТЯБРЬ | В т.ч. НОЯБРЬ | В т.ч. ДЕКАБРЬ | Принято ЗАРПЛАТЕРом | На проверке | Отклонено | ИТОГО выполнено работ
* | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | 11 | 12 | 13
СВОД | * | * | * | * | * | * |  | ИТОГО по СПЕЦ | - | 70 | 186000 | 1300 | 1350 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 900 | 350 | 4080
ИТОГ МОСКВА | * | * | * | * | * | * |  | ИТОГО по МОСКВА |  | 70 | 174000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 900 | 350 | 3650
ИТОГ СТОЙКИЕ | * | * | * | * | * | * |  | В Т.Ч. ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРИ СТОЙКИЕ |  | 60 | 64000 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 900 | 350 | 2750
ИТОГ ЗЕРКАЛА | * | * | * | * | * | * |  | В Т.Ч. ПО ЗЕРКАЛАОННИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ |  | 10 | 110000 | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900
[7 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ ФАКТОР | * | * | * | * | * | * | * | ИТОГО по ФАКТОР |  | 0 | 12000 | 100 | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430
* | * | * | * | * | * | * | * | !ПРОВЕРКА ПО ВООБРАЖАЕМЫМ ОКРУГАМ! | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ВО |  | ЗЕРКАЛО |  |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЗЕРКАЛО | - | 68 | 144000 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 900 | 100 | 2800
СВОД ВО |  | ЗЕРКАЛО |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по ЗЕРКАЛО - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 58 | 44000 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 100 | 2200
СВОД ВО |  | ЗЕРКАЛО |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по ЗЕРКАЛО - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 10 | 100000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
СВОД ВО |  | ЮРМАЛА |  |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЮРМАЛА | - | 2 | 30000 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 250 | 850
СВОД ВО |  | ЮРМАЛА |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по ЮРМАЛА - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 2 | 20000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 | 550
СВОД ВО |  | ЮРМАЛА |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по ЮРМАЛА - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 10000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
СВОД ВО |  | ЦЕМЕНТОВОЗ |  |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЦЕМЕНТОВОЗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ВО |  | ЦЕМЕНТОВОЗ |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по ЦЕМЕНТОВОЗ - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ВО |  | ЦЕМЕНТОВОЗ |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по ЦЕМЕНТОВОЗ - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ВО |  | ВОСЕМЬ |  |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ВОСЕМЬ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ВО |  | ВОСЕМЬ |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по ВОСЕМЬ - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ВО |  | ВОСЕМЬ |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по ВОСЕМЬ - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | !ПРОВЕРКА! | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | * | ТУФЛИ | в т.ч. | ТУФЛИ | - | 33 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | СТОЙКИЕ | ТУФЛИ |  | в том числе по ТУФЛИ - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 29 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | ЗЕРКАЛА | ТУФЛИ |  | в том числе по ТУФЛИ - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 4 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | * | РЕТРО ЗЕРКАЛО | в т.ч. | РЕТРО ЗЕРКАЛО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | СТОЙКИЕ | РЕТРО ЗЕРКАЛО |  | в том числе по РЕТРО ЗЕРКАЛО - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | ЗЕРКАЛА | РЕТРО ЗЕРКАЛО |  | в том числе по РЕТРО ЗЕРКАЛО - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | * | РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | СТОЙКИЕ | РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ |  | в том числе по РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | ЗЕРКАЛА | РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ |  | в том числе по РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | * | РЕТРО ВОСЕМЬ | в т.ч. | РЕТРО ВОСЕМЬ | - | 20 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | СТОЙКИЕ | РЕТРО ВОСЕМЬ |  | в том числе по РЕТРО ВОСЕМЬ - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 20 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | ЗЕРКАЛА | РЕТРО ВОСЕМЬ |  | в том числе по РЕТРО ВОСЕМЬ - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | * | РЕТРО ЮРМАЛА | в т.ч. | РЕТРО ЮРМАЛА | - | 0 | 10000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | СТОЙКИЕ | РЕТРО ЮРМАЛА |  | в том числе по РЕТРО ЮРМАЛА - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | ЗЕРКАЛА | РЕТРО ЮРМАЛА |  | в том числе по РЕТРО ЮРМАЛА - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 10000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | * | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | в т.ч. | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | - | 9 | 36000 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 100 | 2200
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО |  | в том числе по ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 9 | 36000 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 100 | 2200
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | ЗЕРКАЛА | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО |  | в том числе по ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | * | ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | в т.ч. | ОБРАЗ г. Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | - | 2 | 20000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 | 550
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА |  | в том числе по ОБРАЗ г. Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 2 | 20000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 | 550
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | ЗЕРКАЛА | ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА |  | в том числе по ОБРАЗ г. Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | * | ОБРАЗ г.Новосибирск РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | ОБРАЗ НОС РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ г.Новосибирск РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ |  | в том числе по ОБРАЗ г.Новосибирск РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | ЗЕРКАЛА | ОБРАЗ г.Новосибирск РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ |  | в том числе по ОБРАЗ г.Новосибирск РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | * | ОБРАЗ г.ТАТРА РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | ОБРАЗ ТРЮМ РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ г.ТАТРА РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ |  | в том числе по ОБРАЗ г.ТАТРА РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | ЗЕРКАЛА | ОБРАЗ г.ТАТРА РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ |  | в том числе по ОБРАЗ г.ТАТРА РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | * | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | в т.ч. | ОБРАЗ ТУР ТУФЛИ | - | 6 | 60000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ |  | в том числе по ОБРАЗ ТУРТУФЛИ - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  |  |  | ЗЕРКАЛА | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ |  | в том числе по ОБРАЗ ТУРТУФЛИ - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 6 | 60000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
* | * | * | * | * | * | * | * | !ПРОВЕРКА! | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ЦЕНТР |  |  |  |  | - | ИТОГО по | ЦЕНТР - ОК | - | 59 | 108000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
СВОД Ф | ЦЕНТР |  |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по ЦЕНТР - ОК - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 49 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ЦЕНТР |  |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по ЦЕНТР - ОК - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 10 | 100000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
СВОД Ф | СЕВЕР |  |  |  |  | - | ИТОГО по | СЕВЕР - САН | - | 9 | 36000 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 100 | 2200
СВОД Ф | СЕВЕР |  |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по СЕВЕР - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 9 | 36000 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 100 | 2200
СВОД Ф | СЕВЕР |  |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по СЕВЕР - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ПРиволжье |  |  |  |  | - | ИТОГО по | ПРиволжье - САРА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ПРиволжье |  |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по ПРиволжье - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ПРиволжье |  |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по ПРиволжье - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ЮГ |  |  |  |  | - | ИТОГО по | ЮГ - НАРА | - | 2 | 30000 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 250 | 850
СВОД Ф | ЮГ |  |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по ЮГ - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 2 | 20000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 | 550
СВОД Ф | ЮГ |  |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по ЮГ - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 10000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
СВОД Ф | Урал |  |  |  |  | - | ИТОГО по | Урал - ЕРА | - | 0 | 12000 | 100 | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430
СВОД Ф | Урал |  |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по Урал - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | Урал |  |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по Урал - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 12000 | 100 | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430
СВОД Ф | Сибирь |  |  |  |  | - | ИТОГО по | Сибирь - НОВА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | Сибирь |  |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по Сибирь - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | Сибирь |  |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по Сибирь - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ДАЛЬНИЙ |  |  |  |  | - | ИТОГО по | ДАЛЬНИЙ - ХАРА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ДАЛЬНИЙ |  |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по ДАЛЬНИЙ - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ДАЛЬНИЙ |  |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по ДАЛЬНИЙ - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ТО |  |  |  |  | - | ИТОГО по | ТО - ПАРА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ТО |  |  |  | СТОЙКИЕ |  |  | в том числе по ТО - подрядчики при СТОЙКИЕ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД Ф | ТО |  |  |  | ЗЕРКАЛА |  |  | в том числе по ТО - ЗЕРКАЛАонние подрядчики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | !ПРОВЕРКА! | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ П | - | - | ПОДРЯДЧИК-1 | - | СТОЙКИЕ | - | 1 | КОНТРАКТЫ ПОДРЯДЧИК-1 | ИТОГО | 49 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 | 49 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ВОСЕМЬ | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ВОСЕМЬ | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | П-ТУФЛИ | в т.ч. | ТУФЛИ | ПОДРЯДЧИК-1 | 29 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | П-РЕТРО ЗЕРКАЛО | в т.ч. | РЕТРО ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | П-РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | П-РЕТРО ВОСЕМЬ | в т.ч. | РЕТРО ВОСЕМЬ | ПОДРЯДЧИК-1 | 20 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | П-РЕТРО ЮРМАЛА | в т.ч. | РЕТРО ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | П-ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | в т.ч. | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | П-ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | в т.ч. | ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | П-ОБРАЗ НОСРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | ОБРАЗ НОСРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | П-ОБРАЗ ТРЮМРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | ОБРАЗ ТРЮМРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-1 |  | * | П-ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | в т.ч. | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЦЕНТР | - | ПОДРЯДЧИК-1 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ЦЕНТР - ОК | ПОДРЯДЧИК-1 | 49 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | СЕВЕР | - | ПОДРЯДЧИК-1 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | СЕВЕР - САН | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ПРиволжье | - | ПОДРЯДЧИК-1 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ПРиволжье - САРА | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЮГ | - | ПОДРЯДЧИК-1 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ЮГ - НАРА | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | Урал | - | ПОДРЯДЧИК-1 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | Урал - ЕРА | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | Сибирь | - | ПОДРЯДЧИК-1 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | Сибирь - НОВА | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ДАЛЬНИЙ | - | ПОДРЯДЧИК-1 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ДАЛЬНИЙ - ХАРА | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ТО | - | ПОДРЯДЧИК-1 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ТО - ПАРА | ПОДРЯДЧИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ ОСНОВНОЙ | - | - | ПОДРЯДЧИК-1 | ССиВО | СТОЙКИЕ | - | 1.1 | 01515 |  | 11 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 | ССиВО | СТОЙКИЕ | ТУФЛИ | 1.1.1 | 01515-1 |  | 1 | 1000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 | ССиВО | СТОЙКИЕ | ТУФЛИ | 1.1.2 | 01515-2 |  | 2 | 1000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 | ССиВО | СТОЙКИЕ | ТУФЛИ | 1.1.3 | 01515-3 |  | 3 | 1000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 | ССиВО | СТОЙКИЕ | ТУФЛИ | 1.1.4 | 01515-4 |  | 5 | 1000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГ ОСНОВНОЙ | - | - | ПОДРЯДЧИК-1 | ССиВО | СТОЙКИЕ | - | 1.1а | 01616 |  | 38 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 | ССиВО | СТОЙКИЕ | ТУФЛИ | 1.1а.1 | 01616-1 |  | 3 | 1000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 | ССиВО | СТОЙКИЕ | ТУФЛИ | 1.1а.2 | 01616-2 |  | 15 | 1000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 | ССиВО | СТОЙКИЕ | РЕТРО ВОСЕМЬ | 1.1а.3 | 01616-3 |  | 8 | 1000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-1 | ССиВО | СТОЙКИЕ | РЕТРО ВОСЕМЬ | 1.1а.4 | 01616-4 |  | 12 | 1000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ П | - | - | ПОДРЯДЧИК-3 | - | СТОЙКИЕ | - | 2 | КОНТРАКТЫ ПОДРЯДЧИК-3 | ИТОГО | 9 | 36000 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 100 | 2200
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | 9 | 36000 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 100 | 2200
|  | П-ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ВОСЕМЬ | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ВОСЕМЬ | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | П-ТУФЛИ | в т.ч. | ТУФЛИ | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | П-РЕТРО ЗЕРКАЛО | в т.ч. | РЕТРО ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | П-РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | П-РЕТРО ВОСЕМЬ | в т.ч. | РЕТРО ВОСЕМЬ | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | П-РЕТРО ЮРМАЛА | в т.ч. | РЕТРО ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | П-ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | в т.ч. | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | 9 | 36000 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 100 | 2200
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | П-ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | в т.ч. | ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | П-ОБРАЗ НОСРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | ОБРАЗ НОСРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | П-ОБРАЗ ТРЮМРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | ОБРАЗ ТРЮМРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-3 |  | * | П-ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | в т.ч. | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЦЕНТР | - | ПОДРЯДЧИК-3 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ЦЕНТР - ОК | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | СЕВЕР | - | ПОДРЯДЧИК-3 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | СЕВЕР - САН | ПОДРЯДЧИК-3 | 9 | 36000 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 100 | 2200
ИТОГ Ф | ПРиволжье | - | ПОДРЯДЧИК-3 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ПРиволжье - САРА | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЮГ | - | ПОДРЯДЧИК-3 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ЮГ - НАРА | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | Урал | - | ПОДРЯДЧИК-3 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | Урал - ЕРА | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | Сибирь | - | ПОДРЯДЧИК-3 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | Сибирь - НОВА | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ДАЛЬНИЙ | - | ПОДРЯДЧИК-3 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ДАЛЬНИЙ - ХАРА | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ТО | - | ПОДРЯДЧИК-3 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ТО - ПАРА | ПОДРЯДЧИК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ ОСНОВНОЙ | - | - | ПОДРЯДЧИК-3 |  | СТОЙКИЕ | - | 2.1 | 22336 |  | 6 | 6000 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 600 | 0 | 1400
ИТОГ Ш | СЕВЕР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | ФЦП РРК | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | 2.1.1 | 22336-1 |  | 1 | 1000 | 100 | 100 | [10 empty] | 200 | 100 |  | 300
ИТОГ Ш | СЕВЕР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | ФЦП РРК | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | 2.1.2 | 22336-2 |  | 1 | 1000 | 100 | 100 | [10 empty] | 200 | 100 |  | 300
ИТОГ Ш | СЕВЕР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | ФЦП РРК | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | 2.1.3 | 22336-3 |  | 1 | 1000 | [12 empty] | 0 | 100 |  | 100
ИТОГ Ш | СЕВЕР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | ФЦП РРК | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | 2.1.5 | 22336-5 |  | 1 | 1000 |  | 100 | [10 empty] | 100 | 100 |  | 200
ИТОГ Ш | СЕВЕР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | ФЦП РРК | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | 2.1.6 | 22336-6 |  | 1 | 1000 | 100 | 100 | [10 empty] | 200 | 100 |  | 300
ИТОГ Ш | СЕВЕР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | ФЦП РРК | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | 2.1.7 | 22336-7 |  | 1 | 1000 |  | 100 | [10 empty] | 100 | 100 |  | 200
ИТОГ ОСНОВНОЙ | СЕВЕР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | ФЦП РРК | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | 2.2 | 22337 |  | 1 | 10000 |  | 100 | [10 empty] | 100 | 100 |  | 200
ИТОГ ОСНОВНОЙ | СЕВЕР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | ФЦП РРК | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | 2.3 | 22338 |  | 1 | 10000 | 100 | 100 | [10 empty] | 200 | 100 |  | 300
ИТОГ ОСНОВНОЙ | СЕВЕР | ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-3 | ФЦП РРК | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | 2.4 | 22339 |  | 1 | 10000 | 100 | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 300
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ П | - | - | ПОДРЯДЧИК-4 | - | СТОЙКИЕ | - | 3 | КОНТРАКТЫ ПОДРЯДЧИК-4 | ИТОГО | 2 | 20000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 | 550
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-4 | 2 | 20000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 | 550
|  | П-ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ВОСЕМЬ | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ВОСЕМЬ | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | П-ТУФЛИ | в т.ч. | ТУФЛИ | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | П-РЕТРО ЗЕРКАЛО | в т.ч. | РЕТРО ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | П-РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | П-РЕТРО ВОСЕМЬ | в т.ч. | РЕТРО ВОСЕМЬ | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | П-РЕТРО ЮРМАЛА | в т.ч. | РЕТРО ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | П-ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | в т.ч. | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | П-ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | в т.ч. | ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-4 | 2 | 20000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 | 550
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | П-ОБРАЗ НОСРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | ОБРАЗ НОСРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | П-ОБРАЗ ТРЮМРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | ОБРАЗ ТРЮМРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ПОДРЯДЧИК-4 |  | * | П-ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | в т.ч. | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЦЕНТР | - | ПОДРЯДЧИК-4 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ЦЕНТР - ОК | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | СЕВЕР | - | ПОДРЯДЧИК-4 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | СЕВЕР - САН | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ПРиволжье | - | ПОДРЯДЧИК-4 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ПРиволжье - САРА | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЮГ | - | ПОДРЯДЧИК-4 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ЮГ - НАРА | ПОДРЯДЧИК-4 | 2 | 20000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 | 550
ИТОГ Ф | Урал | - | ПОДРЯДЧИК-4 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | Урал - ЕРА | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | Сибирь | - | ПОДРЯДЧИК-4 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | Сибирь - НОВА | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ДАЛЬНИЙ | - | ПОДРЯДЧИК-4 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ДАЛЬНИЙ - ХАРА | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ТО | - | ПОДРЯДЧИК-4 | - | СТОЙКИЕ | - | в т.ч. | ТО - ПАРА | ПОДРЯДЧИК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ ОСНОВНОЙ | ЮГ | ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-4 | ФЦП БЧФ | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | 3.1 | 34859 |  | 1 | 10000 |  | 200 | [10 empty] | 200 | 0 | 150 | 350
ИТОГ ОСНОВНОЙ | ЮГ | ЮРМАЛА | ПОДРЯДЧИК-4 | ФЦП БЧФ | СТОЙКИЕ | ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | 3.3 | 34861 |  | 1 | 10000 |  | 100 | [10 empty] | 100 | 0 | 100 | 200
* | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
- | * | * | * | * | * | * |  | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | 10 | 110000 | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ЗЕРКАЛО | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЗЕРКАЛО | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 10 | 100000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
|  | П-ЮРМАЛА | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЮРМАЛА | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 0 | 10000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
|  | П-ЦЕМЕНТОВОЗ | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ЦЕМЕНТОВОЗ | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П-ВОСЕМЬ | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | - | в т.ч. | ИТОГО ПО ВОСЕМЬ | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | П-ТУФЛИ | в т.ч. | ТУФЛИ | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 4 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | П-РЕТРО ЗЕРКАЛО | в т.ч. | РЕТРО ЗЕРКАЛО | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | П-РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | РЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | П-РЕТРО ВОСЕМЬ | в т.ч. | РЕТРО ВОСЕМЬ | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | П-РЕТРО ЮРМАЛА | в т.ч. | РЕТРО ЮРМАЛА | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 0 | 10000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
СВОД ЗЕРК |  |  | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | П-ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | в т.ч. | ОБРАЗ КВ РЕТРО ЗЕРКАЛО | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | П-ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | в т.ч. | ОБРАЗ г.Новороссийск РЕТРО ЮРМАЛА | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | П-ОБРАЗ НОСРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | ОБРАЗ НОСРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | П-ОБРАЗ ТРЮМРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | в т.ч. | ОБРАЗ ТРЮМРЕТРО ЦЕМЕНТОВОЗ | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОД ЗЕРК |  |  | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | * | П-ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | в т.ч. | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | ЗЕРКАЛАОННИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 6 | 60000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
* | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ П | - | - | 13333 | - | ЗЕРКАЛА | - | 13 | КОНТРАКТЫ ЗАО "13333" |  | 6 | 60000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЦЕНТР | - | 13333 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ЦЕНТР - ОК | ЗАО "13333" | 6 | 60000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
ИТОГ Ф | СЕВЕР | - | 13333 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | СЕВЕР - САН | ЗАО "13333" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ПРиволжье | - | 13333 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ПРиволжье - САРА | ЗАО "13333" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЮГ | - | 13333 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ЮГ - НАРА | ЗАО "13333" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | Урал | - | 13333 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | Урал - ЕРА | ЗАО "13333" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | Сибирь | - | 13333 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | Сибирь - НОВА | ЗАО "13333" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ДАЛЬНИЙ | - | 13333 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ДАЛЬНИЙ - ХАРА | ЗАО "13333" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ТО | - | 13333 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ТО - ПАРА | ЗАО "13333" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ ОСНОВНОЙ | - | - | 13333 | ССиВО | ЗЕРКАЛА | - | 13.1 | 13899 |  | 6 | 60000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | 13333 | ССиВО | ЗЕРКАЛА | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | 13.1.1 | 13899-1 |  | 1 | 10000 | 100 | 100 | [10 empty] | 200 |  |  | 200
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | 13333 | ССиВО | ЗЕРКАЛА | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | 13.1.2 | 13899-2 |  | 1 | 10000 | 100 | [11 empty] | 100 |  |  | 100
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | 13333 | ССиВО | ЗЕРКАЛА | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | 13.1.3 | 13899-3 |  | 1 | 10000 | 100 | [11 empty] | 100 |  |  | 100
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | 13333 | ССиВО | ЗЕРКАЛА | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | 13.1.4 | 13899-4 |  | 1 | 10000 | 100 | [11 empty] | 100 |  |  | 100
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | 13333 | ССиВО | ЗЕРКАЛА | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | 13.1.16 | 13899-16 |  | 1 | 10000 | 100 | [11 empty] | 100 |  |  | 100
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | 13333 | ССиВО | ЗЕРКАЛА | ОБРАЗ ТУРТУФЛИ | 13.1.18 | 13899-18 |  | 1 | 10000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ П | - | - | 14444 | - | ЗЕРКАЛА | - | 14 | КОНТРАКТЫ ООО "14444" |  | 4 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЦЕНТР | - | 14444 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ЦЕНТР - ОК | ООО "14444" | 4 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | СЕВЕР | - | 14444 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | СЕВЕР - САН | ООО "14444" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ПРиволжье | - | 14444 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ПРиволжье - САРА | ООО "14444" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЮГ | - | 14444 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ЮГ - НАРА | ООО "14444" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | Урал | - | 14444 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | Урал - ЕРА | ООО "14444" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | Сибирь | - | 14444 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | Сибирь - НОВА | ООО "14444" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ДАЛЬНИЙ | - | 14444 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ДАЛЬНИЙ - ХАРА | ООО "14444" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ТО | - | 14444 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ТО - ПАРА | ООО "14444" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ ОСНОВНОЙ | - | - | 14444 | КР ОМО | ЗЕРКАЛА | - | 14.1 | 14798 |  | 4 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | 14444 | КР ОМО | ЗЕРКАЛА | ТУФЛИ | 14.1.1 | 14798-1 |  | 1 | 10000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | 14444 | КР ОМО | ЗЕРКАЛА | ТУФЛИ | 14.1.2 | 14798-2 |  | 1 | 10000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | 14444 | КР ОМО | ЗЕРКАЛА | ТУФЛИ | 14.1.3 | 14798-3 |  | 1 | 10000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГ Ш | ЦЕНТР | ЗЕРКАЛО | 14444 | КР ОМО | ЗЕРКАЛА | ТУФЛИ | 14.1.36 | 14798-36 |  | 1 | 10000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ П | - | - | 15555 | - | ЗЕРКАЛА | - | 15 | КОНТРАКТЫ ОАО15555» |  | 0 | 10000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЦЕНТР | - | 15555 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ЦЕНТР - ОК | ОАО15555» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | СЕВЕР | - | 15555 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | СЕВЕР - САН | ОАО15555» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ПРиволжье | - | 15555 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ПРиволжье - САРА | ОАО15555» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЮГ | - | 15555 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ЮГ - НАРА | ОАО15555» | 0 | 10000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
ИТОГ Ф | Урал | - | 15555 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | Урал - ЕРА | ОАО15555» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | Сибирь | - | 15555 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | Сибирь - НОВА | ОАО15555» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ДАЛЬНИЙ | - | 15555 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ДАЛЬНИЙ - ХАРА | ОАО15555» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ТО | - | 15555 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ТО - ПАРА | ОАО15555» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ ОСНОВНОЙ | ЮГ | ЮРМАЛА | 15555 | ССиВО | ЗЕРКАЛА | РЕТРО ЮРМАЛА | 15.1 | 12563 |  |  | 10000 | 200 | 100 | [10 empty] | 300 |  |  | 300
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ П ФАКТОР | - | - | 14949 | - | ФАКТОР | - | 49 | КОНТРАКТЫ 14949 ПО ОБЪЕКТАМ ФАКТОР |  | 0 | 12000 | 100 | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЦЕНТР | - | 14949 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ЦЕНТР - ОК | 14949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | СЕВЕР | - | 14949 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | СЕВЕР - САН | 14949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ПРиволжье | - | 14949 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ПРиволжье - САРА | 14949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ЮГ | - | 14949 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ЮГ - НАРА | 14949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | Урал | - | 14949 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | Урал - ЕРА | 14949 | 0 | 12000 | 100 | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430
ИТОГ Ф | Сибирь | - | 14949 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | Сибирь - НОВА | 14949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ДАЛЬНИЙ | - | 14949 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ДАЛЬНИЙ - ХАРА | 14949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГ Ф | ТО | - | 14949 | - | ЗЕРКАЛА | - | в т.ч. | ТО - ПАРА | 14949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ИТОГ ОСНОВНОЙ | Урал | - | 14949 | - | ФАКТОР | - | 49.1 | ССИ-01-140.1 от 21.01.13г. |  |  | 12000 | 100 | 150 | 180 | [9 empty] | 430 |  |  | 430
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Note on I155: Козлов Олег Иванович: Новый гос контракт