## Лист1
июль-сентябрь 2014г.
[27 empty] | сегодня | 2014-08-06
№ п./п. | Наименование работ |  |  | Задание на квартал | [6 empty] | Недели месяца | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  | Отклонение факта от Актуализации №1 | Отклонение факта от ЦП | Ответственный | Причины отставания
[12 empty] | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.5
[5 empty] | Актуализация №1 от 24.07.2014 |  | Окончание по ЦП | из них восполнение отставания | факт | отклонение актуализации №1 от ЦП |  | 2014-07-07 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2014-09-29
[12 empty] | 2014-07-13 | 2014-07-20 | 2014-07-27 | 2014-08-03 | 2014-08-10 | 2014-08-17 | 2014-08-24 | 2014-08-31 | 2014-09-07 | 2014-09-14 | 2014-09-21 | 2014-09-28 | 2014-10-05
1 | Общеплощадочные
1.1 | Генплан. УНХ/у/3/3379/12/ДИП-4000-ГП
| Выпуск на согласование | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-07-08 18:00 | 2014-07-08 | 2014-07-08 18:00 | 2014-07-08 |  | 2014-07-08 | 0 | план | 2014-07-13: 2014-07-08 | 0 | 0 | 1899-12-31
[11 empty] | факт | 2014-07-13: 2014-07-08
| Рассмотрение и согласование Заказчиком | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2014-07-22 18:00 | 2014-07-22 | 22.08.2014 18:00:00 | 2014-08-22 |  |  | -31 | план | 2014-07-27: 2014-07-22 | #REF! | -41873 | 1900-01-01
факт
|  | скрытый | скрытый | скрытый |  | скрытый
считалось в днях отставание события от плановой даты, а если по плану событие не наступило то было бы "пусто", а если внесен факт (вносится вручную) отображалось отставание/опережение от плана, а не разница от "сегодня"
Note on K15: Вносится вручную
Note on AA15: Здесь должны отображаться данные в днях на СЕГОДНЯ по несостоявшимся событиям и данные по отклонениям от факта