## Лист1
1. Проработка замечаний и предложений по результатам защиты технического предложения | 0.01 | 0.01 | !
2. Изучение и анализ ТТТ (ТЗ, ТТЗ), уточнение и согласование | 0.01 | 0.005
3. анализ решаемых задач и требований к изделию | 0.03 | 0.01
4. Разработка состава изделия. Распределение функциональных задач изделия между его составными частями | 0.03 | 0.01 | !
5. Определние предприятий-соисполнителей. Разработка, согласования и утверждение ТЗ с ними, заключение договоров | 0.02 | 0.005
6. Составление и согласование ОКП, подготовка материалов для заключения договора с заказчиком | 0.005 | 0.001
7. Подготовка и изучение техничемкой литературы и патентных материалов | 0.03 | 0.03
8. Разработка и согласование ТЗ подразделениями-соисполнителями | 0.02 | 0.02
9. Выявление вариантов возможных решений | 0.05 | 0.08
10. Проверка вариантов на патентную чистоту и конкурентноспособность, выявление предполагаемых изобретений, оформление материалов на них | 0.01 | 0.01
11. Моделирование характеристик и разработка вариантов структуры изделия | 0.1 | 0.1
12. Разрабокта основных принципов построения изделия и его основных частей | 0.05 | 0.05
13. Разработка общих принципов построения технических средств и их архитектуры | 0.05 | 0.05
14. Разработка основных требований к программному обеспечению | 0.02 | 0.01
15. Разрабокта вариантов схемы электрической структуры | 0.01 | 0.001
16. Разрабокта вариантов схемы электрической функциональной | 0.02 | 0.001
17. Разрабокта вариантов схемы электрических принципиальных | 0.005 | 0.1
18. Разработка (уточнение) общих принципов построения информационного обмена внутри изделия и с взаимодействующими изделиями | 0.03 | 0.005
19. Разработка (уточнение) общих принципов контроля и диагностики изделия | 0.02 | 0.03
20. Выбор технических решений на разработку средств проверки параметров и испытаний | 0.02 | 0.03
21. Проведение отчетов и обоснование путей достижения показателей надежности и их количественных значений, заданных в ТТ (ТЗ, ТТЗ) | 0.01 | 0.01
22. Проведение экспериментов и исследований | 0.05 | 0.05
23. Макетирование отдельных устройств и функциональных узлов изделий | 0.01 | 0.05
24. Выбор и обоснование элементной базы | 0.02 | 0.02
25. Участие в разработке общих конструктивных и технологических решений | 0.005 | 0.005
26. Выбор (уточнение) и обоснование оптимального варианта построения изделия | 0.04 | 0.05
27. Разработка (уточнение) технико-экономических характеристик | 0.01 | 0.01
28. Составление пердварительного перечня ЭРИ, разрешенных к применению в ОКР, согласование его с заказчиком | 0.005 | 0.005
29. Составление заявки на ЭРИ, заключение договора | 0.005 | 0.005
30. Сопровождение изготовления макетов | 0.01 | 0.005
31. Проведение эксперементальной обработки и исследований лабораторных макетов | 0.01 | 0.01
32. Настройка и (или) проверка параметров макета | 0.005 | 0.005
33. Оценка правельности проведения ЭРИ | 0.01 | 0.01
34. Доработка макета по результатам настройки и (или) проверки параметров | 0.01 | 0.01
35. Испытание макета, доработка по результатам испытаний | 0.005 | 0.005
36. Определение перечня работ на последующий стадии, уточнение и дополнение работ, предусмотренных ТТТ (ТЗ,ТТЗ) | 0.01 | 0.01
37. Решение организационных и технических вопросов с поздравлениями-соисполнителями | 0.01 | 0.01
38. Решение организационных и технических вопросов с предприятиями-соисполнителями | 0.01 | 0.01
39. Приемка работ предприятий-соисполнителей | 0.005 | 0.001
40. Разработка пояснительной записки и текстовых технических документов в объеме требований ГОСТ 2.119, ГОСТ РВ 15.203 | 0.15 | 0.14
41. Подготовка материалов и участие в заседании НТС по утверждению ЭП | 0.004 | 0.002
42. Доработка материалов ЭП по замечаниям НТС | 0.2 | 0.005
43. Защита проекта | 0.01 | 0.01
D= | 0.06