## Свод
Наименование мероприятий | План на год | Максимум по полю Срок исполнения
Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов | 5 | 2015-10-15
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м | 29857 | 2015-08-28
Промывка внутренней системы отопления зданий, зд | 6 | 2015-09-01
Промывка внутренней системы отопления зданий, м | 387.8 | 2015-09-15
Промывка наружных сетей теплоснабжения, м | 26740.2 | 2015-09-15

## исх.данные
Отчет о выполнении по состоянию на
Вид работ | Наименование меропрития | Ду | Ед.изм. | Кол-во | Ответственный за исполнение | Исполнитель (Подрядчик) | Срок исполнения | 01.06.2015 | 15.06.2015 | 01.07.2015 | 15.07.2015 | 01.08.2015 | 15.08.2015 | 01.09.2015 | 15.09.2015 | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 01.11.2015 | 15.11.2015 | Нарастающий итог | Подразделение | вид работ 2 | вид работ 3
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы от котельной Юго-Западная (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50,150,200,250,300,500 | м | 8070 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м | план | ЦТВС-1 | зд | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы от котельной ЦРП; Блоки нагрева (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50,150,200,250,301 | м | 6313 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м | факт | ЦТВС-2 | м | 2 | Внутренний осмотр атмосферных деаэраторов
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы от котельной ППН-2 (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50,80,100,150 | м | 5241 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м | нарост.план | ЦТВС-3 | шт | 3 | Консервация котлов на летний период
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы от котельной Водозабор (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50,80,100,150 | м | 706 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м | нарост.факт | ЦРТЭО | объект | 4 | Промывка технологических линий КОС
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы от котельной КРС-2 (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50,80,100,150 | м | 487 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  | СТИ | пакет | 5 | Ремонт трубопроводов водопроводных сетей
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность тепловых сетей КУУН пос. Каркатеевы (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50, 80 | м | 498 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  | ИЛ |  | 6 | Ремонт, ревизия трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность тепловых сетей котельная СП Юган (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50,80,150 | м | 1652 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-08-28 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  | ПТО |  | 7 | Чистка, промывка, обеззараживание РЧВ ВОС
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность тепловых сетей Фаинское м/р (кот Асомкино) (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50,100, 150 | м | 2834 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-07-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  | ЦДС |  | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность тепловых сетей ДНС-1 ВС (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50,100, 150 | м | 603 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 9 | Промывка внутренней системы отопления зданий
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность тепловые сети кот. "Юганск - Алнас - Сервис" (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50,100, 150 | м | 124 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 10 | Ремонт паропроводов
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы промышленная зона Пионерная,ул Нефтяников 1 (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 80, 100 | м | 188 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 11 | Ревизия и т/о эл.водонагревателей и эл.котлов
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы АБК по ул. Набережная-7 (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 150, 200 | м | 24.2 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 12 | Испытание на прочность и плотность, промывка сетей котельных
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы АБК ЦТВС-1 (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 300 | м | 387.8 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 13 | Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей от котельной Юго-Западная | 50,150,200,250,300,500 | м | 8070 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-09-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 14 | Обследование сетей и оборудования котельных
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей от котельной ЦРП; Блоки нагрева | 50,80,100,150,200, 300 | м | 6313 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-07-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 15 | Подготовка резервных источников топлива и энергоснабжения котельных
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей от котельной ППН-2 | 50,100, 150 | м | 5241 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-07-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 16 | Подготовка эл.оборудования к работе в зимний период
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей от котельной Водозабор | 40,50,150,200 | м | 706 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-08-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 17 | Ремонт зданий и сооружений, покраска оборудования
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей от котельной КРС-2 | 40,50,150,200 | м | 487 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-08-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 18 | Ремонт оборудования котельных
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей от котельной КУУН пос. Каркатеевы | 50, 80 | м | 498 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-08-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 19 | Ремонт, ревизия и замена запорной арматуры
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей от котельной СП Юган | 50,80,150 | м | 1652 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-08-28 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 20 | Ревизия, ремонт и замена трубопроводов
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей от котельной ( Асомкино) Фаинское м/р | 50,100, 150 | м | 2834 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-07-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 21 | Ремонт и ревизия газового оборудования
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей от котельной ДНС-1 ВС | 50,100, 150 | м | 603 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-09-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 22 | Ремонт оборудования КИПиА
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей от котельной "Юганск - Алнас - Сервис" | 50,100, 150 | м | 124 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-07-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 23 | Ремонт оборудования КОС, ВОС, скважин
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей промышленная зона Пионерная,ул Нефтяников 1 | 80, 100 | м | 188 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-07-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 24 | Ремонт и ревизия систем ХВО
Промывка наружных сетей теплоснабжения | Промывка тепловых сетей АБК по ул. Набережная-7 | 150, 200 | м | 24.2 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-07-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 8 | Промывка наружных сетей теплоснабжения, м |  |  |  | 25 | Организационно-технические мероприятия
Промывка внутренней системы отопления зданий | Промывка тепловых сетей АБК ЦТВС-1 | 300 | м | 387.8 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-09-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 9 | Промывка внутренней системы отопления зданий, м |  |  |  | 26 | Проверка и ремонт обогрева МВ-35кВ на ПС 35/6кВ, РУ-6кВ, РУ-6кВ технол.
Промывка внутренней системы отопления зданий | Промывка внутренней системы отопления здания, промышленная зона Пионерная,ул Нефтяников 1 (АУП) | 15,20,25, 50,80,100 | зд | 1 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-09-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 9 | Промывка внутренней системы отопления зданий, зд |  |  |  | 27 | Откачка дренажных емкостей на ПС 35/6кВ
Промывка внутренней системы отопления зданий | Промывка внутренней системы отопления зданий, промышленная зона Пионерная,ул Нефтяников 1 (Арочник) | 15,20,25, 50,80,100 | зд | 1 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-09-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 9 | Промывка внутренней системы отопления зданий, зд |  |  |  | 28 | Ремонт и ревизия проводки электроосвещения зданий и балков
Промывка внутренней системы отопления зданий | Промывка внутренней системы отопления зданий, промышленная зона Пионерная,ул Нефтяников 1 (Вахта 40) | 15,20,25, 50,80,100 | зд | 1 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-09-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 9 | Промывка внутренней системы отопления зданий, зд
Промывка внутренней системы отопления зданий | Промывка внутренней системы отопления зданий, по ул. Набережная-7 (АБК) | 15,20,25, 50,80,100 | зд | 1 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-09-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 9 | Промывка внутренней системы отопления зданий, зд
Промывка внутренней системы отопления зданий | Промывка внутренней системы отопления зданий, по ул. Набережная-7 (Гаражи) | 15,20,25, 50 | зд | 1 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-09-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 9 | Промывка внутренней системы отопления зданий, зд |  |  |  | 31
Промывка внутренней системы отопления зданий | Промывка внутренней системы отопления здания АБК ЦТВС-1 | 15,20,25, 50 | зд | 1 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-09-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 9 | Промывка внутренней системы отопления зданий, зд |  |  |  | 32
Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла ПКН-2М № 3 кот.КРС-2 |  | шт | 1 | Начальник ЦТВС-1 -Ухарский Д.Г. | ЦРТЭО | 2015-07-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 13 | Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов, шт |  |  |  | 33
Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла ИАСИ № 1 кот.ППН-2 |  | шт | 1 | Начальник ЦТВС-1 -Ухарский Д.Г. | ЦРТЭО | 2015-09-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 13 | Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов, шт |  |  |  | 34
Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла ВВД 1.8 № 2 кот.ДНС-1 |  | шт | 1 | Начальник ЦТВС-3 Чернышёв А.Ю. | ЦРТЭО | 2015-08-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 13 | Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов, шт |  |  |  | 35
Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла ВВД 1.8 № 1 кот.ДНС-2 |  | шт | 1 | Начальник ЦТВС-3 Чернышёв А.Ю. | ЦРТЭО | 2015-10-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 13 | Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов, шт |  |  |  | 36
Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла ДЕ16/14 №1, кот.ЦПС ЮБ |  | шт | 1 | Начальник ЦТВС-3 Чернышёв А.Ю. | ЦРТЭО | 2015-10-15 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 13 | Внутренний осмотр, чистка поверхностей нагрева, текущий и капитальный ремонт котлов, шт |  |  |  | 37
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы от теплокамеры ПУТВС до ввода в АБК УППНи УСИНГ (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 100, 20 | м | 198 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 38
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы от теплокамеры ПУТВС до ввода в гаражи УППН и УСИНГ (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50,50,50 | м | 47 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 39
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы от теплокамеры ПУТВС до ввода в АБК ЦДНГ 9 (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 150 | м | 714 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 40
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы до ввода в гаражи АБК ЦДНГ 9 (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 40 | м | 40 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 41
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы до ввода в АБК ЦиТС (ревизия и ремонт запорной арматуры) | 100 | м | 90 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 42
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы ЦТП БСТ(ревизия и ремонт запорной арматуры) | 200 | м | 670 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 43
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы АБК ППД-4(ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50 | м | 36 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 44
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы Внутриплощадочные сети БСТ(ревизия и ремонт запорной арматуры) | 50 | м | 300 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 45
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы Внутриплощадочные сети БСТ(ревизия и ремонт запорной арматуры) | 80 | м | 256 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 46
Испытание на прочность и плотность тепловых сетей | Испытание на плотность и прочность теплотрассы Внутриплощадочные сети БСТ(ревизия и ремонт запорной арматуры) | 150 | м | 378 | Начальник ЦРТЭО -Каров В.А. | ЦРТЭО | 2015-06-01 | [12 empty] | 0 | ЦРТЭО | 1 | Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, м |  |  |  | 47
|  |  |  | 393.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0