## Лист1
форма 10
СПРАВКА
о фактическом выполнении объемов строительно-монтажных работ по объектам модернизации
по состоянию на:
цены текущие
№№ п/п | №№ пунктов в локальных сметах | Укрупнённые виды строительно-монтажных работ и прочих затрат по утвержденной ПСД | Субподрядчик | Сроки выполнения | Ед.изм. | Объем | Объем январь-сентябрь | стоимость , т.р. |  |  |  | Октябрь | [5 empty] | Объем с начала работ | Общее выполнение | Отставание от графика | Наличие разрешительной документации | Наличие утвержденной ПСД | Исполнительная документации | Примечания. Причины отставания
[8 empty] | Без зимних | зимние | северная | Всего | Объем по неделям |  |  |  | Объем месяца | Выполнение за месяц
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[16 empty] | для переходящих объектов |  |  | заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости |  |  |  | заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Модернизация железнодорожного пути Турма-Вихоревка, 1 путь, 246 пк0-50 - 272 пк0+25,26 | bar: заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 17 to заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 19
№01-02-2-01-02 Водоотводы
| 1 | Нарезка кювета | СТК-Вектор |  | 100м3 | 90 | 67.15 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 67.15; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 2 | Профилирование нагорной канавы |  |  | 1000м3 | 1.05 | 0.776 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.776; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 3 | Нарезка канавы |  |  | 1000м3 | 3.5 | 0.426 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.426; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 7-9 | Устройство междушпальных лотков глибиной до 0,7м |  |  | 100м | 0.165 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 10-12 | Устройство междупутных лотков глубиной до 0,75м |  |  | 100м | 0.27 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 13-14 | Устройство полимерных междупутных лотков глубиной до 0,75м |  |  | 100м | 2.6 | 2.6 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 2.6; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
№01-02-2-01-02 доп.№1 Водоотводы
| 4-15 | Отсыпка канав щебнем с его транспортировкой из к.Ангасолка, уплотнением прицепными катками и пневматрамбовками |  |  | 1000м3 | 15 | 9.495 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 1.5; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 10.995; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 16 | Устройство сливной призмы и кюветов |  |  | 100м3 | 45.5 | 26.39 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 4.55; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 30.94; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 17 | Разработка продольных и водоотводных канав |  |  | 1000м3 | 2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.2; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
№01-02-2-01-05 Срезка откоса выемки на 2510+77,35-ПК2515+33,47
| 1-8 | Разработка грунта бульдозером с перемещением до 50 м |  |  | 100 м3 | 3.905 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0.9763; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.9763; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 9-12 | Разработка скального грунта отбойными молотками с перемещением его бульдозерами |  |  | 100м3 | 59.49 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 14.842; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 14.842; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 13-16 | Забивка пазух местным грунтом с перемещением до 50 м и уплотнением прицепными катками на пневмоколесном ходу |  |  | 1000м3 | 1.3 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0.325; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.325; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 17-29 | Погрузка, перевозка и разгрузка разработанного грунта |  |  | т | 17195.05 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 30-31 | Работа на отвале |  |  | 1000м3 | 9.854 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 2.4627; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 2.4627; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 32-38 | Разработка скального грунта в русле с перемещением его бульдозерами, погрузкой, перевозкой и работой на отвале |  |  | 100м3 | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
№01-02-2-01-06 Водоотводы на 2510+77,35-ПК2515+33,47
| 1 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках |  |  | 100м3 | 11.14 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 2 | Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем |  |  | 100м2 | 20.1 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 3 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав |  |  | 1000м3 | 3.28 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 1.148; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 1.648; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 4-8 | Укрепление канавы матрацами "Рено" |  |  | 10м2 | 163 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 57.05; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 57.05; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
|  | Итого | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
|  | Итого С к=0,9 | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
цены в текущем по выполнению потом уточнить
Примечание: необходима смета на временные здания и сооружения, до этого затраты сидят процентом в каждой позиции сметных цен при подсчете общей стоимости в сметных ценах
в позициях помесячно ст-ть взята без учета временных
|  | Итого | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
|  | Итого С к=0,9 | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0

## Лист2
форма 10
СПРАВКА
о фактическом выполнении объемов строительно-монтажных работ по объектам модернизации
по состоянию на:
цены текущие
№№ п/п | №№ пунктов в локальных сметах | Укрупнённые виды строительно-монтажных работ и прочих затрат по утвержденной ПСД | Субподрядчик | Сроки выполнения | Ед.изм. | Объем | Объем январь-сентябрь | стоимость , т.р. |  |  |  | Октябрь | [5 empty] | Объем с начала работ | Общее выполнение | Отставание от графика | Наличие разрешительной документации | Наличие утвержденной ПСД | Исполнительная документации | Примечания. Причины отставания
[8 empty] | Без зимних | зимние | северная | Всего | Объем по неделям |  |  |  | Объем месяца | Выполнение за месяц
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[16 empty] | для переходящих объектов |  |  | заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости |  |  |  | заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Модернизация железнодорожного пути Турма-Вихоревка, 1 путь, 246 пк0-50 - 272 пк0+25,26 | bar: заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 17 to заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 19
№01-02-2-01-02 Водоотводы
| 1 | Нарезка кювета | СТК-Вектор |  | 100м3 | 90 | 67.15 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 67.15; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 2 | Профилирование нагорной канавы |  |  | 1000м3 | 1.05 | 0.776 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.776; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 3 | Нарезка канавы |  |  | 1000м3 | 3.5 | 0.426 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.426; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 7-9 | Устройство междушпальных лотков глибиной до 0,7м |  |  | 100м | 0.165 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 10-12 | Устройство междупутных лотков глубиной до 0,75м |  |  | 100м | 0.27 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 13-14 | Устройство полимерных междупутных лотков глубиной до 0,75м |  |  | 100м | 2.6 | 2.6 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 2.6; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
№01-02-2-01-02 доп.№1 Водоотводы
| 4-15 | Отсыпка канав щебнем с его транспортировкой из к.Ангасолка, уплотнением прицепными катками и пневматрамбовками |  |  | 1000м3 | 15 | 9.495 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 1.5; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 10.995; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 16 | Устройство сливной призмы и кюветов |  |  | 100м3 | 45.5 | 26.39 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 4.55; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 30.94; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 17 | Разработка продольных и водоотводных канав |  |  | 1000м3 | 2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.2; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
№01-02-2-01-05 Срезка откоса выемки на 2510+77,35-ПК2515+33,47
| 1-8 | Разработка грунта бульдозером с перемещением до 50 м |  |  | 100 м3 | 3.905 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0.9763; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.9763; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 9-12 | Разработка скального грунта отбойными молотками с перемещением его бульдозерами |  |  | 100м3 | 59.49 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 14.842; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 14.842; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 13-16 | Забивка пазух местным грунтом с перемещением до 50 м и уплотнением прицепными катками на пневмоколесном ходу |  |  | 1000м3 | 1.3 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0.325; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.325; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 17-29 | Погрузка, перевозка и разгрузка разработанного грунта |  |  | т | 17195.05 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 30-31 | Работа на отвале |  |  | 1000м3 | 9.854 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 2.4627; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 2.4627; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 32-38 | Разработка скального грунта в русле с перемещением его бульдозерами, погрузкой, перевозкой и работой на отвале |  |  | 100м3 | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
№01-02-2-01-06 Водоотводы на 2510+77,35-ПК2515+33,47
| 1 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках |  |  | 100м3 | 11.14 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 2 | Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем |  |  | 100м2 | 20.1 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 3 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав |  |  | 1000м3 | 3.28 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 1.148; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 1.648; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 4-8 | Укрепление канавы матрацами "Рено" |  |  | 10м2 | 163 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 57.05; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 57.05; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
|  | Итого | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
|  | Итого С к=0,9 | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
цены в текущем по выполнению потом уточнить
Примечание: необходима смета на временные здания и сооружения, до этого затраты сидят процентом в каждой позиции сметных цен при подсчете общей стоимости в сметных ценах
в позициях помесячно ст-ть взята без учета временных
|  | Итого | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
|  | Итого С к=0,9 | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0

## Общие данные
форма 10
СПРАВКА
о фактическом выполнении объемов строительно-монтажных работ по объектам модернизации
по состоянию на:
цены текущие
№№ п/п | №№ пунктов в локальных сметах | Укрупнённые виды строительно-монтажных работ и прочих затрат по утвержденной ПСД | Субподрядчик | Сроки выполнения | Ед.изм. | Объем | Объем январь-сентябрь | стоимость , т.р. |  |  |  | Октябрь | [5 empty] | Объем с начала работ | Общее выполнение | Отставание от графика | Наличие разрешительной документации | Наличие утвержденной ПСД | Исполнительная документации | Примечания. Причины отставания
[8 empty] | Без зимних | зимние | северная | Всего | Объем по неделям |  |  |  | Объем месяца | Выполнение за месяц
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[16 empty] | для переходящих объектов |  |  | заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости |  |  |  | заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Модернизация железнодорожного пути Турма-Вихоревка, 1 путь, 246 пк0-50 - 272 пк0+25,26 | bar: заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 17 to заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 19
№01-02-2-01-02 Водоотводы
| 1 | Нарезка кювета | СТК-Вектор |  | 100м3 | 90 | 67.15 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 67.15; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 2 | Профилирование нагорной канавы |  |  | 1000м3 | 1.05 | 0.776 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.776; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 3 | Нарезка канавы |  |  | 1000м3 | 3.5 | 0.426 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.426; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 7-9 | Устройство междушпальных лотков глибиной до 0,7м |  |  | 100м | 0.165 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 10-12 | Устройство междупутных лотков глубиной до 0,75м |  |  | 100м | 0.27 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 13-14 | Устройство полимерных междупутных лотков глубиной до 0,75м |  |  | 100м | 2.6 | 2.6 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 2.6; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
№01-02-2-01-02 доп.№1 Водоотводы
| 4-15 | Отсыпка канав щебнем с его транспортировкой из к.Ангасолка, уплотнением прицепными катками и пневматрамбовками |  |  | 1000м3 | 15 | 9.495 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 1.5; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 10.995; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 16 | Устройство сливной призмы и кюветов |  |  | 100м3 | 45.5 | 26.39 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 4.55; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 30.94; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 17 | Разработка продольных и водоотводных канав |  |  | 1000м3 | 2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.2; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
№01-02-2-01-05 Срезка откоса выемки на 2510+77,35-ПК2515+33,47
| 1-8 | Разработка грунта бульдозером с перемещением до 50 м |  |  | 100 м3 | 3.905 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0.9763; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.9763; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 9-12 | Разработка скального грунта отбойными молотками с перемещением его бульдозерами |  |  | 100м3 | 59.49 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 14.842; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 14.842; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 13-16 | Забивка пазух местным грунтом с перемещением до 50 м и уплотнением прицепными катками на пневмоколесном ходу |  |  | 1000м3 | 1.3 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0.325; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0.325; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 17-29 | Погрузка, перевозка и разгрузка разработанного грунта |  |  | т | 17195.05 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 30-31 | Работа на отвале |  |  | 1000м3 | 9.854 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 2.4627; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 2.4627; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 32-38 | Разработка скального грунта в русле с перемещением его бульдозерами, погрузкой, перевозкой и работой на отвале |  |  | 100м3 | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
№01-02-2-01-06 Водоотводы на 2510+77,35-ПК2515+33,47
| 1 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках |  |  | 100м3 | 11.14 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 2 | Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем |  |  | 100м2 | 20.1 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 0; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 3 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав |  |  | 1000м3 | 3.28 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 1.148; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 1.648; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
| 4-8 | Укрепление канавы матрацами "Рено" |  |  | 10м2 | 163 |  |  | 0 |  | 0 | для переходящих объектов 12: 57.05; для переходящих объектов 13: 0; для переходящих объектов 14: 57.05; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
|  | Итого | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
|  | Итого С к=0,9 | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
цены в текущем по выполнению потом уточнить
Примечание: необходима смета на временные здания и сооружения, до этого затраты сидят процентом в каждой позиции сметных цен при подсчете общей стоимости в сметных ценах
в позициях помесячно ст-ть взята без учета временных
|  | Итого | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0
|  | Итого С к=0,9 | [8 empty] | 0 | для переходящих объектов 13: 0; заполнить общей суммой по состоянию на 01.07.07, далее добавлять столбцы по необходимости 15: 0