## EW-01
Список
| EW-01 | General Clearance/ Уборка общего характера
| Ref № | Chainage / Километраж |  | Side / Сторона | Date of serve/ Дата подачи | 2010 | [11 empty] | 2011 | [11 empty] | 2012 | [11 empty] | Capital repair of M-03 Kyiv-Kharhiv-Dovzhanskiy road on the section km 44+500 – km 90+000 / Капитальный ремонт автодороги М-03 КИЕВ-ХАРЬКОВ-ДОВЖАНСКИЙ, контракт №1 от км 44+500 до км 90+000 | [45 empty] | Date inspected/ Дата обследования | Approval / Одобрение Y/N
|  | From / От | To / До | R / L |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| EW-01-001 | 89+700 | 90+030 | R | 2010-06-21 | [82 empty] | 2010-06-23 | Y | bar: 2010 6
| EW-01-002 | 89+500 | 89+700 | R | 23,06,2010 | [82 empty] | 25,06,2010 | Y | bar: 2010 6
| EW-01-003 | 89+000 | 89+500 | R | 25,06,2010 | [82 empty] | 28,06,2010 | Y | bar: 2010 6
| EW-01-004 | 88+800 | 89+000 | R | 29,06,2010 | [82 empty] | 30,06,2010 | Y | bar: 2010 6
| EW-01-005 | 88+400 | 88+800 | R | 01,07,2010 | [82 empty] | 03,07,2010 | Y | bar: 2010 7
| EW-01-006 | 88+100 | 88+400 | R | 03,07,2010 | [82 empty] | 06,07,2010 | Y | bar: 2010 7
| EW-01-007 | 87+700 | 88+100 | R | 08,07,2010 | [82 empty] | 12,07,2010 | Y | bar: 2010 7
| EW-01-008 | 84+000 | 85+000 | R | 21,07,2011 | [82 empty] | 26,07,2010 | Y | bar: 2010 7
| EW-01-009 | 85+000 | 87+700 | R | 20,07,2010 | [82 empty] | 26,07,2010 | Y | bar: 2010 7
| EW-01-010 | 82+500 | 84+000 | R | 02,08,2010 | [82 empty] | 06,08,2010 | Y | bar: 2010 8
| EW-01-011 | 81+800 | 82+500 | R | 03,08,2010 | [82 empty] | 20,08,2010 | Y | bar: 2010 8
| EW-01-012 | 80+000 | 81+7000 | R | 10,08,2010 | [82 empty] | 25,08,2010 | Y | bar: 2010 8
| EW-01-013 | 78+000 | 80+000 | R | 13,08,2010 | [82 empty] | 26,08,2010 | Y | bar: 2010 8
| EW-01-014 | 74+300 | 74+800 | R | 13,08,2010 | [82 empty] | 25,08,2010 | Y | bar: 2010 8
| EW-01-015 | 74+800 | 75+800 | R | 17,08,2010 | [82 empty] | 28,08,2010 | Y | bar: 2010 8
| EW-01-016 | 75+800 | 78+000 | R | 27,08,2010 | [82 empty] | 06,09,2010 | Y | bar: 2010 8
| EW-01-017 | 74+000 | 74+300 | R | 31,08,2010 | [82 empty] | 06,09,2011 | Y | bar: 2010 8
| EW-01-018 | 72+000 | 74+000 | R | 02,09,2010 | [82 empty] | 06,09,2010 | Y | bar: 2010 9
| EW-01-019 | 88+000 | 90+032 | L | 02,10,2010 | [82 empty] | 14,10,2010 | Y | bar: 2010 10
| EW-01-020 | 87+000 | 88+000 | L | 04,10,2010 | [82 empty] | 14,10,2010 | Y | bar: 2010 10
| EW-01-021 | 85+000 | 87+000 | L | 07,10,2010 | [82 empty] | 14,10,2010 | Y | bar: 2010 10
| EW-01-022 | 84+000 | 85+000 | L | 08,10,2010 | [82 empty] | 03,11,2010 | Y | bar: 2010 10
| EW-01-023 | 72+000 | 84+000 | L | 18,03,2011 | [82 empty] | 31,03,2011 | Y | bar: 2011 3
| EW-01-024 | 71+000 | 72+000 | L | 16,05,2011 | [82 empty] | 16,05,2011 | Y | bar: 2011 5
| EW-01-025 | 69+000 | 71+000 | L | 31,05,2011 | [82 empty] | 07,06,2011 | Y | bar: 2011 5
| EW-01-026 | 66+000 | 69+000 | L | 01,06,2011 | [82 empty] | 14,06,2011 | Y | bar: 2011 6
| EW-01-027 | 65+000 | 66+000 | L | 24,06,2011 | [82 empty] | 08,07,2011 | Y | bar: 2011 6
| EW-01-028 | 64+000 | 65+000 | L | 01,07,2011 | [82 empty] | 12,07,2011 | Y | bar: 2011 7
| EW-01-029 | 55+400 | 58+000 | L | 10,07,2011 | [82 empty] | 29,07,2011 | Y | bar: 2011 7
| EW-01-030 | 53+000 | 55+400 | L | 10,07,2011 | [82 empty] | 08,08,2011 | Y | bar: 2011 7
| EW-01-031 | 50+000 | 53+000 | L | 29,07,2011 | [82 empty] | 19,08,2011 | Y | bar: 2011 7
| EW-01-032 | 48+600 | 50+000 | L | 19,08,2011 | [82 empty] | 22,08,2011 | Y | bar: 2011 8
| EW-01-033 | 58+000 | 64+000 | L | 20,09,2011 | [82 empty] | 14,10,2011 | Y | bar: 2011 9
| EW-01-034 | 56+000 | 58+000 | R | 11,10,2011 | [82 empty] | 24,10,2011 | Y | bar: 2011 10
| EW-01-035 | 54+000 | 56+000 | R | 18,10,2011 | [82 empty] | 29,10,2011 | Y | bar: 2011 10
| EW-01-036 | 52+000 | 54+000 | R | 28,10,2011 | [82 empty] | 10,11,2011 | Y | bar: 2011 10
| EW-01-037 | 49+000 | 52+000 | R | 03,11,2011 | [82 empty] | 17,11,2011 | Y | bar: 2011 11
| EW-01-038 | 58+000 | 61+000 | R | 01,12,2011 | [82 empty] | 19,12,2011 | Y
| EW-01-039 | 61+000 | 66+000 | R | 12,03,2012 | [82 empty] | 23,03,2012 | Y
| EW-01-040 | 66+000 | 69+000 | R | 20,03,2012 | [82 empty] | 29,03,2012 | Y
| EW-01-041 | 69+000 | 72+000 | R | 26,03,2012 | [82 empty] | 29,03,2012 | Y
| EW-01-042 | 45+000 | 47+000 | R | 18,05,2012 | [82 empty] | 24,05,2012 | Y
| EW-01-043 | 47+000 | 49+000 | R | 25,05,2012 | [82 empty] | 19,05,2012 | Y
| EW-01-044 | 47+000 | 48+600 | L | 02,06,2012 | [82 empty] | 06,06,2012 | Y
| EW-01-045 | 45+000 | 47+000 | L | 07,06,2012 | [82 empty] | 09,06,2012 | Y
EW-01-046
EW-01-047
Правая
Левая
Раздел.