## Учет ЗН
№ З/Н | Дата/Месяц | Дата окончания | Статус | Заказчик | Адрес работ | Платно, да/нет | Исполнитель (Ф.И.О.) | Вид работ | Время выполнения, час | Себест.\работ | Материалы и оборудование | Ед. изм. | Стоимость ТМЦ/Оборудования за ед. | Кол-во | Итого Стоимость ТМЦ/Оборудование | Примечание(кратко описать работы), если требуется
1 | 2024-10-01 |  | в работе | Горсвет, ООО | Индустриальная 105 | НЕТ | Иванов П. | монтаж волс | 3 | 1950 | дроп |  |  | 150 | 0
1 | 2024-10-01 |  | в работе | Горсвет, ООО | Индустриальная 105 | НЕТ | Халфин Р. | подключение | 3 | 1950 | кабель оптический |  |  | 15 | 0
1 | 2024-10-01 |  | в работе | Горсвет, ООО | Индустриальная 105 |  | Пономаренко П. |  | 5 | 3250 |  |  |  |  | 0
2 | 2024-10-01 |  | в работе | Авантел, АО | Индустриальная 105 |  | Новожилов М. | подключение | 3 | 1950 | кабель оптический |  |  | 15 | 0
2 | 2024-10-01 |  | в работе | Авантел, АО | 12 км | НЕТ | Чернышов А. | Инвентаризация муфт | 8 | 5200 | Инвентаризация муфт |  |  | 2 | 0
2 | 2024-10-01 |  | в работе | Авантел, АО | 12 км | НЕТ | Вахрамеев В. | Инвентаризация муфт | 8 | 5200 | Инвентаризация муфт |  |  |  | 0
3 | 2024-10-01 |  | в работе | Интел-Плюс, ООО | Ленина 9-П 18 стр 3 | НЕТ | Иванов П. | Подключение | 3 | 1950 | Монтаж кабеля |  |  | 40 | 0
3 | 2024-10-01 |  | в работе | Интел-Плюс, ООО | Ленина 9-П 18 стр 3 | НЕТ | Трошин А. | Подключение | 3 | 1950 | Монтаж кабеля |  |  | 40 | 0
3 | 2024-10-01 |  | в работе | Интел-Плюс, ООО | Ленина 9-П 18 стр 3 | НЕТ | Пономаренко П. | Подключение | 3 | 1950 | Монтаж кабеля |  |  | 40 | 0
4 | 2024-10-01 |  | готово | Середа, ИП | Ленина 11.П стр.2 | НЕТ | Панасенко К. | подключение | 2.5 | 1625 | перетяжка кабеля |  |  | 50 | 0
4 | 2024-10-01 |  | готово | Середа, ИП | Ленина 11.П стр.2 | НЕТ | Пономаренко П. | подключение | 2.5 | 1625 | перетяжка кабеля |  |  | 50 | 0
5 | 2024-10-01 |  | готово | Ружицкая, ИП | 60 лет Октября 52-А | НЕТ | Трошин А. | подключение | 3.5 | 2275 | монтаж кабеля |  |  | 50 | 0
5 | 2024-10-01 |  | готово | Ружицкая, ИП | 60 лет Октября 52-А | НЕТ | Иванов П. | подключение | 3 | 1950 | монтаж кабеля |  |  | 50 | 0
5 | 2024-10-01 |  | готово | Ружицкая, ИП | 60 лет Октября 52-А | НЕТ | Панасенко К. | подключение | 3 | 1950 | монтаж кабеля |  |  | 50 | 0
6 | 2024-10-01 |  | в работе | Линк, ООО | Индустриальная 105 | НЕТ | Панасенко К. | Авария | 1.5 | 975 | разварка муфты |  |  | 1 | 0
6 | 2024-10-01 |  | в работе | Линк, ООО | Индустриальная 105 | НЕТ | Вахрамеев В. | Авария | 1.5 | 975 | разварка муфты |  |  | 1 | 0

## Эффективность
Время на заявках/Себест. Работ | [9 empty] | В разрезе Сотрудника
№ | Исполнитель (Ф.И.О.) | за 2024 год |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01 |  | Исполнитель (Ф.И.О.) | Дата/Месяц | Часы | Себест.\работ
|  | Часы | Себест. Работ | Часы | Себест. Работ | Часы | Себест. Работ | Часы | Себест. Работ
1 | Вахрамеев В. | 9.5 | 6175
2 | Гребеньщиков А. | 0 | 0
3 | Зайцев Е. | 0 | 0
4 | Иванов П. | 9 | 5850
5 | Новожилов М. | 3 | 1950
6 | Панасенко К. | 7 | 4550
7 | Пономаренко П. | 10.5 | 6825
8 | Сажнев А. | 0 | 0
9 | Трошин А. | 6.5 | 4225
10 | Халфин Р. | 3 | 1950
11 | Чернышов А. | 8 | 5200
Итого: |  | 56.5 | 36725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма ЗН
Заказ-наряд: №
Заказчик: |  |  |  |  | Место для логотипа
Город:
АО "Авантел"
Адрес:
Телефон: |  |  |  |  | тел:
[6 empty] | Дата | Время
|  |  | Дата | оформления
исполнения
1. ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ |  |  |  | факт.исполнения
Наименование работ, услуг |  | Кол-во | Цена | Сумма | Фамилия, И., О. Исполнителя
0
0
0
0
|  |  | Итого: | 0
2. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
Материальные ценности |  | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма
Наименование
0
0
0
|  |  |  | Итого: | 0
С объемом работ и первоначальной стоимостью заказа |  |  | 0 |  | руб. |  | коп.
согласен, с Правилами пользования услугами предприятия ознакомлен.
(подпись)
Заказ принял
| (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О., должность)
Получено при оформлении заказа
(сумма прописью)
(подпись кассира, штамп) |  |  |  |  | (Ф.И.О., должность)
Получено в окончательный расчет
(сумма прописью)
(подпись кассира, штамп) |  |  |  |  | (Ф.И.О., должность)
С объемом и стоимостью выполненных работ согласен, комплектность и внешний вид автомобиля проверил,
автомобиль из ремонта получил.
(подпись заказчика)

## Справка
Чел\час | Статус | Платно, да/нет | Исполнитель (Ф.И.О.) | Дата/Месяц
650 | в работе | ДА | Вахрамеев В. | 2024-10-01
| готово | НЕТ | Гребеньщиков А. | 2024-11-01
|  |  | Зайцев Е. | 2024-12-01
Иванов П.
Новожилов М.
Панасенко К.
Пономаренко П.
Сажнев А.
Трошин А.
Халфин Р.
Чернышов А.