## 1
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во по СМЕТЕ | Кол-во по ФАКТУ | Цена за ед. по дог-ти | Сумма | Этап | Срок начала пр-ва работ | Срок окончания пр-ва работ | РД и МС | Исполнитель
1 | Демонтаж железобетонного перекрытия толщ.120мм над подвалом | куб.м. | 26 |  | 3700 | 96200 |  |  |  |  | Маркин
2 | Демонтаж стальных балок | т | 0.38 |  | 9000 | 3420 |  |  |  |  | Маркин
3 | Устройство стальных балок | т | 0.34 |  | 24000 | 8160 |  |  |  |  | Маркин
4 | Демонтаж железобетонного перекрытия толщ.120мм над 1-м этажом | куб.м. | 25 |  | 3700 | 92500 |  |  |  |  | Маркин
5 | Демонтаж стальных балок | т | 0.44 |  | 9000 | 3960 |  |  |  |  | Маркин
6 | Устройство стальных балок | т | 0.76 |  | 24000 | 18240 |  |  |  |  | Маркин
7 | Демонтаж железобетонного перекрытия толщ.120мм над 2-м этажом | куб.м. | 22 |  | 3700 | 81400 |  |  |  |  | Маркин
8 | Демонтаж стальных балок | т | 0.59 |  | 9000 | 5310 |  |  |  |  | Маркин
9 | Устройство стальных балок | т | 1.9 |  | 24000 | 45600 |  |  |  |  | Маркин
10 | Устройство уголков 100 х 7, включая ребра жесткости т.5мм. Над подвалом | т | 3.04 |  | 30000 | 91200 |  |  |  |  | Маркин
11 | Монтаж профилированного листа. Над подвалом | м2 | 212 |  | 200 | 42400 |  |  |  |  | Маркин
12 | Устройство арматурного пространственного каркаса по профилированному листу. Над подвалом | м2 | 212 |  | 460 | 97520 |  |  |  |  | Маркин

## 2
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во по СМЕТЕ | Кол-во по ФАКТУ | Сумма | 2013-04-01 |  |  |  | 2013-05-01 |  |  |  | 2013-06-01 |  |  |  | 2013-07-01
[6 empty] | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед.
#REF! | #REF! | куб.м. | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26
#REF! | #REF! | т | 0.38 |  | 0
#REF! | #REF! | т | 0.34 |  | 0
#REF! | #REF! | куб.м. | 25 |  | 25 |  |  |  | 25
#REF! | #REF! | т | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 0.44
#REF! | #REF! | т | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  | 0.76
#REF! | #REF! | куб.м. | 22 |  | 22 |  |  |  | 22
#REF! | #REF! | т | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  | 0.59
#REF! | #REF! | т | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  | 1.9
#REF! | #REF! | т | 3.04 |  | 0
#REF! | #REF! | м2 | 212 |  | 0
#REF! | #REF! | м2 | 212 |  | 0
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!