## Выполнение
[7 empty] | Итого: | 3150
Дата | Объект | Наименование работ | Вид работ (смета/доп.работы) | Исполнитель | Цена по смете | Цена по договоренности | Выполнение в ед. | Выполнение в руб.
2013-05-01 | Сивцев_фасад | Штукатурка потолков балконов с устройством сетки | Смета | Дудаш Вася | 350 | 9 | 150 | 1350
2013-05-02 | Сивцев_фасад | Монтаж утеплителя откосов 150ммх, 2 слоя клея с сеткой, шпатлевка, грунтовка, покраска | Смета | Алик | 350 | 1 | 150 | 150
2013-05-03 | Сивцев_фасад | Штукатурка стен гладкая с устройством сетки |  | Саша | 350 | 11 | 150 | 1650
2013-05-04 | Сивцев_фасад | Штукатурка стен гладкая с устройством сетки |  | Саша | 350 | 333
2013-05-05
Note on G4: Этого исполнителя формула вообще не видит
Note on G5: Как это возможно?

## Данные
Ап11 | Буримечков | Смета
Балабаново | Залуцкий | Доп.работы
БМ | Владислав
Ввц_фасад | Дудаш Вася
Дровяной | Герман Ваня
Николино | Саша
Сивцев_декор | Алик

## Сивцев_фасад
№ п\п | Наименование работ | Маркировка | Размер, мм | Ед. изм. | Кол-во по смете | Кол-во по факту | Цена за ед. по смете | Цена за ед. по договоренности | Цена за ед. по договоренности | Цена за ед. по договоренности
№ п/п | Наименование работ и материалов | [6 empty] | Дудаш Вася | Владислав | Алик
1 | Штукатурка стен гладкая с устройством сетки |  |  | м2 | 1794.97 |  | 600 | 299 | 450 | 333
2 | Штукатурка откосов с устройством сетки |  |  | м.п. | 887,3 |  | 330 | 299 | 450 | 333
3 | Штукатурка потолков балконов с устройством сетки |  |  | м2 | 392,3 |  | 780 | 450 | 450 | 333
4 | Штукатурка колонн на 5 этаже с устройством сетки |  |  | м2 | 24,2 |  | 730 | 450 | 450 | 333
5 | Подготовка под отделку и отделка гладких поверхностей фасада (грунтовка, шпатлевка, сетка, шпатлевка, грунтовка, окраска за 2 раза) |  |  | м2 | 1400 |  | 500 | 450 | 450 | 333
6 | Грунтовка, покраска карнизов за 2-3 раза |  |  | м2 | 836,22 |  | 350 | 450 | 450 | 333