## Выполнение
85000
Дата | Объект | Наименование работ | Вид работ (смета/доп.работы) | Исполнитель | Цена по смете | Цена по договоренности | Выполнение в ед. | Выполнение в руб.
2013-05-26 | Союз_фасады | Устройство плит утеплителя стен т.100мм | Смета | Буримечков |  | 530 | 200 | 106000
2013-05-27 | Союз_фасады | Мет. каркас аквапанели | Смета | Буримечков |  | 850 | 100 | 85000
2013-05-28 | Союз_фасады | дюбелирование верхней части карнизов и заполнение пустот между пенопластом и подконструкцией отливов в карнизах | Смета | Буримечков |  | #N/A | 101
2013-05-29 | Союз_фасады | Уборка мусора | доп | Буримечков |  | #N/A | 102
2013-05-30 | БМ
2013-05-31 | ВВЦ_восточный фасад
2013-06-01 | Аппартаменты 11-12эт
2013-06-02 | ДекоСтруктур

## Данные
Объекты | Исполнители
НРПнераспр | Буримечков
Аппартаменты 11-12эт | Загряцкий
Балабаново_декор фасадов и интерьеров | Владислав
БМ | Дудаш Вася
ВВЦ_восточный фасад | Герман Ваня
ДекоСтруктур
Малый Дровяной
Николино_декор интерьеров
Вх. остаток на 2013
Сивцев Вражек_декор
Сивцев Вражек_фасадные работы
Союз_111 подконструкция и подготовка
Союз_декор фасадов
Союз_декор интерьеров
Союз_худ роспись
Союз_фасады
Торжок
Украина_отливы
Украина_реставрация Памятника Т.Г.Шевченко
Украина_ремонт фасадов
Производственный участок
Якиманка_декор

## Союз_фасады
Союз_фасады |  |  |  |  | Договоренности
[5 empty] | Буримечков | Залуцкий
Раздел 2. Утепление и отделка фасадов
6 | Устройство плит утеплителя стен т.100мм | м2 | 1530 | 530 | 530
| Мет. каркас аквапанели | м2 |  |  | 850
| Аквапанели | м2 |  |  | 500
| Мет. каркас аквапанели доплата | м2
| Подготовка под отделку аквапанелей | м2
| Аквапанели доплата | м2
| Штукатурка | м2