## КС-2
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 101
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
Инвестор
Заказчик | Адрес 1 | [5 empty] | 12345
Подрядчик | Адрес 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 54321ё
Стройка | Объект
Объект | Строительно-монтажные работы
Вид деятельности по ОКДП
|  | Договор подряда (контракт) | Договор подряда (контракт) |  |  | Номер | 06.13/СМР
[6 empty] | Дата | 19.06.2013 г.
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  | АКТ |  | 1 | 19.06.2013 г. | 23.04.2013 г. | 19.06.2013 г.
ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  | 432746.504 |  |  | рублей
| Наименование работ | Номер единичной расченки | Единица измерения | Выполнено работ
№ п/п по смете |  |  |  | Количество | Стоимость материалов и оборудования за ед., руб. с НДС 18% | Стоимость монтажа за ед. руб. с НДС 18% | Итоговая стоимость, руб. (работы+материалы) с НДС 18%
| Демонтажные работы | [5 empty] | 58242.52
1 | Демонтаж пластиковых дверей |  | шт. | 5 | 0 | 140 | 700
2 | Закрытие напольного покрытия полиэтиленовой плёнкой и оргалитом |  | кв.м. | 449.2 | 93.1 | 35 | 57542.52
| Общестроительные работы | [5 empty] | 242013.984
4. | Монтаж потолка ГКЛ в один слой |  | кв.м. | 138.28 | 225.3 | 435 | 91306.284
5. | Монтаж роль-ставен с электрическим приводом и аварийным открыванием |  | кв.м. | 12.87 | 10850 | 860 | 150707.7
| Электромонтажные работы | [5 empty] | 62590
6. | Монтаж и сборка электрического щита |  | ед. | 1 | 58600 | 2650 | 61250
7. | Установка технологического лючка под систему антикражных ворот |  | шт. | 2 | 550 | 120 | 1340
| Прочие работы | [5 empty] | 69900
8. | Электроизмерительные работы |  | шт. | 1 |  | 6000 | 6000
9. | Уборка вынос и вывоз мусора. |  | конт. | 9 | 5600 | 1500 | 63900
| Всего по акту | [5 empty] | 432746.504
| в том числе НДС 18% | [5 empty] | 66012.1786
Сдал | Генеральный директор ООО
| (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшивровка подписи)
М.П.
Принял | Генеральный директор ООО
| (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшивровка подписи)
М.П.

## КС-3
Унифицированная форма № КС - 3
[13 empty] | Утверждена постановлением Госкомстата России | [11 empty] | Покупатель: Адрес 1
от 11.11.99 № 100
Код
[13 empty] | Форма по ОКУД | [5 empty] | 0322001
Инвестор | [15 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [11 empty] | ='КС-2'!H9
Заказчик |  |  | #VALUE! | [12 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [11 empty] | ='КС-2'!H10
Подрядчик | [15 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | [15 empty] | по ОКПО
[5 empty] | (наименование, адрес) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[15 empty] | Договор генерального подряда | номер |  |  | 06.13/СМР
[16 empty] | дата |  |  | 19 |  |  | 06 |  | 2013
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  |  |  |  | Дата составления | [6 empty] | Отчетный период
[20 empty] | с |  |  | по
[7 empty] | СПРАВКА | 1 |  |  |  |  | 20.05.2013 | [6 empty] | 23.04.2013 |  |  | 20.05.2013
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Но- мер по по- рядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [8 empty] | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[12 empty] | с начала проведения работ |  |  |  |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [8 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в | [10 empty] | 366734.3254 |  |  |  |  | 366734.3254 |  |  |  |  | 366734.3254
стоимость работ
в том числе:
|  | I. АКТу о приемке выполненных работ №1 от 14.05.2013 г. | [9 empty] | 366734.3254 |  |  |  |  | 366734.3254 |  |  |  |  | 366734.3254
[21 empty] | Итого | 366734.3254
[21 empty] | Сумма НДС | 66012.1786
[21 empty] | Всего с учетом НДС 18% | 432746.504
[14 empty] | Аванс 30% | [7 empty] | 129823.9512
[14 empty] | Всего к оплате | [7 empty] | 302922.5528
Заказчик
ООО | [5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик | [5 empty] | Генеральный директор
ООО | [5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
М.П.