## Таблица_задач1
Ид | Название | Длит. дн. | Начало | Окончание | Ответственные | % выпол. | Июнь | [6 empty] | Июль | [30 empty] | Август
[7 empty] | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт
[7 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разработка РД | 14 | 2023-06-26 | 2023-07-09 | bar: Июнь пн 26 to Июль вс 9
2 | Устройство фундаментов | 13 | 2023-07-01 | 2023-07-13 | bar: Июль сб 1 to Июль чт 13
3 | Монтаж стен и перегородок | 8 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | bar: Июль чт 13 to Июль чт 20
4 | Формирование новых оконных и дверных проемов в сущ.стенах | 4 | 2023-07-13 | 2023-07-16 | bar: Июль чт 13 to Июль вс 16
5 | Кровля | 32 | 2023-07-14 | 2023-08-14 | bar: Июль пт 14 to Август пн 14
6 | Навесные фасады | 18 | 2023-07-10 | 2023-07-23 | bar: Июль пн 10 to Июль чт 27
7 | Остекление фасада | 14 | 2023-07-03 | 2023-07-16 | bar: Июль пн 3 to Июль вс 16
8 | Отделочные работы | 50 | 2023-07-10 | 2023-08-27 | bar: Июль пн 10 to Август пн 28
9 | Хозяйственно-питьевой водопровод | 47 | 2023-07-13 | 2023-08-27 | bar: Июль чт 13 to Август пн 28
10 | Внутренняя канализация | 47 | 2023-07-13 | 2023-08-27 | bar: Июль чт 13 to Август пн 28
11 | Вентиляция | 6 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | bar: Июль пт 21 to Июль ср 26
12 | Отопление | 21 | 2023-07-10 | 2023-07-30 | bar: Июль пн 10 to Июль вс 30
13 | Кондиционирование | 21 | 2023-07-24 | 2023-08-13 | bar: Июль пн 24 to Август вс 13
14 | Котельная | 6 | 2023-07-17 | 2023-07-22 | bar: Июль пн 17 to Июль сб 22
15 | Электротехнические работы, слаботочные системы | 50 | 2023-07-10 | 2023-08-28 | bar: Июль пн 10 to Август пн 28
16 | Благоустройство и озеленение | 37 | 2023-07-25 | 2023-08-30 | bar: Июль вт 25 to Август ср 30
17 | Сдача объекта строительства | 1 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | bar: Август чт 31