{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Сборка_АСР","Сборка_схемы","Сборка_испытания","Сборка_Материалы"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Сборка_АСР","index":0,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["№ п/п","Номер акта","Полное название акта","Объем по акту","Дата начала","Дата окончания","Дата акта","Полное название последующих работ","Исполнительные схемы","Испытания","Материалы","Шифр проекта","СНиП \n(СП, ГОСТ)"]
[1,"1-СТГ","Очистка бетонных поверхностей от пыли и грязи перед окраской Корпус 1 Секции C1-C10 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=2155,64 м²",2155.64,"2022-08-04","2022-08-07","2022-08-07","по Грунтовке вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 1 слой - грунтовка Эмлак Праймер 42 -20мкм Корпус 1 Секции C1-C10 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №1-СТГ Очистка бетонных поверхностей от пыли и грязи перед окраской Корпус м² Секции С1-С10 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500- 1  Лист","","","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[2,"2-СТГ","Грунтовка вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 1 слой - грунтовка Эмлак Праймер 42 -20мкм Корпус 1 Секции C1-C10 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=2155,64 м²",2155.64,"2022-08-12","2022-08-16","2022-08-16","по Окраске первым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 2 слой - промежуточный Эмаль ЭМАКОУТ 5335 -100мкм Корпус 1 Секции C1-C10 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №2-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 1 слой - грунтовка эмлак праймер 42 -20мкм Корпус м² Секции С1-С10 в осях В/2-Д/15 отм. +0,000 - +120,501- 1  Лист","Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 1 слой  Секции С1-С10   №16/08-1 от 16.08.2022- 1 Лист","Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №906 от 21.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №929 от 22.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №976 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №977 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №1005 от 09.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Растворитель Эмлак №221 Паспорт №866 от 13.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Растворитель Эмлак №225 Паспорт №881 от 15.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Растворитель Эмлак №225 Паспорт №983 от 04.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[3,"3-СТГ","Окраска первым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 2 слой - промежуточный Эмаль ЭМАКОУТ 5335 -100мкм Корпус 1 Секции C1-C10 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=2155,64 м²",2155.64,"2022-08-16","2022-08-18","2022-08-18","по Окраске вторым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 3 слой покрывной- Эмаль ЭМАТОП - 160мкм Корпус 1 Секции C1-C10 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №3-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 2 слой - промежуточный эмаль эмакоут 5335 -100мкм Корпус м² Секции С1-С10 в осях В/2-Д/16 отм. +0,000 - +120,502- 1  Лист","Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 2 слой  Секции С1-С10   №18/08-1 от 18.08.2022- 1 Лист","Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №836 от 08.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №901 от 20.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №946 от 20.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №987 от 04.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[4,"4-СТГ","Окраска вторым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 3 слой покрывной- Эмаль ЭМАТОП - 160мкм  Корпус 1 Секции C1-C10 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=2155,64 м²",2155.64,"2022-08-18","2022-08-23","2022-08-23","по Выравниванию монолитных бетонных поверхностей под гидроизоляцию и окраску до класса А4 раствором Эмако 90 толщиной 10 мм Корпус 1 Секции C1-C10 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №4-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 3 слой покрывной- эмаль эматоп - 160мкм  Корпус м² Секции С1-С10 в осях В/2-Д/17 отм. +0,000 - +120,503- 1  Лист","Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 3 слой  Секции С1-С10   №23/08-1 от 23.08.2022- 1 Лист","Эмаль Эматоп Паспорт №982 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[5,"5-СТГ","Выравнивание монолитных бетонных поверхностей под гидроизоляцию и окраску до класса А4 раствором Эмако 90 толщиной 10 мм Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=1124 м²",1124,"2022-08-08","2022-08-11","2022-08-11","по Очистке бетонных поверхностей от пыли и грязи перед окраской Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №5-СТГ Выравнивание монолитных поверхностей под гидоризоляцию и окраску до класса а4 раствором emaco 90 толщиной 10мм Корпус м² Секции С1-С10 в осях В/2-Д/18 отм. +0,000 - +120,504- 1  Лист; Исполнительная схема №6-СТГ Выравнивание монолитных поверхностей под гидоризоляцию и окраску до класса а4 раствором emaco 90 толщиной 10мм Корпус м² Секции С11-С16 в осях В/2-Д/19 отм. +0,000 - +120,505- 1  Лист; Исполнительная схема №7-СТГ Выравнивание монолитных поверхностей под гидоризоляцию и окраску до класса а4 раствором emaco 90 толщиной 10мм Корпус м² Секции С17-С35 в осях В/2-Д/20 отм. +0,000 - +120,506- 2  Листа","","Смесь сухая ремонтная MasterEmaco Паспорт качества №1000698361 от 01.09.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU.Д-RU.PA01.B.80725/21 от 31.05.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[6,"6-СТГ","Очистка бетонных поверхностей от пыли и грязи перед окраской Корпус 1 Секции С17-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=10306,68 м²",10306.68,"2022-08-02","2022-08-07","2022-08-07","по Грунтовке вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 1 слой - грунтовка Эмлак Праймер 42 -20мкм Корпус 1 Секции С17-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №8-СТГ Очистка бетонных поверхностей от пыли и грязи перед окраской Корпус м² Секции С17-С35 в осях В/2-Д/21 отм. +0,000 - +120,507- 2  Листа","","","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[7,"7-СТГ","Грунтовка вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 1 слой - грунтовка Эмлак Праймер 42 -20мкм Корпус 1 Секции С17-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=10306,68 м²",10306.68,"2022-08-12","2022-08-29","2022-09-07","по Окраске первым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 2 слой - промежуточный Эмаль ЭМАКОУТ 5335 -100мкм Корпус 1 Секции С17-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №9-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 1 слой - грунтовка эмлак праймер 42 -20мкм Корпус м² Секции С17-С35 в осях В/2-Д/22 отм. +0,000 - +120,508- 2  Листа","Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 1 слой  Секции С24-С35   №29/08-1 от 29.08.2022- 1 Лист; Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 1 слой  Секции С17-С23   №07/09-1 от 07.09.2022- 1 Лист","Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №906 от 21.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №929 от 22.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №976 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №977 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №1005 от 09.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Растворитель Эмлак №221 Паспорт №866 от 13.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Растворитель Эмлак №225 Паспорт №881 от 15.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Растворитель Эмлак №225 Паспорт №983 от 04.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[8,"8-СТГ","Окраска первым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 2 слой - промежуточный Эмаль ЭМАКОУТ 5335 -100мкм Корпус 1 Секции С17-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=10306,68 м²",10306.68,"2022-08-30","2022-09-03","2022-09-09","по Окраске вторым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 3 слой покрывной- Эмаль ЭМАТОП - 160мкм Корпус 1 Секции С17-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №10-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 2 слой - промежуточный эмаль эмакоут 5335 -100мкм Корпус м² Секции С17-С35 в осях В/2-Д/23 отм. +0,000 - +120,509- 2  Листа","Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 2 слой  Секции С24-С35   №31/08-1 от 31.08.2022- 1 Лист; Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 2 слой  Секции С17-С23   №09/09-1 от 09.09.2022- 1 Лист","Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №836 от 08.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №901 от 20.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №946 от 20.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №987 от 04.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[9,"9-СТГ","Окраска вторым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 3 слой покрывной- Эмаль ЭМАТОП - 160мкм  Корпус 1 Секции С17-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=10306,68 м²",10306.68,"2022-09-04","2022-09-17","2022-09-17","по Очистке бетонных поверхностей от пыли и грязи перед окраской Корпус 1 Секции С17-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №11-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 3 слой покрывной- эмаль эматоп - 160мкм  Корпус м² Секции С17-С35 в осях В/2-Д/24 отм. +0,000 - +120,510- 2  Листа","Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 3 слой  Секции С24-С35   №05/09-1 от 05.09.2022- 1 Лист; Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 3 слой  Секции С17-С23   №17/09-1 от 17.09.2022- 1 Лист","Эмаль Эматоп Паспорт №982 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[10,"10-СТГ","Очистка бетонных поверхностей от пыли и грязи перед окраской Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=6537,68 м²",6537.68,"2022-08-04","2022-08-07","2022-08-07","по Грунтовке вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 1 слой - грунтовка Эмлак Праймер 42 -20мкм Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №12-СТГ Очистка бетонных поверхностей от пыли и грязи перед окраской Корпус м² Секции С11-С16 в осях В/2-Д/25 отм. +0,000 - +120,511- 2  Листа","","","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[11,"11-СТГ","Грунтовка вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 1 слой - грунтовка Эмлак Праймер 42 -20мкм Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=6537,68 м²",6537.68,"2022-10-06","2022-10-12","2022-10-12","по Окраске первым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 2 слой - промежуточный Эмаль ЭМАКОУТ 5335 -100мкм Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №13-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 1 слой - грунтовка эмлак праймер 42 -20мкм Корпус м² Секции С11-С16 в осях В/2-Д/26 отм. +0,000 - +120,512- 2  Листа","Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 1 слой  Секции С11-С16   №12/10-1 от 12.10.2022- 1 Лист","Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №906 от 21.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №929 от 22.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №976 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №977 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №1005 от 09.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №1237 от 27.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №1238 от 27.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Растворитель Эмлак №221 Паспорт №866 от 13.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Растворитель Эмлак №221 Паспорт №1255 от 29.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Растворитель Эмлак №225 Паспорт №881 от 15.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Растворитель Эмлак №225 Паспорт №983 от 04.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Растворитель Эмлак №225 Паспорт №1259 от 29.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[12,"12-СТГ","Окраска первым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 2 слой - промежуточный Эмаль ЭМАКОУТ 5335 -100мкм Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=6537,68 м²",6537.68,"2022-10-12","2022-10-13","2022-10-13","по Окраске вторым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 3 слой покрывной- Эмаль ЭМАТОП - 160мкм Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №14-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 2 слой - промежуточный эмаль эмакоут 5335 -100мкм Корпус м² Секции С11-С16 в осях В/2-Д/27 отм. +0,000 - +120,513- 2  Листа","Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 2 слой  Секции С11-С16   №13/10-1 от 13.10.2022- 1 Лист","Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №836 от 08.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №901 от 20.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №946 от 20.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №987 от 04.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №1177 от 13.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №1258 от 29.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[13,"13-СТГ","Окраска вторым слоем краски вертикальных стен и перемычек и потолков тоннеля открытой части высотой до 10м 3 слой покрывной- Эмаль ЭМАТОП - 160мкм  Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=6537,68 м²",6537.68,"2022-10-14","2022-10-18","2022-10-18","по Монтажу кронштейнов  металлических защитно-декоративных панелей Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №15-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 3 слой покрывной- эмаль эматоп - 160мкм  Корпус м² Секции С11-С16 в осях В/2-Д/28 отм. +0,000 - +120,514- 2  Листа","Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 2 слой  Секции С11-С16   №18/10-1 от 18.10.2022- 1 Лист","Эмаль Эматоп Паспорт №982 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эматоп Паспорт №1261 от 29.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021; Эмаль Эматоп   ;  ","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[14,"14-СТГ","Монтаж кронштейнов  металлических защитно-декоративных панелей Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=15160 шт.",15160,"2022-08-23","2022-10-21","2022-10-21","по Монтажу направляющих металлических защитно-декоративных панелей Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №16-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С1-С6 в осях В/2-Д/29 отм. +0,000 - +120,515- 1  Лист; Исполнительная схема №17-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С7-С12 в осях В/2-Д/30 отм. +0,000 - +120,516- 1  Лист; Исполнительная схема №18-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С13-С18 в осях В/2-Д/31 отм. +0,000 - +120,517- 1  Лист; Исполнительная схема №19-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С19-С24 в осях В/2-Д/32 отм. +0,000 - +120,518- 1  Лист; Исполнительная схема №20-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С25-С30 в осях В/2-Д/33 отм. +0,000 - +120,519- 1  Лист; Исполнительная схема №21-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С31-С35 в осях В/2-Д/34 отм. +0,000 - +120,520- 1  Лист; Исполнительная схема №22-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С11-С17 в осях В/2-Д/35 отм. +0,000 - +120,521- 1  Лист; Исполнительная схема №23-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С18-С24 в осях В/2-Д/36 отм. +0,000 - +120,522- 1  Лист","Акт об испытаниях анкерного крепежа     №б/н от 08.07.2022- 3 Листа","Анкер фасадный 10х100 оц Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №POCC.CN.AД07.H02325 от 06.07.2020; Кронштейн крепежный усиленный оц. 2х95х80х250 Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.HB61.H30244 от 08.11.2021; Шайба 33х33х2мм Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022;  ","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[15,"15-СТГ","Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей Корпус 1 Секции С1-С6 и С31-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=280 шт.",280,"2022-10-23","2022-10-25","2022-10-25","по Монтажу металлических защитно-декоративных панелей 1220х2440мм Корпус 1 Секции С1-С6 и С31-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №24-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С1-С6 в осях В/2-Д/37 отм. +0,000 - +120,523- 1  Лист; Исполнительная схема №25-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С31-С35 в осях В/2-Д/38 отм. +0,000 - +120,524- 1  Лист","","Профиль Г-образный 1,2х60х40х3000 оц Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.HB61.H30244 от 27.09.2019; Саморез 4,8х19 оц  Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.32422.04СЦТ0.ОС.001.00025 от 15.09.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[16,"16-СТГ","Монтаж металлических защитно-декоративных панелей 1220х2440мм Корпус 1 Секции С1-С6 и С31-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=1024,81 м²",1024.81,"2022-10-26","2022-10-30","2022-10-30","по Монтажу направляющих металлических защитно-декоративных панелей Корпус 1 Секции С1-С6 и С31-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №26-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С1-С6 в осях В/2-Д/39 отм. +0,000 - +120,525- 1  Лист; Исполнительная схема №27-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С31-С35 в осях В/2-Д/40 отм. +0,000 - +120,526- 1  Лист","","Заклепка 4,8х8 оц Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.11662 от 11.08.2021; Металлокассета ЛП-200 1,2 порошковое покр.  RAL9001 Паспорт №ГК00-002252 от 13.10.2022; Сертификат соответствия №ССБК.RU.ПБ15.Н00069 от 12.07.2022","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[17,"17-СТГ","Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей Корпус 1 Секции С7-С30 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=2200 шт.",2200,"2022-10-26","2022-11-24","2022-11-24","по Монтажу металлических защитно-декоративных панелей 1220х2440мм Корпус 1 Секции С7-С30 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №28-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С7-С12 в осях В/2-Д/41 отм. +0,000 - +120,527- 1  Лист; Исполнительная схема №29-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С13-С18 в осях В/2-Д/42 отм. +0,000 - +120,528- 1  Лист; Исполнительная схема №30-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С19-С24 в осях В/2-Д/43 отм. +0,000 - +120,529- 1  Лист; Исполнительная схема №31-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С25-С30 в осях В/2-Д/44 отм. +0,000 - +120,530- 1  Лист; Исполнительная схема №32-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С11-С17 в осях В/2-Д/45 отм. +0,000 - +120,531- 1  Лист; Исполнительная схема №33-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С18-С24 в осях В/2-Д/46 отм. +0,000 - +120,532- 1  Лист","","Профиль Г-образный 1,2х60х40х3000 оц Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.HB61.H30244 от 27.09.2019; Саморез 4,8х19 оц  Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.32422.04СЦТ0.ОС.001.00025 от 15.09.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[18,"18-СТГ","Монтаж металлических защитно-декоративных панелей 1220х2440мм Корпус 1 Секции С7-С30 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=5282,99 м²",5282.99,"2022-11-23","2022-11-30","2022-11-30","по Монтажу кронштейнов  металлических защитно-декоративных панелей Корпус 1 Секции С7-С30 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №34-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С7-С12 в осях В/2-Д/47 отм. +0,000 - +120,533- 1  Лист; Исполнительная схема №35-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С13-С18 в осях В/2-Д/48 отм. +0,000 - +120,534- 1  Лист; Исполнительная схема №36-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С19-С24 в осях В/2-Д/49 отм. +0,000 - +120,535- 1  Лист; Исполнительная схема №37-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С25-С30 в осях В/2-Д/50 отм. +0,000 - +120,536- 1  Лист","","Заклепка 4,8х8 оц Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.11662 от 11.08.2021; Металлокассета ЛП-200 1,2 порошковое покр.  RAL9001 Паспорт №ГК00-002252 от 13.10.2022; Сертификат соответствия №ССБК.RU.ПБ15.Н00069 от 12.07.2022","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[19,"19-СТГ","Монтаж кронштейнов  металлических защитно-декоративных панелей Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=1860 шт.",1860,"2022-10-21","2022-10-22","2022-10-22","по Выравниванию монолитных бетонных поверхностей под гидроизоляцию и окраску до класса А4 раствором Эмако 90 толщиной 10 мм Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №38-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С11-С17 в осях В/2-Д/51 отм. +0,000 - +120,537- 1  Лист; Исполнительная схема №39-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С18-С24 в осях В/2-Д/52 отм. +0,000 - +120,538- 1  Лист","Акт об испытаниях анкерного крепежа     №б/н от 08.07.2022- 3 Листа","Анкер фасадный 10х100 оц Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №POCC.CN.AД07.H02325 от 06.07.2020; Кронштейн крепежный усиленный оц. 2х95х80х250 Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.HB61.H30244 от 08.11.2021; Шайба 33х33х2мм Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022;  ","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[20,"20-СТГ","Выравнивание монолитных бетонных поверхностей под гидроизоляцию и окраску до класса А4 раствором Эмако 90 толщиной 10 мм Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=356 м²",356,"2022-08-08","2022-08-11","2022-08-11","по Устройству гидроизоляции системой акридек Корпус 1 Секции С11-С16 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №40-СТГ Выравнивание монолитных поверхностей под гидоризоляцию и окраску до класса а4 раствором emaco 90 толщиной 10мм Корпус м² Секции С1-С16 в осях В/2-Д/53 отм. +0,000 - +120,539- 2  Листа","","Смесь сухая ремонтная MasterEmaco Паспорт качества №1000698361 от 01.09.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU.Д-RU.PA01.B.80725/21 от 31.05.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[21,"21-СТГ","Устройство гидроизоляции системой акридек Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=12236 м²",12236,"2022-10-15","2022-10-20","2022-10-20","по Устройству гидроизоляции системой акридек Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №41-СТГ Устройство гидроизоляции акридек 103 (грунтовка) - 1 слой Корпус м² Секции С1-С35 в осях В/2-Д/54 отм. +0,000 - +120,540- 4  Листа","","Полимерный материал Акридек 103 Паспорт качества №611 от 10.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 103 Паспорт качества №612 от 10.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[22,"22-СТГ","Устройство гидроизоляции системой акридек Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=12236 м²",12236,"2022-10-21","2022-10-26","2022-10-26","по Устройству гидроизоляции системой акридек Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №42-СТГ Устройство гидроизоляции акридек 801 (мембрана) - 2 слой  Корпус м² Секции С1-С35 в осях В/2-Д/55 отм. +0,000 - +120,541- 4  Листа","","Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №238 от 24.06.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №295 от 19.07.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №296 от 19.07.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №657 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №658 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №659 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №661 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №662 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №664 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №665 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №667 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №702 от 21.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №703 от 21.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №724 от 26.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №725 от 26.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[23,"23-СТГ","Устройство гидроизоляции системой акридек Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=12236 м²",12236,"2022-10-27","2022-11-01","2022-11-01","по Монтажу металлических защитно-декоративных панелей Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №43-СТГ Устройство гидроизоляции акридек 304 - 3 слой Корпус м² Секции С1-С35 в осях В/2-Д/56 отм. +0,000 - +120,542- 4  Листа","","Полимерный материал Акридек 304 Паспорт качества №676 от 19.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 304 Паспорт качества №677 от 19.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 304 Паспорт качества №678 от 19.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 304 Паспорт качества №679 от 19.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020; Полимерный материал Акридек 304 Паспорт качества №680 от 19.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[24,"24-СТГ","Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус 1 Секции С11-С17 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=2772,2 м²",2772.2,"2022-12-01","2022-12-28","2022-12-28","по Герметизации деформационных швов полиуритановым герметиком Корпус 1 Секции С11-С17 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №44-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С11-С17 в осях В/2-Д/57 отм. +0,000 - +120,543- 1  Лист; Исполнительная схема №45-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С18-С24 в осях В/2-Д/58 отм. +0,000 - +120,544- 1  Лист","","Заклепка 4,8х8 оц Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.11662 от 11.08.2021; Металлокассета ЛП-200 1,2 порошковое покр.  RAL9001 Паспорт №ГК00-002252 от 13.10.2022; Сертификат соответствия №ССБК.RU.ПБ15.Н00069 от 12.07.2022","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[25,"25-СТГ","Герметизации деформационных швов полиуритановым герметиком Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=711,2 м.п.",711.2,"2022-08-08","2022-08-11","2022-08-11","по Установке дверей: Дверной блок противопожарный ДОМ-01М-II-60   2300х1550 Корпус 1 Секции С1-С35 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №46-СТГ Герметизация деформационных швов полиуретановым герметиком сазиласт Корпус м.п. Секции С1-С35 в осях В/2-Д/59 отм. +0,000 - +120,545- 1  Лист","","Герметик Сазиласт 25 белый, форполимер Олиго(лапрол 5003) Сертификат качества №б/н от 01.02.2022; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022; Герметик Сазиласт 25 белый, форполимер Олиго(лапрол 5003) Сертификат качества №б/н от 24.04.2022; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022; Герметик Сазиласт 51 ОП, Герметик Сазиласт 51 ВП Сертификат качества №б/н от 11.09.2020; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022; Герметик Сазиласт 52 ОП, Герметик Сазиласт 52 ВП Сертификат качества №б/н от 22.09.2021; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022; Герметик Сазиласт 52 ОП, Герметик Сазиласт 52 ВП Сертификат качества №б/н от 22.04.2022; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]
[26,"26-СТГ","Установка дверей: Дверной блок противопожарный ДОМ-01М-II-60   2300х1550 Корпус 1 Секции С15 и С19 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500; V=4 шт.",4,"2022-12-29","2022-12-30","2022-12-30","по  Корпус 1 Секции С15 и С19 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500","Исполнительная схема №47-СТГ Установка дверей: дверной блок противопожарный дом-01м-ii-60  Корпус шт. Секции С15 и С19 в осях В/2-Д/60 отм. +0,000 - +120,546- 1  Лист","","Дверь металлическая противопожарная двупольная ДМП2-EI90 2270х1500мм зав.№0500; Паспорт №25.12.10.000 от 08.12.2022; Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-Ru.ПБ34.В.00057/21 от 06.10.2021; Дверь металлическая противопожарная двупольная ДМП2-EI90 2270х1500мм зав.№0501; Паспорт №25.12.10.000 от 08.12.2022; Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-Ru.ПБ34.В.00057/21 от 06.10.2021; Дверь металлическая противопожарная двупольная ДМП2-EI90 2270х1500мм зав.№0504; Паспорт №25.12.10.000 от 08.12.2022; Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-Ru.ПБ34.В.00057/21 от 06.10.2021; Дверь металлическая противопожарная двупольная ДМП2-EI90 2270х1500мм зав.№0508; Паспорт №25.12.10.000 от 08.12.2022; Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-Ru.ПБ34.В.00057/21 от 06.10.2021","144-058/ЖК-2-КЖ4 \"Конструкции железобетонные. Отделка тоннеля и узлы.\" листы 15,16,17","СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"]

{"sheet":"Сборка_схемы","index":1,"n_rows":48,"n_cols":29,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Полное название схемы","Дата схемы","Номер Акта","1-СТГ","2-СТГ","3-СТГ","4-СТГ","5-СТГ","6-СТГ","7-СТГ","8-СТГ","9-СТГ","10-СТГ","11-СТГ","12-СТГ","13-СТГ","14-СТГ","15-СТГ","16-СТГ","17-СТГ","18-СТГ","19-СТГ","20-СТГ","21-СТГ","22-СТГ","23-СТГ","24-СТГ","25-СТГ","26-СТГ"]
["Исполнительная схема №1-СТГ Очистка бетонных поверхностей от пыли и грязи перед окраской Корпус м² Секции С1-С10 в осях В/2-Д/14 отм. +0,000 - +120,500- 1  Лист","от 07.08.2022","к Акту №1-СТГ","+"]
["Исполнительная схема №2-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 1 слой - грунтовка эмлак праймер 42 -20мкм Корпус м² Секции С1-С10 в осях В/2-Д/15 отм. +0,000 - +120,501- 1  Лист","от 16.08.2022","к Акту №2-СТГ",null,"+"]
["Исполнительная схема №3-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 2 слой - промежуточный эмаль эмакоут 5335 -100мкм Корпус м² Секции С1-С10 в осях В/2-Д/16 отм. +0,000 - +120,502- 1  Лист","от 18.08.2022","к Акту №3-СТГ",null,null,"+"]
["Исполнительная схема №4-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 3 слой покрывной- эмаль эматоп - 160мкм  Корпус м² Секции С1-С10 в осях В/2-Д/17 отм. +0,000 - +120,503- 1  Лист","от 23.08.2022","к Акту №4-СТГ",null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №5-СТГ Выравнивание монолитных поверхностей под гидоризоляцию и окраску до класса а4 раствором emaco 90 толщиной 10мм Корпус м² Секции С1-С10 в осях В/2-Д/18 отм. +0,000 - +120,504- 1  Лист","от 11.08.2022","к Акту №5-СТГ",null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №6-СТГ Выравнивание монолитных поверхностей под гидоризоляцию и окраску до класса а4 раствором emaco 90 толщиной 10мм Корпус м² Секции С11-С16 в осях В/2-Д/19 отм. +0,000 - +120,505- 1  Лист","от 11.08.2022","к Акту №5-СТГ",null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №7-СТГ Выравнивание монолитных поверхностей под гидоризоляцию и окраску до класса а4 раствором emaco 90 толщиной 10мм Корпус м² Секции С17-С35 в осях В/2-Д/20 отм. +0,000 - +120,506- 2  Листа","от 11.08.2022","к Акту №5-СТГ",null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №8-СТГ Очистка бетонных поверхностей от пыли и грязи перед окраской Корпус м² Секции С17-С35 в осях В/2-Д/21 отм. +0,000 - +120,507- 2  Листа","от 07.08.2022","к Акту №6-СТГ",null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №9-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 1 слой - грунтовка эмлак праймер 42 -20мкм Корпус м² Секции С17-С35 в осях В/2-Д/22 отм. +0,000 - +120,508- 2  Листа","от 07.09.2022","к Акту №7-СТГ",null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №10-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 2 слой - промежуточный эмаль эмакоут 5335 -100мкм Корпус м² Секции С17-С35 в осях В/2-Д/23 отм. +0,000 - +120,509- 2  Листа","от 09.09.2022","к Акту №8-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №11-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 3 слой покрывной- эмаль эматоп - 160мкм  Корпус м² Секции С17-С35 в осях В/2-Д/24 отм. +0,000 - +120,510- 2  Листа","от 17.09.2022","к Акту №9-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №12-СТГ Очистка бетонных поверхностей от пыли и грязи перед окраской Корпус м² Секции С11-С16 в осях В/2-Д/25 отм. +0,000 - +120,511- 2  Листа","от 07.08.2022","к Акту №10-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №13-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 1 слой - грунтовка эмлак праймер 42 -20мкм Корпус м² Секции С11-С16 в осях В/2-Д/26 отм. +0,000 - +120,512- 2  Листа","от 12.10.2022","к Акту №11-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №14-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 2 слой - промежуточный эмаль эмакоут 5335 -100мкм Корпус м² Секции С11-С16 в осях В/2-Д/27 отм. +0,000 - +120,513- 2  Листа","от 13.10.2022","к Акту №12-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №15-СТГ Окраска вертикальных стен открытой части 3 слой покрывной- эмаль эматоп - 160мкм  Корпус м² Секции С11-С16 в осях В/2-Д/28 отм. +0,000 - +120,514- 2  Листа","от 18.10.2022","к Акту №13-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №16-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С1-С6 в осях В/2-Д/29 отм. +0,000 - +120,515- 1  Лист","от 21.10.2022","к Акту №14-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №17-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С7-С12 в осях В/2-Д/30 отм. +0,000 - +120,516- 1  Лист","от 21.10.2022","к Акту №14-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №18-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С13-С18 в осях В/2-Д/31 отм. +0,000 - +120,517- 1  Лист","от 21.10.2022","к Акту №14-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №19-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С19-С24 в осях В/2-Д/32 отм. +0,000 - +120,518- 1  Лист","от 21.10.2022","к Акту №14-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №20-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С25-С30 в осях В/2-Д/33 отм. +0,000 - +120,519- 1  Лист","от 21.10.2022","к Акту №14-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №21-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С31-С35 в осях В/2-Д/34 отм. +0,000 - +120,520- 1  Лист","от 21.10.2022","к Акту №14-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №22-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С11-С17 в осях В/2-Д/35 отм. +0,000 - +120,521- 1  Лист","от 21.10.2022","к Акту №14-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №23-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С18-С24 в осях В/2-Д/36 отм. +0,000 - +120,522- 1  Лист","от 21.10.2022","к Акту №14-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №24-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С1-С6 в осях В/2-Д/37 отм. +0,000 - +120,523- 1  Лист","от 25.10.2022","к Акту №15-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №25-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С31-С35 в осях В/2-Д/38 отм. +0,000 - +120,524- 1  Лист","от 25.10.2022","к Акту №15-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №26-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С1-С6 в осях В/2-Д/39 отм. +0,000 - +120,525- 1  Лист","от 30.10.2022","к Акту №16-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №27-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С31-С35 в осях В/2-Д/40 отм. +0,000 - +120,526- 1  Лист","от 30.10.2022","к Акту №16-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №28-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С7-С12 в осях В/2-Д/41 отм. +0,000 - +120,527- 1  Лист","от 24.11.2022","к Акту №17-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №29-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С13-С18 в осях В/2-Д/42 отм. +0,000 - +120,528- 1  Лист","от 24.11.2022","к Акту №17-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №30-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С19-С24 в осях В/2-Д/43 отм. +0,000 - +120,529- 1  Лист","от 24.11.2022","к Акту №17-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №31-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С25-С30 в осях В/2-Д/44 отм. +0,000 - +120,530- 1  Лист","от 24.11.2022","к Акту №17-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №32-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С11-С17 в осях В/2-Д/45 отм. +0,000 - +120,531- 1  Лист","от 24.11.2022","к Акту №17-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №33-СТГ Монтаж направляющих металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С18-С24 в осях В/2-Д/46 отм. +0,000 - +120,532- 1  Лист","от 24.11.2022","к Акту №17-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №34-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С7-С12 в осях В/2-Д/47 отм. +0,000 - +120,533- 1  Лист","от 30.11.2022","к Акту №18-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №35-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С13-С18 в осях В/2-Д/48 отм. +0,000 - +120,534- 1  Лист","от 30.11.2022","к Акту №18-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №36-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С19-С24 в осях В/2-Д/49 отм. +0,000 - +120,535- 1  Лист","от 30.11.2022","к Акту №18-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №37-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С25-С30 в осях В/2-Д/50 отм. +0,000 - +120,536- 1  Лист","от 30.11.2022","к Акту №18-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №38-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С11-С17 в осях В/2-Д/51 отм. +0,000 - +120,537- 1  Лист","от 22.10.2022","к Акту №19-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №39-СТГ Монтаж кронштейнов металлических защитно-декоративных панелей  Корпус шт. Секции С18-С24 в осях В/2-Д/52 отм. +0,000 - +120,538- 1  Лист","от 22.10.2022","к Акту №19-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №40-СТГ Выравнивание монолитных поверхностей под гидоризоляцию и окраску до класса а4 раствором emaco 90 толщиной 10мм Корпус м² Секции С1-С16 в осях В/2-Д/53 отм. +0,000 - +120,539- 2  Листа","от 11.08.2022","к Акту №20-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №41-СТГ Устройство гидроизоляции акридек 103 (грунтовка) - 1 слой Корпус м² Секции С1-С35 в осях В/2-Д/54 отм. +0,000 - +120,540- 4  Листа","от 20.10.2022","к Акту №21-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №42-СТГ Устройство гидроизоляции акридек 801 (мембрана) - 2 слой  Корпус м² Секции С1-С35 в осях В/2-Д/55 отм. +0,000 - +120,541- 4  Листа","от 26.10.2022","к Акту №22-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №43-СТГ Устройство гидроизоляции акридек 304 - 3 слой Корпус м² Секции С1-С35 в осях В/2-Д/56 отм. +0,000 - +120,542- 4  Листа","от 01.11.2022","к Акту №23-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №44-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С11-С17 в осях В/2-Д/57 отм. +0,000 - +120,543- 1  Лист","от 28.12.2022","к Акту №24-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №45-СТГ Монтаж металлических защитно-декоративных панелей Корпус м² Секции С18-С24 в осях В/2-Д/58 отм. +0,000 - +120,544- 1  Лист","от 28.12.2022","к Акту №24-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №46-СТГ Герметизация деформационных швов полиуретановым герметиком сазиласт Корпус м.п. Секции С1-С35 в осях В/2-Д/59 отм. +0,000 - +120,545- 1  Лист","от 11.08.2022","к Акту №25-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
["Исполнительная схема №47-СТГ Установка дверей: дверной блок противопожарный дом-01м-ii-60  Корпус шт. Секции С15 и С19 в осях В/2-Д/60 отм. +0,000 - +120,546- 1  Лист","от 30.12.2022","к Акту №26-СТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]

{"sheet":"Сборка_испытания","index":2,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["№ п/п","Полное название документа","2-СТГ","3-СТГ","4-СТГ","7-СТГ","8-СТГ","9-СТГ","11-СТГ","12-СТГ","13-СТГ","14-СТГ","19-СТГ"]
[1,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 1 слой  Секции С1-С10   №16/08-1 от 16.08.2022- 1 Лист","+"]
[2,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 2 слой  Секции С1-С10   №18/08-1 от 18.08.2022- 1 Лист",null,"+"]
[3,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 3 слой  Секции С1-С10   №23/08-1 от 23.08.2022- 1 Лист",null,null,"+"]
[4,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 1 слой  Секции С24-С35   №29/08-1 от 29.08.2022- 1 Лист",null,null,null,"+"]
[5,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 1 слой  Секции С17-С23   №07/09-1 от 07.09.2022- 1 Лист",null,null,null,"+"]
[6,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 2 слой  Секции С24-С35   №31/08-1 от 31.08.2022- 1 Лист",null,null,null,null,"+"]
[7,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 2 слой  Секции С17-С23   №09/09-1 от 09.09.2022- 1 Лист",null,null,null,null,"+"]
[8,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 3 слой  Секции С24-С35   №05/09-1 от 05.09.2022- 1 Лист",null,null,null,null,null,"+"]
[9,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 3 слой  Секции С17-С23   №17/09-1 от 17.09.2022- 1 Лист",null,null,null,null,null,"+"]
[10,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 1 слой  Секции С11-С16   №12/10-1 от 12.10.2022- 1 Лист",null,null,null,null,null,null,"+"]
[11,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 2 слой  Секции С11-С16   №13/10-1 от 13.10.2022- 1 Лист",null,null,null,null,null,null,null,"+"]
[12,"Протокол Определения толщины лакокрасочного покрытия 2 слой  Секции С11-С16   №18/10-1 от 18.10.2022- 1 Лист",null,null,null,null,null,null,null,null,"+"]
[13,"Акт об испытаниях анкерного крепежа     №б/н от 08.07.2022- 3 Листа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+","+"]

{"sheet":"Сборка_Материалы","index":3,"n_rows":73,"n_cols":28,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Полное название для актов","Категория","1-СТГ","2-СТГ","3-СТГ","4-СТГ","5-СТГ","6-СТГ","7-СТГ","8-СТГ","9-СТГ","10-СТГ","11-СТГ","12-СТГ","13-СТГ","14-СТГ","15-СТГ","16-СТГ","17-СТГ","18-СТГ","19-СТГ","20-СТГ","21-СТГ","22-СТГ","23-СТГ","24-СТГ","25-СТГ","26-СТГ"]
["Анкер фасадный 10х100 оц Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №POCC.CN.AД07.H02325 от 06.07.2020","Кронштейны","","","","","","","","","","","","","","+","","","","","+","","","","","","",""]
["Герметик Сазиласт 25 белый, форполимер Олиго(лапрол 5003) Сертификат качества №б/н от 01.02.2022; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022","Сазиласт","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+",""]
["Герметик Сазиласт 25 белый, форполимер Олиго(лапрол 5003) Сертификат качества №б/н от 24.04.2022; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022","Сазиласт","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+",""]
["Герметик Сазиласт 25 белый, форполимер Олиго(лапрол 5003) Сертификат качества №б/н от 14.10.2022; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022","Сазиласт","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Герметик Сазиласт 51 ОП, Герметик Сазиласт 51 ВП Сертификат качества №б/н от 11.09.2020; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022","Сазиласт","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+",""]
["Герметик Сазиласт 52 ОП, Герметик Сазиласт 52 ВП Сертификат качества №б/н от 22.09.2021; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022","Сазиласт","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+",""]
["Герметик Сазиласт 52 ОП, Герметик Сазиласт 52 ВП Сертификат качества №б/н от 22.04.2022; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022","Сазиласт","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+",""]
["Герметик Сазиласт 52 ОП, Герметик Сазиласт 52 ВП Сертификат качества №б/н от 14.10.2022; Сертификат соответствия №RQ.RU.1301.H00267 от 28.10.2022","Сазиласт","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №906 от 21.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №929 от 22.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №976 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №977 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №1005 от 09.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №1237 от 27.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","","","","","","","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Грунтовка Эмлак праймер 42 Паспорт №1238 от 27.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","","","","","","","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Дверь металлическая противопожарная двупольная ДМП2-EI90 2270х1500мм зав.№0500; Паспорт №25.12.10.000 от 08.12.2022; Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-Ru.ПБ34.В.00057/21 от 06.10.2021","Двери","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+"]
["Дверь металлическая противопожарная двупольная ДМП2-EI90 2270х1500мм зав.№0501; Паспорт №25.12.10.000 от 08.12.2022; Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-Ru.ПБ34.В.00057/21 от 06.10.2021","Двери","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+"]
["Дверь металлическая противопожарная двупольная ДМП2-EI90 2270х1500мм зав.№0504; Паспорт №25.12.10.000 от 08.12.2022; Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-Ru.ПБ34.В.00057/21 от 06.10.2021","Двери","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+"]
["Дверь металлическая противопожарная двупольная ДМП2-EI90 2270х1500мм зав.№0508; Паспорт №25.12.10.000 от 08.12.2022; Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-Ru.ПБ34.В.00057/21 от 06.10.2021","Двери","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+"]
["Заклепка 4,8х8 оц Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.11662 от 11.08.2021","Панели","","","","","","","","","","","","","","","","+","","+","","","","","","+","",""]
["Кронштейн крепежный усиленный оц. 2х95х80х250 Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.HB61.H30244 от 08.11.2021","Кронштейны","","","","","","","","","","","","","","+","","","","","+","","","","","","",""]
["Металлокассета ЛП-200 1,2 порошковое покр.  RAL9001 Паспорт №ГК00-002252 от 13.10.2022; Сертификат соответствия №ССБК.RU.ПБ15.Н00069 от 12.07.2022","Панели","","","","","","","","","","","","","","","","+","","+","","","","","","+","",""]
["Полимерный материал Акридек 103 Паспорт качества №611 от 10.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 103","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 103 Паспорт качества №612 от 10.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 103","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 103 Паспорт качества №693 от 21.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 103","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 103 Паспорт качества №714 от 25.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 103","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 103 Паспорт качества №753 от 01.11.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 103","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 304 Паспорт качества №676 от 19.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 304","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","",""]
["Полимерный материал Акридек 304 Паспорт качества №677 от 19.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 304","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","",""]
["Полимерный материал Акридек 304 Паспорт качества №678 от 19.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 304","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","",""]
["Полимерный материал Акридек 304 Паспорт качества №679 от 19.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 304","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","",""]
["Полимерный материал Акридек 304 Паспорт качества №680 от 19.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 304","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №238 от 24.06.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №295 от 19.07.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №296 от 19.07.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №657 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №658 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №659 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №661 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №662 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №664 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №665 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №667 от 17.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №702 от 21.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №703 от 21.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №724 от 26.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №725 от 26.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","+","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №741 от 28.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №755 от 28.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №761 от 31.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №762 от 31.10.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №764 от 01.11.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №765 от 01.11.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Полимерный материал Акридек 801 Паспорт качества №766 от 01.11.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU C-RU.HP15.H06964/20 от 04.08.2020","Акридек 801","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Профиль Г-образный 1,2х60х40х3000 оц Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.HB61.H30244 от 27.09.2019","Направляющие","","","","","","","","","","","","","","","+","","+","","","","","","","","",""]
["Растворитель Эмлак №221 Паспорт №866 от 13.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Растворитель Эмлак №221 Паспорт №1255 от 29.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","","","","","","","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Растворитель Эмлак №225 Паспорт №881 от 15.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Растворитель Эмлак №225 Паспорт №983 от 04.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Растворитель Эмлак №225 Паспорт №1259 от 29.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 1 слой","","","","","","","","","","","+","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Саморез 4,8х19 оц  Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022; Сертификат соответствия №РОСС.RU.32422.04СЦТ0.ОС.001.00025 от 15.09.2021","Направляющие","","","","","","","","","","","","","","","+","","+","","","","","","","","",""]
["Смесь сухая ремонтная MasterEmaco Паспорт качества №1000698361 от 01.09.2022; Сертификат соответствия №POCC.RU.Д-RU.PA01.B.80725/21 от 31.05.2021","Выравнивание","","","","","+","","","","","","","","","","","","","","","+","","","","","",""]
["Шайба 33х33х2мм Паспорт №ГК00-001302 от 04.07.2022;  ","Кронштейны","","","","","","","","","","","","","","+","","","","","+","","","","","","",""]
["Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №836 от 08.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 2 слой","","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","",""]
["Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №901 от 20.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 2 слой","","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","",""]
["Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №946 от 20.07.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 2 слой","","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","",""]
["Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №987 от 04.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 2 слой","","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","","",""]
["Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №1177 от 13.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 2 слой","","","","","","","","","","","","+","","","","","","","","","","","","","",""]
["Эмаль Эмакоут 5335 Паспорт №1258 от 29.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 2 слой","","","","","","","","","","","","+","","","","","","","","","","","","","",""]
["Эмаль Эматоп Паспорт №982 от 03.08.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 3 слой","","","","+","","","","","+","","","","+","","","","","","","","","","","","",""]
["Эмаль Эматоп Паспорт №1261 от 29.09.2022; Сертификат соответствия №21.09076.120 от 01.03.2021","Краска 3 слой","","","","","","","","","","","","","+","","","","","","","","","","","","",""]
["Эмаль Эматоп   ;  ","Краска 3 слой","","","","","","","","","","","","","+","","","","","","","","","","","","",""]