## Лист1
Идентификатор заказа | Дата получения запроса от менеджера КО на изготовление чертежа, эскиза, образца | Целевая дата успешного вх.контроля матрицы | Отставание от графика, дн | Предположительная расчетная дата вх.контроля матрицы в связи с отставанием | Профиль | [9 empty] | Матрица | [10 empty] | Профиль | [9 empty] | Матрица
[5 empty] | Получение чертежа и анкеты, подписанные нач-ком констр.отдела |  | Согласование чертежа, подписанного нач-ком уч-ка корр-ки |  | Согласование чертежа, подписанного технологом пресс.уч-ка |  | Согласование предварит.чертежа матрицы от изготовителя |  | Согласование предварит.чертежа с нач-м уч-ка корр-ки и технологом пресс.цеха |  | Согласование предварит.чертежа с нач-м уч-ка корр-ки и технологом пресс.цеха |  | Согласование оконч.чертежа с нач-м констр.отдела, нач-м уч-ка корр-ки и технологом уч-ка покраски |  | Получение матрицы с комплектом сопров.док-в |  | Получение акта вх.контроля, паспорта матрицы и тех.карты |  | Изгот-е годного образца профиля |  | всего осталось дней, если дальше все пойдет по плану (от последней даты по факту) | этап1 |  | этап2 |  | этап3 |  | этап4 |  | этап5 |  | этап1 |  | этап2 |  | этап3 |  | этап4 |  | этап5
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 9 | 2023-10-13 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05 |  | 23 |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт | План |  | План |  | План |  | План
[10 empty] | 2023-09-14 |  | 2023-09-16 |  | 2023-09-17 |  | 2023-09-20 | [9 empty] | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 11 | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
2 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 6 | 2023-10-10 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 0 |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт | План
[5 empty] | 1900-01-02 | 2023-09-05 | 1900-01-03 | 2023-09-10 | 1900-01-04 | 2023-09-14 | 1900-01-06 | 2023-09-16 | 1900-01-07 | 2023-09-17 | 1900-01-10 | 2023-09-20 | 1900-01-24 | 2023-09-27 | 1900-01-27 | 2023-10-02 | 1900-01-28 | 2023-10-05 | 1900-02-02 |  |  | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 11 | 14 | 15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5
3 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 6 | 2023-10-10 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 2023-10-05 |  | 5 |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт |  | Факт | План
[5 empty] | 1900-01-02 | 2023-09-05 | 1900-01-03 | 2023-09-10 | 1900-01-04 | 2023-09-14 | 1900-01-06 | 2023-09-16 | 1900-01-07 | 2023-09-17 | 1900-01-10 | 2023-09-20 | 1900-01-24 | 2023-09-27 | 1900-01-27 | 2023-10-02 | 1900-01-28 | 2023-10-05 | 1900-02-02 |  |  | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 11 | 14 | 15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5
4 | 2023-09-04 | 2023-10-07 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
5 | 2023-09-05 | 2023-10-08 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
6 | 2023-09-06 | 2023-10-09 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
7 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
8 | 2023-09-08 | 2023-10-11 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
9 | 2023-09-09 | 2023-10-12 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
10 | 2023-09-10 | 2023-10-13 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
11 | 2023-09-11 | 2023-10-14 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
12 | 2023-09-12 | 2023-10-15 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
13 | 2023-09-13 | 2023-10-16 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
14 | 2023-09-14 | 2023-10-17 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
15 | 2023-09-15 | 2023-10-18 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
16 | 2023-09-16 | 2023-10-19 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
17 | 2023-09-17 | 2023-10-20 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
18 | 2023-09-18 | 2023-10-21 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
19 | 2023-09-19 | 2023-10-22 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
20 | 2023-09-20 | 2023-10-23 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
21 | 2023-09-21 | 2023-10-24 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
22 | 2023-09-22 | 2023-10-25 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
23 | 2023-09-23 | 2023-10-26 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
24 | 2023-09-24 | 2023-10-27 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
25 | 2023-09-25 | 2023-10-28 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
26 | 2023-09-26 | 2023-10-29 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
27 | 2023-09-27 | 2023-10-30 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
28 | 2023-09-28 | 2023-10-31 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
29 | 2023-09-29 | 2023-11-01 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
30 | 2023-09-30 | 2023-11-02 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
31 | 2023-10-01 | 2023-11-03 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
32 | 2023-10-02 | 2023-11-04 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
33 | 2023-10-03 | 2023-11-05 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
34 | 2023-10-04 | 2023-11-06 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
35 | 2023-10-05 | 2023-11-07 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
36 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
37 | 2023-10-07 | 2023-11-09 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
38 | 2023-10-08 | 2023-11-10 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
39 | 2023-10-09 | 2023-11-11 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
40 | 2023-10-10 | 2023-11-12 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
41 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
42 | 2023-10-12 | 2023-11-14 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
43 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
44 | 2023-10-14 | 2023-11-16 | [22 empty] | 34 | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | План
[26 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 14 |  | 3 |  | 1 |  | 5
Formulas:
План = [План]+AC6
План = [План]+AE6
если 33 дня, то конец 03.10.2023
04.10.2023 это уже 34 день