## Лист1
Идентификатор заказа | Дата получения запроса от менеджера КО на изготовление чертежа, эскиза, образца | Целевая дата успешного вх.контроля матрицы | Отставание от графика, дн | Предположительная расчетная дата вх.контроля матрицы в связи с отставанием | Профиль | [9 empty] | Матрица
[5 empty] | Получение чертежа и анкеты, подписанные нач-ком констр.отдела |  | Согласование чертежа, подписанного нач-ком уч-ка корр-ки |  | Согласование чертежа, подписанного технологом пресс.уч-ка |  | Согласование предварит.чертежа матрицы от изготовителя |  | Согласование предварит.чертежа с нач-м уч-ка корр-ки и технологом пресс.цеха |  | Согласование предварит.чертежа с нач-м уч-ка корр-ки и технологом пресс.цеха |  | Согласование оконч.чертежа с нач-м констр.отдела, нач-м уч-ка корр-ки и технологом уч-ка покраски |  | Получение матрицы с комплектом сопров.док-в |  | Получение акта вх.контроля, паспорта матрицы и тех.карты |  | Изгот-е годного образца профиля
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 5 | 2023-10-09 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 5
2 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 3 | 2023-10-07 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 1 |  | 3
3 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-05 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 1
4 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 8 | 2023-10-12 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
5 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 8 | 2023-10-12 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 |  | 2023-09-26 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8
6 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 8 | 2023-10-12 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 |  | 2023-09-09 |  | 2023-09-12 |  | 2023-09-26 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8
7 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 5 | 2023-10-09 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 |  | 2023-09-08 |  | 2023-09-09 |  | 2023-09-12 |  | 2023-09-26 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5
8 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-05 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 |  | 2023-09-06 |  | 2023-09-08 |  | 2023-09-09 |  | 2023-09-12 |  | 2023-09-26 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1
Formulas:
План = [План]+1

## Лист1 (2)
Идентификатор заказа | Дата получения запроса от менеджера КО на изготовление чертежа, эскиза, образца | Целевая дата успешного вх.контроля матрицы | Отставание от графика, дн | Предположительная расчетная дата вх.контроля матрицы в связи с отставанием | Профиль | [9 empty] | Матрица
[5 empty] | Получение чертежа и анкеты, подписанные нач-ком констр.отдела |  | Согласование чертежа, подписанного нач-ком уч-ка корр-ки |  | Согласование чертежа, подписанного технологом пресс.уч-ка |  | Согласование предварит.чертежа матрицы от изготовителя |  | Согласование предварит.чертежа с нач-м уч-ка корр-ки и технологом пресс.цеха |  | Согласование предварит.чертежа с нач-м уч-ка корр-ки и технологом пресс.цеха |  | Согласование оконч.чертежа с нач-м констр.отдела, нач-м уч-ка корр-ки и технологом уч-ка покраски |  | Получение матрицы с комплектом сопров.док-в |  | Получение акта вх.контроля, паспорта матрицы и тех.карты |  | Изгот-е годного образца профиля
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 5 | 2023-10-09 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 5
2 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 3 | 2023-10-07 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 1 |  | 3
3 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-05 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 1
4 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 8 | 2023-10-12 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
5 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 8 | 2023-10-12 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-17 | 2023-09-12 |  | 2023-09-26 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8
6 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 8 | 2023-10-12 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-08 |  | 2023-09-09 |  | 2023-09-12 |  | 2023-09-26 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 8
7 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 5 | 2023-10-09 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-06 |  | 2023-09-08 |  | 2023-09-09 |  | 2023-09-12 |  | 2023-09-26 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1 |  | 5
8 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-05 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-05 |  | 2023-09-06 |  | 2023-09-08 |  | 2023-09-09 |  | 2023-09-12 |  | 2023-09-26 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
| Отставание от графика, дн |  |  |  |  | 1
Formulas:
План = [План]+1