## Лист1
2026-08-06
№ поз.(по РДС) | Наименование работ (по РДС) |  | ОБЪЕМ по договору | Фактически выполненный ОБЪЕМ на начало отчетного месяца | Начало Работ | Окончание работ | Продолжительность дней | Выполнено в % на начало отчетного месяца | Выполнено в АВГУСТЕ | Выполнено в СЕНТЯБРЕ | Отставание от графика в ОБЪЕМЕ | Отставание от графика в днях
2.1.2.2 | Лидерное бурение скважин и вибропогружение стальных шпунтовых свай | м.п. | 1404 | 1108.8 | 2023-08-16 | 2023-09-30 | 46 | 78.97% | 349.8 | 759 | 295.2 | 10
800%
2.1.2.3 | Устройство вертикальной/горизонтальной забирки ограждения котлована | м2 | 3300 | 390 | 2023-08-20 | 2023-11-30 | 103 | 11.82% | 0 | 390 | 2910 | 91
4586900%
2.1.2.4 | Изготовление и монтаж ЗД-1 | шт | 92 | 19 | 2023-08-25 | 2023-11-30 | 98 | 20.65% | 19 |  | 73 | 78
0%
3.1.2 | Механизированная разработка грунтов | м3 | 64225 | 23874.72 | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 152 | 37.17% | 16202.4 | 7672.32 | 40350.28 | 95
0%
3.1.3 | Ручная доработка грунта, t=100мм | м3 | 1920 | 938 | 2023-08-08 | 2023-12-30 | 145 | 48.85% | 688 | 250 | 982 | 74
4521900%
3.1.5 | Вывоз и утилизация грунта на расстояние свыше 1 км | м3 | 64225 | 23874.72 | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 152 | 37.17% | 16202.4 | 7672.32 | 40350.28 | 95
4521900%
3.1.6 | Обратная засыпка грунта с послойным уплотнением | м3 | 17964.84 | 0 | 2023-11-23 | 2024-06-08 | 199 | 0% | 0 | 0 | 17964.84 | 199
4521900%
3.1.1.7 | Механизированная разработка, сбор, складирование, погрузка, вывоз и утилизация замусоренного грунта включая: лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | м3 | 2000 | 0 | 2023-09-05 | 2023-12-30 | 117 | 0% | 0 | 0 | 2000 | 117
4523000%
Note on N4: Расчитать отставание от графика в единицах объема на текущую дату
Note on O4: Расчитать отставание от графика в днях на текущую дату