## Справка (hidden)
Секция | Наименование раздела РД |  | Статус РД (есть/нет) | Количественные показатели | Ед. Изм. | Всего кол-во по РД | Факт СМР | Остаток | Процент выполнения СМР | Ресурсы | Примечания | Оформлено ИД | Процент выполнения ИД от СМР
все | АК | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | Есть от 21.11.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | АКПБ | Противопожарная автоматика | Есть от 01.09.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация | Есть от 20.01.2023 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | ОЗДС | Охранно-защитная дератизационная система | Есть от 29.08.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | ОС | Охранная сигнализация. Истема контроля и управления доступом | Есть от 30.08.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | СОТ | Система охранного телевидения | Есть от 15.02.2023 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией | Есть от 12.09.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | СС(СКС) | Сети связи. Структурированные кабельные сети | Есть от 29.12.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | СС (СКТ) | Сети связи. Система кабельного телевидения | Есть от 29.12.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | СС (ЧФ) | Сети связи. Часофикация | Есть от 29.12.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | СС (ЗС) | Сети связи. Звонковая сигнализация | Есть от 29.12.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | СС (МГН) | Сети связи.Система сигнализация для маломобильных групп населения | Есть от 29.12.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | УУ | Узел коммерческого учета тепловой энергии | Есть от 07.10.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | ЭОМ | Электроосвещение и силовое электрооборудование | Есть от 06.09.2022 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
все | ЭС | Электроснабжение | Есть от 18.01.2023 | Кабель | м. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
Сумма: | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%

## Сводка укрупненная по секциям (hidden)
Секция | Раздел | Кабель проект. | Кабель Смонтировано | Кабель остаток | Кабель % выполн. | ИД % выполн.
все | АК | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| АКПБ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| АПС | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| ОЗДС | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| ОС | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| СОТ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| СОУЭ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| СС(СКС) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| СС (СКТ) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| СС (ЧФ) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| СС (ЗС) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| СС (МГН) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| УУ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| ЭОМ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| ЭС | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
Сумма: |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Шкафы и переферия
ВПР | Категория | Раздел проекта | Наименование | Тип, марка, обозначение | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31
тмц1 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-ПВ1 | ЩУ-ПВ1 | bar: 2023-12-14
тмц2 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-ПВ2 | ЩУ-ПВ2
тмц3 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-ПВ3 | ЩУ-ПВ3
тмц4 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П1 | ЩУ-П1
тмц5 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П2 | ЩУ-П2 | bar: 2023-12-14
тмц6 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П3 | ЩУ-П3
тмц7 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П4 | ЩУ-П4
тмц8 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П5 | ЩУ-П5
тмц9 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П6 | ЩУ-П6 | bar: 2023-12-14
тмц10 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П7 | ЩУ-П7
тмц11 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П8 | ЩУ-П8
тмц12 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П9 | ЩУ-П9
тмц13 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П10 | ЩУ-П10 | bar: 2023-12-14
тмц14 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П11 | ЩУ-П11
тмц15 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П12 | ЩУ-П12
тмц16 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П13 | ЩУ-П13 | bar: 2023-12-14
тмц17 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П14 | ЩУ-П14
тмц18 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П15 | ЩУ-П15
тмц19 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П16 | ЩУ-П16 | bar: 2023-12-14
тмц20 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П17 | ЩУ-П17
тмц21 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П18 | ЩУ-П18 | bar: 2023-12-14
тмц22 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П19 | ЩУ-П19
тмц23 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П20 | ЩУ-П20
тмц24 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П21 | ЩУ-П21 | bar: 2023-12-14
тмц25 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П22 | ЩУ-П22
тмц26 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П23 | ЩУ-П23
тмц27 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П24 | ЩУ-П24
тмц28 | щит | АК | Щит диспетчеризации ЩД | ЩД | bar: 2023-12-08; 2023-12-14
тмц29 | щит | АК | Щит управления ЩУТП | ЩУТП
тмц30 | эл.тех.уст. | АК | Комплект лифтового блока версии ЛБ7.2 | ЛБ7.2
тмц31 | эл.тех.уст. | АК | Рабочая станция: Intel Core i7 7700, DDR4 8Gb, SSD 256Gb, Intel HD 630- 4096Mb, DVD-RW, черный (5810-0158) | ThinkStation P320
тмц32 | эл.тех.уст. | АК | Дистрибутив ПО для диспетчерского комплекса "Обь" | LKDSDrv.msi
тмц33 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 1,5 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-1,5-03-УПП-R3 | ШУН/В-1,5-03-УПП-R3
тмц34 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 3 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-3-03-УПП-R3 | ШУН/В-3-03-УПП-R3
тмц35 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 5,5 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-5,5-03-УПП-R3 | ШУН/В-5,5-03-УПП-R3
тмц36 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 7,5 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-7,5-03-УПП-R3 | ШУН/В-7,5-03-УПП-R3
тмц37 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 11 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-11-03-УПП-R3 | ШУН/В-11-03-УПП-R3 | 2023-12-10: 2
тмц38 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 15 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-15-03-УПП-R3 | ШУН/В-15-03-УПП-R3
тмц39 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 30 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-30-03-УПП-R3 | ШУН/В-30-03-УПП-R3
тмц40 | эл.тех.уст. | АКПБ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | R3-Рубеж-2ОП | bar: 2023-12-07
тмц41 | эл.тех.уст. | АКПБ | Бокс резервного электропитания для АКБ | БР12 2х40 | bar: 2023-12-07
тмц42 | эл.тех.уст. | АКПБ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/5 RS-R3 | bar: 2023-12-08
тмц43 | УДП | АКПБ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания | УДП 513-11 ИКЗ-R3 | 2023-12-13: 5
тмц44 | извещатель | АКПБ | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный | ИО 10220-2
тмц45 | РМ | АКПБ | Адресный релейный модуль | РМ-1-R3 | 2023-12-01: 1; 2023-12-03: 3; 2023-12-04: 3; 2023-12-05: 1; 2023-12-10: 4; 2023-12-11: 6
тмц46 | МДУ | АКПБ | Модуль автоматики дымоудаления или огнезадерживающий клапан | МДУ-1-R3 | 2023-12-01: 7; 2023-12-02: 7; 2023-12-03: 3; 2023-12-04: 4; 2023-12-05: 9; 2023-12-06: 4; 2023-12-07: 1; 2023-12-08: 1; 2023-12-09: 1; 2023-12-10: 19; 2023-12-11: 19; 2023-12-12: 9; 2023-12-13: 41
тмц47 | эл.тех.уст. | АКПБ | Адерсная метка | АМ-4 прот.R3 | 2023-12-08: 1; 2023-12-14: 12
тмц48 | изолятор | АКПБ | Изолятор шлейфа | ИЗ-1-R3
тмц49 | аккум.батарея | АКПБ | Аккумулятор 12В, 12 А/ч
тмц50 | аккум.батарея | АКПБ | Аккумулятор 12В, 26 А/ч
тмц51 | эл.тех.уст. | АПС | Центральный прибор индикации и управления | ЦПИУ «Рубеж» исп. 1 | 2023-12-14: 13
тмц52 | эл.тех.уст. | АПС | Источник бесперебойного питания, 3000 ВА | SKAT-UPS 3000
тмц53 | эл.тех.уст. | АПС | Устройство радиопередающее | RS-202TD-RR
тмц54 | эл.тех.уст. | АПС | Модуль сопряжения | R3-МС | bar: 2023-12-08
тмц55 | эл.тех.уст. | АПС | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | R3-Рубеж-2ОП | 2023-12-07: 3
тмц56 | эл.тех.уст. | АПС | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/5 RS-R3 | bar: 2023-12-07; 2023-12-14
тмц57 | эл.тех.уст. | АПС | Бокс резервного электропитания для АКБ | БР12 2х40 | bar: 2023-12-07
тмц58 | эл.тех.уст. | АПС | Изолятор шлейфа | ИЗ-1-R3
тмц59 | изолятор / датчик | АПС | Изолятор шлейфа конструктивно выполнен в корпусе базового основания | ИЗ-1Б-R3 L1.42 | 2023-12-06: 24; 2023-12-08: 39; 2023-12-09: 92; 2023-12-10: 57; 2023-12-11: 74; 2023-12-12: 21; 2023-12-13: 39
тмц60 | эл.тех.уст. | АПС | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без б/о ИП 212-64 -R3 | ИП 212-64 -R3 | 2023-12-06: 24; 2023-12-07: 10; 2023-12-08: 39; 2023-12-09: 56; 2023-12-10: 78; 2023-12-11: 71; 2023-12-12: 33; 2023-12-13: 39
тмц61 | изолятор / датчик | АПС | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый без б/о | ИП 101-29-PR-R3 | 2023-12-09: 6
тмц62 | изолятор / датчик | АПС | Извещатель пожарный дымовой линейный | ИПДЛ-264/1-75-R3 | 2023-12-14: 13
тмц63 | изолятор / датчик | АПС | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | 2023-12-09: 7; 2023-12-10: 8
тмц64 | аккум.батарея | АПС | Аккумулятор 12В, 12 А/ч | DTM 1212
тмц65 | аккум.батарея | АПС | Аккумулятор 12В, 26 А/ч | DTM 1226
тмц66 | эл.тех.уст. | АПС | Адресный релейный модуль | РМ-4-R3 | bar: 2023-12-08
тмц67 | датчик | ОВиК | Датчик температуры пола TS 3 для комнатных термостатов | bar: 2023-12-14
тмц68 | эл.тех.уст. | ОЗДС | Базовый блок БПИ ОЗДС ОЗДУ-М1 Д 333
тмц69 | эл.тех.уст. | ОЗДС | Блок высоковольтного усиления БВУ ОЗДС ОЗДУ-М2 Д 333
тмц70 | эл.тех.уст. | ОЗДС | Барьер БЭ ОЗДС ОЗДУ-М3 Д 333
тмц71 | эл.тех.уст. | ОС | Автоматизированное рабочее место с уст. пакетом программного обеспечения АРМ Орион ПРО в составе: Сервер Орион, Оперативная задача исп.127, Администратор базы данных, Генератор отчетов | Сервер ОПС127 исп. 02
тмц72 | эл.тех.уст. | ОС | Монитор 21,5” | 223V7QHAB
тмц73 | эл.тех.уст. | ОС | Источник бесперебойного питания, 220 В, 1000 ВА (900 Вт) | SKAT-UPS 1000 RACK | bar: 2023-12-14
тмц74 | эл.тех.уст. | ОС | Кабель подключения пульта «С2000» к персональному компьютеру
тмц75 | эл.тех.уст. | ОС | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | С2000М
тмц76 | эл.тех.уст. | ОС | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | С2000-БКИ
тмц77 | эл.тех.уст. | ОС | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | С2000-КДЛ | 2023-12-13: 9; 2023-12-14: 1
тмц78 | эл.тех.уст. | ОС | Устройство оконечное объектовое Приток-А-КОП-2 | Приток-А-КОП-2
тмц79 | эл.тех.уст. | ОС | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 | РИП-12 исп.56 | bar: 2023-12-12
тмц80 | эл.тех.уст. | ОС | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | С2000-СП2
тмц81 | эл.тех.уст. | ОС | Расширитель адресный С2000-АР8 | С2000-АР8
тмц82 | извещатель / датчик | ОС | Извещатели охранные магнитоконтактные адресные С2000-СМК исп.05 | С2000-СМК исп.05 | 2023-12-08: 3; 2023-12-09: 2; 2023-12-10: 4; 2023-12-14: 1
тмц83 | извещатель / датчик | ОС | Извещатели охранные магнитоконтактные адресные С2000-СМК исп.07 | С2000-СМК исп.07
тмц84 | извещатель / датчик | ОС | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный С2000-ПИК-СТ | С2000-ПИК-СТ | 2023-12-13: 25
тмц85 | извещатель / датчик | ОС | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | С2000-ИК исп.02 | 2023-12-09: 7; 2023-12-10: 5
тмц86 | извещатель / датчик | ОС | Извещатель охранный вибрационный поверхностный адресный С2000-В | С2000-В | bar: 2023-12-14
тмц87 | извещатель / датчик | ОС | Кнопка тревожная С2000-КТ | С2000-КТ
тмц88 | эл.тех.уст. | ОС | Блок-разветвительно-изолирующий БРИЗ | БРИЗ
тмц89 | аккум.батарея | ОС | Аккумулятор 12В, 26А/ч | 12В, 26А/ч | bar: 2023-12-14
тмц90 | эл.тех.уст. | ОС | Аппарат телефонный антивандальный GCM 112 | Гранит-202 GCM 112
тмц91 | щит | СОТ | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U 600х800 ШТК-М-42.6.8-1ААА | ШТК-М-42.6.8-1ААА
тмц92 | щит | СОТ | Шкаф телекоммуникационный настенный 12U 600х650 ШРН-12.650.1 | ШРН-12.650.1 | 2023-12-04: 3; 2023-12-14: 1
тмц93 | щит | СОТ | 128-ми канальный IP-видеорегистратор | DS-96128NI-I16
тмц94 | эл.тех.уст. | СОТ | Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения HDD 8000 GB (8 TB) | HDD 8000 GB (8 TB) SATA-III SkyHawk (ST8000VE0004)
тмц95 | эл.тех.уст. | СОТ | Пульт консьержа DS-KM9503 | DS-KM9503
тмц96 | эл.тех.уст. | СОТ | Сервер в комплекте: Процессор-2х Intel XeonE5-2620v3 (8C 20M Cache 2.60GHz), Оперативная память-32Гб 2х 16Гб DDR4 RDIMM 2400MHz RAID, HDD-4xHDD 300Gb 10k SAS 2.5 USED (до 8 HDD 2.5), Форм-фактор не менее-1U, Сетевая карта-Integrated Network Interface Lenovo Ethernet 4port 1Gb, ПО Microsoft Windows Server 2012 (R2) 64-bit или выше | X3550 M58SFF
тмц97 | эл.тех.уст. | СОТ | 8-портовый KVM-переключатель в составе: ЖК-дисплей, KVM-консоль (клавиатура, монитор, мышь) | CL5708
тмц98 | эл.тех.уст. | СОТ | Системный блок. Процессор: Ryzen 7 5700G, кол. Ядер 8. Сетевая карта: GbE network interface card. Видеокарта: GeForce® RTX 3070. Блок питания 650 Вт. Тип накопителя SSD – 512 Гб, HDD – 2 Тб. В комплекте клавиатура + мышь Lenovo 500 Combo-RU (GX30N71807). | Lenovo Legion T5 Gen 5r (90RC01DXKZZ) | bar: 2023-12-14
тмц99 | эл.тех.уст. | СОТ | 31,5" TFT-LED Монитор | DS-D5032FC-A
тмц100 | эл.тех.уст. | СОТ | Управляемые коммутатор L3 уровня с 24 x Gigabit RJ45 портами, 24 x Gigabit SFP портами, 6 x 10G SFP+ портами | DS-3E3754TF
тмц101 | эл.тех.уст. | СОТ | Управляемый коммутатор с 24 × Gigabit PoE-портами, 2 × Gigabit-SFP порта | DS-3E1526P-SI
тмц102 | эл.тех.уст. | СОТ | Оптический модуль, длина волны Т х 1310 нм / R x 1550 нм, соединение LC | HK-SFP-1.25G-20-1310 | bar: 2023-12-14
тмц103 | эл.тех.уст. | СОТ | Оптический модуль, длина волны Т х 1550 нм / R x 1310 нм, соединение LC | HK-SFP-1.25G-20-1550
тмц104 | камера - уличная | СОТ | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера DS-2CD3626G2T-IZS (2.7-13.5мм) | DS-2CD3626G2T-IZS(2.7-13.5мм)
тмц105 | камера - помещения | СОТ | 2Мп уличная купольная IP-камера DS-2CD3126G2-ISU (2.8мм) | DS-2CD3126G2-ISU(2.8мм)
тмц106 | эл.тех.уст. | СОТ | PoE удлинитель (1 порт) | PV-POE01ME | bar: 2023-12-14
тмц107 | вызывная панель | СОТ | 2Мп IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой DS-KV8113-WME1(B) | DS-KV8113-WME1(B) | 2023-12-13: 3
тмц108 | эл.тех.уст. | СОТ | Замок электромеханический Promix-SM203.00 | Promix-SM203.00 (Шериф-3ВНО) | 2023-12-09: 7; 2023-12-12: 1
тмц109 | извещатель | СОТ | Извещатель охранный магнитокантактный врезной ST-DM011NC-BR | ST-DM011NC-BR | bar: 2023-12-13 to 2023-12-14
тмц110 | извещатель | СОТ | Извещатель охранный магнитокантактный накладной ST-DM130NC-SL | ST-DM130NC-SL
тмц111 | извещатель | СОТ | Извещатель охранный магнитокантактный накладной ST-DM110NC-WT | ST-DM110NC-WT | 2023-12-11: 4; 2023-12-12: 1
тмц112 | эл.тех.уст. | СОТ | Дверной доводчик | E-605
тмц113 | ИБП | СОТ | Блок бесперебойного питания 12 В, не менее 8 А | РАПАН-100
тмц114 | аккум.батарея | СОТ | Аккумулятор 12В, 26 А/ч
тмц115 | турникет | СОТ | Турникет с возможностью установки и подключения терминалов доступа | DS-K3G501-R/MPg-Dm55
тмц116 | эл.тех.уст. | СОТ | Терминал доступа с распознаванием лиц | DS-K1T342MWХ (0-STD)
тмц117 | эл.тех.уст. | СОТ | Кроштейн турникета для терминалов для установки на турникет DS-KAB6-ZU1 | DS-KAB6-ZU1
тмц118 | ИБП | СОТ | Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования 6 кВа | СИПБ6КД.9-11/БПС
тмц119 | эл.тех.уст. | СОТ | Батарейный модуль в 19'' корпусе для ИБП | БМСИПБ6-10КД
тмц120 | ИБП | СОТ | Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования 3 кВа | СИПБ3КД.9-11/БПС
тмц121 | ИБП | СОТ | Источник бесперебойного питания, 3000 ВА | SKAT-UPS 3000
тмц122 | эл.тех.уст. | СОТ | Патч-панель 19", 24 порта RJ-45, кат.5 | PP24-1UC5EU-D05
тмц123 | эл.тех.уст. | СОТ | Блок силовых розеток без шнура 19" с выключателем, 8 розеток, цвет черный | БР 16-008
тмц124 | эл.тех.уст. | СОТ | Кабельный организатор 19", 1U | ГКО-1-6
тмц125 | эл.тех.уст. | СОТ | Оптический кросс (бокс) 19", 1U, до 24 портов | БОН-19-1-24
тмц126 | эл.тех.уст. | СОТ | Адаптер (розетка) LC/UPC SM duplex (SC тип) бесфланцевый
тмц127 | эл.тех.уст. | СОТ | Пигтейл одномодовый ШОС-SM/0.9 мм-LC/UPC-p/t -1.0 м | ШОС-SM/0.9 мм-LC/UPC-p/t -1.0 м
тмц128 | эл.тех.уст. | СОТ | Терминал для сбора изображении лиц DS-K1F600U-D6E | DS-K1F600U-D6E
тмц129 | эл.тех.уст. | СОТ | Принтер для односторонней печати карт Pronto100 | Pronto100
тмц130 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Прибор управления техническими средствами СОУЭ ТРОМБОН ПУ-М-16 | ТРОМБОН ПУ-М-16
тмц131 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Усилитель высокой мощности ТРОМБОН УМ-4-600 | ТРОМБОН УМ-4-600
тмц132 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Блок резервного питания и коммутации усилителей мощности ТРОМБОН БП-21 | ТРОМБОН БП-21
тмц133 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Микрофон настольный с подставкой динамический DM-7PT | DM-7PT
тмц134 | оповещатель | СОУЭ | Оповещатель речевой настенный ВИСТЛ-М Н-100-3/1У | ВИСТЛ-М Н-100-3/1У | 2023-12-04: 18; 2023-12-05: 25; 2023-12-06: 4; 2023-12-09: 7; 2023-12-10: 2; 2023-12-13: 17
тмц135 | оповещатель | СОУЭ | Оповещатель речевой настенный ВИСТЛ-М Н-100-5/10У | ВИСТЛ-М Н-100-3/5У | 2023-12-04: 13; 2023-12-09: 7; 2023-12-12: 5; 2023-12-13: 15
тмц136 | оповещатель | СОУЭ | Оповещатель световой "Выход" | Люкс-24 Выход | 2023-12-07: 10; 2023-12-09: 3; 2023-12-10: 1; 2023-12-11: 5; 2023-12-13: 10
тмц137 | оповещатель | СОУЭ | Оповещатель световой "Стрелка" | Люкс-24 Стрелка
тмц138 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Удаленная консоль для дистанционного управления системой оповещения ТРОМБОН УК | ТРОМБОН УК
тмц139 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Комплект кабелей №2 к системе оповещения
тмц140 | щит | СОУЭ | Разборный серверный шкаф 30U, напольного исполнения | B306060BWT
тмц141 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Модуль подключения нагрузки | МПН
тмц142 | щит | СС | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600х800) дверь стекло | ШТК-Н-42.6.8-1ААА
тмц143 | щит | СС | Шкаф телекоммуникационный 19" настенный разборный, дверь металл, 15U, 746х600х300мм, полезная глубина 281мм, распределенная нагрузка 50кг | ШРН-Н-15.650.1
тмц144 | эл.тех.уст. | СС | Модуль вентиляционный | R-FAN-3K-1U
тмц145 | эл.тех.уст. | СС | Оптический бокс (кросс) 19': 1U, до 24 портов | БОН-19-1-24
тмц146 | эл.тех.уст. | СС | Коммутатор 2 уровня управляемыйи гигабитныи на 24 SFP-слота и 4 слота SFP+, 24 гигабитных SFP слота 4 10G SFP+ слота, 4 Комбо гигабитных RJ45 порта | ТL-SG3428XF
тмц147 | эл.тех.уст. | СС | Коммутатор уровня 2+ управляемый, 48 портовый гигабитный с 4 слотами SFP+ | ТL-SG3452X
тмц148 | эл.тех.уст. | СС | SFP-модуль | SFP 1,25 Гбит/с 0,5 км, 850нм, MMF, LC duplex
тмц149 | эл.тех.уст. | СС | Патч-панель 19': 48 портов RJ-45, категория 5е, с кабельным органайзером | PP48-2UC5EU-DO5 IТК 2U
тмц150 | ИБП | СС | Источник бесперебойного питания 1 кВА | SKA T-UPS 1000 RACK
тмц151 | ИБП | СС | Батарея аккумуляторная 12 В 17 Ач | SKA T-UPS 3000 RACK
тмц152 | ИБП | СС | Источник бесперебойного питания 3 кВА | SKA T-UPS 3000 RACK
тмц153 | эл.тех.уст. | СС | Кабель патч-корд волоконно-оптический MM 50/125 LC-LС 2.0mm duplex LSZH 1м | FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH-OR
тмц154 | эл.тех.уст. | СС | Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.Se, 0,5 метра, серый | C5E-154GY-0.5HB
тмц155 | эл.тех.уст. | СС | Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.Se, 10 метра, серый | C5E-154GY-10HB
тмц156 | эл.тех.уст. | СС | Комплект деталей защиты сростков | КДЗС-6030
тмц157 | эл.тех.уст. | СС | Пигтейл оптический LC 9/125см 1,5м LSZH | Cabeus PT-LC-9
тмц158 | эл.тех.уст. | СС | Адаптер (розетка) LC-LC SM duplex SC тип бесфланцедый(UРС) | 130204-00038
тмц159 | эл.тех.уст. | СС | Модуль розетки компьютерной КО-45, кат.5е, 1м, белый, Mosaic | Legrand 076551 | 2023-12-12: 10
тмц160 | эл.тех.уст. | СС | Суппорт Mosaic на 2 модуля | Legrand 10952
тмц161 | эл.тех.уст. | СС | Заглушка Mosaic на 1 модуль | Legrand 77070
тмц162 | эл.тех.уст. | СС | Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko 16A, Алюм. 19" , шнур 1,8м | R-16-8S-V-440-1.8
тмц163 | эл.тех.уст. | СС | Базовый блок MХН500Р | В500Р
тмц164 | эл.тех.уст. | СС | Плата расширения | IР500Р
тмц165 | эл.тех.уст. | СС | Модуль процессора | С500Р
тмц166 | эл.тех.уст. | СС | Плата расширения, 20 IР транка, 128 IР абонентов | Е1-500Р
тмц167 | эл.тех.уст. | СС | Комплект связи с РС OFU
тмц168 | эл.тех.уст. | СС | Комплект согласования | CD500P
тмц169 | эл.тех.уст. | СС | Источник питания МХМ1500 | PS500P
тмц170 | точки WiFi | СС | 11AX Двухдиапазонная потолочная точка доступа до 2402Мбит/с на 5ГГц и до 1148Мбит/с на 2.4ГГц, 1 порт LAN 2.5Гбит/с, поддержка стандарта PoE 802/3at | EAP660 HD
тмц171 | точки WiFi | СС | 11AX Двухдиапазонная потолочная точка доступа до 1200Мбит/с на 5ГГц и до 574Мбит/с на 2.4ГГц, 1 гигабайтный порт, поддержка стандарта PoE 802/3at | EAP620 HD | 2023-12-13: 2
тмц172 | точки WiFi | СС | AC1350 Wave 2 Гигабитная двухдиапазонная потолочная точка доступа WI-FI, До 450 Мбит/с на 2.4ГГц и до 867 Мбит/с на 5ГГц | EAP225 | bar: 2023-12-13
тмц173 | эл.тех.уст. | СС | Контроллер аппаратный Omada, управление до 500 точками доступа | OC300
тмц174 | эл.тех.уст. | СС | SafeStream гигабитный Multi-WAN VPN-маршрутизатор | EP 7206
тмц175 | приемник Лира | СС | Радиоприемник эфирный Лира РП-248-1 | Лира РП-248-1
тмц176 | эл.тех.уст. | СС | Станция часовая с приемником ГЛОНАСС-сигналов и антенной | ПИК-2М-4220
тмц177 | часы | СС | Часы вторичные стрелочные, диаметр циферблата 350мм | ВЧ-03/03 | bar: 2023-12-13
тмц178 | звонок | СС | Звонок школьный МЗМ-1 | МЗМ-1 | 2023-12-08: 15
тмц179 | эл.тех.уст. | СС | Пульт громкой сдязи на 24 абонента GC-1036F4 | GC-1036F4
тмц180 | свет | СС | Лампа коридорная (световая и звуковая фиксация выхода) GC-0611W2 | GC-0611W2 | 2023-12-09: 11; 2023-12-11: 4; 2023-12-12: 3; 2023-12-13: 3
тмц181 | мгн | СС | Устройство абонентское громкой связи GC-2001P4 | GC-2001P4 | 2023-12-09: 10; 2023-12-11: 3; 2023-12-12: 3; 2023-12-13: 4
тмц182 | система помощи МГН | СС | Кнопка проводная влагозащищенная со шнурком GC-0423W1 | GC-0423W1 | 2023-12-11: 2; 2023-12-12: 3
тмц183 | система помощи МГН | СС | Кнопка сброса проводная GC-0421W1 | GC-0421W1 | 2023-12-09: 10; 2023-12-11: 3; 2023-12-12: 3; 2023-12-13: 4
тмц184 | эл.тех.уст. | СС | Адаптер-блок защиты GC-0421W1 | GC-0012U3
тмц185 | эл.тех.уст. | СС | Адаптер питания W120V020-D | W120V020-D
тмц186 | ИБП | СС | Блок бесперебойного питания ББП-50 исп.2 | ББП-50 исп.2
тмц187 | аккум.батарея | СС | Батарея аккумуляторная 17Ач, 128
тмц188 | эл.тех.уст. | СС | Источник питания резервированный РИП-24 исп.01 | РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4)
тмц189 | аккум.батарея | СС | Батарея аккумуляторная 7А ч, 128
тмц190 | эл.тех.уст. | СС | Устройство абонентское переговорное накладное GC-2001P4 | GC-2001P4
тмц191 | щит | УУ | Щит учета ШКУУТЭ | ШКУУТЭ
тмц192 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с автоматами на вводе: ВА88-32 lр=100А-1шт,· ВА88-35 /р.=20ОА-1шт - выключатель-разъединитель ВР32-37 400А-2шт - счетчик Меркурий 234 ART-03P 380/2208,5А,кл.точн.О,5s-2шт - трансфорнатор тока Т-0,66 40015 класс точности 0,5s -бшт - ОПС1-В 3Р 30кА,· 2кВ-2шт - шина N - ГЗШ-Си 40х4мм | ВРУ1-13-20 УХЛ4 ВРУ №1
тмц193 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар.С /р.=100А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар.С /р.=63А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар.С /р.=40А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар.С /р.=32А -5шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р с независимым расцепителем, хар.С Iр.=63А -1шт Шины PE u N | ВРУ1-4 7-00 УХЛ4 РП №1
тмц194 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с АВР на вводе: -аВтоматический Выключатель ВА88-37 3Р, /р.=250А -2шт Шины PE u N | ВРУ1-18-80 УХЛ4 ВРУ №1-1
тмц195 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с АВР на вводе: -аВтоматический Выключатель ВА88-37 3Р, /р.=315А -2шт Шины PE u N | ВРУ1-18-80 УХЛ4 ВРУ №2-1
тмц196 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=63А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=50А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=25А -3шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=50А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-33 3Р, хар. С /р.=160А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С /р.=16А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С /р.=25А-1шт Шины РЕ и N | ВРУ1-4 7-00 УХЛ4 РП №1-1
тмц197 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с АВР на вводе: -аВтоматический Выключатель ВА88-35 3Р, /р.=200А -2шт Шины PE u N | ВРУ1-18-80 УХЛ4 ВРУ-П1
тмц198 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: - аВтоматический Выключатель ВА47-60МA 3Р, хар. D /р.=40А-3шт - аВтоматический Выключатель ВА47 -60МA 3Р, хар. D /р.=25А-3шт - аВтоматический Выключатель ВА47-60МA 3Р, хар. D /р.= 16А-3шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. D /р.=40А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=32А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 3Р, хар. С /р.=25А -5шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С !р.= 10А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С /р.=25А -3шт Шины PE u N | индивидуальной сборки RAL 3020 ПЭСПЗ №1
тмц199 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с автоматами на вводе: ВА88-40 35кА lр=630А-2шт,· ВА88-37 35кА /р.=400А-2шт - счетчик Меркурий 234 ART-03P 380/2208,· 5А,· кл. точн. О,5s-2шт - трансфорнатор тока Т-0,66 800/5 класс точности 0,5s -бшт - ОПС1-В 3Р 30/бОкА,· 2к8-2шт - Рубильник-переключатель EKF 1000А 3Р с рукояткой-2шт - шина N - ГЗШ-С и 80хбмм | индивидуальной сборки ГРЩ
тмц200 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: -аВтоматический Выключатель ВА88-33 3Р с незабисимым расцепителем, хар. С /р.=160А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-33 3Р, хар. С /р.=125А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=100А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=80А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=63А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=50А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=25А -1шт Шины PEuN | ВРУ1-47-00 УХЛ4 РП №2.1 | bar: 2023-12-01
тмц201 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: Шины РЕ и N - аВтоматический Выключатель ВА88-35 3Р с незабисимым расцепителем, хар. С /р.=200А -2шт - аВтоматический Выключатель ВАВВ-32 3Р с незабисимым расцепителем, хар. С /р.=100А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=8ОА -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=63А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=40А -4шт | ВРУ1-47-00 УХЛ4 РП №2.2 | bar: 2023-12-01
тмц202 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: - аВтоматический Выключатель ВА88-33 3Р, хар. С !р.=160А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=100А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 ЗР, хар. С /р.=63А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 ЗР, хар. С /р.=32А -3шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 ЗР, хар. С /р.=16А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С /р.=20А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С !р.=25А-2шт Шины PE u N | ВРУ1-47-00 УХЛ4 ВРУ №2-1 | bar: 2023-12-01
тмц203 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с АВР-700А на вводе: - аВтоматический Выключатель ВА88-40 /р.=630А-2шт Шины PE u N | индивидуального изготовления ВРУ-П2
тмц204 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=32А -4шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. D /р.=40А -2шт - аВтоматический Выключатель BA47-100МA ЗР, хар. D /р.=100А-2шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-60МA 3Р, хар. D /р.=63А -1шт - аВтоматический Выключатель BA47-60МA ЗР, хар. D /р.=50А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-60МA 3Р, хар. D /р.=40А -13шт - аВтоматический Выключатель BA47-60МA 3Р, хар. D !р.=32А -5шт - аВтоматический Выключатель BA47-60МA ЗР, хар. D /р.=25А -7шт - аВтоматический Выключатель BA47-60МA 3Р, хар. D !р.=16А -7шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С /р.=25А -4шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С /р.=32А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА 47-100 2Р, хар. С /р. = 16А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С /р.=25А -4шт Шины PE u N | индивидуального изготовления ПЭСПЗ №2 | bar: 2023-12-01
тмц205 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 36 модулей: - аВтоматический Выключатель ВА47-100 3Р, хар. С !р.=25А-1шт - дифференциальный автомат 2Р, !нон=16А /ym=D.03A,хар-ка С АВДТ-32 С16/О,03А -6шт - дифференциальный автонат 2Р, АВДТ-32 С6/О,03А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 3Р, хар. С /р.=16А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 1Р, хар. С /р.=20А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 1Р, хар. С /р.=16А -1шт Шины PE u N | РЩ-0.1
тмц206 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 72модуля: - аВтоматический Выключатель ВА47-100 3Р, хар. С /р.=40А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С !р.=16А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=10А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-291Р, хар. С /р.=20А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, АВДТ-32 С6/О,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, АВДТ-32 [16/0,ОЗА -9шт - дифференциальный автомат 2Р, АВДТ-32 [20/О,03А -8шт - диФФеоенциальный автомат 4Р !нон=10А lum=0.03A, хар-ка С АВДТ-34 4Р С10/0 03А -1шт Шины PE u N (540х660х120мм) | РЩ-0.2
тмц207 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72модуля с кожухом: Шины РЕ и N - аВтоматический Выключатель ВА47-100 3Р, хар. С /р.=80А-1шт - дифференциальный автомат 2Р, АВДТ-32 [20/О,03А -31шт - аВтоматический Выключатель с независимым расцепителем ВА47-29 ЗР+РН47, хар. С /р.=25А -1шт | РЩ-1.1
тмц208 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72модуля: - аВтоматический Выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С /р.=80А-1шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=16А /ут=О.ОЗА, хар-ка С АВДТ-32 [16/0,ОЗА -1шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=20А /ут=О.ОЗА, хар-ка С АВДТ-32 [2010,ОЗА -27шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=40А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=50А -1шт Шины РЕ и N | РЩ-1.2
тмц209 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72модуля: - аВтоматический Выключатель BA47-100 ЗР, хар. С /р.=50А-1шт - дифференциальный автомат 2Р. /нон=20А /ит=О.ОЗА, хао-ка С АВДТ-32 2Р [20/0 ОЗА -34шт Шины РЕ и N | РЩ-1.3
тмц210 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72модуля: - аВтоматический Выключатель ВА88-33 ЗР, хар. С /р.=160А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 ЗР, хар. С /р.=50А -4шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 ЗР, хар. С /р.=32А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 1Р, хар. С /р.=16А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 16/0,03А-2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2Р С20/0,03А-15шт - дифференциальный автомат 4Р, Iном=10А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-34 4Р С10/0,03А-1шт - дифференциальный автомат 4Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-34 4Р С16/0,03А-1шт Шины РЕ и N | РЩ-1.4
тмц211 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72модуля: - аВтоматический Выключатель ВА88-33 3Р, хар. С /р.=160А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 3Р, хар. С /р.=80А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=50А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=40А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=32А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=16А -4шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=16А lym=0.DЗA, хар-ка С АВДТ-32 2Р С16/О,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=20А /ут=О.03А, хар-ка С АВДТ -32 2РС20/0, 03А -11шт - дифференциальный автомат 4Р /нон=10А lum=0.D3A хар-ка С АВДТ-34 4РС10/0, 03А -1шт - дифференциальный автомат 4Р /нон=16А /цm=0.03А, хар-ка С АВДТ-34 4Р С16/0, 03А -1шт Шины РЕ и N | РЩ-1.5
тмц212 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 36 модулей: - аВтоматический Выключатель BA47-100 3Р, хар. С !р.=32А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=16А -3шт - дифференциальный автомат 2Р, !нон=16А /ут=0.03А,хар-ка С АВДТ-32 2Р С16/О,03А -3шт -дифференциальный автомат 2Р, !нон=20А /ут=0.03А, хар-ка С АВДТ -32 2Р С2010, 03А -3шт Шины РЕ и N | ЩС-Х
тмц213 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модулей: - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=32А -1шт - Контактор модульный КМ40-40 40А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, !нон=16А !ут=О.03А,хар-ка С АВДТ-32 2Р С16/О,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, !нон=20А /ут=0.03А, хар-ка С АВДТ-32 2Р С20/О,03А -12шт - дифференциальный автомат АВДТ-34 4Р С16/О,03А -2шт Шины РЕ и N | ЩС-1.1
тмц214 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С 1р.= 32А-1шт - Контактор модульный КМ40-40 40А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А -4шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А-8шт дифференциальный автомат АВДТ-34 4Р С25/0,03А-1шт Шины РЕ и N | ЩС-1.2
тмц215 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С Iр.=40А -1шт - контактор модульный КМ40-40 40А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А -4шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А -12шт Шины РЕ и N | ЩС-3.1, 3.2
тмц216 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля с кожухом: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=50А- 1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А- 2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А -23шт - треморегулятор ТР-330- 2шт Шины РЕ и N | РЩ-2.1
тмц217 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=50А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А - 30шт Шины РЕ и N | РЩ-2.2
тмц218 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=50А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А -26шт - треморегулятор ТР-330-1шт Шины РЕ и N | РЩ-2.3
тмц219 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=50А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А -26шт - треморегулятор ТР-330-1шт Шины РЕ и N | РЩ-2.4
тмц220 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 96 модулей с кожухом: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=100А --1шт - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С Iр.=50А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А - 2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А- 35шт - треморегулятор ТР-330- 2шт Шины РЕ и N | РЩ-3.2
тмц221 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=63А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С Iр.=32А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А -31шт - треморегулятор ТР-330 -2шт Шины РЕ и N | РЩ-3.3
тмц222 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=25А -1шт - контактор модульный КМ40-40 40А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=16А /ут=О.03А, хар-ка С АВДТ-32 2Р С16/О,03А -3шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=20А !ут=О.03А, хар-ка С АВДТ-32 2Р С20/О,03А -8шт Шины РЕ и N | ЩС-3.3, 3.4
тмц223 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=25А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=16А -10шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=16А !ут=О.03А, хар-ка С АВДТ-32 16/О,03А-1шт Шины РЕ и N | ЩО-0.1
тмц224 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=25А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -13шт Шины РЕ и N | ЩО-0.2
тмц225 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 12 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=10А -6шт Шины РЕ и N | ЩАО-0.1, 0.2
тмц226 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=25А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -22шт - Контактор модульный КМ20-20 -3шт Шины РЕ и N | ЩО-1.1
тмц227 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА4 7-29 3Р, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА4 7-29 1Р, хар. С /р.=6А -5шт - автоматический выключатель ВА47-291Р , хар. С !p.=10A -7шт - Контактор модульный КМ20-20 -3шт - фотореле -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-1.1
тмц228 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=25А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -22шт - Контактор модульный КМ20-20 -7шт Шины РЕ и N | ЩО-1.2
тмц229 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=6А -2шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С lp.=10A -9шт - Контактор модульный КМ20-20 -5шт - фотореле -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-1.2
тмц230 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=32А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -26шт - Контактор модульный КМ20-20 -бшт Шины РЕ и N | ЩО-1.3
тмц231 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 12 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С Iр.=16А- 1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С Iр.=10А - 8шт Шины РЕ и N | ЩО-1.4
тмц232 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р , хар. С /р.=6А -3шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /p.=10A -8шт - Контактор модульный КМ20-20 -4шт - фотореле -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-1.3
тмц233 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 12 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /p.=10A -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=6А -бшт - Контактор модульный КМ20-20 -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-1.4
тмц234 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=25А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -16шт - Контактор модульный КМ20-20 -1шт - фотореле -1шт Шины РЕ и N | ЩО-2.1
тмц235 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 12 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=10А -7шт - Контактор модульный КМ20-20 -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-2.1
тмц236 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 54 модуля с кожухом: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=40А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С Iр.=16А - 32шт - контактор модульный КМ20-20- 14шт Шины РЕ и N | ЩО-2.2
тмц237 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=10А -10шт - контактор модульный КМ20-20 -4шт Шины РЕ и N | ЩАО-2.2
тмц238 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=32А -1шт - автоматический выключатель ВА47-291Р, хар. С /р.=16А -24шт - Контактор модульный КМ20-20 -Зшт Шины РЕ и N | ЩО-2.3
тмц239 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 18 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С lp.=1DA -6шт - Контактор модульный КМ20-20 -2шт Шины РЕ и N | ЩАО-2.3
тмц240 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С !р.=40А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -31шт - Контактор модульный КМ20-20 -4шт Шины РЕ и N | ЩО-3.2
тмц241 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 18 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=10А -6шт - Контактор модульный КМ20-20 -2шт Шины РЕ и N | ЩАО-3.2
тмц242 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей: - автоматический выключатель 8А47-29 3Р, хар. С /р.=32А -1шт - автоматический выключатель 8А47-29 1Р, хар. С /р.=16А -23шт - Контактор модульный КМ20-20 -1шт Шины РЕ и N | ЩО-3.3
тмц243 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 18 модулей: - автоматический выключатель 8А47-29 3Р, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель 8А47-29 1Р, хар. С /р.=6А -1шт - автоматический выключатель 8А47-29 1Р, хар. С !р.=10А -4шт - Контактор модульный КМ20-20 -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-3.3
тмц244 | щит | ЭОМ | Щит навесной на 12 модулей, IP31 335x310x130 в составе: Кнопка AP88-22N "Пуск-Стоп" обальная 2208 NO+NC- 5шт Канал кабельный перфориробанный 1м | ШУО-1
тмц245 | щит | ЭОМ | Щит навесной на 12 модулей, IP31 335x310x130 в составе: Кнопка AP88-22N "Пуск-Стоп" обальная 2208 NO+NC- 4шт Канал кабельный перфориробанный 1м | ШУО-1А
тмц246 | щит | ЭОМ | ЯТП-0.25-220/12В У3 | ЯТП-0.25-220/12В У3 | bar: 2023-12-13
тмц247 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 30Вт, IР65 4000К V1-I2- 70210-03G02-6503040 Strong 2.0 (1,2) | V1-12- 70210-03G02-6503040 Strong 2.0 (1,2) 30W 4000K | 2023-12-03: 28; 2023-12-04: 14; 2023-12-05: 35; 2023-12-07: 16; 2023-12-09: 1
тмц248 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 30Вт, IР65 4000К с БАП V1-12-70210-03GAO-6503040 Strong 2.0 (1,2) | V1-12-70210-03GAO-6503040 Strong 2.0 1,2m 30W 4000K | 2023-12-05: 6; 2023-12-07: 7
тмц249 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 25Вт, IP65 4000К V1-U0-00086-21000-6502540 NERO LED | V1-U0-00086-21000-6502540 NERO IP65 LED | 2023-12-09: 24
тмц250 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 30Вт, IP54 4000К V1-C0-00080-20000-5403040 C070/U 595х595х68 | V1-C0-00080-20000-5403040 C070/U 595х595х68mm IP54 | 2023-12-10: 28; 2023-12-11: 28; 2023-12-13: 12
тмц251 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 11 Вт, IP44 4000К V1-R0-01011-10000-4401140 DL-01 11 W | V1-R0-01011-10000-4401140 DL-0111 W 11W 4000K | 2023-12-06: 7
тмц252 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 42Вт, IP40 4000K | V1-A0-00070-01OP0-4003040 A070 2.0 IP40 595x595x50 30W 4000K | 2023-12-01: 10; 2023-12-02: 7; 2023-12-04: 43; 2023-12-05: 31; 2023-12-06: 42; 2023-12-07: 18; 2023-12-08: 7; 2023-12-10: 15; 2023-12-11: 27; 2023-12-13: 5
тмц253 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 42Вт, IP40 4000K с БАП EM TELFEST | V1-A0-00070-01ATO-4003040 A070 2.0 IP40 595x595x50 30W 4000K | 2023-12-12: 2
тмц254 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 35Вт, IP40 4000K V1-A0-00070-010P0-4003540 | V1-A0-00070-010P0-4003540 A070 2.0 IР40 595х595х50mm 35W 4000K
тмц255 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 35Вт, IP54 4000K | V1-C0-00350-10000-5403640 C350 1195х295mm 35W 4000K
тмц256 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 16Вт, IP44 4000К V1-R0-00083-10000-4401640 DL-0116 W | V1-R0-00083-10000-4401640 DL-0116 W 16W 4000K | 2023-12-09: 2
тмц257 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 38Вт, IP54 4000K стекло | V1-С0-00080-20G06-5403640 C070/UGL LED | 2023-12-06: 26; 2023-12-07: 14; 2023-12-08: 6; 2023-12-09: 31; 2023-12-11: 3
тмц258 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 38Вт, IP54 4000K стекло с БАП | V1-С0-00080-20G07-5403640 C070/UGL LED
тмц259 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 18Вт, IP40 4000K для досок | V1-E0-00273-600P0-4001840 E420 IP40 (blackboards 1500x100mm) 18W | 2023-12-13: 7
тмц260 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодионый 42Вт, IP40 4000K V1-E0-00070-01OP0-4004240 E070 2.0 LED | V1-E0-00070-01OP0-4004240 E070 2.0 LED | 2023-12-02: 48; 2023-12-03: 18; 2023-12-05: 36; 2023-12-07: 5; 2023-12-08: 6; 2023-12-09: 31; 2023-12-10: 13; 2023-12-11: 19
тмц261 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодионый 42Вт, IP40 4000K с БАП | V1-E0-00070-01OPА-4004240 E070 2.0 LED
тмц262 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 44Вт IP67 4000К V1-10- 70156-03G02-6704440 (ОР 1.2m) IRON 2.0 LED | V1-10-70156-03G02-6704440 (ОР 1.2m) IRON 2.0 LED
тмц263 | светильники помещения | ЭОМ | Сетильник светодиодный подвесной линейный 32Вт 4000К IP54 | V1-R0-00533-31000-5403240 MERCURY LED MALL IP54 | 2023-12-05: 4; 2023-12-07: 10; 2023-12-08: 23; 2023-12-09: 13; 2023-12-11: 8; 2023-12-12: 5
тмц264 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 36Вт, IP20 4000K | V1-U0-00044-20000-2003640 LUX LED (1,2) | 2023-12-10: 3; 2023-12-11: 6; 2023-12-13: 6
тмц265 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 36Вт, IP20 4000K с БАП | V1-U0-00044-20А00-2003640 LUX LED (1,2) | 2023-12-13: 6
тмц266 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 36Вт, /Р40 3000К | V1-A1-10414-10000-4003630 Universal-Line 36Вт 3000К IP40 | 2023-12-05: 29; 2023-12-06: 50; 2023-12-07: 17; 2023-12-08: 56; 2023-12-09: 21; 2023-12-11: 6
тмц267 | светильники помещения | ЭОМ | Лампа люминесцентная эритемная 15Вт серии Human ЛЭ 15 Н/ЛЭ 15НП | ЛЭ 15 Н/ЛЭ 15НП
тмц268 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 18Вт, У1 IР65 4000К | Кронос Voгс 18 4-ОООК 18Вт
тмц269 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 36Вт, /Р40 3000К с БАП | V1-A1-10414-10A00-4003630 Universal-Line 36Вт 3000К IP40 | 2023-12-09: 24; 2023-12-10: 6
тмц270 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный подвесной 32Вт 4000К IP20 RAL9010 | V1-R0-00113-30D01-2003240 DL-02 TUBE 32Вт 4000K
тмц271 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 32Вт 4000К IP20 RAL9010 | V1-R0-00113-20000-2003240 DL-02 TUBE 32Вт 4000K
тмц272 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 35Вт 4000К IP67 | V1-IA-7HE72-03G02-6703540 Iron 3.0 35Вт 4000K | 2023-12-04: 6; 2023-12-05: 7; 2023-12-06: 12; 2023-12-07: 8
тмц273 | светильники помещения | ЭОМ | Табло КРИСТАЛЛ-220 Не входить! Горит бактерицидная лампа! Красный IP40 | 0130207361
тмц274 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник накладной настенный 230В, 9Вт IP65 | DROP LED 9 STANDARD
тмц275 | светильники помещения | ЭОМ | Прожектор светодиодный 6Вт 4000К IP66 ОДИНОЧНЫЕ (цвет-черный) | V1-G1-92333-20000-6600640 REGULA 2.0 300mm | 2023-12-08: 5; 2023-12-09: 7; 2023-12-11: 12
тмц276 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник свсетодиодный встраиваемый 36Вт, IP20 3000K | V1-R0-W0493-05000-2003630 STELLAR-LINE 36Вт 3000K RAL9010 | 2023-12-02: 10; 2023-12-03: 10; 2023-12-04: 20; 2023-12-05: 44; 2023-12-06: 14; 2023-12-07: 20; 2023-12-08: 20; 2023-12-09: 7
тмц277 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник свсетодиодный встраиваемый 36Вт, IP20 3000K с БАП EM TELETEST | V1-R0-W0493-050А0-2003630 STELLAR-LINE 36Вт 3000K RAL9010 | 2023-12-09: 13; 2023-12-11: 10
тмц278 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 12Вт 3000К IP20 120x170 MM Опал/RAL 9005 | V1-R0-90136-20000-2001230DL ROLL
тмц279 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный подвесной линейный 63Вт 4000К IP54 | V1-R0-00567-31000-5406340 MERCURY LED MALL IP54 2,0 M | 2023-12-02: 5; 2023-12-03: 2
тмц280 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник свсетодиодный встраиваемый 30Вт, IP54 4000K Low L | V1-C0-00300-20LL0-5403040 C300/U 1195x595x85 | 2023-12-04: 20; 2023-12-05: 3; 2023-12-08: 6; 2023-12-10: 37; 2023-12-11: 37
тмц281 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник с эритемной УФ-лампой 36Вт IP20 | ДВО/УФОЗ-35/16-12-00 Sunlight Eco | 2023-12-02: 11; 2023-12-05: 18; 2023-12-06: 13; 2023-12-08: 8; 2023-12-09: 16; 2023-12-10: 4; 2023-12-11: 4
тмц282 | светильники помещения | ЭОМ | Накладной/подвесной (спортивный зал и бассейн) | V1-IA-7HE72-03D02-6703040 Iron 3.0 30 ВТ 4000 К
тмц283 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник Подвесной (форум) | VARTON X-LINE Y-ОБРАЗНЫЙ (ЛУЧ 0,5 M), apm.V1-R0-1Y823-02OP0-4004540, цбет - белый | 2023-12-06: 4; 2023-12-07: 5
тмц284 | светильники помещения | ЭОМ | VARTON COSMO 600X115, apm. V1-R0-00502-30D01-2004840, цвет - белый | VARTON COSMO 600X115, apm. V1-R0-00502-30D01-2004840, цвет - белый | 2023-12-08: 5
тмц285 | светильники помещения | ЭОМ | Dome SDSBET-LED/F4S/DOME/E27/18 W (Белый) | Dome SDSBET-LED/F4S/DOME/E27/18 W (Белый)
тмц286 | светильники помещения | ЭОМ | Varton DL-01 Ф 230 (Встраиваемый точечный светильник) | Varton DL-01 Ф 230 (Встраиваемый точечный светильник)
тмц287 | светильники помещения | ЭОМ | Varton ENSO A 1100x1040x40мм (Подвесной) | Varton ENSO A 1100x1040x40мм (Подвесной) | bar: 2023-12-11
тмц288 | светильники помещения | ЭОМ | Световой указатель "Мед.кабинет" накладной светодиодный со встр.аккумуляторной батареей на 3 часа автономной работы IP65, 4Вт | URAN 6523-4 LED
тмц289 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 2300лм L-2000 мм. 24В, 18Вт с защитой IP65 | Tube 18 2000мм 4000К
тмц290 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 600лм L-548 мм. 24В, 4,8Вт с защитой IP65 | Tube 5 500мм 4000К
тмц291 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 770лм L-700 мм. 24В, 6,2Вт с защитой IP65 | Tube 6 700мм 4000К
тмц292 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 940лм L-853 мм. 24В, 7,6Вт с защитой IP65 | Tube 8 800мм 4000К
тмц293 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 430лм L-395 мм. 24В, 3,5Вт с защитой IP65 | Tube 4 400мм 4000К
тмц294 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 340лм L-319 мм. 24В, 2,8Вт с защитой IP65 | Tube 3 300мм 4000К
тмц295 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 510лм L-472 мм. 24В, 4,2Вт с защитой IP65 | Tube 4.5 450мм 4000К
тмц296 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 10°, 2300лм L-1000 мм. 220В, 20Вт с защитой IP65 | Барокко Varc 20 1000мм 4000K 10x65° | 2023-12-01: 14; 2023-12-03: 9; 2023-12-06: 3
тмц297 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 10°, 1380лм L-600 мм. 220В, 12Вт с защитой IP65 | Барокко Varc 12 600мм 4000K 10x65° | 2023-12-06: 6
тмц298 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 10°, 690лм L-300 мм. 220В, 6Вт с защитой IP65 | Барокко Varc 6 300мм 4000K 10x65°
тмц299 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный СПП-КРУГ INHOME 18Вт, 4000K IP65
тмц300 | эл.тех.уст. | ЭС | Ящик управления освещением с фотореле на Iном=16А, IP54 | ЯУО-9601-3174 У5 IР54
тмц301 | эл.тех.уст. | ЭС | Кнопка управления "Пуск-Стоп" овальная 220В NO+NC | APBB-22N
тмц302 | свет | ЭС | Прожектор светодиодный, IP66, мощность 80Вт 12410Лм 3000К | Projector 80 X 3000K 25B°
тмц303 | свет | ЭС | Прожектор светодиодный, IP66, мощность 80Вт 11500Лм 4000К | Projector 80 X 4000K 15B°
тмц304 | свет | ЭС | Прожектор светодиодный, IP66, мощность 80Вт 13200Лм 5000К | Projector 80 X 5000K 100x30B°
тмц305 | свет | ЭС | Прожектор светодиодный, IP66, мощность 50Вт 7630Лм 3000К | Projector Neo 50 Eco M 3000K
тмц306 | эл.тех.уст. | ЭС | Опора 6-метровая Г-образная одинарная Парк 30 6000/700мм в комплекте со светильником светодиодным 3000К мощность 30Вт | Парк 30 6000/700мм 3000К
тмц307 | эл.тех.уст. | ЭС | Опора граненная коническая фланцевая Н=10м | ОГКф-10,0 ц
тмц308 | щиток | ЭС | Вводной щиток БЩСКО-51 с одним предохранителем | БЩСКО-51
тмц309 | щиток | ЭС | Вводной щиток БЩСКО-52 с двумя предохранителями | БЩСКО-52
тмц310 | щиток | ЭС | Вводной щиток БЩСКО-53 с тремя предохранителями | БЩСКО-53
тмц311 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка одноместная с заземляющим контактом, для скрытой установки 250В, 16 А, IP20 с защитными шторками | EER16-028-100 | 2023-12-01: 64; 2023-12-02: 72; 2023-12-03: 25; 2023-12-04: 77; 2023-12-05: 7; 2023-12-06: 28; 2023-12-07: 12; 2023-12-08: 54
тмц312 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка одноместная с заземляющим контактом, для открытой установки 250В; 16 A, IP54 | EFR16-029-30-54 | 2023-12-01: 1; 2023-12-09: 14; 2023-12-12: 16
тмц313 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка одноместная с заземляющим контактом, для открытой установки 250В; 16 A, IP20 | ENR16-028-10
тмц314 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка с заземляющим контактом, для открытой установки 400 В 16А, IP44 | рз-114-16-380
тмц315 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка 45x45 с заземлением, с защ. шторками, 90 градусов, красная (для компьютеров) | E2MR16-028-70 | 2023-12-10: 75; 2023-12-11: 27; 2023-12-12: 39; 2023-12-13: 30
тмц316 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка 45x45 с заземлением, с защ. шторками, 90 градусов, белая | E2MR16-028-10 | 2023-12-10: 50; 2023-12-11: 18; 2023-12-12: 27; 2023-12-13: 20
тмц317 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель одноклавишный 10А, 250В, скрытой установки IP20 | EEV10-021-10 | 2023-12-01: 10; 2023-12-03: 5; 2023-12-04: 13; 2023-12-05: 5; 2023-12-06: 9; 2023-12-07: 6; 2023-12-08: 2; 2023-12-09: 11
тмц318 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель двухклавишный 10А, 250В, скрытой установки IP20 | EEV10-023-10 | 2023-12-01: 15; 2023-12-02: 22; 2023-12-04: 1; 2023-12-05: 2; 2023-12-06: 2; 2023-12-08: 3; 2023-12-10: 8; 2023-12-11: 8
тмц319 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель одноклавишный 10А 250В открытой установки IР44 | EKV10-021-10-44 | 2023-12-02: 7; 2023-12-12: 4; 2023-12-13: 11
тмц320 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель проходной 10А 250В открытой установки IР54 | EFV10-025-30-54 | 2023-12-13: 4
тмц321 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель проходной 10А 250В скрытой установки IP20 | ERV10-025-10 | 2023-12-02: 2; 2023-12-05: 1
тмц322 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель двухклавишный 10А, 250В, скрытой установки IP54 | EFV10-023-30-54
|  |  | 1Итого: |  | 126 | 191 | 103 | 235 | 263 | 272 | 166 | 303 | 441 | 419 | 405 | 186 | 321 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C286: Автор: АИ
Note on C287: Автор: АИ
Note on C288: Автор: АИ
Note on C289: Автор: АИ
Note on C290: Автор: АИ

## справка1
ВПР | Категория | Раздел проекта | Наименование | Тип, марка, обозначение | ед.из. | 2026-08-05
984
тмц1 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-ПВ1 | ЩУ-ПВ1 | шт | 0
тмц2 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-ПВ2 | ЩУ-ПВ2 | шт | 0
тмц3 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-ПВ3 | ЩУ-ПВ3 | шт | 0
тмц4 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П1 | ЩУ-П1 | шт | 0
тмц5 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П2 | ЩУ-П2 | шт | 0
тмц6 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П3 | ЩУ-П3 | шт | 0
тмц7 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П4 | ЩУ-П4 | шт | 0
тмц8 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П5 | ЩУ-П5 | шт | 0
тмц9 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П6 | ЩУ-П6 | шт | 0
тмц10 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П7 | ЩУ-П7 | шт | 0
тмц11 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П8 | ЩУ-П8 | шт | 0
тмц12 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П9 | ЩУ-П9 | шт | 0
тмц13 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П10 | ЩУ-П10 | шт | 0
тмц14 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П11 | ЩУ-П11 | шт | 0
тмц15 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П12 | ЩУ-П12 | шт | 0
тмц16 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П13 | ЩУ-П13 | шт | 0
тмц17 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П14 | ЩУ-П14 | шт | 0
тмц18 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П15 | ЩУ-П15 | шт | 0
тмц19 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П16 | ЩУ-П16 | шт | 0
тмц20 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П17 | ЩУ-П17 | шт | 0
тмц21 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П18 | ЩУ-П18 | шт | 0
тмц22 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П19 | ЩУ-П19 | шт | 0
тмц23 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П20 | ЩУ-П20 | шт | 0
тмц24 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П21 | ЩУ-П21 | шт | 0
тмц25 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П22 | ЩУ-П22 | шт | 0
тмц26 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П23 | ЩУ-П23 | шт | 0
тмц27 | щит | АК | Щит управления приточно-вытяжной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями ЩУ-П24 | ЩУ-П24 | шт | 0
тмц28 | щит | АК | Щит диспетчеризации ЩД | ЩД | шт | 0
тмц29 | щит | АК | Щит управления ЩУТП | ЩУТП | шт | 0
тмц30 | эл.тех.уст. | АК | Комплект лифтового блока версии ЛБ7.2 | ЛБ7.2 | шт | 0
тмц31 | эл.тех.уст. | АК | Рабочая станция: Intel Core i7 7700, DDR4 8Gb, SSD 256Gb, Intel HD 630- 4096Mb, DVD-RW, черный (5810-0158) | ThinkStation P320 | шт | 0
тмц32 | эл.тех.уст. | АК | Дистрибутив ПО для диспетчерского комплекса "Обь" | LKDSDrv.msi | шт | 0
тмц33 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 1,5 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-1,5-03-УПП-R3 | ШУН/В-1,5-03-УПП-R3 | шт | 0
тмц34 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 3 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-3-03-УПП-R3 | ШУН/В-3-03-УПП-R3 | шт | 0
тмц35 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 5,5 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-5,5-03-УПП-R3 | ШУН/В-5,5-03-УПП-R3 | шт | 0
тмц36 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 7,5 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-7,5-03-УПП-R3 | ШУН/В-7,5-03-УПП-R3 | шт | 0
тмц37 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 11 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-11-03-УПП-R3 | ШУН/В-11-03-УПП-R3 | шт | 0
тмц38 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 15 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-15-03-УПП-R3 | ШУН/В-15-03-УПП-R3 | шт | 0
тмц39 | щит | АКПБ | Шкаф управления вентилятором трехфазный мощностью до 30 кВт с устройством плавного пуска ШУН/В-30-03-УПП-R3 | ШУН/В-30-03-УПП-R3 | шт | 0
тмц40 | эл.тех.уст. | АКПБ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | R3-Рубеж-2ОП | шт | 0
тмц41 | эл.тех.уст. | АКПБ | Бокс резервного электропитания для АКБ | БР12 2х40 | шт | 0
тмц42 | эл.тех.уст. | АКПБ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/5 RS-R3 | шт | 0
тмц43 | УДП | АКПБ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания | УДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт | 0
тмц44 | извещатель | АКПБ | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный | ИО 10220-2 | шт | 0
тмц45 | РМ | АКПБ | Адресный релейный модуль | РМ-1-R3 | шт | 0
тмц46 | МДУ | АКПБ | Модуль автоматики дымоудаления или огнезадерживающий клапан | МДУ-1-R3 | шт | 0
тмц47 | эл.тех.уст. | АКПБ | Адерсная метка | АМ-4 прот.R3 | шт | 0
тмц48 | изолятор | АКПБ | Изолятор шлейфа | ИЗ-1-R3 | шт | 0
тмц49 | аккум.батарея | АКПБ | Аккумулятор 12В, 12 А/ч |  | шт | 0
тмц50 | аккум.батарея | АКПБ | Аккумулятор 12В, 26 А/ч |  | шт | 0
тмц51 | эл.тех.уст. | АПС | Центральный прибор индикации и управления | ЦПИУ «Рубеж» исп. 1 | шт | 0
тмц52 | эл.тех.уст. | АПС | Источник бесперебойного питания, 3000 ВА | SKAT-UPS 3000 | шт | 0
тмц53 | эл.тех.уст. | АПС | Устройство радиопередающее | RS-202TD-RR | шт | 0
тмц54 | эл.тех.уст. | АПС | Модуль сопряжения | R3-МС | шт | 0
тмц55 | эл.тех.уст. | АПС | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | R3-Рубеж-2ОП | шт | 0
тмц56 | эл.тех.уст. | АПС | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/5 RS-R3 | шт | 0
тмц57 | эл.тех.уст. | АПС | Бокс резервного электропитания для АКБ | БР12 2х40 | шт | 0
тмц58 | эл.тех.уст. | АПС | Изолятор шлейфа | ИЗ-1-R3 | шт | 0
тмц59 | изолятор / датчик | АПС | Изолятор шлейфа конструктивно выполнен в корпусе базового основания | ИЗ-1Б-R3 L1.42 | шт | 0
тмц60 | эл.тех.уст. | АПС | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без б/о ИП 212-64 -R3 | ИП 212-64 -R3 | шт | 0
тмц61 | изолятор / датчик | АПС | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый без б/о | ИП 101-29-PR-R3 | шт | 0
тмц62 | изолятор / датчик | АПС | Извещатель пожарный дымовой линейный | ИПДЛ-264/1-75-R3 | шт | 0
тмц63 | изолятор / датчик | АПС | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт | 0
тмц64 | аккум.батарея | АПС | Аккумулятор 12В, 12 А/ч | DTM 1212 | шт | 0
тмц65 | аккум.батарея | АПС | Аккумулятор 12В, 26 А/ч | DTM 1226 | шт | 0
тмц66 | эл.тех.уст. | АПС | Адресный релейный модуль | РМ-4-R3 | шт | 0
тмц67 | датчик | ОВиК | Датчик температуры пола TS 3 для комнатных термостатов |  | шт | 0
тмц68 | эл.тех.уст. | ОЗДС | Базовый блок БПИ ОЗДС ОЗДУ-М1 Д 333 |  | шт | 0
тмц69 | эл.тех.уст. | ОЗДС | Блок высоковольтного усиления БВУ ОЗДС ОЗДУ-М2 Д 333 |  | шт | 0
тмц70 | эл.тех.уст. | ОЗДС | Барьер БЭ ОЗДС ОЗДУ-М3 Д 333 |  | м | 0
тмц71 | эл.тех.уст. | ОС | Автоматизированное рабочее место с уст. пакетом программного обеспечения АРМ Орион ПРО в составе: Сервер Орион, Оперативная задача исп.127, Администратор базы данных, Генератор отчетов | Сервер ОПС127 исп. 02 | шт | 0
тмц72 | эл.тех.уст. | ОС | Монитор 21,5” | 223V7QHAB | шт | 0
тмц73 | эл.тех.уст. | ОС | Источник бесперебойного питания, 220 В, 1000 ВА (900 Вт) | SKAT-UPS 1000 RACK | шт | 0
тмц74 | эл.тех.уст. | ОС | Кабель подключения пульта «С2000» к персональному компьютеру |  | шт | 0
тмц75 | эл.тех.уст. | ОС | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | С2000М | шт | 0
тмц76 | эл.тех.уст. | ОС | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | С2000-БКИ | шт | 0
тмц77 | эл.тех.уст. | ОС | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | С2000-КДЛ | шт | 0
тмц78 | эл.тех.уст. | ОС | Устройство оконечное объектовое Приток-А-КОП-2 | Приток-А-КОП-2 | шт | 0
тмц79 | эл.тех.уст. | ОС | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 | РИП-12 исп.56 | шт | 0
тмц80 | эл.тех.уст. | ОС | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | С2000-СП2 | шт | 0
тмц81 | эл.тех.уст. | ОС | Расширитель адресный С2000-АР8 | С2000-АР8 | шт | 0
тмц82 | извещатель / датчик | ОС | Извещатели охранные магнитоконтактные адресные С2000-СМК исп.05 | С2000-СМК исп.05 | шт | 0
тмц83 | извещатель / датчик | ОС | Извещатели охранные магнитоконтактные адресные С2000-СМК исп.07 | С2000-СМК исп.07 | шт | 0
тмц84 | извещатель / датчик | ОС | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный С2000-ПИК-СТ | С2000-ПИК-СТ | шт | 0
тмц85 | извещатель / датчик | ОС | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | С2000-ИК исп.02 | шт | 0
тмц86 | извещатель / датчик | ОС | Извещатель охранный вибрационный поверхностный адресный С2000-В | С2000-В | шт | 0
тмц87 | извещатель / датчик | ОС | Кнопка тревожная С2000-КТ | С2000-КТ | шт | 0
тмц88 | эл.тех.уст. | ОС | Блок-разветвительно-изолирующий БРИЗ | БРИЗ | шт | 0
тмц89 | аккум.батарея | ОС | Аккумулятор 12В, 26А/ч | 12В, 26А/ч | шт | 0
тмц90 | эл.тех.уст. | ОС | Аппарат телефонный антивандальный GCM 112 | Гранит-202 GCM 112 | шт | 0
тмц91 | щит | СОТ | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U 600х800 ШТК-М-42.6.8-1ААА | ШТК-М-42.6.8-1ААА | шт | 0
тмц92 | щит | СОТ | Шкаф телекоммуникационный настенный 12U 600х650 ШРН-12.650.1 | ШРН-12.650.1 | шт | 0
тмц93 | щит | СОТ | 128-ми канальный IP-видеорегистратор | DS-96128NI-I16 | шт | 0
тмц94 | эл.тех.уст. | СОТ | Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения HDD 8000 GB (8 TB) | HDD 8000 GB (8 TB) SATA-III SkyHawk (ST8000VE0004) | шт | 0
тмц95 | эл.тех.уст. | СОТ | Пульт консьержа DS-KM9503 | DS-KM9503 | шт | 0
тмц96 | эл.тех.уст. | СОТ | Сервер в комплекте: Процессор-2х Intel XeonE5-2620v3 (8C 20M Cache 2.60GHz), Оперативная память-32Гб 2х 16Гб DDR4 RDIMM 2400MHz RAID, HDD-4xHDD 300Gb 10k SAS 2.5 USED (до 8 HDD 2.5), Форм-фактор не менее-1U, Сетевая карта-Integrated Network Interface Lenovo Ethernet 4port 1Gb, ПО Microsoft Windows Server 2012 (R2) 64-bit или выше | X3550 M58SFF | компл. | 0
тмц97 | эл.тех.уст. | СОТ | 8-портовый KVM-переключатель в составе: ЖК-дисплей, KVM-консоль (клавиатура, монитор, мышь) | CL5708 | компл. | 0
тмц98 | эл.тех.уст. | СОТ | Системный блок. Процессор: Ryzen 7 5700G, кол. Ядер 8. Сетевая карта: GbE network interface card. Видеокарта: GeForce® RTX 3070. Блок питания 650 Вт. Тип накопителя SSD – 512 Гб, HDD – 2 Тб. В комплекте клавиатура + мышь Lenovo 500 Combo-RU (GX30N71807). | Lenovo Legion T5 Gen 5r (90RC01DXKZZ) | компл. | 0
тмц99 | эл.тех.уст. | СОТ | 31,5" TFT-LED Монитор | DS-D5032FC-A | шт | 0
тмц100 | эл.тех.уст. | СОТ | Управляемые коммутатор L3 уровня с 24 x Gigabit RJ45 портами, 24 x Gigabit SFP портами, 6 x 10G SFP+ портами | DS-3E3754TF | шт | 0
тмц101 | эл.тех.уст. | СОТ | Управляемый коммутатор с 24 × Gigabit PoE-портами, 2 × Gigabit-SFP порта | DS-3E1526P-SI | шт | 0
тмц102 | эл.тех.уст. | СОТ | Оптический модуль, длина волны Т х 1310 нм / R x 1550 нм, соединение LC | HK-SFP-1.25G-20-1310 | шт | 0
тмц103 | эл.тех.уст. | СОТ | Оптический модуль, длина волны Т х 1550 нм / R x 1310 нм, соединение LC | HK-SFP-1.25G-20-1550 | шт | 0
тмц104 | камера - уличная | СОТ | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера DS-2CD3626G2T-IZS (2.7-13.5мм) | DS-2CD3626G2T-IZS(2.7-13.5мм) | шт | 0
тмц105 | камера - помещения | СОТ | 2Мп уличная купольная IP-камера DS-2CD3126G2-ISU (2.8мм) | DS-2CD3126G2-ISU(2.8мм) | шт | 0
тмц106 | эл.тех.уст. | СОТ | PoE удлинитель (1 порт) | PV-POE01ME | шт | 0
тмц107 | вызывная панель | СОТ | 2Мп IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой DS-KV8113-WME1(B) | DS-KV8113-WME1(B) | шт | 0
тмц108 | эл.тех.уст. | СОТ | Замок электромеханический Promix-SM203.00 | Promix-SM203.00 (Шериф-3ВНО) | шт | 0
тмц109 | извещатель | СОТ | Извещатель охранный магнитокантактный врезной ST-DM011NC-BR | ST-DM011NC-BR | шт | 0
тмц110 | извещатель | СОТ | Извещатель охранный магнитокантактный накладной ST-DM130NC-SL | ST-DM130NC-SL | шт | 0
тмц111 | извещатель | СОТ | Извещатель охранный магнитокантактный накладной ST-DM110NC-WT | ST-DM110NC-WT | шт | 0
тмц112 | эл.тех.уст. | СОТ | Дверной доводчик | E-605 | шт | 0
тмц113 | ИБП | СОТ | Блок бесперебойного питания 12 В, не менее 8 А | РАПАН-100 | шт | 0
тмц114 | аккум.батарея | СОТ | Аккумулятор 12В, 26 А/ч |  | шт | 0
тмц115 | турникет | СОТ | Турникет с возможностью установки и подключения терминалов доступа | DS-K3G501-R/MPg-Dm55 | шт | 0
тмц116 | эл.тех.уст. | СОТ | Терминал доступа с распознаванием лиц | DS-K1T342MWХ (0-STD) | шт | 0
тмц117 | эл.тех.уст. | СОТ | Кроштейн турникета для терминалов для установки на турникет DS-KAB6-ZU1 | DS-KAB6-ZU1 | шт | 0
тмц118 | ИБП | СОТ | Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования 6 кВа | СИПБ6КД.9-11/БПС | шт | 0
тмц119 | эл.тех.уст. | СОТ | Батарейный модуль в 19'' корпусе для ИБП | БМСИПБ6-10КД | шт | 0
тмц120 | ИБП | СОТ | Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования 3 кВа | СИПБ3КД.9-11/БПС | шт | 0
тмц121 | ИБП | СОТ | Источник бесперебойного питания, 3000 ВА | SKAT-UPS 3000 | шт | 0
тмц122 | эл.тех.уст. | СОТ | Патч-панель 19", 24 порта RJ-45, кат.5 | PP24-1UC5EU-D05 | шт | 0
тмц123 | эл.тех.уст. | СОТ | Блок силовых розеток без шнура 19" с выключателем, 8 розеток, цвет черный | БР 16-008 | шт | 0
тмц124 | эл.тех.уст. | СОТ | Кабельный организатор 19", 1U | ГКО-1-6 | шт | 0
тмц125 | эл.тех.уст. | СОТ | Оптический кросс (бокс) 19", 1U, до 24 портов | БОН-19-1-24 | шт | 0
тмц126 | эл.тех.уст. | СОТ | Адаптер (розетка) LC/UPC SM duplex (SC тип) бесфланцевый |  | шт | 0
тмц127 | эл.тех.уст. | СОТ | Пигтейл одномодовый ШОС-SM/0.9 мм-LC/UPC-p/t -1.0 м | ШОС-SM/0.9 мм-LC/UPC-p/t -1.0 м | шт | 0
тмц128 | эл.тех.уст. | СОТ | Терминал для сбора изображении лиц DS-K1F600U-D6E | DS-K1F600U-D6E | шт | 0
тмц129 | эл.тех.уст. | СОТ | Принтер для односторонней печати карт Pronto100 | Pronto100 | шт | 0
тмц130 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Прибор управления техническими средствами СОУЭ ТРОМБОН ПУ-М-16 | ТРОМБОН ПУ-М-16 | шт | 0
тмц131 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Усилитель высокой мощности ТРОМБОН УМ-4-600 | ТРОМБОН УМ-4-600 | шт | 0
тмц132 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Блок резервного питания и коммутации усилителей мощности ТРОМБОН БП-21 | ТРОМБОН БП-21 | шт | 0
тмц133 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Микрофон настольный с подставкой динамический DM-7PT | DM-7PT | шт | 0
тмц134 | оповещатель | СОУЭ | Оповещатель речевой настенный ВИСТЛ-М Н-100-3/1У | ВИСТЛ-М Н-100-3/1У | шт | 0
тмц135 | оповещатель | СОУЭ | Оповещатель речевой настенный ВИСТЛ-М Н-100-5/10У | ВИСТЛ-М Н-100-3/5У | шт | 0
тмц136 | оповещатель | СОУЭ | Оповещатель световой "Выход" | Люкс-24 Выход | шт | 0
тмц137 | оповещатель | СОУЭ | Оповещатель световой "Стрелка" | Люкс-24 Стрелка | шт | 0
тмц138 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Удаленная консоль для дистанционного управления системой оповещения ТРОМБОН УК | ТРОМБОН УК | шт | 0
тмц139 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Комплект кабелей №2 к системе оповещения |  | шт | 0
тмц140 | щит | СОУЭ | Разборный серверный шкаф 30U, напольного исполнения | B306060BWT | шт | 0
тмц141 | эл.тех.уст. | СОУЭ | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 0
тмц142 | щит | СС | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600х800) дверь стекло | ШТК-Н-42.6.8-1ААА | шт | 0
тмц143 | щит | СС | Шкаф телекоммуникационный 19" настенный разборный, дверь металл, 15U, 746х600х300мм, полезная глубина 281мм, распределенная нагрузка 50кг | ШРН-Н-15.650.1 | шт | 0
тмц144 | эл.тех.уст. | СС | Модуль вентиляционный | R-FAN-3K-1U | шт | 0
тмц145 | эл.тех.уст. | СС | Оптический бокс (кросс) 19': 1U, до 24 портов | БОН-19-1-24 | шт | 0
тмц146 | эл.тех.уст. | СС | Коммутатор 2 уровня управляемыйи гигабитныи на 24 SFP-слота и 4 слота SFP+, 24 гигабитных SFP слота 4 10G SFP+ слота, 4 Комбо гигабитных RJ45 порта | ТL-SG3428XF | шт | 0
тмц147 | эл.тех.уст. | СС | Коммутатор уровня 2+ управляемый, 48 портовый гигабитный с 4 слотами SFP+ | ТL-SG3452X | шт | 0
тмц148 | эл.тех.уст. | СС | SFP-модуль | SFP 1,25 Гбит/с 0,5 км, 850нм, MMF, LC duplex | шт | 0
тмц149 | эл.тех.уст. | СС | Патч-панель 19': 48 портов RJ-45, категория 5е, с кабельным органайзером | PP48-2UC5EU-DO5 IТК 2U | шт | 0
тмц150 | ИБП | СС | Источник бесперебойного питания 1 кВА | SKA T-UPS 1000 RACK | шт | 0
тмц151 | ИБП | СС | Батарея аккумуляторная 12 В 17 Ач | SKA T-UPS 3000 RACK | шт | 0
тмц152 | ИБП | СС | Источник бесперебойного питания 3 кВА | SKA T-UPS 3000 RACK | шт | 0
тмц153 | эл.тех.уст. | СС | Кабель патч-корд волоконно-оптический MM 50/125 LC-LС 2.0mm duplex LSZH 1м | FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH-OR | шт | 0
тмц154 | эл.тех.уст. | СС | Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.Se, 0,5 метра, серый | C5E-154GY-0.5HB | шт | 0
тмц155 | эл.тех.уст. | СС | Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.Se, 10 метра, серый | C5E-154GY-10HB | шт | 0
тмц156 | эл.тех.уст. | СС | Комплект деталей защиты сростков | КДЗС-6030 | шт | 0
тмц157 | эл.тех.уст. | СС | Пигтейл оптический LC 9/125см 1,5м LSZH | Cabeus PT-LC-9 | шт | 0
тмц158 | эл.тех.уст. | СС | Адаптер (розетка) LC-LC SM duplex SC тип бесфланцедый(UРС) | 130204-00038 | шт | 0
тмц159 | эл.тех.уст. | СС | Модуль розетки компьютерной КО-45, кат.5е, 1м, белый, Mosaic | Legrand 076551 | шт | 0
тмц160 | эл.тех.уст. | СС | Суппорт Mosaic на 2 модуля | Legrand 10952 | шт | 0
тмц161 | эл.тех.уст. | СС | Заглушка Mosaic на 1 модуль | Legrand 77070 | шт | 0
тмц162 | эл.тех.уст. | СС | Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko 16A, Алюм. 19" , шнур 1,8м | R-16-8S-V-440-1.8 | шт | 0
тмц163 | эл.тех.уст. | СС | Базовый блок MХН500Р | В500Р | шт | 0
тмц164 | эл.тех.уст. | СС | Плата расширения | IР500Р | шт | 0
тмц165 | эл.тех.уст. | СС | Модуль процессора | С500Р | шт | 0
тмц166 | эл.тех.уст. | СС | Плата расширения, 20 IР транка, 128 IР абонентов | Е1-500Р | шт | 0
тмц167 | эл.тех.уст. | СС | Комплект связи с РС OFU |  | шт | 0
тмц168 | эл.тех.уст. | СС | Комплект согласования | CD500P | шт | 0
тмц169 | эл.тех.уст. | СС | Источник питания МХМ1500 | PS500P | шт | 0
тмц170 | точки WiFi | СС | 11AX Двухдиапазонная потолочная точка доступа до 2402Мбит/с на 5ГГц и до 1148Мбит/с на 2.4ГГц, 1 порт LAN 2.5Гбит/с, поддержка стандарта PoE 802/3at | EAP660 HD | шт | 0
тмц171 | точки WiFi | СС | 11AX Двухдиапазонная потолочная точка доступа до 1200Мбит/с на 5ГГц и до 574Мбит/с на 2.4ГГц, 1 гигабайтный порт, поддержка стандарта PoE 802/3at | EAP620 HD | шт | 0
тмц172 | точки WiFi | СС | AC1350 Wave 2 Гигабитная двухдиапазонная потолочная точка доступа WI-FI, До 450 Мбит/с на 2.4ГГц и до 867 Мбит/с на 5ГГц | EAP225 | шт | 0
тмц173 | эл.тех.уст. | СС | Контроллер аппаратный Omada, управление до 500 точками доступа | OC300 | шт | 0
тмц174 | эл.тех.уст. | СС | SafeStream гигабитный Multi-WAN VPN-маршрутизатор | EP 7206 | шт | 0
тмц175 | приемник Лира | СС | Радиоприемник эфирный Лира РП-248-1 | Лира РП-248-1 | шт | 0
тмц176 | эл.тех.уст. | СС | Станция часовая с приемником ГЛОНАСС-сигналов и антенной | ПИК-2М-4220 | шт | 0
тмц177 | часы | СС | Часы вторичные стрелочные, диаметр циферблата 350мм | ВЧ-03/03 | шт | 0
тмц178 | звонок | СС | Звонок школьный МЗМ-1 | МЗМ-1 | шт | 0
тмц179 | эл.тех.уст. | СС | Пульт громкой сдязи на 24 абонента GC-1036F4 | GC-1036F4 | компл. | 0
тмц180 | свет | СС | Лампа коридорная (световая и звуковая фиксация выхода) GC-0611W2 | GC-0611W2 | шт | 0
тмц181 | мгн | СС | Устройство абонентское громкой связи GC-2001P4 | GC-2001P4 | шт | 0
тмц182 | система помощи МГН | СС | Кнопка проводная влагозащищенная со шнурком GC-0423W1 | GC-0423W1 | шт | 0
тмц183 | система помощи МГН | СС | Кнопка сброса проводная GC-0421W1 | GC-0421W1 | шт | 0
тмц184 | эл.тех.уст. | СС | Адаптер-блок защиты GC-0421W1 | GC-0012U3 | шт | 0
тмц185 | эл.тех.уст. | СС | Адаптер питания W120V020-D | W120V020-D | шт | 0
тмц186 | ИБП | СС | Блок бесперебойного питания ББП-50 исп.2 | ББП-50 исп.2 | шт | 0
тмц187 | аккум.батарея | СС | Батарея аккумуляторная 17Ач, 128 |  | шт | 0
тмц188 | эл.тех.уст. | СС | Источник питания резервированный РИП-24 исп.01 | РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) | шт | 0
тмц189 | аккум.батарея | СС | Батарея аккумуляторная 7А ч, 128 |  | шт | 0
тмц190 | эл.тех.уст. | СС | Устройство абонентское переговорное накладное GC-2001P4 | GC-2001P4 | шт | 0
тмц191 | щит | УУ | Щит учета ШКУУТЭ | ШКУУТЭ | шт | 0
тмц192 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с автоматами на вводе: ВА88-32 lр=100А-1шт,· ВА88-35 /р.=20ОА-1шт - выключатель-разъединитель ВР32-37 400А-2шт - счетчик Меркурий 234 ART-03P 380/2208,5А,кл.точн.О,5s-2шт - трансфорнатор тока Т-0,66 40015 класс точности 0,5s -бшт - ОПС1-В 3Р 30кА,· 2кВ-2шт - шина N - ГЗШ-Си 40х4мм | ВРУ1-13-20 УХЛ4 ВРУ №1 | компл. | 0
тмц193 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар.С /р.=100А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар.С /р.=63А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар.С /р.=40А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар.С /р.=32А -5шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р с независимым расцепителем, хар.С Iр.=63А -1шт Шины PE u N | ВРУ1-4 7-00 УХЛ4 РП №1 | компл. | 0
тмц194 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с АВР на вводе: -аВтоматический Выключатель ВА88-37 3Р, /р.=250А -2шт Шины PE u N | ВРУ1-18-80 УХЛ4 ВРУ №1-1 | компл. | 0
тмц195 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с АВР на вводе: -аВтоматический Выключатель ВА88-37 3Р, /р.=315А -2шт Шины PE u N | ВРУ1-18-80 УХЛ4 ВРУ №2-1 | компл. | 0
тмц196 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=63А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=50А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=25А -3шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=50А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-33 3Р, хар. С /р.=160А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С /р.=16А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С /р.=25А-1шт Шины РЕ и N | ВРУ1-4 7-00 УХЛ4 РП №1-1 | компл. | 0
тмц197 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с АВР на вводе: -аВтоматический Выключатель ВА88-35 3Р, /р.=200А -2шт Шины PE u N | ВРУ1-18-80 УХЛ4 ВРУ-П1 | компл. | 0
тмц198 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: - аВтоматический Выключатель ВА47-60МA 3Р, хар. D /р.=40А-3шт - аВтоматический Выключатель ВА47 -60МA 3Р, хар. D /р.=25А-3шт - аВтоматический Выключатель ВА47-60МA 3Р, хар. D /р.= 16А-3шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. D /р.=40А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=32А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 3Р, хар. С /р.=25А -5шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С !р.= 10А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С /р.=25А -3шт Шины PE u N | индивидуальной сборки RAL 3020 ПЭСПЗ №1 | компл. | 0
тмц199 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с автоматами на вводе: ВА88-40 35кА lр=630А-2шт,· ВА88-37 35кА /р.=400А-2шт - счетчик Меркурий 234 ART-03P 380/2208,· 5А,· кл. точн. О,5s-2шт - трансфорнатор тока Т-0,66 800/5 класс точности 0,5s -бшт - ОПС1-В 3Р 30/бОкА,· 2к8-2шт - Рубильник-переключатель EKF 1000А 3Р с рукояткой-2шт - шина N - ГЗШ-С и 80хбмм | индивидуальной сборки ГРЩ | компл. | 0
тмц200 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: -аВтоматический Выключатель ВА88-33 3Р с незабисимым расцепителем, хар. С /р.=160А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-33 3Р, хар. С /р.=125А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=100А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=80А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=63А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=50А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=25А -1шт Шины PEuN | ВРУ1-47-00 УХЛ4 РП №2.1 | компл. | 0
тмц201 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: Шины РЕ и N - аВтоматический Выключатель ВА88-35 3Р с незабисимым расцепителем, хар. С /р.=200А -2шт - аВтоматический Выключатель ВАВВ-32 3Р с незабисимым расцепителем, хар. С /р.=100А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=8ОА -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=63А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=40А -4шт | ВРУ1-47-00 УХЛ4 РП №2.2 | компл. | 0
тмц202 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: - аВтоматический Выключатель ВА88-33 3Р, хар. С !р.=160А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=100А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 ЗР, хар. С /р.=63А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 ЗР, хар. С /р.=32А -3шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 ЗР, хар. С /р.=16А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С /р.=20А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С !р.=25А-2шт Шины PE u N | ВРУ1-47-00 УХЛ4 ВРУ №2-1 | компл. | 0
тмц203 | щит | ЭОМ | Вводное устройство с АВР-700А на вводе: - аВтоматический Выключатель ВА88-40 /р.=630А-2шт Шины PE u N | индивидуального изготовления ВРУ-П2 | компл. | 0
тмц204 | щит | ЭОМ | Распределительное устройство: - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. С /р.=32А -4шт - аВтоматический Выключатель ВА88-32 3Р, хар. D /р.=40А -2шт - аВтоматический Выключатель BA47-100МA ЗР, хар. D /р.=100А-2шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-60МA 3Р, хар. D /р.=63А -1шт - аВтоматический Выключатель BA47-60МA ЗР, хар. D /р.=50А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-60МA 3Р, хар. D /р.=40А -13шт - аВтоматический Выключатель BA47-60МA 3Р, хар. D !р.=32А -5шт - аВтоматический Выключатель BA47-60МA ЗР, хар. D /р.=25А -7шт - аВтоматический Выключатель BA47-60МA 3Р, хар. D !р.=16А -7шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С /р.=25А -4шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С /р.=32А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА 47-100 2Р, хар. С /р. = 16А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 2Р, хар. С /р.=25А -4шт Шины PE u N | индивидуального изготовления ПЭСПЗ №2 | компл. | 0
тмц205 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 36 модулей: - аВтоматический Выключатель ВА47-100 3Р, хар. С !р.=25А-1шт - дифференциальный автомат 2Р, !нон=16А /ym=D.03A,хар-ка С АВДТ-32 С16/О,03А -6шт - дифференциальный автонат 2Р, АВДТ-32 С6/О,03А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 3Р, хар. С /р.=16А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 1Р, хар. С /р.=20А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 1Р, хар. С /р.=16А -1шт Шины PE u N | РЩ-0.1 | компл. | 0
тмц206 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 72модуля: - аВтоматический Выключатель ВА47-100 3Р, хар. С /р.=40А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С !р.=16А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=10А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-291Р, хар. С /р.=20А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, АВДТ-32 С6/О,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, АВДТ-32 [16/0,ОЗА -9шт - дифференциальный автомат 2Р, АВДТ-32 [20/О,03А -8шт - диФФеоенциальный автомат 4Р !нон=10А lum=0.03A, хар-ка С АВДТ-34 4Р С10/0 03А -1шт Шины PE u N (540х660х120мм) | РЩ-0.2 | компл. | 0
тмц207 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72модуля с кожухом: Шины РЕ и N - аВтоматический Выключатель ВА47-100 3Р, хар. С /р.=80А-1шт - дифференциальный автомат 2Р, АВДТ-32 [20/О,03А -31шт - аВтоматический Выключатель с независимым расцепителем ВА47-29 ЗР+РН47, хар. С /р.=25А -1шт | РЩ-1.1 | компл. | 0
тмц208 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72модуля: - аВтоматический Выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С /р.=80А-1шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=16А /ут=О.ОЗА, хар-ка С АВДТ-32 [16/0,ОЗА -1шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=20А /ут=О.ОЗА, хар-ка С АВДТ-32 [2010,ОЗА -27шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=40А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=50А -1шт Шины РЕ и N | РЩ-1.2 | компл. | 0
тмц209 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72модуля: - аВтоматический Выключатель BA47-100 ЗР, хар. С /р.=50А-1шт - дифференциальный автомат 2Р. /нон=20А /ит=О.ОЗА, хао-ка С АВДТ-32 2Р [20/0 ОЗА -34шт Шины РЕ и N | РЩ-1.3 | компл. | 0
тмц210 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72модуля: - аВтоматический Выключатель ВА88-33 ЗР, хар. С /р.=160А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 ЗР, хар. С /р.=50А -4шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 ЗР, хар. С /р.=32А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА4 7-29 1Р, хар. С /р.=16А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 16/0,03А-2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2Р С20/0,03А-15шт - дифференциальный автомат 4Р, Iном=10А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-34 4Р С10/0,03А-1шт - дифференциальный автомат 4Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-34 4Р С16/0,03А-1шт Шины РЕ и N | РЩ-1.4 | компл. | 0
тмц211 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72модуля: - аВтоматический Выключатель ВА88-33 3Р, хар. С /р.=160А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-100 3Р, хар. С /р.=80А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=50А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=40А -1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=32А -2шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=16А -4шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=16А lym=0.DЗA, хар-ка С АВДТ-32 2Р С16/О,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=20А /ут=О.03А, хар-ка С АВДТ -32 2РС20/0, 03А -11шт - дифференциальный автомат 4Р /нон=10А lum=0.D3A хар-ка С АВДТ-34 4РС10/0, 03А -1шт - дифференциальный автомат 4Р /нон=16А /цm=0.03А, хар-ка С АВДТ-34 4Р С16/0, 03А -1шт Шины РЕ и N | РЩ-1.5 | компл. | 0
тмц212 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 36 модулей: - аВтоматический Выключатель BA47-100 3Р, хар. С !р.=32А-1шт - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=16А -3шт - дифференциальный автомат 2Р, !нон=16А /ут=0.03А,хар-ка С АВДТ-32 2Р С16/О,03А -3шт -дифференциальный автомат 2Р, !нон=20А /ут=0.03А, хар-ка С АВДТ -32 2Р С2010, 03А -3шт Шины РЕ и N | ЩС-Х | компл. | 0
тмц213 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модулей: - аВтоматический Выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=32А -1шт - Контактор модульный КМ40-40 40А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, !нон=16А !ут=О.03А,хар-ка С АВДТ-32 2Р С16/О,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, !нон=20А /ут=0.03А, хар-ка С АВДТ-32 2Р С20/О,03А -12шт - дифференциальный автомат АВДТ-34 4Р С16/О,03А -2шт Шины РЕ и N | ЩС-1.1 | компл. | 0
тмц214 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С 1р.= 32А-1шт - Контактор модульный КМ40-40 40А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А -4шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А-8шт дифференциальный автомат АВДТ-34 4Р С25/0,03А-1шт Шины РЕ и N | ЩС-1.2 | компл. | 0
тмц215 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С Iр.=40А -1шт - контактор модульный КМ40-40 40А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А -4шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А -12шт Шины РЕ и N | ЩС-3.1, 3.2 | компл. | 0
тмц216 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля с кожухом: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=50А- 1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А- 2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А -23шт - треморегулятор ТР-330- 2шт Шины РЕ и N | РЩ-2.1 | компл. | 0
тмц217 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=50А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А - 30шт Шины РЕ и N | РЩ-2.2 | компл. | 0
тмц218 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=50А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А -26шт - треморегулятор ТР-330-1шт Шины РЕ и N | РЩ-2.3 | компл. | 0
тмц219 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=50А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А -26шт - треморегулятор ТР-330-1шт Шины РЕ и N | РЩ-2.4 | компл. | 0
тмц220 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 96 модулей с кожухом: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=100А --1шт - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С Iр.=50А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А - 2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А- 35шт - треморегулятор ТР-330- 2шт Шины РЕ и N | РЩ-3.2 | компл. | 0
тмц221 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля: - автоматический выключатель ВА47-100 ЗР, хар. С Iр.=63А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С Iр.=32А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=16А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C16/0,03А -2шт - дифференциальный автомат 2Р, Iном=20А, Iуm=0.03А, характеристика С АВДТ-32 2P C20/0,03А -31шт - треморегулятор ТР-330 -2шт Шины РЕ и N | РЩ-3.3 | компл. | 0
тмц222 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=25А -1шт - контактор модульный КМ40-40 40А -1шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=16А /ут=О.03А, хар-ка С АВДТ-32 2Р С16/О,03А -3шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=20А !ут=О.03А, хар-ка С АВДТ-32 2Р С20/О,03А -8шт Шины РЕ и N | ЩС-3.3, 3.4 | компл. | 0
тмц223 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=25А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=16А -10шт - дифференциальный автомат 2Р, /нон=16А !ут=О.03А, хар-ка С АВДТ-32 16/О,03А-1шт Шины РЕ и N | ЩО-0.1 | компл. | 0
тмц224 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=25А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -13шт Шины РЕ и N | ЩО-0.2 | компл. | 0
тмц225 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 12 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=10А -6шт Шины РЕ и N | ЩАО-0.1, 0.2 | компл. | 0
тмц226 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=25А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -22шт - Контактор модульный КМ20-20 -3шт Шины РЕ и N | ЩО-1.1 | компл. | 0
тмц227 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА4 7-29 3Р, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА4 7-29 1Р, хар. С /р.=6А -5шт - автоматический выключатель ВА47-291Р , хар. С !p.=10A -7шт - Контактор модульный КМ20-20 -3шт - фотореле -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-1.1 | компл. | 0
тмц228 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=25А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -22шт - Контактор модульный КМ20-20 -7шт Шины РЕ и N | ЩО-1.2 | компл. | 0
тмц229 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С !р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=6А -2шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С lp.=10A -9шт - Контактор модульный КМ20-20 -5шт - фотореле -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-1.2 | компл. | 0
тмц230 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=32А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -26шт - Контактор модульный КМ20-20 -бшт Шины РЕ и N | ЩО-1.3 | компл. | 0
тмц231 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 12 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С Iр.=16А- 1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С Iр.=10А - 8шт Шины РЕ и N | ЩО-1.4 | компл. | 0
тмц232 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р , хар. С /р.=6А -3шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /p.=10A -8шт - Контактор модульный КМ20-20 -4шт - фотореле -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-1.3 | компл. | 0
тмц233 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 12 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р, хар. С /p.=10A -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=6А -бшт - Контактор модульный КМ20-20 -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-1.4 | компл. | 0
тмц234 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=25А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -16шт - Контактор модульный КМ20-20 -1шт - фотореле -1шт Шины РЕ и N | ЩО-2.1 | компл. | 0
тмц235 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 12 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=10А -7шт - Контактор модульный КМ20-20 -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-2.1 | компл. | 0
тмц236 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 54 модуля с кожухом: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=40А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С Iр.=16А - 32шт - контактор модульный КМ20-20- 14шт Шины РЕ и N | ЩО-2.2 | компл. | 0
тмц237 | щит | ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=10А -10шт - контактор модульный КМ20-20 -4шт Шины РЕ и N | ЩАО-2.2 | компл. | 0
тмц238 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=32А -1шт - автоматический выключатель ВА47-291Р, хар. С /р.=16А -24шт - Контактор модульный КМ20-20 -Зшт Шины РЕ и N | ЩО-2.3 | компл. | 0
тмц239 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 18 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С lp.=1DA -6шт - Контактор модульный КМ20-20 -2шт Шины РЕ и N | ЩАО-2.3 | компл. | 0
тмц240 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С !р.=40А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С /р.=16А -31шт - Контактор модульный КМ20-20 -4шт Шины РЕ и N | ЩО-3.2 | компл. | 0
тмц241 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 18 модулей: - автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар. С !р.=10А -6шт - Контактор модульный КМ20-20 -2шт Шины РЕ и N | ЩАО-3.2 | компл. | 0
тмц242 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей: - автоматический выключатель 8А47-29 3Р, хар. С /р.=32А -1шт - автоматический выключатель 8А47-29 1Р, хар. С /р.=16А -23шт - Контактор модульный КМ20-20 -1шт Шины РЕ и N | ЩО-3.3 | компл. | 0
тмц243 | щит | ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 18 модулей: - автоматический выключатель 8А47-29 3Р, хар. С /р.=16А -1шт - автоматический выключатель 8А47-29 1Р, хар. С /р.=6А -1шт - автоматический выключатель 8А47-29 1Р, хар. С !р.=10А -4шт - Контактор модульный КМ20-20 -1шт Шины РЕ и N | ЩАО-3.3 | компл. | 0
тмц244 | щит | ЭОМ | Щит навесной на 12 модулей, IP31 335x310x130 в составе: Кнопка AP88-22N "Пуск-Стоп" обальная 2208 NO+NC- 5шт Канал кабельный перфориробанный 1м | ШУО-1 | компл. | 0
тмц245 | щит | ЭОМ | Щит навесной на 12 модулей, IP31 335x310x130 в составе: Кнопка AP88-22N "Пуск-Стоп" обальная 2208 NO+NC- 4шт Канал кабельный перфориробанный 1м | ШУО-1А | компл. | 0
тмц246 | щит | ЭОМ | ЯТП-0.25-220/12В У3 | ЯТП-0.25-220/12В У3 | компл. | 0
тмц247 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 30Вт, IР65 4000К V1-I2- 70210-03G02-6503040 Strong 2.0 (1,2) | V1-12- 70210-03G02-6503040 Strong 2.0 (1,2) 30W 4000K | шт | 0
тмц248 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 30Вт, IР65 4000К с БАП V1-12-70210-03GAO-6503040 Strong 2.0 (1,2) | V1-12-70210-03GAO-6503040 Strong 2.0 1,2m 30W 4000K | шт | 0
тмц249 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 25Вт, IP65 4000К V1-U0-00086-21000-6502540 NERO LED | V1-U0-00086-21000-6502540 NERO IP65 LED | шт | 0
тмц250 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 30Вт, IP54 4000К V1-C0-00080-20000-5403040 C070/U 595х595х68 | V1-C0-00080-20000-5403040 C070/U 595х595х68mm IP54 | шт | 0
тмц251 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 11 Вт, IP44 4000К V1-R0-01011-10000-4401140 DL-01 11 W | V1-R0-01011-10000-4401140 DL-0111 W 11W 4000K | шт | 0
тмц252 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 42Вт, IP40 4000K | V1-A0-00070-01OP0-4003040 A070 2.0 IP40 595x595x50 30W 4000K | шт | 0
тмц253 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 42Вт, IP40 4000K с БАП EM TELFEST | V1-A0-00070-01ATO-4003040 A070 2.0 IP40 595x595x50 30W 4000K | шт | 0
тмц254 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 35Вт, IP40 4000K V1-A0-00070-010P0-4003540 | V1-A0-00070-010P0-4003540 A070 2.0 IР40 595х595х50mm 35W 4000K | шт | 0
тмц255 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 35Вт, IP54 4000K | V1-C0-00350-10000-5403640 C350 1195х295mm 35W 4000K | шт | 0
тмц256 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 16Вт, IP44 4000К V1-R0-00083-10000-4401640 DL-0116 W | V1-R0-00083-10000-4401640 DL-0116 W 16W 4000K | шт | 0
тмц257 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 38Вт, IP54 4000K стекло | V1-С0-00080-20G06-5403640 C070/UGL LED | шт | 0
тмц258 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 38Вт, IP54 4000K стекло с БАП | V1-С0-00080-20G07-5403640 C070/UGL LED | шт | 0
тмц259 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 18Вт, IP40 4000K для досок | V1-E0-00273-600P0-4001840 E420 IP40 (blackboards 1500x100mm) 18W | шт | 0
тмц260 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодионый 42Вт, IP40 4000K V1-E0-00070-01OP0-4004240 E070 2.0 LED | V1-E0-00070-01OP0-4004240 E070 2.0 LED | шт | 0
тмц261 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодионый 42Вт, IP40 4000K с БАП | V1-E0-00070-01OPА-4004240 E070 2.0 LED | шт | 0
тмц262 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 44Вт IP67 4000К V1-10- 70156-03G02-6704440 (ОР 1.2m) IRON 2.0 LED | V1-10-70156-03G02-6704440 (ОР 1.2m) IRON 2.0 LED | шт | 0
тмц263 | светильники помещения | ЭОМ | Сетильник светодиодный подвесной линейный 32Вт 4000К IP54 | V1-R0-00533-31000-5403240 MERCURY LED MALL IP54 | шт | 0
тмц264 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 36Вт, IP20 4000K | V1-U0-00044-20000-2003640 LUX LED (1,2) | шт | 0
тмц265 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 36Вт, IP20 4000K с БАП | V1-U0-00044-20А00-2003640 LUX LED (1,2) | шт | 0
тмц266 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 36Вт, /Р40 3000К | V1-A1-10414-10000-4003630 Universal-Line 36Вт 3000К IP40 | шт | 0
тмц267 | светильники помещения | ЭОМ | Лампа люминесцентная эритемная 15Вт серии Human ЛЭ 15 Н/ЛЭ 15НП | ЛЭ 15 Н/ЛЭ 15НП | шт | 0
тмц268 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 18Вт, У1 IР65 4000К | Кронос Voгс 18 4-ОООК 18Вт | шт | 0
тмц269 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный 36Вт, /Р40 3000К с БАП | V1-A1-10414-10A00-4003630 Universal-Line 36Вт 3000К IP40 | шт | 0
тмц270 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный подвесной 32Вт 4000К IP20 RAL9010 | V1-R0-00113-30D01-2003240 DL-02 TUBE 32Вт 4000K | шт | 0
тмц271 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 32Вт 4000К IP20 RAL9010 | V1-R0-00113-20000-2003240 DL-02 TUBE 32Вт 4000K | шт | 0
тмц272 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 35Вт 4000К IP67 | V1-IA-7HE72-03G02-6703540 Iron 3.0 35Вт 4000K | шт | 0
тмц273 | светильники помещения | ЭОМ | Табло КРИСТАЛЛ-220 Не входить! Горит бактерицидная лампа! Красный IP40 | 0130207361 | шт | 0
тмц274 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник накладной настенный 230В, 9Вт IP65 | DROP LED 9 STANDARD | шт | 0
тмц275 | светильники помещения | ЭОМ | Прожектор светодиодный 6Вт 4000К IP66 ОДИНОЧНЫЕ (цвет-черный) | V1-G1-92333-20000-6600640 REGULA 2.0 300mm | шт | 0
тмц276 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник свсетодиодный встраиваемый 36Вт, IP20 3000K | V1-R0-W0493-05000-2003630 STELLAR-LINE 36Вт 3000K RAL9010 | шт | 0
тмц277 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник свсетодиодный встраиваемый 36Вт, IP20 3000K с БАП EM TELETEST | V1-R0-W0493-050А0-2003630 STELLAR-LINE 36Вт 3000K RAL9010 | шт | 0
тмц278 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 12Вт 3000К IP20 120x170 MM Опал/RAL 9005 | V1-R0-90136-20000-2001230DL ROLL | шт | 0
тмц279 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный подвесной линейный 63Вт 4000К IP54 | V1-R0-00567-31000-5406340 MERCURY LED MALL IP54 2,0 M | шт | 0
тмц280 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник свсетодиодный встраиваемый 30Вт, IP54 4000K Low L | V1-C0-00300-20LL0-5403040 C300/U 1195x595x85 | шт | 0
тмц281 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник с эритемной УФ-лампой 36Вт IP20 | ДВО/УФОЗ-35/16-12-00 Sunlight Eco | шт | 0
тмц282 | светильники помещения | ЭОМ | Накладной/подвесной (спортивный зал и бассейн) | V1-IA-7HE72-03D02-6703040 Iron 3.0 30 ВТ 4000 К | шт | 0
тмц283 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник Подвесной (форум) | VARTON X-LINE Y-ОБРАЗНЫЙ (ЛУЧ 0,5 M), apm.V1-R0-1Y823-02OP0-4004540, цбет - белый | шт | 0
тмц284 | светильники помещения | ЭОМ | VARTON COSMO 600X115, apm. V1-R0-00502-30D01-2004840, цвет - белый | VARTON COSMO 600X115, apm. V1-R0-00502-30D01-2004840, цвет - белый | шт | 0
тмц285 | светильники помещения | ЭОМ | Dome SDSBET-LED/F4S/DOME/E27/18 W (Белый) | Dome SDSBET-LED/F4S/DOME/E27/18 W (Белый) | шт | 0
тмц286 | светильники помещения | ЭОМ | Varton DL-01 Ф 230 (Встраиваемый точечный светильник) | Varton DL-01 Ф 230 (Встраиваемый точечный светильник) | шт | 0
тмц287 | светильники помещения | ЭОМ | Varton ENSO A 1100x1040x40мм (Подвесной) | Varton ENSO A 1100x1040x40мм (Подвесной) | шт | 0
тмц288 | светильники помещения | ЭОМ | Световой указатель "Мед.кабинет" накладной светодиодный со встр.аккумуляторной батареей на 3 часа автономной работы IP65, 4Вт | URAN 6523-4 LED | шт | 0
тмц289 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 2300лм L-2000 мм. 24В, 18Вт с защитой IP65 | Tube 18 2000мм 4000К | шт | 0
тмц290 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 600лм L-548 мм. 24В, 4,8Вт с защитой IP65 | Tube 5 500мм 4000К | шт | 0
тмц291 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 770лм L-700 мм. 24В, 6,2Вт с защитой IP65 | Tube 6 700мм 4000К | шт | 0
тмц292 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 940лм L-853 мм. 24В, 7,6Вт с защитой IP65 | Tube 8 800мм 4000К | шт | 0
тмц293 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 430лм L-395 мм. 24В, 3,5Вт с защитой IP65 | Tube 4 400мм 4000К | шт | 0
тмц294 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 340лм L-319 мм. 24В, 2,8Вт с защитой IP65 | Tube 3 300мм 4000К | шт | 0
тмц295 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 130°, 510лм L-472 мм. 24В, 4,2Вт с защитой IP65 | Tube 4.5 450мм 4000К | шт | 0
тмц296 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 10°, 2300лм L-1000 мм. 220В, 20Вт с защитой IP65 | Барокко Varc 20 1000мм 4000K 10x65° | шт | 0
тмц297 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 10°, 1380лм L-600 мм. 220В, 12Вт с защитой IP65 | Барокко Varc 12 600мм 4000K 10x65° | шт | 0
тмц298 | светильники фасадные | ЭОМ | Контурный светодиодный светильник Tube, 4000K, оптика 10°, 690лм L-300 мм. 220В, 6Вт с защитой IP65 | Барокко Varc 6 300мм 4000K 10x65° | шт | 0
тмц299 | светильники помещения | ЭОМ | Светильник светодиодный СПП-КРУГ INHOME 18Вт, 4000K IP65 |  | шт | 0
тмц300 | эл.тех.уст. | ЭС | Ящик управления освещением с фотореле на Iном=16А, IP54 | ЯУО-9601-3174 У5 IР54 | компл. | 0
тмц301 | эл.тех.уст. | ЭС | Кнопка управления "Пуск-Стоп" овальная 220В NO+NC | APBB-22N | шт | 0
тмц302 | свет | ЭС | Прожектор светодиодный, IP66, мощность 80Вт 12410Лм 3000К | Projector 80 X 3000K 25B° | шт | 0
тмц303 | свет | ЭС | Прожектор светодиодный, IP66, мощность 80Вт 11500Лм 4000К | Projector 80 X 4000K 15B° | шт | 0
тмц304 | свет | ЭС | Прожектор светодиодный, IP66, мощность 80Вт 13200Лм 5000К | Projector 80 X 5000K 100x30B° | шт | 0
тмц305 | свет | ЭС | Прожектор светодиодный, IP66, мощность 50Вт 7630Лм 3000К | Projector Neo 50 Eco M 3000K | шт | 0
тмц306 | эл.тех.уст. | ЭС | Опора 6-метровая Г-образная одинарная Парк 30 6000/700мм в комплекте со светильником светодиодным 3000К мощность 30Вт | Парк 30 6000/700мм 3000К | шт | 0
тмц307 | эл.тех.уст. | ЭС | Опора граненная коническая фланцевая Н=10м | ОГКф-10,0 ц | шт | 0
тмц308 | щиток | ЭС | Вводной щиток БЩСКО-51 с одним предохранителем | БЩСКО-51 | компл. | 0
тмц309 | щиток | ЭС | Вводной щиток БЩСКО-52 с двумя предохранителями | БЩСКО-52 | компл. | 0
тмц310 | щиток | ЭС | Вводной щиток БЩСКО-53 с тремя предохранителями | БЩСКО-53 | компл. | 0
тмц311 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка одноместная с заземляющим контактом, для скрытой установки 250В, 16 А, IP20 с защитными шторками | EER16-028-100 | шт | 0
тмц312 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка одноместная с заземляющим контактом, для открытой установки 250В; 16 A, IP54 | EFR16-029-30-54 | шт | 0
тмц313 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка одноместная с заземляющим контактом, для открытой установки 250В; 16 A, IP20 | ENR16-028-10 | шт | 0
тмц314 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка с заземляющим контактом, для открытой установки 400 В 16А, IP44 | рз-114-16-380 | шт | 0
тмц315 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка 45x45 с заземлением, с защ. шторками, 90 градусов, красная (для компьютеров) | E2MR16-028-70 | шт | 0
тмц316 | розетки/выключатели | ЭОМ | Розетка 45x45 с заземлением, с защ. шторками, 90 градусов, белая | E2MR16-028-10 | шт | 0
тмц317 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель одноклавишный 10А, 250В, скрытой установки IP20 | EEV10-021-10 | шт | 0
тмц318 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель двухклавишный 10А, 250В, скрытой установки IP20 | EEV10-023-10 | шт | 0
тмц319 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель одноклавишный 10А 250В открытой установки IР44 | EKV10-021-10-44 | шт | 0
тмц320 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель проходной 10А 250В открытой установки IР54 | EFV10-025-30-54 | шт | 0
тмц321 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель проходной 10А 250В скрытой установки IP20 | ERV10-025-10 | шт | 0
тмц322 | розетки/выключатели | ЭОМ | Выключатель двухклавишный 10А, 250В, скрытой установки IP54 | EFV10-023-30-54 | шт | 0
|  |  | 1Итого: |  |  | 0
Note on C286: Автор: АИ
Note on C287: Автор: АИ
Note on C288: Автор: АИ
Note on C289: Автор: АИ
Note on C290: Автор: АИ

## Шкафы и Оборудование (hidden)
Раздел проекта | Оборудование (без учета розеток, выключючателей и т.п. мелочи) |  | Всего по проекту | Всего смонтировали | Остаток | % выполнения СМР | Всего по ИД | ВСЕГО СМР
АК | Щит управления приточно-вытяжной системой в комплекте с датчиками и частотными преобразователями | ЩУ-ПВ1 ... ЩУ-ПВ3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0
АК | Щит управления приточной системой, в комплекте с датчиками и частотными преобразователями | ЩУ-П1 ... ЩУ-П22 | 22 | 0 | 22 | 0% | 0
АК | Щит диспетчеризации в составе: | ЩД | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | Панель оператора Weintek | MT8070iE | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | Источник питания, DC 24v, 30W | UNO-PS/1AC/24DC/ 30W | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | Автоматический выключатель | S201R C2 1ф. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | Шкаф, 300x300x210 | AE 1033.500 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | 4 Комплект лифтового блока версии 7.2 |  | 3 | 0 | 3 | 0% | 0
АК | Автоматизированное рабочее место оператора, в составе: комплект |  | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | Автоматизированное рабочее место (Рабочая станция, Intel Core i7 7700, DDR4 8Гб, 256Гб(SSD), Intel HD 630 - 4096 Мб, DVD-RW, черный [5810-0158]) | ThinkStation P320 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | монитор | P2417H Black | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | клавиатура | KB216 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | мышь | MS116 RTL | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | Источник бесперебойного питания | UPS2000-A-3KTTS | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | Конвертер | USB VOICE V6.1 PRO СМ3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АК | Дистрибутив ПО для диспетчерского комплекса "Обь" (бесплатный, свободно распространяемый на сайте www.lkds.ru) | LKDSDrv.msi | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АКПБ | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 13 | 0 | 13 | 0% | 0 | 0
АКПБ | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 Исп.02 | 57 | 0 | 57 | 0% | 0
АКПБ | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АКПБ | Преобразователь интерфейсов | С2000-ПИ | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АКПБ | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/220 | 264 | 0 | 264 | 0% | 0
АКПБ | Блок контрольно-пусковой | ШКП-4RS | 18 | 0 | 18 | 0% | 0
АКПБ | Блок контрольно-пусковой | ШКП-10RS | 16 | 0 | 16 | 0% | 0
АКПБ | Блок контрольно-пусковой | ШКП-18RS | 2 | 0 | 2 | 0% | 0
АКПБ | Устройство дистанционного пуска адресное | УДП 513-3АМ исп.02 | 76 | 0 | 76 | 0% | 0
АКПБ | Устройство коммутационное | УК-ВК/05 | 57 | 0 | 57 | 0% | 0
АКПБ | Шкаф для установки приборов системы "Орион" | ШПС-24 исп.11 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0
АПС | Удаленное рабочее место | УРМ-ОРИОН ИСП.01 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0
АПС | Монитор, в составе | BOLID MO-122 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АПС | АРС Smart-UPS 1500 ВА с ЖК-индикатором, 230 В | APC Smart-UPS 1500 ВА | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АПС | Пульт контроля и управления охранно- пожарный | ППКУП "Сириус" | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АПС | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ-2И | 9 | 0 | 9 | 0% | 0
АПС | Блок сигнально-пусковой | С2000-КПБ | 3 | 0 | 3 | 0% | 0
АПС | Ручной извещатель адресно-аналоговый | ИПР 513-3АМ исп.01 | 82 | 0 | 82 | 0% | 0
АПС | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | 524 | 0 | 524 | 0% | 0
АПС | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 | 11 | 0 | 11 | 0% | 0
АПС | Шкаф для установки приборов системы "Орион" | ШПС-24 исп.11 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0
АПС | Устройство радиопередающее | RS-202TD-RR | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АПС | Извещатель пожарный линейный однопозиционныи адресный | С2000-ИПДЛ исп.60 | 9 | 0 | 9 | 0% | 0
АПС | Выносное устройство | УВ-ПРД-ПРМ | 9 | 0 | 9 | 0% | 0
АПС | РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | РИП-12-2/7П2-Р-RS | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
АПС | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 9 | 0 | 9 | 0% | 0
АПС | Резервированный источник питания | РИП-12-2/7П2-Р-RS | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ОЗДС | Базовый блок БПИ «М1 Д-333» | ТУ 7399-001-87603431-2010 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0
ОЗДС | Блок высоковольтного усиления БВУ «М2 Д-333» | ТУ 7399-001-87603431-2010 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
ОЗДС | Барьер БЭ «М3 Д-333» | ТУ 7399-001-87603431-2010 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
ОС | Автоматизированное рабочее место. | Сервер СКД512 исп.01 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0
ОС | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ОС | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | 2 | 0 | 2 | 0% | 0
ОС | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 7 | 0 | 7 | 0% | 0
ОС | Контроллер доступа | С2000-2 | 61 | 0 | 61 | 0% | 0
ОС | Устройство оконечное объектовое | Приток-А-КОП-2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ОС | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ОС | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.51 | 52 | 0 | 52 | 0% | 0
ОС | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ОС | Извещатель охранный магнитоконтактные адресные | С2000-СМК исп.05 | 135 | 0 | 135 | 0% | 0
ОС | Извещатели охранные магнитоконтактные адресные | С2000-СМК исп.07 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0
ОС | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-26 исп.00 | 65 | 0 | 65 | 0% | 0
ОС | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | С2000-СТ исп.03 | 84 | 0 | 84 | 0% | 0
ОС | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | С2000-ИК исп.02 | 167 | 0 | 167 | 0% | 0
ОС | Извещатель охранный вибрационный поверхностный адресный | С2000-В | 3 | 0 | 3 | 0% | 0
ОС | Кнопка тревожная | С2000-КТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 0
ОС | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 71 | 0 | 71 | 0% | 0
ОС | Турникет в комплекте с пультом | Ростов-Дон Т83М1 (УТ) | 7 | 0 | 7 | 0% | 0
ОС | Планка преграждающая антипаника для турникета-трипода, в составе |  | 21 | 0 | 21 | 0% | 0
ОС | Вандалозащищенный считыватель карт Em Marine | ST-PR041EM | 108 | 0 | 108 | 0% | 0
ОС | Вандалозащищенный считыватель карт Em Marine | CP-Z-2 (мод. EP) | 7 | 0 | 7 | 0% | 0
ОС | Кнопка "Выход" | ST-EX010SM | 47 | 0 | 47 | 0% | 0
ОС | Кнопка выхода металлическая накладная | Циклоп | 7 | 0 | 7 | 0% | 0
ОС | Электромагнитный замок | ST-EL180ML | 36 | 0 | 36 | 0% | 0
ОС | Электромагнитный замок | ST-EL180MLD | 11 | 0 | 11 | 0% | 0
ОС | Замок электромагнитный | ЗЭМ-6-300 | 7 | 0 | 7 | 0% | 0
ОС | Дверной доводчик | E-605 | 65 | 0 | 65 | 0% | 0
ОС | Цветной монитор видеодомофона без трубки (hands-free) | PVD-07S v.8.2 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0
ОС | Вызывная панель видеодомофона | PVP-L9 v.8.1 | 7 | 0 | 7 | 0% | 0
ОС | Рамка металлоискателя стационарная | КОРДОН СЗ | 5 | 0 | 5 | 0% | 0
СОТ | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x800) дверь стекло | ШТК-М-42.6.8-1ААА | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A | 0
СОТ | Шкаф телекоммуникационный настенный 12U 600х650 дверь металл | ШРН-12.650.1 | 8 | 0 | 8 | 0% | #N/A
СОТ | IP-видеорегистратор 256-ти канальный | DS-96256NI-I24 | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СОТ | Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения | HDD 8000 GB (8 TB) SATA-III SkyHawk (ST8000VE0004) | 20 | 0 | 20 | 0% | 0
СОТ | Пульт консьержа | DS-KM9503 | 3 | 0 | 3 | 0% | #N/A
СОТ | Системный блок. CPU: AMD Ryzen 5 5600G (3.9 - 4.4 ГГц, 6 ядер, 65 Вт). RAM: 8G. Сетевая карта: GbE network interface card. Видеокарта: GeForce® RTX 3060/ В комплекте клавиатура + мышь. | HP Pavilion Desktop PC TP01-2074ur (5D2H1EA) | 4 | 0 | 4 | 0% | #N/A
СОТ | 31,5" TFT-LED Монитор | DS-D5032FC-A | 16 | 0 | 16 | 0% | #N/A
СОТ | Управляемые коммутатор 16 x SFP 1 Гбит/с, 8 х комбо 1 Гбит/с | ZES-3028SCX-UPRL | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СОТ | Управляемый коммутатор с 24 × Gigabit PoE-портами, 2 × Gigabit-SFP порта | DS-3E1526P-SI | 11 | 0 | 11 | 0% | #N/A
СОТ | Управляемый коммутатор с 16 × Gigabit PoE-портами, 2 × Gigabit-SFP порта | DS-3E1518P-SI | 4 | 0 | 4 | 0% | #N/A
СОТ | Оптический модуль, длина волны Т х 1550 нм / R x 1310 нм, соединение LC | HK-SFP-1.25G-20-1550 | 28 | 0 | 28 | 0% | #N/A
СОТ | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера | DS-2CD3626G2T-IZS(2.7- 13.5мм)(C) | 28 | 0 | 28 | 0% | #N/A
СОТ | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера | DS-2CD3626G2T-IZS(2.7- 13.5мм)(C) | 28 | 0 | 28 | 0% | #N/A
СОТ | PoE удлинитель (1 порт) | DS-1H34-0101P | 11 | 0 | 11 | 0% | #N/A
СОТ | PoE удлинитель (2 порта) | DS-1H34-0102P | 5 | 0 | 5 | 0% | #N/A
СОТ | 2Мп IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой | DS-KV8113-WME1(B) | 118 | 0 | 118 | 0% | #N/A
СОТ | Замок электромеханический | Promix-SM203.00 (Шериф-3В НО) | 72 | 0 | 72 | 0% | #N/A
СОТ | Извещатель охранный магнитоконтактный | ST-DM011NC-BR | 72 | 0 | 72 | 0% | #N/A
СОТ | Дверной доводчик | E-605 | 70 | 0 | 70 | 0% | #N/A
СОТ | Источник бесперебойного питания 12 В, 3 А | SKAT-12-3.0-DIN | 9 | 0 | 9 | 0% | #N/A
СОТ | Турникет | DS-K3G501-R/M-Dm55 | 7 | 0 | 7 | 0% | #N/A
СОТ | Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования 6 кВа | СИПБ6КД.9-11/БПС | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СОТ | Батарейный модуль в 19'' корпусе для ИБП | БМСИПБ6-10КД | 3 | 0 | 3 | 0% | #N/A
СОТ | Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования 3 кВа | СИПБ3КД.9-11/БПС | 8 | 0 | 8 | 0% | #N/A
СОТ | Источник бесперебойного питания, 3000 ВА | SKAT-UPS 3000 | 4 | 0 | 4 | 0% | #N/A
СОУЭ | Прибор управления техническими средствами СОУЭ | ТРОМБОН ПУ-М-16 | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A | 0
СОУЭ | Усилитель высокой мощности | ТРОМБОН УМ-4-600 | 4 | 0 | 4 | 0% | #N/A
СОУЭ | Блок резервного питания и коммутации усилителей мощности | ТРОМБОН БП-21 | 4 | 0 | 4 | 0% | #N/A
СОУЭ | Микрофон настольный с подставкой динамический | DM-7PT | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СОУЭ | Оповещатель речевой настенный | ВИСТЛ-М Н-100-3/1У | 122 | 0 | 122 | 0% | #N/A
СОУЭ | Оповещатель речевой настенный | ВИСТЛ-М Н-100-5/10У | 106 | 0 | 106 | 0% | #N/A
СОУЭ | Оповещатель световой Выход | Люкс-24 Выход | 77 | 0 | 77 | 0% | #N/A
СОУЭ | Оповещатель световой Стрелка | Люкс-24 Стрелка | 14 | 0 | 14 | 0% | #N/A
СОУЭ | Удаленная консоль для дистанционного управления системой оповещения | ТРОМБОН УК | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СОУЭ | Разборный серверный шкаф 30U, напольного исполнения | B306060BWT | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СОУЭ | Модуль подключения нагрузки | МПН | 319 | 0 | 319 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x800) дверь стекло | ШТК-М-42.6.8-1ААА | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A | 0
СС (СКС) | Шкаф телекоммуникационный 19" настенный разборный, ддерь метал, 15U 746х600х300мм, полезная глубина 281 мм, распределенная нагрузка 50кг, идет серый | ШРН-М-15.650.1 | 7 | 0 | 7 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Модуль вентиляционный | R-FAN-3K-1U | 8 | 0 | 8 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Оптический бокс (кросс) 19", 1U, до 24 портов | БОН-19-1-24 | 8 | 0 | 8 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Коммутатор 2 уродня упрадляемыи гигабитный на 24 SFP-слота и 4 слота SFР+, 24 гигабитных SFP слота, 4 10G SFP+ слота, 4 Комбо гигабитных RJ45 порта | ТL-SБ3428XF | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Коммутатор уродня 2+ упрадляемыи, 48 портобый гигабитный с 4 слотами SFP+ | ТL-SБ3452Х | 9 | 0 | 9 | 0% | #N/A
СС (СКС) | SFP-модуль | SFP 1,25 Гбит/с, 0,5 км, 850 нм ММF LC duplex | 15 | 0 | 15 | 0% | #N/A
СС (СКС) | SFP-модуль | SFP 1,25 Гбит/с, 0,5 км, 850 нм ММF LC duplex | 15 | 0 | 15 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Патч-панель 19", 48 портод RJ-45, категория 5е, с кабельным органайзером | PP48-2UC5EU-DO5 IТК 2U | 9 | 0 | 9 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Источник бесперебойного питания 1 кВА | SKA T-UPS 1000 RACK | 7 | 0 | 7 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Источник бесперебойного питания 3 кВА | SKA T-UPS 3000 RACK | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
СС (СКС) | Модуль розетки компьютерной RJ-45, кат. 5е, 1М, белый, Mosaic | Legrand 076551 | 250 | 0 | 250 | 0% | 0
СС (СКС) | Суппорт Mosaic на 2 модуля | Legrand 10952 | 250 | 0 | 250 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8м. | R-16-8S-V-440-1.8 | 8 | 0 | 8 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Базовый блок МХМ500Р | В500Р | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Плата расширения | IР500Р | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Модуль процессора | С500Р | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Плата расширения, 20 IP транка, 128 IP абонентов | Е1-500Р | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Комплект связи с PC OFU |  | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Комплект согласования | CD500P | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Источник питания МХМ500 | PS500P | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СС (СКС) | 11АХ Двухдиапазонная потолочная точка доступа,до 2402Мбит/с на 5ГГц и до 1148 Мбит/с на2.4ГГц, 1порт LAN 2.5Гбит/с,поддержка стандарта РоЕ 802.3at | ЕАР660 HD | 5 | 0 | 5 | 0% | #N/A
СС (СКС) | 11АХ Двухдиапазонная потолочная точка доступа,до 1200Мбит/с на 5ГГц и до 574 Мбит/с на 2.4ГГц. 1 гигабитный порт,поддержка стандарта РоЕ 802.3at | ЕАР620 HD | 15 | 0 | 15 | 0% | #N/A
СС (СКС) | АС1350 Wave 2 Гигабитная ддихдиапазонная потолочная точка доступа Wi-Fi, до 450 Мбит/с на 2.4 ГГи и до 867 Мдит/с на 5 ГГи | ЕАР225 | 33 | 0 | 33 | 0% | #N/A
СС (СКС) | Контроллер аппаратный Omada, управление до 500 точками доступа | 0С300 | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СС (СКС) | SafeStream гигабитный Multi-WAN VPN-маршрутизатор | ЕР 7206 | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СС (СРТ) | Радиоприемник эфирный | Лира РП-248-1 | 27 | 0 | 27 | 0% | #N/A
СС (СКТ) | Модуль розетки компьютерной RJ-45, кат. 5е, 1М, белый, Mosaic | Legrand 076551 | 4 | 0 | 4 | 0% | #N/A
СС (ЧФ) | Станция часовая с приемником ГЛОНАСС-сигналод и антенной | ПИК-2M-4220 | 1 | 0 | 1 | 0% | #N/A
СС (ЧФ) | Часы вторичные стрелочные, диаметр циферблата 350мм | ВЧ-03/04 | 25 | 0 | 25 | 0% | #N/A
СС (ЗС) | Звонок школьный | МЗМ-1 | 29 | 0 | 29 | 0% | #N/A
СС (МГН) | Пульт громкой связи на 24 абонента | GC-1036F4 | 2 | 0 | 2 | 0% | #N/A
СС (МГН) | Лампа коридорная (световая и звуковая фиксация вызова] | GC-0611W2 | 31 | 0 | 31 | 0% | 0
СС (МГН) | Устройство абонентское громкой связи | GC-2001Р4 | 31 | 0 | 31 | 0% | 0
СС (МГН) | Кнопка прододная влагозащищенная со шнурком | GC-0423W1 | 16 | 0 | 16 | 0% | 0
СС (МГН) | Кнопка сброса проводная | GC-0421W1 | 31 | 0 | 31 | 0% | 0
СС (МГН) | Адаптер-блок защиты | GC-0012U3 | 31 | 0 | 31 | 0% | 0
СС (МГН) | Адаптер питания | W120V020-D | 31 | 0 | 31 | 0% | 0
СС (МГН) | Блок бесперебойного питания | ББП-50 исп.2 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0
СС (МГН) | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.01(РИП-24-3/7М4) | 2 | 0 | 2 | 0% | 0
СС (МГН) | Устройство абонентское переговорное накладное | GC-2001Р4 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0
СС (МГН) | Рамка монтажная |  | 2 | 0 | 2 | 0% | 0
УУ | Щит учёиа | ШКУУТЭ | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0
ЭОМ | Вводное устройство с автоматами на вводе, ВА88-35 | BPУ№1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0
ЭОМ | Распределительное устройство. Комплектуется: | BPУ№1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Вводное устройство с АВР на вводе. Комплектуется: | ВРУ №1-1,· 2-1 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0
ЭОМ | Распределительное устройство. Комплектуется: | ВРУ №1-1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Вводное устройство с АВР на вводе. Комплектуется: | ВРУ-П1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Распределительное устройство. Комплектуется: | ППУ №1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Вводное устройство с автоматами на вводе, ВА88-37 | ВРУ №2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Распределительное устройство. Комплектуется: | ВРУ №2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Распределительное устройство. Комплектуется: | ВРУ №2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Вводное устройство с АВР на вводе. Комплектуется: | ВРУ №2-1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Вводное устройство с АВР на вводе. Конплектуется: | ВРУ-П2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Распределительное устройство. Комплектуется: | ППУN2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 72 модуля. Корпус металлический. | ЩВ-0.1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 56 модуля. Корпус металлический. | ЩВ-0.2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 48 мод. Корпус металлический. | ЩВ-0.3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля. Корпус металлический. | ЩС-ЦЗ1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля. Корпус металлический. | ЩС-ЦЗ2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля. Корпус металлический. | ЩО-0.1,ЩО-0.2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 9 модуля. Корпус металлический. | ЩАО-0.1,·0.2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 18 модулей. Корпус металлический. | ЩАО-1.1, 1.2, 1.3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 18 модулей. Корпус металлический. | ЩАО-2.1,2.2,2.3, ЩАО-3.2,3.3 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный надесной на 12 модуля. Корпус металлический. | ЩКЛ-1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 18 модуля. Корпус металлический | ЩКЛ-2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 24 модуля. Корпус металлический. | РЩ-0.1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модуля. Корпус металлический. | РЩ-1.1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля. Корпус металлический. | РЩ-1.2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модуля. Корпус металлический. | РЩ-1.3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 36 модуля. Корпус металлический. | РЩ-0.2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля. Корпус металлический. | РЩ-1.4 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля. Корпус | РЩ-1.5 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модуля. Корпус | ЩС-Х | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 24 модуля. Корпус металлический. | ЩО-1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.2;3.3 | 8 | 0 | 8 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 48 модуля. Корпус металлический. | ЩВ-2.1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 72 модуля. Корпус металлический. | ЩВ-2.2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 48 модуля. Корпус металлический. | ЩВ-2.3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модуля. Корпус металлический. | РЩ-2.1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модуля. Корпус металлический. | РЩ-2.2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модуля. Корпус металлический. | РЩ-2.3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модуля. Корпус металлический. | РЩ-3.2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модуля. Корпус металлический. | РЩ-3.3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный встраиваемый на 36 модуля. Корпус металлический. | ЩК | 4 | 0 | 4 | 0% | 0
ЭОМ | Ящик с разделительным понижающим трансформатором ОСО-0.25 220/12В, штепсельной розеткой 6А, с автоматическими выключателями АЕ10001р=6.3А | ЯТП-0.25-220/24В УЗ (ТУ 36-631-76) | 8 | 0 | 8 | 0% | 0
ЭОМ | Пускатель электромагнитный с тепловым реле, с кнопками «Пуск» «Стоп», нереверсивный, степень защиты IP54, ток номинальный Iн=10А Iт.р.=8,0А Uкат.упр=220В | ПМЛ-122002 УХЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Пускатель электромагнитный с тепловым реле, с кнопками «Пуск» «Стоп», нереверсивный, степень защиты IP54, ток номинальный Iн=10А Iт.р. = 1,6А Uкат.упр.=220В | ПМЛ-122002 УХЛЗ | 4 | 0 | 4 | 0% | 0
ЭОМ | Пускатель электромагнитный с тепловым реле, с кнопками «Пуск» «Стоп», нереверсивный, степень защиты IP54, ток номинальный Iн=10А Iт.р.=2,6А Uкат.упр.=220В | ПМЛ-122002 УХЛЗ | 8 | 0 | 8 | 0% | 0
ЭОМ | Пускатель электромагнитный с тепловым реле, с кнопками «Пуск» «Стоп», нереверсивный, степень защиты IP54, ток номинальный Iн=10А Iт.р.=4,0А Uкат.упр.=220В | ПМЛ-122002 УХЛЗ | 4 | 0 | 4 | 0% | 0
ЭОМ | Пускатель электромагнитный с тепловым реле, с кнопками «Пуск» «Стоп», нереверсивный, степень защиты IP54, ток номинальный Iн=10А Iт.р.=6,0А Uкат.упр=220В | ПМЛ-122002 УХЛЗ | 8 | 0 | 8 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный навесной на 48 модуля. Корпус металлический. | ЩФО | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Пост управления кнопочный, степень защ. IP40 «Пуск» «Стоп» | ПКЕ 212-2 УЗ IР40 | 40 | 0 | 40 | 0% | 0
ЭОМ | Пакетный выключатель 2Р 1н=10А, степень защиты IP54 | ПВ2-10 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0
ЭОМ | Пакетный выключатель ЗР Iн= 10А, степень защиты IP54 | ПВ3-10 | 26 | 0 | 26 | 0% | 0
ЭОМ | Автоматический выключатель в корпусе 2Р Iн=10А, ст. защ. IP54 | АП50Б 2МT 10А | 5 | 0 | 5 | 0% | 0
ЭОМ | Автоматический выключатель в корпусе 2Р Iн=16А, ст. защ. IP54 | АП50Б 2МT 16А | 13 | 0 | 13 | 0% | 0
ЭОМ | Автоматический выключатель в корпусе 2Р Iн=20А, ст. защ. IP54 | АП50Б 2МT 20А | 6 | 0 | 6 | 0% | 0
ЭОМ | Корпус модульный набесной на 4 модуля, класс защ. II, ст. защ. IP66 | КМПн-4 | 11 | 0 | 11 | 0% | 0
ЭОМ | Абтоматический выключатель ЗР хар. С Iр.=40А | ВА47-29 3Р | 2 | 0 | 2 | 0% | 0
ЭОМ | Выключатель для защиты от сберхтокоб 4Р Iном=50А Iут=0.03А | ВД1-63 4Р 50А 30мА | 5 | 0 | 5 | 0% | 0
ЭОМ | Выключатель для защиты от сберхтокоб 4Р Iном=40А Iут=0.03А | ВД1-63 4Р 40А 30мА | 4 | 0 | 4 | 0% | 0
ЭОМ | Щит распределительный набесной на 48 модуля. Корпус металлический. | ЩФс-Об | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 30Вт, IP65 4000К | V1-l2-70210-03602-6503040 Strong 2.0 1,2 т 30W 4000K | 191 | 0 | 191 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 36Вт, IP20 4000К | V1-U0-00044-20000-2003640 LUX (1,2) LED | 86 | 0 | 86 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 25Вт, IP65 4000К | V1-U0-00086-21000-6502540 NERO IР65 LED | 173 | 0 | 173 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный накладной 17Вт, 51IP65 4000К | FOR TRESS LED 17 4000K | 27 | 0 | 27 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 30Вт, IP54 4000К | V1-C0-000B0-20000-5403040 C070/U 595х595х68 mm IР54 | 143 | 0 | 143 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 100Вт, IP65 4000К | V1-P1-70602-04P07-6510040 Olymp 2.0 Spoгt 100W 4000K 60° | 26 | 0 | 26 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 70Вт, IP54 4000К | V1-C0-00300-20000-540 7240 CЗ00/U (1195х595х68 mm) 70W | 26 | 0 | 26 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 11 Вт, IP44 4000К | V1-R0-01011-10000-4401140 DL-D1 11 W 11W 4000K | 51 | 0 | 51 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 18Вт, IP40 A-QOOK | V1-E0-00273-600P0-4001840 Е420 IР40 (backboaгds 1500x100mm) 18W | 56 | 0 | 56 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 38Вт, IP54 4000К стекло | V1-C0-00080-20G06-5403640 C070/UGL LED | 151 | 0 | 151 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 30Вт, IP40 4000К | V1-A0-00070-010P0-4003040 A070 2.0 IР40 595х595х50 mm 30W 4000K | 614 | 0 | 614 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 35Вт, IP40 4000К | V1-A0-00070-010P0-4003540 A070 2.0 IР40 595х595х50 mm 35W 4000K | 9 | 0 | 9 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 42Вт, IP40 4000К | V1-A0-00070-010P0-4003040 A070 2.0 IР40 595х595х50 mm 42W 4000K | 401 | 0 | 401 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 35Вт, IP54 4000К | V1-C0-00350-10000-5403640 C350 (1195х295 mm) 35W 4000К | 62 | 0 | 62 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 16Вт, IP44 4000К | V1-R0-00083-10000-4401640 DL -01 16 W 16 W 4000К | 65 | 0 | 65 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 30Вт, IP40 4000К | V1-A0-00350-010P0-4003040 А350 2.0 I40 1195х295х50 mm | 790 | 0 | 790 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 35Вт, IP40 4000К | V1-A0-00070-010P0-4003540 А070 2.0 IР40 595х595х50 mm | 11 | 0 | 11 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 35Вт, IP40 4000К | V1-A0-00070-010P0-4003540 А070 2.0 IР40 595х595х50 mm | 11 | 0 | 11 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный 42Вт, IP40 4000К | V1-E0-000-70-010Р0-4004240 Е070 2.0 LED | 215 | 0 | 215 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный 44Вт IP67 4000К | V1-I0-70156-03G02-6704440 (ОР 12m) IRON 2.0 LED | 19 | 0 | 19 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник светодиодный для бассейна подводный 12В, IР67 | KT-AOUA-R45-3W White6000 (SL, 45 deg, 12V) | 12 | 0 | 12 | 0% | 0
ЭОМ | Светобой указатель "Мед.кабинет" накладной светодиодный со встроенной аккумуляторной батареей на 3 часа автономной работы IP65, 4Вт | URAN 6523-4 LED | 2 | 0 | 2 | 0% | 0
ЭОМ | Светильник направленного света (прожектор) для уличного освещения, 4000К, с защитой IP 65 |  | 92 | 0 | 92 | 0% | 0
ЭОМ | Линейный светильник для уличного освещения, 4000К, влагостойкий, защитой IP 65, L=1500-2000mm |  | 163 | 0 | 163 | 0% | 0
ЭОМ | Точечный встроенный или накладной светильник для уличного освещения, 4000К, влагостойкий, с защитой IP 65 |  | 22 | 0 | 22 | 0% | 0
ЭС | Ящик управления освещением с фотореле на Iном=25А, IP54 | ЯУО-9601-3274 У5 IP54 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0
ЭС | Щит распределительный ЩОО навесного исполнения IP54 индивидуального изготовления в комплекте | 64-ВЛС-ШК800-ЭС.ОЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 0
ЭС | Фотореле с фотодиодом 220В, IP66, 5…100Лк, от -40..+50гр | Фотореле AL01-R | 1 | 0 | 1 | 0%
ЭС | Кнопка управления "Пуск-Стоп" овальная 200В NO+NC | АРВВ-22N | 2 | 0 | 2 | 0%
ЭС | Светильник наружного освещения светодиодный, IP66 мощность 40Вт 4480Лм | Югор Гамма LED-40Ш 5000K | 6 | 0 | 6 | 0% | 0
ЭС | Светильник наружного освещения светодиодный, IP66 мощность 60Вт 6720Лм | Югор Гамма LED-60Ш 5000K | 34 | 0 | 34 | 0% | 0
ЭС | Светильник наружного освещения светодиодный, IP66 мощность 80Вт 8960Лм | Югор Гамма LED-80Ш 5000K | 4 | 0 | 4 | 0% | 0
ЭС | Светильник светодиодный ф=9200Лм Р=60Вт 5000К IP 66 | Street X1/(K5)/SKX-01 | 3 | 0 | 3 | 0%
ЭС | Светильник светодиодный ф=22800Лм Р=150Вт 5000К IP 66 | Street X1/(K5)/SKX-01 | 6 | 0 | 6 | 0%
ЭС | Светильник наружного освещения светодиодный, IP66 мощность 100Вт | Югор Гамма LED-100Ш 5000K | 7 | 0 | 7 | 0% | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0

## Справка оборудование (hidden)
Секция | Наименование раздела РД | Статус РД (есть/нет) | Количественные показатели | Ед. Изм. | Всего кол-во по РД | Факт СМР | Остаток | Процент выполнения СМР | Ресурсы | Примечания | Оформлено ИД | Процент выполнения ИД от СМР
все | АК | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0%
все | ОС | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 508 | 0 | 508 | 0% |  |  | 0 | 0%
все | СКУД | Нет | Оборудование | компл/шт | 718 | 0 | 718 | 0% |  |  | 0 | 0%
все | ЭОМ | Есть от 18.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 55 | 0 | 55 | 0% |  |  | 0 | 0%
все | ЭС | Нет | Оборудование | компл/шт | 11 | 0 | 11 | 0% |  |  | 0 | 0%
все | АПС | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 598 | 0 | 598 | 0% |  |  | 0 | 0%
все | СОУЭ | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 2434 | 0 | 2434 | 0% |  |  | 0 | 0%
все | СС (СКС) | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 356 | 0 | 356 | 0% |  |  | 0 | 0%
все | СС (СРТ) | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0%
все | СС (СКТ) | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0%
все | СС (ЧФ) | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0%
все | СС (ЗС) | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0%
все | СС (МГН) | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0%
все | СОТ | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0%
все | ОЗДС | Есть от 15.01.2023 | Оборудование | компл/шт | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0%
Сумма: |  |  |  |  | 4690 | 0 | 4690 | 0% |  |  | 0 | 0%
Примечание: В данные объемы не вошли такие позиции, как: розетки, выключатели, адаптеры, сплайс кассеты, аккумуляторы для РИПов и т.п. мелочь