## Лист1
№ п/п | Наименование документа | № документа | Дата документа | Организация составившая документ | Оригинал/копия | кол-во стр. в документе | Лист по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Выписка из реестра членов СРО
2 | Приказ о назначении ответственного лица инженера за выполнение комплекса СМР Карайченцев В.В.
3 | АОСР Устройство оклеечной гидроизоляции на битумной основе 2 слоя Насосной станции №3 №2 №1 | №01-24-Э-ПД-ЛОС-КР2/КБВ/1 | 16.08.2024-19.08.2024 | ООО "КубаньБурВод" | Оригинал | 2 | 1
4 | Паспорт качества Стеклоизол Р ХПП 2,1 ТехноНиколь | №1551 | 2024-04-15 | ООО "Завод Технофлекс" | Копия | 1 | 3
5 | Исполнительная схема Устройство оклеечной гидроизоляции на битумной основе 2 слоя | №КР2.1 | 2024-06-16 | ООО "КубаньБурВод" | Оригинал | 3 | 4
6 | АОСР Армирование фундаментной плиты Насосной станции №3 поз.14 на отм. -6,750 | №01-24-Э-ПД-ЛОС-КР2/КБВ/1 | 20.08.2024-20.08.2024 |  | Оригинал | 2 | 7
7 | Сертификат качества Арматура А500С д12 | №002925 | 2024-05-16 |  | Копия | 1 | 9
8 | Сертификат качества арматура А5000С д16 | №003150 | 2024-05-26 |  | Копия | 1 | 10
9 | Сертификат качества проволока 1,2 | №б/н | 2024-04-30 |  | Копия |  | 11
10 | Исполнительная схема устройства армирования фундаментной плиты ФП1 | №КР2.2 | 2024-08-20 |  | Оригинал | 2 | 11
11 | АОСР Монтаж щитовой опалубки фундаментной плиты ФП1Насосной станции №3 поз.14 на отм. -6,750 | №01-24-Э-ПД-ЛОС-КР2/КБВ/1 | 21.08.2024-21.08.2024 |  | Оригинал | 2 | 13
12 | Сертификат соответствия Щитовая опалубка | №РОСС RU.НВ29.Н00363/21 | 21.10.2021-21.10.2024 |  | Копия | 1 | 15
13 | Сертификат соответствия Крепеж для опалубки | №РОСС RU.04ССН0.03181 | 24.01.2023-23.01.2026 |  | Копия | 1 | 16
14 | Исполнительная схема Устройство щитовой опалубки ФП1 | №кКР2.3 | 2024-06-15 |  | Оригинал |  | 17
15 | АОСР Устройство бетонной плиты Насосной станции №3 поз.14 на отм. -6,750 | №01-24-Э-ПД-ЛОС-КР2/КБВ/1 | 22.08.2024-19.09.2024 |  | Оригинал | 2 | 17
16 | Документ о качестве бетонной смеси В25 119,8м3 | №1258 | 2024-08-22 |  | Копия | 1 | 19
17 | Протокол 7дней | №1258 | 2024-08-29 |  | Копия | 1 | 20
18 | Протокол 28 дней | №1258 | 2024-09-19 |  | Копия | 1 | 21