## было
| Заказчик / Owner: |  |  |  | ООО «уууууууууууууууууу / уууууууууууууууууууу
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
| Подрядчик / Contractor: |  |  |  | OOО "уууууууууууууууу, тел/факс : (3452)-ууууууу1 / ууу (495)-730-уууу-уу / ууу, tel/fax : (3452)-21ууууу / (861)-ууууу / (495)уууууу
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
| Субподрядчик / SubContractor: |  |  |  | оооооооооо / ооооооо
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
| Стройка / Construction Site: |  |  |  | Адддддддддд / Aлллллллл
наименование / description
| Объект / Object: |  |  |  | Аааааааааааа. Этап 4. Гааааааааа / Aааааааа. Stage 4. ааааааааааааа
наименование / description
Этап / Stage: Этап 4. ккккккккккк. Строительный пакет 5. Фаза 1. (ОЗХ) / Stage 4. Gкккккккк Construction package 5. Phase 1. (UIO)
наименование / description
| Экккккккккккк / Opккккккккx: 4.1.1.00.000.Тккккккккя №1. Оккккккккккккккккккква / Pкккккккne No.1 UIO fкккккккккs | [11 empty] | Титукккккккккт / Tккккккккккct: 4.1.1.29.400 Нккккккккккда ккккккккЖ / кккккккккккккg Rккккккккк
[6 empty] | наименование / description | [8 empty] | наименование / description
| Пуккккккк / Sкккккккккккккк: 4.1.1.29.000 Нккккккккка СУГ и ЛВЖ / ккккккккd HFL Lккккккккккk | [11 empty] | Титул / Title: 4.1.1.29.500 Экккккккка СкккккккккккЖ / LPкккккккck
[6 empty] | наименование / description | [8 empty] | наименование / description
Отчетный период / Reporting Period
[14 empty] | с / from |  | по / to
[14 empty] | 2024-09-01 |  | 2024-09-30
Первичный Акт № 7-5-45-ннн-509(RS) / Initial Act No 7-5-45-ннн-509(RS)
[7 empty] | за / for | Сентябрь/September |  |  | год / year | 2024
№ пп | Чертеж/Элемент / Drawing/Element |  |  | Единичная расценка / Unit Rate | [5 empty] | Физ объем по рабочей документации, выданной в производство работ / Quantities as per IFC documentation |  | Выполнено работ / Works performed |  |  |  |  | Остаток/ Carryover
| Номер чертежа / Number of drawing Наименование элемента / Name of element |  | Количество, шт. / Quantity, pcs | Шифр / Code |  | Наименование / Name |  | Единица измерения / Unit of measurement |  |  |  | Выполнено и принято ранее/ Done and accepted earlier |  | Фактчиески выполненный и подтвержденный объем исполниельной документацией физ.объем за отчетный месяц / Work physically performed for the reporting month and confirmed by as-built documentation |  | Выполнено всего/ Work performed in total
[10 empty] | на элемент / per element | Всего физ.объем / per total quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Unit Weight without Bolt (НЕ КОРРЕКТИРОВАТЬ) | ACT | RFI
1 | 0055-4.1.1.29.500-TM2/0055-4.1.1.29.500-TM2.PI-0001(PC) | SR03701-0-37-NHC3P+730105-1 | 1 | MI3X1A020_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса > 50 кг <= 150 кг | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. > 50 Kg <= 150 Kg | кг | kg | 129.85 | 129.85 | 0 | 0 | 1 | 129.85 | 129.85 | 0 | СМУ-6 | 129.852 | RS-0.0.0.00.000-TM-772 от 10.05.2024г
2 | 0055-4.1.1.29.500-TM41/0055-4.1.1.29.500-TM41.PI-0001(PC) | SR03701-0-34-TEPB760001-3 | 1 | MI3X1A020_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса > 50 кг <= 150 кг | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. > 50 Kg <= 150 Kg | кг | kg | 265.28 | 265.28 | 0 | 0 | 1 | 265.28 | 265.28 | 0 | СМУ-6 | 265.285 | RS-0.0.0.00.000-TM-764 от 28.06.2024г RS-0.0.0.00.000-TM-1001 от 27.08.2024г
3 | 0055-4.1.1.29.500-TM2/0055-4.1.1.29.500-TM2.PI-0001(PCo) | SR03701-0-37-NHC3P+730107-2 | 1 | MI3X1A010_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса <= 50 кг0 , 0 | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. <= 50 Kg, 0, 0 | кг | kg | 56.11 | 56.11 | 0 | 0 | 1 | 56.11 | 56.11 | 0 | СМУ-6 | 56.11 | RS-0.0.0.00.000-TM-772 от 10.05.2024г
4 | 0055-4.1.1.29.500-TM5/0055-4.1.1.29.500-TM5.PI-0001(PC) | SR03701-0-37-SSIN080011-1 | 1 | MF3X70000_8_0 |  | Неразрушающий контроль Изготовление и Монтаж Любого назначения Рентгено- и Гаммадефектоскопия , 8 , 0 | NDE Fabrication and Erection Any destination X-Ray & Gamma Ray , 8, 0 | шт | pcs | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | СМУ-6 |  |  | CK-89770 | (100%)
5 | 0055-4.1.1.29.500-TM2/0055-4.1.1.29.500-TM2.PI-0001(PCo) | SR03701-0-37-NHC3P+730107-3 | 1 | MI3X1A010_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса <= 50 кг0 , 0 | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. <= 50 Kg, 0, 0 | кг | kg | 32.79 | 32.79 | 0 | 0 | 1 | 32.79 | 32.79 | 0 | СМУ-6 | 32.791 | RS-0.0.0.00.000-TM-772 от 10.05.2024г
6 | 0055-4.1.1.29.500-TM5/0055-4.1.1.29.500-TM5.PI-0001(PCo) | CA03701-0-96-WPSW970169-4 | 1 | MI3X1A010_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса <= 50 кг0 , 0 | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. <= 50 Kg, 0, 0 | кг | kg | 34.42 | 34.42 | 0.37 | 12.61 | 0.63 | 21.81 | 34.42 | 0 | СМУ-6 | 21.807 | RS-0.0.0.00.000-TM-1000 от 27.08.2024г
7 | 0055-4.1.1.29.500-TM1/0055-4.1.1.29.500-TM1.PI-0001(PCo) | SR03701-0-37-NHC4P+740005-3 | 1 | MI3X1A010_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса <= 50 кг0 , 0 | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. <= 50 Kg, 0, 0 | кг | kg | 55.16 | 55.16 | 0 | 0 | 1 | 55.15 | 55.15 | 0.01 | СМУ-6 | 55.152 | RS-0.0.0.00.000-TM-772 от 10.05.2024г
ИТОГО/TOTAL | [9 empty] | 576.61 | 576.61 | 0.37 | 12.61 | 6.63 | 563.99 | 576.6 | 0.01
| Подтверждено / Confirmed: | от С-подрядчика / Construction Contractor | [7 empty] | 11: Шнннннн А.Н.
действующего на осннннннннннн. / acting on ннннннннннннннннн2024.
Подтверждено:
|  | от Генподрядчика / General Contractor | [7 empty] | 11: Ннннк Н.Н
Направление организации строительства
Подтверждено:
|  | от Генподрядчика / General Contractor | [7 empty] | 11: Мнннннин А.Н.
Производственно-техническое управление
Подтверждено:
|  | от Генподрядчика / General Contractor | [7 empty] | 11: Бннннв Н.В.
Направление строительного контроля
Согласовано:
|  | от Заказчика / Owner | [7 empty] | 11: Кннник Н.Н.
Направление строительного контроля
Согласовано:
|  | от Заказчика / Owner | [7 empty] | 11: Кннннно Н.В.

## стало
| Заказчик / Owner: |  |  |  | ООО «уууууууууууууууууу / уууууууууууууууууууу
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
| Подрядчик / Contractor: |  |  |  | OOО "уууууууууууууууу, тел/факс : (3452)-ууууууу1 / ууу (495)-730-уууу-уу / ууу, tel/fax : (3452)-21ууууу / (861)-ууууу / (495)уууууу
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
| Субподрядчик / SubContractor: |  |  |  | оооооооооо / ооооооо
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
| Стройка / Construction Site: |  |  |  | Адддддддддд / Aлллллллл
наименование / description
| Объект / Object: |  |  |  | Аааааааааааа. Этап 4. Гааааааааа / Aааааааа. Stage 4. ааааааааааааа
наименование / description
Этап / Stage: Этап 4. ккккккккккк. Строительный пакет 5. Фаза 1. (ОЗХ) / Stage 4. Gкккккккк Construction package 5. Phase 1. (UIO)
наименование / description
| Экккккккккккк / Opккккккккx: 4.1.1.00.000.Тккккккккя №1. Оккккккккккккккккккква / Pкккккккne No.1 UIO fкккккккккs | [11 empty] | Титукккккккккт / Tккккккккккct: 4.1.1.29.400 Нккккккккккда ккккккккЖ / кккккккккккккg Rккккккккк
[6 empty] | наименование / description | [8 empty] | наименование / description
| Пуккккккк / Sкккккккккккккк: 4.1.1.29.000 Нккккккккка СУГ и ЛВЖ / ккккккккd HFL Lккккккккккk | [11 empty] | Титул / Title: 4.1.1.29.500 Экккккккка СкккккккккккЖ / LPкккккккck
[6 empty] | наименование / description | [8 empty] | наименование / description
Отчетный период / Reporting Period
[14 empty] | с / from |  | по / to
[14 empty] | 2024-09-01 |  | 2024-09-30
Первичный Акт № 7-5-45-ннн-509(RS) / Initial Act No 7-5-45-ннн-509(RS)
[7 empty] | за / for | Сентябрь/September |  |  | год / year | 2024
№ пп | Чертеж/Элемент / Drawing/Element |  |  | Единичная расценка / Unit Rate | [5 empty] | Физ объем по рабочей документации, выданной в производство работ / Quantities as per IFC documentation |  | Выполнено работ / Works performed |  |  |  |  | Остаток/ Carryover
| Номер чертежа / Number of drawing Наименование элемента / Name of element |  | Количество, шт. / Quantity, pcs | Шифр / Code |  | Наименование / Name |  | Единица измерения / Unit of measurement |  |  |  | Выполнено и принято ранее/ Done and accepted earlier |  | Фактчиески выполненный и подтвержденный объем исполниельной документацией физ.объем за отчетный месяц / Work physically performed for the reporting month and confirmed by as-built documentation |  | Выполнено всего/ Work performed in total
[10 empty] | на элемент / per element | Всего физ.объем / per total quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Unit Weight without Bolt (НЕ КОРРЕКТИРОВАТЬ) | ACT | RFI
1 | 0055-4.1.1.29.500-TM2/0055-4.1.1.29.500-TM2.PI-0001(PC) | SR03701-0-37-NHC3P+730105-1 | 1 | MI3X1A020_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса > 50 кг <= 150 кг | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. > 50 Kg <= 150 Kg | кг | kg | 129.85 | 129.85 | 0 | 0 | 1 | 129.85 | 129.85 | 0 | СМУ-6 | 129.852 | RS-0.0.0.00.000-TM-772 от 10.05.2024г
2 | 0055-4.1.1.29.500-TM41/0055-4.1.1.29.500-TM41.PI-0001(PC) | SR03701-0-34-TEPB760001-3 | 1 | MI3X1A020_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса > 50 кг <= 150 кг | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. > 50 Kg <= 150 Kg | кг | kg | 265.28 | 265.28 | 0 | 0 | 1 | 265.28 | 265.28 | 0 | СМУ-6 | 265.285 | RS-0.0.0.00.000-TM-764 от 28.06.2024г RS-0.0.0.00.000-TM-1001 от 27.08.2024г
3 | 0055-4.1.1.29.500-TM2/0055-4.1.1.29.500-TM2.PI-0001(PCo) | SR03701-0-37-NHC3P+730107-2 | 1 | MI3X1A010_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса <= 50 кг0 , 0 | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. <= 50 Kg, 0, 0 | кг | kg | 56.11 | 56.11 | 0 | 0 | 1 | 56.11 | 56.11 | 0 | СМУ-6 | 56.11 | RS-0.0.0.00.000-TM-772 от 10.05.2024г
4 | 0055-4.1.1.29.500-TM5/0055-4.1.1.29.500-TM5.PI-0001(PC) | SR03701-0-37-SSIN080011-1 | 1 | MF3X70000_8_0 |  | Неразрушающий контроль Изготовление и Монтаж Любого назначения Рентгено- и Гаммадефектоскопия , 8 , 0 | NDE Fabrication and Erection Any destination X-Ray & Gamma Ray , 8, 0 | шт | pcs | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | СМУ-6 |  |  | CK-89770 | (100%)
5 | 0055-4.1.1.29.500-TM2/0055-4.1.1.29.500-TM2.PI-0001(PCo) | SR03701-0-37-NHC3P+730107-3 | 1 | MI3X1A010_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса <= 50 кг0 , 0 | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. <= 50 Kg, 0, 0 | кг | kg | 32.79 | 32.79 | 0 | 0 | 1 | 32.79 | 32.79 | 0 | СМУ-6 | 32.791 | RS-0.0.0.00.000-TM-772 от 10.05.2024г
6 | 0055-4.1.1.29.500-TM5/0055-4.1.1.29.500-TM5.PI-0001(PCo) | CA03701-0-96-WPSW970169-4 | 1 | MI3X1A010_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса <= 50 кг0 , 0 | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. <= 50 Kg, 0, 0 | кг | kg | 34.42 | 34.42 | 0.37 | 12.61 | 0.63 | 21.81 | 34.42 | 0 | СМУ-6 | 21.807 | RS-0.0.0.00.000-TM-1000 от 27.08.2024г
7 | 0055-4.1.1.29.500-TM1/0055-4.1.1.29.500-TM1.PI-0001(PCo) | SR03701-0-37-NHC4P+740005-3 | 1 | MI3X1A010_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса <= 50 кг0 , 0 | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. <= 50 Kg, 0, 0 | кг | kg | 55.16 | 55.16 | 0 | 0 | 1 | 55.15 | 55.15 | 0.01 | СМУ-6 | 55.152 | RS-0.0.0.00.000-TM-772 от 10.05.2024г
ИТОГО/TOTAL | [9 empty] | 576.61 | 576.61 | 0.37 | 12.61 | 6.63 | 563.99 | 576.6 | 0.01
| Подтверждено / Confirmed: | от С-подрядчика / Construction Contractor | [7 empty] | 11: Шнннннн А.Н.
действующего на осннннннннннн. / acting on ннннннннннннннннн2024.
Подтверждено:
|  | от Генподрядчика / General Contractor | [7 empty] | 11: Ннннк Н.Н
Направление организации строительства
Подтверждено:
|  | от Генподрядчика / General Contractor | [7 empty] | 11: Мнннннин А.Н.
Производственно-техническое управление
Подтверждено:
|  | от Генподрядчика / General Contractor | [7 empty] | 11: Бннннв Н.В.
Направление строительного контроля
Согласовано:
|  | от Заказчика / Owner | [7 empty] | 11: Кннник Н.Н.
Направление строительного контроля
Согласовано:
|  | от Заказчика / Owner | [7 empty] | 11: Кннннно Н.В.
4 | 0055-4.1.1.29.500-TM5/0055-4.1.1.29.500-TM5.PI-0001(PC) | SR03701-0-37-SSIN080011-1 | 1 | MF3X70000_8_0 |  | Неразрушающий контроль Изготовление и Монтаж Любого назначения Рентгено- и Гаммадефектоскопия , 8 , 0 | NDE Fabrication and Erection Any destination X-Ray & Gamma Ray , 8, 0 | шт | pcs | 165.86 | 165.86 | 0 | 0 | 1 | 165.86 | 165.86 | 0 | СМУ-6 |  |  | CK-89770 | (100%)
3 | 0055-4.1.1.29.500-TM2/0055-4.1.1.29.500-TM2.PI-0001(PCo) | SR03701-0-37-NHC3P+730107-2 | 1 | MI3X1A010_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса <= 50 кг0 , 0 | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. <= 50 Kg, 0, 0 | кг | kg | 165.86 | 165.86 | 0 | 0 | 1 | 165.86 | 165.86 | 0 | СМУ-6 | 56.11 | RS-0.0.0.00.000-TM-772 от 10.05.2024г
1 | 0055-4.1.1.29.500-TM2/0055-4.1.1.29.500-TM2.PI-0001(PC) | SR03701-0-37-NHC3P+730105-1 | 1 | MI3X1A020_0_0_Fabric |  | Изготовление опор Любого назначения Материал Субподрядчика Углеродистая сталь - масса > 50 кг <= 150 кг | Supports Fabrication Any destination Material by Subcontr. CS - Wgt. > 50 Kg <= 150 Kg | кг | kg | 395.13 | 395.13 | 0 | 0 | 1 | 395.13 | 395.13 | 0 | СМУ-6 | 129.852 | RS-0.0.0.00.000-TM-772 от 10.05.2024г