## Было
[6 empty] | наименование / description | [8 empty] | наименование / description
Отчетный период / Reporting Period
[14 empty] | с / from |  | по / to
[14 empty] | 2024-09-01 |  | 2024-09-30
Первичный Акт № 7-5-45-522-209-1-(RS) / Initial Act No 7-5-45-522-209-1-(RS)
[7 empty] | за / for | Сентябрь / September |  |  | год / year | 2024
№ пп | Чертеж/Элемент / Drawing/Element |  |  | Единичная расценка / Unit Rate | [5 empty] | Физ объем по рабочей документации, выданной в производство работ / Quantities as per IFC documentation |  | Выполнено работ / Works performed |  |  |  |  | Остаток/ Carryover
| Номер чертежа / Number of drawing Наименование элемента / Name of element |  | Количество, шт. / Quantity, pcs | Шифр / Code |  | Наименование / Name |  | Единица измерения / Unit of measurement |  |  |  | Выполнено и принято ранее/ Done and accepted earlier |  | Фактчиески выполненный и подтвержденный объем исполниельной документацией физ.объем за отчетный месяц / Work physically performed for the reporting month and confirmed by as-built documentation |  | Выполнено всего/ Work performed in total
[10 empty] | на элемент / per element | Всего физ.объем / per total quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
29 | 0055-4.1.1.29.551-KM15/0055-4.1.1.29.551-KM15.OD-0001(PC) | Прогон | 1 | WHE8A1C01_8<=DN<=12 |  | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg | 4378.28 | 4378.28 | 0 | 0 | 0.85 | 3721.53 | 3721.53 | 656.75
30 | 0055-4.1.1.29.551-KM15/0055-4.1.1.29.551-KM15.OD-0001(PC) | Монтажный элемент | 1 | WHE8A1C01_8<=DN<=12 |  | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0.85 | 33.01 | 33.01 | 5.83
31 | 0055-4.1.1.29.551-KM15/0055-4.1.1.29.551-KM15.OD-0001(PC) | Вертикальная связь | 1 | WHE8A1C01_8<=DN<=12 |  | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg | 16.98 | 16.98 | 0 | 0 | 0.85 | 14.43 | 14.43 | 2.55
ИТОГО/TOTAL | [9 empty] | 4434.1 | 4434.1 | 0 | 0 | 2.55 | 3768.97 | 3768.97 | 665.13
| Подтверждено / Confirmed: | от С-подрядчика / Construction Contractor
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
Направление организации строительства
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
|  | Производственно-техническое управление | [7 empty] | 7: Цена за единицу, руб. / Price per unit, rub.; 8: Объем работ по РД, выданной «в производство работ» / Quantities of Detailed Design Issued for Construction; 9: Стоимость работ по РД, выданной в производство работ, руб. / Total Cost of Detailed Design Issued for Construction, rub.
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
Направление строительного контроля
Согласовано:
от Заказчика / Owner
[5 empty] | L | Изоляционные работы | Insulation works
[5 empty] | LHC | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ | HOT INSULATION FOR EQUIPMENT
4.1.1.29.551+51+LHCR10G_ExtDiaupto1250mm_40 | L | LHC |  | 1 | LHCR10G_ExtDiaupto1250mm_40 | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg
[5 empty] | LHC | ИТОГО по Дисциплине LHC / Total for Discipline LHC:
[5 empty] | M | Механика | Mechanical
[5 empty] | MF3 | Неразрушающий контроль | Non destructive test
4.1.1.29.551+51+MF3X50000_10_0 | M | MF3 |  | 2 | MF3X50000_10_0 | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg
[5 empty] | MF3 | ИТОГО по Дисциплине MF3 / Total for Discipline MF3:
[5 empty] | M | Механика | Mechanical
[5 empty] | MF3 | Неразрушающий контроль | Non destructive test
4.1.1.29.551+51+MF3X50000_12_0 | M | MF3 |  | 3 | MF3X50000_12_0 | Монтаж поручней из стальных труб | Installation of steel tubing handrails | кг | kg
[5 empty] | MF3 | ИТОГО по Дисциплине MF3 / Total for Discipline MF3:
[5 empty] | NN | Электромонтажные работы | Electrical works
[5 empty] | NN08 | Монтаж системы катодной защиты (ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК) | Cathodic protection system (APPLICABLE ONLY FOR PROCESS UNITS) installation
4.1.1.29.551+51+NN08GA03EX | NN | NN08 |  | 4 | NN08GA03EX | Монтаж стальных решеток и лестничных ступеней | Installation of steel gratings & stair treads | кг | kg
[5 empty] | NN08 | ИТОГО по Дисциплине NN08 / Total for Discipline NN08:
[5 empty] | W | Электромонтажные работы | Electrical works
[5 empty] | WH | Окраска труб | Painting for piping
4.1.1.29.551+51+WHE8A1C01_8<=DN<=12 | W | WH |  | 5 | WHE8A1C01_8<=DN<=12 | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg
[5 empty] | WH | ИТОГО по Дисциплине WH / Total for Discipline WH:
[5 empty] | 0 | ИТОГО по Дисциплине / Total for Discipline :

## Стало
[6 empty] | наименование / description | [8 empty] | наименование / description
Отчетный период / Reporting Period
[14 empty] | с / from |  | по / to
[14 empty] | 2024-09-01 |  | 2024-09-30
Первичный Акт № 7-5-45-522-209-1-(RS) / Initial Act No 7-5-45-522-209-1-(RS)
[7 empty] | за / for | Сентябрь / September |  |  | год / year | 2024
№ пп | Чертеж/Элемент / Drawing/Element |  |  | Единичная расценка / Unit Rate | [5 empty] | Физ объем по рабочей документации, выданной в производство работ / Quantities as per IFC documentation |  | Выполнено работ / Works performed |  |  |  |  | Остаток/ Carryover
| Номер чертежа / Number of drawing Наименование элемента / Name of element |  | Количество, шт. / Quantity, pcs | Шифр / Code |  | Наименование / Name |  | Единица измерения / Unit of measurement |  |  |  | Выполнено и принято ранее/ Done and accepted earlier |  | Фактчиески выполненный и подтвержденный объем исполниельной документацией физ.объем за отчетный месяц / Work physically performed for the reporting month and confirmed by as-built documentation |  | Выполнено всего/ Work performed in total
[10 empty] | на элемент / per element | Всего физ.объем / per total quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
29 | 0055-4.1.1.29.551-KM15/0055-4.1.1.29.551-KM15.OD-0001(PC) | Прогон | 1 | WHE8A1C01_8<=DN<=12 |  | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg | 4378.28 | 4378.28 | 0 | 0 | 0.85 | 3721.53 | 3721.53 | 656.75
30 | 0055-4.1.1.29.551-KM15/0055-4.1.1.29.551-KM15.OD-0001(PC) | Монтажный элемент | 1 | WHE8A1C01_8<=DN<=12 |  | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0.85 | 33.01 | 33.01 | 5.83
31 | 0055-4.1.1.29.551-KM15/0055-4.1.1.29.551-KM15.OD-0001(PC) | Вертикальная связь | 1 | WHE8A1C01_8<=DN<=12 |  | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg | 16.98 | 16.98 | 0 | 0 | 0.85 | 14.43 | 14.43 | 2.55
ИТОГО/TOTAL | [9 empty] | 4434.1 | 4434.1 | 0 | 0 | 2.55 | 3768.97 | 3768.97 | 665.13
| Подтверждено / Confirmed: | от С-подрядчика / Construction Contractor
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
Направление организации строительства
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
|  | Производственно-техническое управление | [7 empty] | 7: Цена за единицу, руб. / Price per unit, rub.; 8: Объем работ по РД, выданной «в производство работ» / Quantities of Detailed Design Issued for Construction; 9: Стоимость работ по РД, выданной в производство работ, руб. / Total Cost of Detailed Design Issued for Construction, rub.
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
Направление строительного контроля
Согласовано:
от Заказчика / Owner
[5 empty] | L | Изоляционные работы | Insulation works
[5 empty] | LHC | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ | HOT INSULATION FOR EQUIPMENT
4.1.1.29.551+51+LHCR10G_ExtDiaupto1250mm_40 | L | LHC |  | 1 | LHCR10G_ExtDiaupto1250mm_40 | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg
[5 empty] | LHC | ИТОГО по Дисциплине LHC / Total for Discipline LHC:
[5 empty] | M | Механика | Mechanical
[5 empty] | MF3 | Неразрушающий контроль | Non destructive test
4.1.1.29.551+51+MF3X50000_10_0 | M | MF3 |  | 2 | MF3X50000_10_0 | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg
[5 empty] | MF3 | ИТОГО по Дисциплине MF3 / Total for Discipline MF3:
[5 empty] | M | Механика | Mechanical
[5 empty] | MF3 | Неразрушающий контроль | Non destructive test
4.1.1.29.551+51+MF3X50000_12_0 | M | MF3 |  | 3 | MF3X50000_12_0 | Монтаж поручней из стальных труб | Installation of steel tubing handrails | кг | kg
[5 empty] | MF3 | ИТОГО по Дисциплине MF3 / Total for Discipline MF3:
[5 empty] | NN | Электромонтажные работы | Electrical works
[5 empty] | NN08 | Монтаж системы катодной защиты (ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК) | Cathodic protection system (APPLICABLE ONLY FOR PROCESS UNITS) installation
4.1.1.29.551+51+NN08GA03EX | NN | NN08 |  | 4 | NN08GA03EX | Монтаж стальных решеток и лестничных ступеней | Installation of steel gratings & stair treads | кг | kg
[5 empty] | NN08 | ИТОГО по Дисциплине NN08 / Total for Discipline NN08:
[5 empty] | W | Электромонтажные работы | Electrical works
[5 empty] | WH | Окраска труб | Painting for piping
4.1.1.29.551+51+WHE8A1C01_8<=DN<=12 | W | WH |  | 5 | WHE8A1C01_8<=DN<=12 | Монтаж металлоконструкций с болтовыми соединениями | Erection of bolted steel structures | кг | kg
[5 empty] | WH | ИТОГО по Дисциплине WH / Total for Discipline WH:
[5 empty] | L, M, NN, W | ИТОГО по Дисциплине L, M, NN, W / Total for Discipline L, M, NN, W: