## 1111
2024-08-09 11:28 | дата выгрузки
-
-
-
-
-
-
Ключ | Номер пакета | Фаза | Номер титула | Наименование Титула | Чертеж | Номер структуры | Элемент | Шифр Единичнной расценки | Описание Единичной Расценки | Описание Единичной Расценки(анг) | Ед изм | KQ | KC | Описание KQ | Коэф KQ | Ед.изм KQ | Формула | Проект Кол-во Элементов | Проект ФизОбъем на Элемент | Проект Общий ФизОбъем | Факт выполненых Элементов | Факт ФизОбъем | Разница РД-ФАКТ ФО | Цена за ед.в валюте договора | Стоимость в валюте договора | Фактические затраты | Остаток стоимости | ФО BoQ | Ревизия чертежа | Изм чертежа | Id расценки | Id чертежа
4.1.1.29.500+51+ADA12AB01 | 5 | 1 | 4.1.1.29.500 | Эстакада налива СУГ | 0055-4.1.1.29.500-KJ7/0055-4.1.1.29.500-KJ7.DT-0002(PC) |  | FNJ007(2) | ADA12AB01 | Поставка и выполнение, при любой высоте, цементирования посредством безусадочного раствора | Supply and execution, at any elevation, of grouting using of non-shrink mortar | м3 |  | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 0 | м3 | 0,85*0,55*0,05 | 2 | 0.02338 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 2102.1 | 105.105 | 0 | 105.11 | 287,75 | 00 | 01 | 1429239 | 29056
4.1.1.29.500+51+AFA17BC21 | 5 | 1 | 4.1.1.29.500 | Эстакада налива СУГ | 0055-4.1.1.29.500-KJ7/0055-4.1.1.29.500-KJ7.DT-0002(PC) |  | FNJ007(2) | AFA17BC21 | Опалубка для отверстий под анкерные болты - место соприкосновения опалубки с бетоном до 0.50 м2 | Formwork for execution of anchor bolt boxes - wet contour area up to 0.50 m2 | шт |  | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 0 | м3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14.94 | 29.88 | 0 | 29.88 | 2417 | 00 | 01 | 1429240 | 29056
4.1.1.29.500+51+AFA17BC21 | 5 | 1 | 4.1.1.29.500 | Эстакада налива СУГ | 0055-4.1.1.29.500-KJ7/0055-4.1.1.29.500-KJ7.DT-0002(PC) |  | FNJ007(1) | AFA17BC21 | Поставка и монтаж арматуры с пределом текучести от 400 мпа до 500 мпа | Supply and installation of rebars over 400 mpa up to 500 mpa yield strength | кг |  | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 0 | м3 | (0,8*4*0,888+1,1*4*0,888)*3+(3*1*0,617+10*0,725*0,617+5*0,35*0,395)*1,61+2,35*5*1,997+(1,685+0,2-2*0,012*1)*12*0,888+2,35*5*0,888+0,85*12*0,888+0,85*12*1,997+(0,44+0,045*2-2*0,008*4)*14*0,395+(0,42*2+0,752*2+0,05*2-2*0,01*7)*9*0,617+(0,29+0,045*2-2*0,008*4)*32*0,395 | 2 | 134.06 | 5 | 1.33 | 151.54 | 116.58 | 1.09 | 292.2508 | 165.18 | 127.07 | 6143466,74 | 00 | 01 | 1429241 | 29056
4.1.1.29.500+51+AFA17BC21 | 5 | 1 | 4.1.1.29.500 | Эстакада налива СУГ | 0055-4.1.1.29.500-KJ7/0055-4.1.1.29.500-KJ7.DT-0002(PC) |  | FNJ007(2) | AFA17BC21 | Поставка анкерных болтов, тип, покрытие, окончательная обработка и материал в соответствии с ТУ проекта. | Supply of anchor bolts, type, coating, finishing and material according to project specification. | кг |  | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 0 | м3 | 4*(3,28+7,19) | 2 | 41.88 | 10 | 0 | 0 | 83.76 | 2.05 | 171.708 | 0 | 171.71 | 323311,65 | 00 | 01 | 1429242 | 29056
4.1.1.29.500+51+ADA11EA01 | 5 | 1 | 4.1.1.29.500 | Эстакада налива СУГ | 0055-4.1.1.29.500-KJ7/0055-4.1.1.29.500-KJ7.DT-0002(PC) |  | FNJ007(2) | ADA11EA01 | Установка анкерных болтов любого диаметра | Installation of anchor bolts any diameter | кг |  | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 0 | м3 | 4*(3,28+7,19) | 2 | 41.88 | 83.76 | 0 | 0 | 83.76 | 1.67 | 139.8792 | 0 | 139.88 | 319004,02 | 00 | 01 | 1429243 | 29056
4.1.1.29.551+51+ADA10AA02 | 5 | 1 | 4.1.1.29.551 | Эстакада осмотра | 0055-4.1.1.29.551-KJ27/0055-4.1.1.29.551-KJ27.DT-0002(PC) |  | FNJ002(1) | ADA10AA02 | Поставка и монтаж арматуры с пределом текучести от 400 мпа до 500 мпа | Supply and installation of rebars over 400 mpa up to 500 mpa yield strength | кг |  | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 0 | м3 | 89.43 | 1 | 89.43 | 89.43 | 0 | 0 | 89.43 | 1.09 | 97.4787 | 0 | 97.48 | 6143466,74 | 00 |  | 1429293 | 29057
4.1.1.29.551+51+ADA11AA01 | 5 | 1 | 4.1.1.29.551 | Эстакада осмотра | 0055-4.1.1.29.551-KJ27/0055-4.1.1.29.551-KJ27.DT-0002(PC) |  | FNJ002(2) | ADA11AA01 | Поставка анкерных болтов, тип, покрытие, окончательная обработка и материал в соответствии с ТУ проекта. | Supply of anchor bolts, type, coating, finishing and material according to project specification. | кг |  | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 0 | м3 | 8*(2,08+4,44) | 1 | 52.16 | 52.16 | 0 | 0 | 52.16 | 2.05 | 106.928 | 0 | 106.93 | 323311,65 | 00 |  | 1429294 | 29057
4.1.1.29.500+51+AFA17BC41 | 5 | 1 | 4.1.1.29.500 | Эстакада осмотра | 0055-4.1.1.29.551-KJ27/0055-4.1.1.29.551-KJ27.DT-0002(PC) |  | FNJ002(2) | AFA17BC41 | Установка анкерных болтов любого диаметра | Installation of anchor bolts any diameter | кг |  | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 0 | м3 | 8*(2,08+4,44) | 1 | 52.16 | 52.16 | 0 | 0 | 52.16 | 1.67 | 87.1072 | 0 | 87.11 | 319004,02 | 00 |  | 1429295 | 29057
4.1.1.29.500+51+AFA17BC21 | 5 | 1 | 4.1.1.29.551 | Эстакада осмотра | 0055-4.1.1.29.551-KJ27/0055-4.1.1.29.551-KJ27.DT-0002(PC) |  | FNJ003(1) | AFA17BC21 | Подбетонка толщиной до 20 см, класса до c16 цилиндрическая форма или аналог | Lean concrete up to 20 cm thk., class up to c16 cylindric test or equivalent | м3 | KQ.01.04.06 | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 1 | м3 | 2,3*2*0,1 | 1 | 0.46 | 10 | 0 | 0 | 0.46 | 114.55 | 52.693 | 0 | 52.69 | 6283,22 | 00 |  | 1429296 | 29057
4.1.1.29.500+51+AFA17BC41 | 5 | 1 | 4.1.1.29.500 | Эстакада осмотра | 0055-4.1.1.29.551-KJ27/0055-4.1.1.29.551-KJ27.DT-0002(PC) |  | FNJ003(1) | AFA17BC41 | Прямая опалубка для бетонных оснований | Straight formwork for concrete foundations | м2 |  | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 0 | м3 | 2,3*2*0,25+2*2*0,25 | 1 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 22.31 | 47.9665 | 0 | 47.97 | 133355,73 | 00 |  | 1429297 | 29057
4.1.1.29.551+51+ADA08AB02 | 5 | 1 | 4.1.1.29.551 | Эстакада осмотра | 0055-4.1.1.29.551-KJ27/0055-4.1.1.29.551-KJ27.DT-0002(PC) |  | FNJ003(1) | ADA08AB02 | Бетон для фундамента класса от c25 до c30 цилиндрическая форма или аналог | Concrete for foundation class over c25 to c30 cylindric test or equivalent | м3 | KQ.01.04.06 | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 1 | м3 | 2*2,3*0,25 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 121.32 | 139.518 | 0 | 139.52 | 53091,39 | 00 |  | 1429298 | 29057
4.1.1.29.551+51+ADA09AA01 | 5 | 1 | 4.1.1.29.551 | Эстакада осмотра | 0055-4.1.1.29.551-KJ27/0055-4.1.1.29.551-KJ27.DT-0002(PC) |  | FNJ003(2) | ADA09AA01 | Прямая опалубка для бетонных оснований | Straight formwork for concrete foundations | м2 |  | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 0 | м3 | 0,75*4*1,95 | 1 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 22.31 | 130.5135 | 0 | 130.51 | 133355,73 | 00 |  | 1429299 | 29057
4.1.1.29.551+51+ADA08AB02 | 5 | 1 | 4.1.1.29.551 | Эстакада осмотра | 0055-4.1.1.29.551-KJ27/0055-4.1.1.29.551-KJ27.DT-0002(PC) |  | FNJ003(2) | ADA08AB02 | Бетон для фундамента класса от c25 до c30 цилиндрическая форма или аналог | Concrete for foundation class over c25 to c30 cylindric test or equivalent | м3 | KQ.01.04.06 | KQ.01.04.06 | Заливка бетона на фундаменты | 1 | м3 | 0,75*0,75*1,95 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 121.32 | 133.452 | 0 | 133.45 | 53091,39 | 00 |  | 1429300 | 29057