## Было
Заказчик / Owner:
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
Подрядчик / Contractor:
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
Субподрядчик / SubContractor:
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
Стройка / Construction Site:
наименование / description
Объект / Object:
наименование / description
Этап / Phase: Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Строительный пакет 5. Фаза 1. (ОЗХ) / Stage 4. Gas processing plant. Construction package 5. Phase 1. (UIO)
Титульный объект4.1.1.29.400 эстакада
комплекс 4.1.1.00.000 линия №1.
Титул / Title: 4.1.1.29.500 Эстакада
4.1.1.29.000 эстакада СУГ и ЛВЖ
Отчетный период / Reporting Period
[14 empty] | с / from |  | по / to
[14 empty] | 2024-09-01 |  | 2024-09-30
Первичный Акт № 7-5-45-506-309-(RS)
[7 empty] | за / for | Сентябрь /September |  |  | год / year | 2024 | г.
№ пп | Чертеж/Элемент / Drawing/Element |  |  | Единичная расценка / Unit Rate | [5 empty] | Физ объем по рабочей документации, выданной в производство работ / Quantities as per IFC documentation |  | Выполнено работ / Works performed |  |  |  |  | Остаток/ Carryover
| Номер чертежа / Number of drawing Наименование элемента / Name of element |  | Количество, шт. / Quantity, pcs | Шифр / Code |  | Наименование / Name |  | Единица измерения / Unit of measurement |  |  |  | Выполнено и принято ранее/ Done and accepted earlier |  | Фактически выполненный и подтвержденный объем исполниельной документацией физ.объем за отчетный месяц / Work physically performed for the reporting month and confirmed by as-built documentation |  | Выполнено всего/ Work performed in total
[10 empty] | на элемент / per element | Всего физ.объем / per total quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 0055-4.1.1.29.500-OZ20/0055-4.1.1.29.500-OZ20.SP-0001(PC) | 0-37-SR0115 | 1 | AFA17BC21 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | 2.2228 | 2.2228 | 366.311 | 814.24 | 0.028452 | 0.063243 | 814.3032 | -812.0804 | АКЗ
2 | 0055-4.1.1.29.500-OZ8/0055-4.1.1.29.500-OZ8.SP-0001(PC) | 0-37-SR0118 | 1 | AFA17BC21 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | 2.6761 | 2.6761 | 327.6429 | 876.79 | 0.052249 | 0.13982 | 876.9298 | -874.2538 | АКЗ
3 | 0055-4.1.1.29.500-OZ9/0055-4.1.1.29.500-OZ9.SP-0001(PC) | 0-37-SR0120 | 1 | AFA17BC21 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | 3.5781 | 3.5781 | 323.0472 | 1155.892 | 0.074936 | 0.26813 | 1156.1601 | -1152.582 | АКЗ
4 | 0055-4.1.1.29.500-OZ17/0055-4.1.1.29.500-OZ17.SP-0001(PCo) | 0-37-SR0112 | 1 | AFA17BC21 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | 1.0975 | 1.0975 | 128.5423 | 141.07 | 0.055821 | 0.061261 | 141.1313 | -140.0338 | АКЗ
5 | 0055-4.1.1.29.500-OZ1/0055-4.1.1.29.500-OZ1.SP-0001(PC) | 0-37-PR0101 | 1 | AFA17BC21 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | 32.4986 | 32.4986 | 0 | 0 | 0.16219 | 5.2708 | 5.2708 | 27.2278 | АКЗ
6 | 0055-4.1.1.29.500-OZ1/0055-4.1.1.29.500-OZ1.SP-0001(PC) | 0-37-PR0101 | 1 | AFA17BC41 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 120 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 120 min. rei | м2 | m2 | 1.2785 | 1.2785 | 0 | 0 | 0.017673 | 0.022595 | 0.022595 | 1.2559 | АКЗ
7 | 0055-4.1.1.29.500-OZ2/0055-4.1.1.29.500-OZ2.SP-0001(PC) | 0-37-SR0102 | 1 | AFA17BC41 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 120 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 120 min. rei | м2 | m2 | 1.6325 | 1.6325 | 0 | 0 | 0.17647 | 0.28809 | 0.28809 | 1.3445 | АКЗ
ИТОГО/TOTAL
| Подтверждено / Confirmed: | от С-подрядчика / Construction Contractor
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
Направление организации строительства
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
Производственно-техническое управление
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
Направление строительного контроля
Согласовано:
от Заказчика
[5 empty] | AB...AP | Общестроительные работы | Civil works
[5 empty] | AF | Огнезащита | Fireproofing works
[5 empty] | AFA17BC | Устройство противовспучивающегося покрытия | FIRE PROOFING RETARDANT INTUMESCENT PAINTINGS
4.1.1.29.500+51+AFA17BC21 | AB...AP | AF | AFA17BC | 1 | AFA17BC21 | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | bar: 8
[5 empty] | AF | ИТОГО по Дисциплине AF / Total for Discipline AF:
[5 empty] | AB...AP | Общестроительные работы | Civil works
[5 empty] | AF | Огнезащита | Fireproofing works
[5 empty] | AFA17BC | Устройство противовспучивающегося покрытия | FIRE PROOFING RETARDANT INTUMESCENT PAINTINGS
4.1.1.29.500+51+AFA17BC41 | AB...AP | AF | AFA17BC | 2 | AFA17BC41 | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 120 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 120 min. rei | м2 | m2 | bar: 8
[5 empty] | AF | ИТОГО по Дисциплине AF / Total for Discipline AF:

## Стало
Заказчик / Owner:
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
Подрядчик / Contractor:
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
Субподрядчик / SubContractor:
организация, адрес, телефон, факс / company, address, telephone, fax
Стройка / Construction Site:
наименование / description
Объект / Object:
наименование / description
Этап / Phase: Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Строительный пакет 5. Фаза 1. (ОЗХ) / Stage 4. Gas processing plant. Construction package 5. Phase 1. (UIO)
Титульный объект4.1.1.29.400 эстакада
комплекс 4.1.1.00.000 линия №1.
Титул / Title: 4.1.1.29.500 Эстакада
4.1.1.29.000 эстакада СУГ и ЛВЖ
Отчетный период / Reporting Period
[14 empty] | с / from |  | по / to
[14 empty] | 2024-09-01 |  | 2024-09-30
Первичный Акт № 7-5-45-506-309-(RS)
[7 empty] | за / for | Сентябрь /September |  |  | год / year | 2024 | г.
№ пп | Чертеж/Элемент / Drawing/Element |  |  | Единичная расценка / Unit Rate | [5 empty] | Физ объем по рабочей документации, выданной в производство работ / Quantities as per IFC documentation |  | Выполнено работ / Works performed |  |  |  |  | Остаток/ Carryover
| Номер чертежа / Number of drawing Наименование элемента / Name of element |  | Количество, шт. / Quantity, pcs | Шифр / Code |  | Наименование / Name |  | Единица измерения / Unit of measurement |  |  |  | Выполнено и принято ранее/ Done and accepted earlier |  | Фактически выполненный и подтвержденный объем исполниельной документацией физ.объем за отчетный месяц / Work physically performed for the reporting month and confirmed by as-built documentation |  | Выполнено всего/ Work performed in total
[10 empty] | на элемент / per element | Всего физ.объем / per total quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | элементов, шт. / element, pcs | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity | физ.объем / quantity
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 0055-4.1.1.29.500-OZ20/0055-4.1.1.29.500-OZ20.SP-0001(PC) | 0-37-SR0115 | 1 | AFA17BC21 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | 2.2228 | 2.2228 | 366.311 | 814.24 | 0.028452 | 0.063243 | 814.3032 | -812.0804 | АКЗ
2 | 0055-4.1.1.29.500-OZ8/0055-4.1.1.29.500-OZ8.SP-0001(PC) | 0-37-SR0118 | 1 | AFA17BC21 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | 2.6761 | 2.6761 | 327.6429 | 876.79 | 0.052249 | 0.13982 | 876.9298 | -874.2538 | АКЗ
3 | 0055-4.1.1.29.500-OZ9/0055-4.1.1.29.500-OZ9.SP-0001(PC) | 0-37-SR0120 | 1 | AFA17BC21 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | 3.5781 | 3.5781 | 323.0472 | 1155.892 | 0.074936 | 0.26813 | 1156.1601 | -1152.582 | АКЗ
4 | 0055-4.1.1.29.500-OZ17/0055-4.1.1.29.500-OZ17.SP-0001(PCo) | 0-37-SR0112 | 1 | AFA17BC21 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | 1.0975 | 1.0975 | 128.5423 | 141.07 | 0.055821 | 0.061261 | 141.1313 | -140.0338 | АКЗ
5 | 0055-4.1.1.29.500-OZ1/0055-4.1.1.29.500-OZ1.SP-0001(PC) | 0-37-PR0101 | 1 | AFA17BC21 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | 32.4986 | 32.4986 | 0 | 0 | 0.16219 | 5.2708 | 5.2708 | 27.2278 | АКЗ
6 | 0055-4.1.1.29.500-OZ1/0055-4.1.1.29.500-OZ1.SP-0001(PC) | 0-37-PR0101 | 1 | AFA17BC41 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 120 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 120 min. rei | м2 | m2 | 1.2785 | 1.2785 | 0 | 0 | 0.017673 | 0.022595 | 0.022595 | 1.2559 | АКЗ
7 | 0055-4.1.1.29.500-OZ2/0055-4.1.1.29.500-OZ2.SP-0001(PC) | 0-37-SR0102 | 1 | AFA17BC41 |  | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 120 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 120 min. rei | м2 | m2 | 1.6325 | 1.6325 | 0 | 0 | 0.17647 | 0.28809 | 0.28809 | 1.3445 | АКЗ
ИТОГО/TOTAL
| Подтверждено / Confirmed: | от С-подрядчика / Construction Contractor
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
Направление организации строительства
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
Производственно-техническое управление
Подтверждено:
от Генподрядчика / General Contractor
Направление строительного контроля
Согласовано:
от Заказчика
[5 empty] | AB...AP | Общестроительные работы | Civil works
[5 empty] | AF | Огнезащита | Fireproofing works
[5 empty] | AFA17BC | Устройство противовспучивающегося покрытия | FIRE PROOFING RETARDANT INTUMESCENT PAINTINGS
4.1.1.29.500+51+AFA17BC21 | AB...AP | AF | AFA17BC | 1 | AFA17BC21 | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 60 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 60 min. rei | м2 | m2 | 8: 30
[5 empty] | AF | ИТОГО по Дисциплине AF / Total for Discipline AF:
[5 empty] | AB...AP | Общестроительные работы | Civil works
[5 empty] | AF | Огнезащита | Fireproofing works
[5 empty] | AFA17BC | Устройство противовспучивающегося покрытия | FIRE PROOFING RETARDANT INTUMESCENT PAINTINGS
4.1.1.29.500+51+AFA17BC41 | AB...AP | AF | AFA17BC | 2 | AFA17BC41 | Устройство вспучивающейся огнезащиты для стальных конструкций, с пределом стойкости 120 мин. | Fire proofing retardant intumescent painting of steelworks, 120 min. rei | м2 | m2 | 8: 54.31
[5 empty] | AF | ИТОГО по Дисциплине AF / Total for Discipline AF: