## Лист2
| 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31
1 | 2024-10-07: Сварка вибросистемы (03.10.24); 2024-10-11: Отправка вибросистем на термообработку (04.10.24); 2024-10-18: Получение вибросистем с термообработки (11.10.24); 2024-10-21: 1. Вварка вибросистемы (17.10.24),; 2024-10-25: Сварка кожуха
2. Слесарная обработка
2 | 2024-10-07: Сварка вибросистемы (03.10.24); 2024-10-11: Отправка вибросистем на термообработку (04.10.24); 2024-10-18: Получение вибросистем с термообработки (16.10.24); 2024-10-21: 1. Вварка вибросистемы (17.10.24),; 2024-10-25: Сварка кожуха
2. Слесарная обработка
3 | 2024-10-08: Сварка вибросистемы (07.10.24); 2024-10-11: 1. Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-14: Сварка блока (14.10.24) и приварка чашки (17.10.24); 2024-10-15: Станочная обработка блоков рассекателей; 2024-10-18: Получение вибросистем с термообработки (16.10.24); 2024-10-21: 1. Вварка вибросистемы,; 2024-10-25: Сварка кожуха
[5 empty] | 2. Отправка вибросистем на термообработку | [9 empty] | 2. Слесарная обработка
4 | 2024-10-08: Сварка вибросистемы (07.10.24); 2024-10-11: 1. Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-14: Сварка блока (14.10.24) и приварка чашки; 2024-10-15: Станочная обработка блоков рассекателей; 2024-10-18: Получение вибросистем с термообработки; 2024-10-21: 1. Вварка вибросистемы,; 2024-10-25: Сварка кожуха
[5 empty] | 2. Отправка вибросистем на термообработку | [9 empty] | 2. Слесарная обработка
5 | 2024-10-09: Сварка вибросистемы (07.10.24); 2024-10-11: 1. Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-15: Сварка блока (14.10.24) и приварка чашки; 2024-10-16: Станочная обработка блоков рассекателей (15.10.24); 2024-10-25: Получение вибросистем с термообработки (28.10.24)
2. Отправка вибросистем на термообработку
6 | 2024-10-09: Сварка вибросистемы; 2024-10-11: 1. Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-15: Сварка блока (14.10.24) и приварка чашки; 2024-10-16: Станочная обработка блоков рассекателей (15.10.24); 2024-10-25: Получение вибросистем с термообработки (28.10.24)
2. Отправка вибросистем на термообработку
7 | 2024-10-10: Сварка вибросистемы (09.10.24); 2024-10-11: 1. Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-16: Сварка блока (15.10.24) и приварка чашки (27.10.24); 2024-10-17: Станочная обработка блоков рассекателей (16.10.24); 2024-10-25: Получение вибросистем с термообработки (28.10.24)
2. Отправка вибросистем на термообработку
8 | 2024-10-10: Сварка вибросистемы (09.10.24); 2024-10-11: 1. Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-16: Сварка блока (15.10.24) и приварка чашки (27.10.24); 2024-10-25: Получение вибросистем с термообработки (06.11.24)
2. Отправка вибросистем на термообработку
9 | 2024-10-10: Сварка вибросистемы; 2024-10-11: 1. Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-17: Сварка блока (15.10.24) и приварка чашки (27.10.24); 2024-10-25: Получение вибросистем с термообработки (06.11.24)
2. Отправка вибросистем на термообработку
10 | 2024-10-07: Отправка труб вибросистемы на гибку; 2024-10-11: Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-17: Сварка блока (15.10.24) и приварка чашки (27.10.24)
11 | 2024-10-07: Отправка труб вибросистемы на гибку; 2024-10-11: Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-18: Сварка блока (15.10.24) и приварка чашки (27.10.24)
12 | 2024-10-07: Отправка труб вибросистемы на гибку; 2024-10-11: Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-18: Сварка блока (15.10.24) и приварка чашки (27.10.24)
13 | 2024-10-07: Отправка труб вибросистемы на гибку; 2024-10-11: Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-22: Сварка блока и приварка чашки
14 | 2024-10-07: Отправка труб вибросистемы на гибку; 2024-10-11: Получение обработанных заготовок под трубы проставки; 2024-10-22: Сварка блока и приварка чашки
15 | 2024-10-07: Отправка труб вибросистемы на гибку; 2024-10-11: Получение обработанных заготовок под трубы проставки (17.10.24); 2024-10-23: Сварка блока и приварка чашки
16 | 2024-10-07: Отправка труб вибросистемы на гибку; 2024-10-11: Получение обработанных заготовок под трубы проставки (17.10.24); 2024-10-23: Сварка блока и приварка чашки (17.11.24)
17 | 2024-10-07: Отправка труб вибросистемы на гибку; 2024-10-11: Получение обработанных заготовок под трубы проставки (17.10.24)
18 | 2024-10-07: Отправка труб вибросистемы на гибку; 2024-10-11: Получение обработанных заготовок под трубы проставки (17.10.24)
19
20
21
22
23
24 | 2024-10-10: Получение труб вибросистемы, подрезка, спаривание; 2024-10-11: Сварка вибросистемы (12.10.24), Отправка вибросистемы на термическую обработку (14.10.24); 2024-10-12: Приварка чашки (15.10.24); 2024-10-18: Получение вибросистемы с термической обработки; 2024-10-21: 1. Подготовка хвостов, 2. Вварка вибросистемы, слесарная обработка; 2024-10-24: Заливка компаундом; 2024-10-25: Электромонтаж (28.10.24)
25 | 2024-10-10: Получение труб вибросистемы, подрезка, спаривание; 2024-10-11: Сварка вибросистемы (12.10.24), Отправка вибросистемы на термическую обработку (14.10.24); 2024-10-12: Приварка чашки (16.10.24); 2024-10-18: Получение вибросистемы с термической обработки; 2024-10-21: 1. Подготовка хвостов, заливка компаундом, 2. Вварка вибросистемы, слесарная обработка; 2024-10-24: Заливка компаундом; 2024-10-25: Электромонтаж (28.10.24)
26 | 2024-10-10: Получение труб вибросистемы, подрезка, спаривание; 2024-10-11: Сварка вибросистемы (12.10.24); 2024-10-12: Приварка чашки (16.10.24); 2024-10-18: Получение вибросистемы с термической обработки; 2024-10-21: 1. Подготовка хвостов, заливка компаундом; 2024-10-24: Заливка компаундом; 2024-10-25: Электромонтаж (28.10.24)
[5 empty] | Отправка вибросистемы на термическую обработку (14.10.24) | [9 empty] | 2. Вварка вибросистемы
слесарная обработка (22.10.24)
27
Сварка вибросистемы, вварка в блок
Сварка вибросистемы, вварка в блок (23.10.24)
Сварка вибросистемы, вварка в блок (23.10.24)
[11 empty] | Сварка блока | Станочная обработка блоков |  |  | 1. Подготовка хвостов, 2. Слесарная обработка блоков рассекателей (22.10.24) | Приварка чашки | Вварка вибросистемы (26.10.24) | Заливка компаундом, Электромонтаж | Заварка кожуха, Азотирование
[11 empty] | Сварка блока | Станочная обработка блоков |  |  | 1. Подготовка хвостов, 2. Слесарная обработка блоков рассекателей (22.10.24) | Приварка чашки | Вварка вибросистемы (26.10.24) | Заливка компаундом, Электромонтаж | Заварка кожуха, Азотирование
[11 empty] | Сварка блока | Станочная обработка блоков |  |  | 1. Подготовка хвостов, 2. Слесарная обработка блоков рассекателей (22.10.24) | 1. Приварка чашки, 2 Вварка вибросистемы | Приварка отводов с фланцами к блоку | Заливка компаундом, Электромонтаж (22.10.24) | Заварка кожуха, Азотирование (23.10.24)
[11 empty] | Сварка блока (18.10.24) | Станочная обработка блоков |  |  | 1. Подготовка хвостов, 2. Слесарная обработка блоков рассекателей (22.10.24) | Вварка вибросистемы Приварка чашки | Электромонтаж, Заварка кожуха, Азотирование | Приварка отводов к блоку
[12 empty] | Сварка блока | Станочная обработка блоков |  | 1. Подготовка хвостов, 2. Слесарная обработка блоков рассекателей (22.10.24) | Вварка вибросистемы Приварка чашки | Заливка компаундом, Электромонтаж | Заварка кожуха, Азотирование | Приварка отводов к блоку
[12 empty] | Сварка блока | Станочная обработка блоков |  | 1. Подготовка хвостов, 2. Слесарная обработка блоков рассекателей (22.10.24) | Приварка чашки |  | Вварка вибросистемы (05.11.24) | Приварка отводов к блоку (12.11.24)
1. Сварка блока, 2. Приварка чашки
[15 empty] | Сварка вибросистемы |  |  |  | Отправка вибросистемы на отжиг (27.10.24)
[15 empty] | Сварка вибросистемы |  |  |  | Отправка вибросистемы на отжиг (27.10.24)
[13 empty] | Доработка рассекателей (21.10.24) |  | 1. Сварка блоков (22.10.24) 2. Сварка вибросистемы |  |  | Приварка чашек (22.10.24) | Отправка вибросистемы на отжиг (27.10.24)
[13 empty] | Доработка рассекателей (21.10.24) |  | 1. Сварка блоков (22.10.24) 2. Сварка вибросистемы |  |  | Приварка чашек (22.10.24) | Отправка вибросистемы на отжиг (27.10.24)
[13 empty] | Доработка рассекателей (21.10.24) |  | Сварка блоков (22.10.24) | Сварка вибросистемы |  | Приварка чашек (22.10.24) | Отправка вибросистемы на отжиг (27.10.24)
[13 empty] | Доработка рассекателей (21.10.24) |  | Сварка блоков (22.10.24) | Сварка вибросистемы |  | Приварка чашек (25.10.24) | Отправка вибросистемы на отжиг (27.10.24)
[13 empty] | Доработка рассекателей (21.10.24) |  | Сварка блоков (22.10.24) | Сварка вибросистемы |  | Приварка чашек (25.10.24) | Отправка вибросистемы на отжиг (27.10.24)
[13 empty] | Доработка рассекателей (21.10.24) |  | Сварка блоков (22.10.24) | Сварка вибросистемы |  | Приварка чашек (25.10.24) | Отправка вибросистемы на отжиг (27.10.24)
[13 empty] | Доработка блока (21.10.24) |  |  | Сварка вибросистемы (25.10.24) |  |  | Отправка вибросистемы на отжиг (27.10.24)
[16 empty] | Слесарная обработка корпуса датчика, Приварка бобышки ЭБП | 1. Подготовка хвостов, 2. Электромонтаж | Приварка кожуха, Азотирование, Приварка фланцев | Гидроиспытания
[16 empty] | Слесарная обработка корпуса датчика, Приварка бобышки ЭБП | 1. Подготовка хвостов, 2. Электромонтаж | Приварка кожуха, Азотирование, Приварка фланцев | Гидроиспытания
1. Монтаж ЭБП, 2. Прогрммирование 3. Упаковка 4. Отгрузка

## Лист1
2024-10-08
Сварочный участок
#N/A
#NAME?