## Город
Объект, присоединение | Тип устройства РЗА, ПАА | Сроки реализации |  |  |  | Кто выполнил проверку | Год ввода в работу | Вид проверок по годам | [13 empty] | Количество дней по месяцам | [11 empty] | ПЛАН НОРМАТИВНЫЙ
|  | Нач. | Длит. | Оконч. |  |  |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ПС-220 кВ Янга-Яха | [33 empty] | Н | О | К | В | К1 | Т
Автрансформ. 1АТ | ДЗТ-21 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| ДЗ-220 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| ДЗ-110 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| РТЗ-220 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| РТЗ-110 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| Газовая защита | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| МТЗ | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| Автоматика В-110 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 12: О; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| Привод выключателя | [5 empty] | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 12: -
| Автоматика В-35 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 12: О; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| Привод выключателя В-35 | [5 empty] | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 12: -
| Циркуляция охл. | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 12: О; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| РПН | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: В; Вид проверок по годам 11: О; Вид проверок по годам 12: О; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| ТТ-220 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Бабий А.Я. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 13: В; Количество дней по месяцам 11: 1 |  |  |  | 1
| ТТ-110 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Бабий А.Я. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 13: В; Количество дней по месяцам 11: 1 |  |  |  | 1
| ТТ-35 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Бабий А.Я. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 13: В; Количество дней по месяцам 11: 1 |  |  |  | 1
| ЭМБ | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Бабий А.Я. | 2005 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В
| ТН-35 | [5 empty] | 2010 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: Н; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: К1; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: Н; Вид проверок по годам 11: К1
Автрансформ. 2АТ | ДЗТ-21 | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 |  |  | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: К; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: В; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 13: К; Количество дней по месяцам 8: 1
| ДЗ-220 | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: К; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: В; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 12: К
| ДЗ-110 | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: К; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: В; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 12: К
| РТЗ-220 | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 |  | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: К; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: В; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 13: К; Количество дней по месяцам 8: 1
| РТЗ-110 | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 |  | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: К; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: В; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 13: К; Количество дней по месяцам 8: 1
| Газовая защита | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 |  | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: К; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: В; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 13: К; Количество дней по месяцам 8: 1
| Автоматика В-110 | 2013-01-22 | 2 | 2013-01-24 | 2 | Матяж А.С. | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: К; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: В; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 12: О; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 8: 1 |  | 1
| Привод выключателя В-110 | замена выключателя выполн действие на 1 и 2 КО 01-07.07.2013 |  |  | 1 |  | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: К; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: В; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 12: -
| Автоматика В-10 | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 |  | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: К; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: В; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: О; Вид проверок по годам 12: К; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 8: 1
| Привод выключателя В-10 | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: К; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: В; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 12: К
| Циркуляция охл. | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 |  | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: К; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: В; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: К; Вид проверок по годам 12: О; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 8: 1
| РПН | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 |  | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: К; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: В; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: К; Вид проверок по годам 11: О; Вид проверок по годам 12: О; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 8: 1
| ТТ-220 | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: К; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: В; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -
| ТТ-110 | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: К; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: В; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -
| ТТ-10 | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: К; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: В; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -
| ТН-10 2АТ | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: К; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: В; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -
| ЭМБ | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: К; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: В; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 12: К
| В-10 2ТСН | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: К; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: В; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 12: К
ВЛ-220 Холмогорская | ДФЗ-504 | 2013-07-19 | 0 | 2013-07-19 | 1 |  | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: В; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1
| АВЗК,1992 (232) С | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: В; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 12: -
| Вч. Заградитель | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: В; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 13: В; Количество дней по месяцам 11: 1
| Ф.П. | 2013-07-19 | 0 | 2013-07-19 | 1 |  | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: В; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 13: В; Количество дней по месяцам 11: 1
| ПДЭ-2802 | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: В; Вид проверок по годам 05: Т; Вид проверок по годам 06: Т; Вид проверок по годам 07: К; Вид проверок по годам 08: Т; Вид проверок по годам 09: Т; Вид проверок по годам 10: В; Вид проверок по годам 11: Т; Вид проверок по годам 12: Т; Вид проверок по годам 13: К; Количество дней по месяцам 11: 1
| АВЗК,1992 (224) А | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: В; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: К; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: В; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 12: -; Вид проверок по годам 13: К; Количество дней по месяцам 11: 1
| Вч. Заградитель | [5 empty] | 1992 | bar: Вид проверок по годам 04; Вид проверок по годам 12
| Ф.П. | [5 empty] | 1992 | bar: Вид проверок по годам 04; Вид проверок по годам 12
| ШДЭ-2801 | 2013-07-19 | 0 | 2013-07-19 | 1 |  | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: В; Вид проверок по годам 05: Т; Вид проверок по годам 06: Т; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: Т; Вид проверок по годам 10: Т; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 12: Т; Вид проверок по годам 13: Т; Количество дней по месяцам 11: 1
| Автоматика В-220 | 2013-03-18 | 0 | 2013-03-18 | 2 | Григорьев Д.С. | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: В; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 12: О; Вид проверок по годам 13: О; Количество дней по месяцам 11: 1 |  | 1
| Привод выключателя В-220 | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: В; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: В; Вид проверок по годам 12: -
| ТТ-220 | [5 empty] | 1992 | bar: Вид проверок по годам 00 to Вид проверок по годам 12
| ЭМБ | [5 empty] | 1992 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: В; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: К; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 12: В
| ИМФ-3Р | 2013-01-17 | 1 | 2013-01-18 | 2 | Харин М.В. | 2008 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 08: Н; Вид проверок по годам 09: К1; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: К; Вид проверок по годам 12: К; Вид проверок по годам 13: В; Количество дней по месяцам 1: 1 |  |  |  | 1
ВЛ-220 Вынгапур | ШЭ 2607 582 | [5 empty] | 2012 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 12: Н; Вид проверок по годам 13: К1; Количество дней по месяцам 11: 1
| ПВЗУ Е | [5 empty] | 2012 | Вид проверок по годам 00: -; Вид проверок по годам 01: -; Вид проверок по годам 02: -; Вид проверок по годам 03: -; Вид проверок по годам 04: -; Вид проверок по годам 05: -; Вид проверок по годам 06: -; Вид проверок по годам 07: -; Вид проверок по годам 08: -; Вид проверок по годам 09: -; Вид проверок по годам 10: -; Вид проверок по годам 11: -; Вид проверок по годам 12: Н; Вид проверок по годам 13: К1; Количество дней по месяцам 11: 1
| Вч. Заградитель | [5 empty] | 1992 | bar: Вид проверок по годам 00 to Вид проверок по годам 10; Вид проверок по годам 12
| Ф.П. | [5 empty] | 1992 | bar: Вид проверок по годам 00 to Вид проверок по годам 10; Вид проверок по годам 12
| ШЭ 2607 521 | [5 empty] | 1992 | - | - | - | - | В | Т | Т | К | Т | Т | В | Т | Н | К1 | [10 empty] | 1
| ШЭ 2607 511 | [5 empty] | 1992 | - | - | - | - | В | Т | Т | К | Т | Т | В | Т | Н | К1 | [10 empty] | 1
| Привод выключателя В-220 | [5 empty] | 1992 | - | - | - | - | В | - | - | - | К | - | - | В | -
| ТТ-220 | [5 empty] | 1992 | В | - | - | - | bar: В В to Н Н
| ЭМБ | [5 empty] | 1992 | В | - | - | - | В | - | - | - | К | - | - | - | В
| ИМФ-3Р | 2013-01-17 | 1 | 2013-01-18 | 2 | Харин М.В. | 2008 | - | - | - | - | - | - | - |  | Н | К1 | К | К | В | К | 1 | [13 empty] | 1
СВ-220 | Автоматика В-220 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | Григорьев Д.С. | 1992 | - | - | - | - | - | К | - | - | - | - | В | О | О | О | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Привод выключателя В-220 | [5 empty] | 1992 | - | - | - | - | - | К | - | - | - | - | В | - | -
| ЭМБ | [5 empty] | 1992 | - | - | - | - | - | К | - | - | - | - | В | -
| ТТ-220 | [5 empty] | 1992 | - | - | В | - | bar: В В to Н Н
РП-220 | ТТ-220 | [5 empty] | 1992 | - | - | - | - | К | - | - | - | В | - | - | -
| РРП - 220 Холмогоры | [5 empty] | 1992 | - | - | - | - | К | - | - | - | В | - | - | - |  | К | [7 empty] | 1
| РРП - 220 Вынгапур | [5 empty] | 1992 | - | - | - | - | К | - | - | - | В | - | - | - |  | К | [7 empty] | 1
| ЭМБ | [5 empty] | 1992 | - | - | - | - | К | - | - | - | В | - | - | - |  | К | [7 empty] | 1
Общеподстанционные устройства | УРОВ-220 | 2013-02-22 | 0 | 2013-02-22 | 2 | Бабий А.Я. | 1992 | - | В | - | - | - | - | - | К | - | - | - | В |  | О |  | 1 | [11 empty] | 1
| ДЗО-220-1 | 2013-02-21 | 1 | 2013-02-22 | 2 | Бабий А.Я. | 1992 | - | В | - | - | - | - | - | К | - | - | - | В |  | О |  | 1 | [11 empty] | 1
| ДЗО-220-2 | 2013-02-21 | 1 | 2013-02-22 | 2 | Бабий А.Я. | 1992 | - | В | - | - | - | - | - | К | - | - | - | В |  | О |  | 1 | [11 empty] | 1
| 1ТН-220 | [5 empty] | 1992 | - | В | - | - | bar: В В to Т Т
| 2ТН-220 | [5 empty] | 1992 | - | В | - | - | bar: В В to Т Т
| ЦАО РЭС 220-1 | 2013-02-05 | 3 | 2013-02-08 | 2 | Харин М.В. | 2007 | [7 empty] | Н | К1 | К | О | О | К | В |  | 1 | [13 empty] | 1
| ЦАО РЭС 220-2 | 2013-02-05 | 3 | 2013-02-08 | 2 | Харин М.В. | 2007 | [7 empty] | Н | К1 | К | О | О | К | В |  | 1 | [13 empty] | 1
ВЛ-110 Летняя | ШЭ 2607-031 | 2013-06-14 | 7 | 2013-06-21 | 1 |  | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1 |  | К | [8 empty] | 1
| ПВЗУ-Е (288) С | 2013-04-02 | 0 | 2013-04-02 | 2 | Тарзиев Р.Р. | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1 |  | К | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Вч. Заградитель | [5 empty] | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1
| Ф.П. | [5 empty] | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1
| ШЭ 2607-016 | 2013-01-25 | 4 | 2013-01-29 | 2 | Бабий А.Я. | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1 |  | К | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Привод выключателя В-110 | 2013-01-25 | 4 | 2013-01-29 | 2 | Бабий А.Я. | 1992 | - | В | - | - | - | - | - | К | - | - | В | - | - | Н | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Шкаф отбора напяжения | [5 empty] | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1
| ТТ-110 | [5 empty] | 1993 | - | В | - | - | - | - | - | К | - | - | - | В | -
| ИМФ-3Р | 2013-01-21 | 4 | 2013-01-25 | 2 | Харин М.В. | 2012 | - | - | - | - | [9 empty] | К1 | 1 | [15 empty] | 1 | bar: В В to Н Н
| ЭМБ | [5 empty] | 1993 | - | В | - | - | - | - | - | К | - | - | - | В
| РПР | [5 empty] | 1993 | - | В | - | - | - | - | - | К | - | - | - | В | -
ВЛ-110 Городская | ШЭ 2607-031 | 2013-07-01 | 4 | 2013-07-05 | 1 |  | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1 |  | К | [5 empty] | 1
| ПВЗУ-Е (263) С | 2013-03-26 | 0 | 2013-03-26 | 2 | Тарзиев Р.Р. | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1 |  | К | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
| Вч. Заградитель | [5 empty] | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1
| Ф.П. | [5 empty] | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1
| ШЭ 2607-016 | 2013-07-01 | 4 | 2013-07-05 | 1 |  | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1 |  | К | [5 empty] | 1
| Привод выключателя В-110 | 2013-07-01 | 4 | 2013-07-05 | 1 |  | 1993 | - | - | - | - | - | К | - | В | - | - | К | - | - | В | [5 empty] | 1
| Шкаф отбора напяжения | [5 empty] | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | К1
| ТТ-110 | [5 empty] | 1993 | - | - | - | - | - | К | - | В | - | - | В | - | -
| ИМФ-3Р | 2013-01-21 | 4 | 2013-01-25 | 2 | Харин М.В. | 2012 | - | - | - | - | [9 empty] | К1 | 1 | [15 empty] | 1 | bar: В В to Н Н
| ЭМБ | [5 empty] | 1993 | - | - | - | - | - | К | - | В | - | - | В | -
| РПР | [5 empty] | 1993 | - | - | - | - | - | К | - | В | - | - | В | - | -
ВЛ-110 Кедр | ПДЭ-2802 | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | Матяж А.С. | 1995 | - | - | - | - | - | В | Т | Т | К | Т | Т | В | Т | Т | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| АВЗК,1995 (128-127) С | [5 empty] | 1995 | - | - | - | - | - | В | - | - | К | - | - | В | -
| Вч. Заградитель | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | Тарзиев Р.Р. | 2010 | - | - | - | - | [9 empty] | В | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | bar: В В to В В
| Ф.П. | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | Тарзиев Р.Р. | 2010 | - | - | - | - | [9 empty] | В | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | bar: В В to В В
| ШДЭ-2801 | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | Григорьев Д.С. | 1993 | - | - | - | - | К | Т | Т | В | Т | - | К | Т | Т | В | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Автоматика В-110 | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | Григорьев Д.С. | 1993 | - | - | - | - | К | - | - | - | - | - | В | О | О | О | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Привод выключателя В-110 | [5 empty] | 1993 | - | - | - | - | К | - | - | - | - | - | В | - | -
| Шкаф отбора напяжения | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | Григорьев Д.С. | 2010 | - | - | - | - | [9 empty] | В | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | bar: В В to В В
| ТТ-110 | [5 empty] | 1993 | - | - | - | - | bar: В В to Т Т
| ИМФ-3Р | 2013-01-21 | 4 | 2013-01-25 | 2 | Харин М.В. | 2012 | - | - | - | - | [9 empty] | К1 | 1 | [15 empty] | 1 | bar: В В to Н Н
| ЭМБ | [5 empty] | 1993 | - | - | - | - | bar: В В to Т Т
| РПР | [5 empty] | 1993 | - | - | - | - | К | - | - | - | - | - | В | -
[22 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 | 18 | 5 | 10 | 3 | 1 | Количество проверенных устройств РЗА на ПС в У.Е по видам технического обслуживания
ПЛАН
ФАКТ
[34 empty] | 61 | Сумма проверяемых устройств РЗА на ПС в У.Е
ДОЛГ
ОТСТАВАНИЕ
ЗАЯВКА ПОДАНА
ОТЧИТАЛИСЬ

## График
ПС | Тип устройства РЗА, ПАА | 2013-07-22 | шаг: | 1 |  | Сроки реализации
|  | Нач. | Длит. | Оконч. |  | 2013-01-16 | [30 empty] | 2013-02-14 12:00 | [27 empty] | 2013-03-16 | [30 empty] | 2013-04-15 12:00 | [29 empty] | 2013-05-16 | [30 empty] | 2013-06-15 12:00 | [29 empty] | 2013-07-16 | [30 empty] | 2013-08-16 | [30 empty] | 2013-09-15 12:00 | [29 empty] | 2013-10-16 | [30 empty] | 2013-11-15 12:00 | [29 empty] | 2013-12-16
[6 empty] | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт
 | time axis 2013-01-01 to 2013-12-31
Автрансформ. 1АТ | ДЗТ-21 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| ДЗ-220 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| ДЗ-110 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| РТЗ-220 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| РТЗ-110 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| Газовая защита | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| МТЗ | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| Автоматика В-110 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| Привод выключателя | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматика В-35 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| Привод выключателя В-35 | 0 | 0 | 0 | 0
| Циркуляция охл. | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| РПН | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| ТТ-220 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| ТТ-110 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| ТТ-35 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| ЭМБ | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| ТН-35 | 0 | 0 | 0 | 0
Автрансформ. 2АТ | ДЗТ-21 | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 | bar: 2013-07-01 to 2013-07-07
| ДЗ-220 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДЗ-110 | 0 | 0 | 0 | 0
| РТЗ-220 | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 | bar: 2013-07-01 to 2013-07-07
| РТЗ-110 | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 | bar: 2013-07-01 to 2013-07-07
| Газовая защита | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 | bar: 2013-07-01 to 2013-07-07
| Автоматика В-110 | 2013-01-22 | 2 | 2013-01-24 | 2 | bar: 2013-01-22 to 2013-01-24
| Привод выключателя В-110 | #VALUE! | 0 | 0 | 1
| Автоматика В-10 | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 | bar: 2013-07-01 to 2013-07-07
| Привод выключателя В-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Циркуляция охл. | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 | bar: 2013-07-01 to 2013-07-07
| РПН | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-07 | 1 | bar: 2013-07-01 to 2013-07-07
| ТТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ-110 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТН-10 2АТ | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭМБ | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10 2ТСН | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-220 Холмогорская | ДФЗ-504 | 2013-07-19 | 0 | 2013-07-19 | 1 | bar: 2013-07-19
| АВЗК,1992 (232) С | 0 | 0 | 0 | 0
| Вч. Заградитель | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.П. | 2013-07-19 | 0 | 2013-07-19 | 1 | bar: 2013-07-19
| ПДЭ-2802 | 0 | 0 | 0 | 0
| АВЗК,1992 (224) А | 0 | 0 | 0 | 0
| Вч. Заградитель | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.П. | 0 | 0 | 0 | 0
| ШДЭ-2801 | 2013-07-19 | 0 | 2013-07-19 | 1 | bar: 2013-07-19
| Автоматика В-220 | 2013-03-18 | 0 | 2013-03-18 | 2 | bar: 2013-03-18
| Привод выключателя В-220 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭМБ | 0 | 0 | 0 | 0
| ИМФ-3Р | 2013-01-17 | 1 | 2013-01-18 | 2 | bar: 2013-01-17 to 2013-01-18
ВЛ-220 Вынгапур | ШЭ 2607 582 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПВЗУ Е | 0 | 0 | 0 | 0
| Вч. Заградитель | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.П. | 0 | 0 | 0 | 0
| ШЭ 2607 521 | 0 | 0 | 0 | 0
| ШЭ 2607 511 | 0 | 0 | 0 | 0
| Привод выключателя В-220 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭМБ | 0 | 0 | 0 | 0
| ИМФ-3Р | 2013-01-17 | 1 | 2013-01-18 | 2 | bar: 2013-01-17 to 2013-01-18
СВ-220 | Автоматика В-220 | 2013-04-15 | 11 | 2013-04-26 | 2 | bar: 2013-04-15 to 2013-04-26
| Привод выключателя В-220 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭМБ | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-220 | ТТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0
| РРП - 220 Холмогоры | 0 | 0 | 0 | 0
| РРП - 220 Вынгапур | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭМБ | 0 | 0 | 0 | 0
Общеподстанционные устройства | УРОВ-220 | 2013-02-22 | 0 | 2013-02-22 | 2 | bar: 2013-02-22
| ДЗО-220-1 | 2013-02-21 | 1 | 2013-02-22 | 2 | bar: 2013-02-21 to 2013-02-22
| ДЗО-220-2 | 2013-02-21 | 1 | 2013-02-22 | 2 | bar: 2013-02-21 to 2013-02-22
| 1ТН-220 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТН-220 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦАО РЭС 220-1 | 2013-02-05 | 3 | 2013-02-08 | 2 | bar: 2013-02-05 to 2013-02-08
| ЦАО РЭС 220-2 | 2013-02-05 | 3 | 2013-02-08 | 2 | bar: 2013-02-05 to 2013-02-08
ВЛ-110 Летняя | ШЭ 2607-031 | 2013-06-14 | 7 | 2013-06-21 | 1 | bar: 2013-06-14 to 2013-06-21
| ПВЗУ-Е (288) С | 2013-04-02 | 0 | 2013-04-02 | 2 | bar: 2013-04-02
| Вч. Заградитель | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.П. | 0 | 0 | 0 | 0
| ШЭ 2607-016 | 2013-01-25 | 4 | 2013-01-29 | 2 | bar: 2013-01-25 to 2013-01-29
| Привод выключателя В-110 | 2013-01-25 | 4 | 2013-01-29 | 2 | bar: 2013-01-25 to 2013-01-29
| Шкаф отбора напяжения | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ-110 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИМФ-3Р | 2013-01-21 | 4 | 2013-01-25 | 2 | bar: 2013-01-21 to 2013-01-25
| ЭМБ | 0 | 0 | 0 | 0
| РПР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-110 Городская | ШЭ 2607-031 | 2013-07-01 | 4 | 2013-07-05 | 1 | bar: 2013-07-01 to 2013-07-05
| ПВЗУ-Е (263) С | 2013-03-26 | 0 | 2013-03-26 | 2 | bar: 2013-03-26
| Вч. Заградитель | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.П. | 0 | 0 | 0 | 0
| ШЭ 2607-016 | 2013-07-01 | 4 | 2013-07-05 | 1 | bar: 2013-07-01 to 2013-07-05
| Привод выключателя В-110 | 2013-07-01 | 4 | 2013-07-05 | 1 | bar: 2013-07-01 to 2013-07-05
| Шкаф отбора напяжения | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ-110 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИМФ-3Р | 2013-01-21 | 4 | 2013-01-25 | 2 | bar: 2013-01-21 to 2013-01-25
| ЭМБ | 0 | 0 | 0 | 0
| РПР | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-110 Кедр | ПДЭ-2802 | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | bar: 2013-05-16 to 2013-05-19
| АВЗК,1995 (128-127) С | 0 | 0 | 0 | 0
| Вч. Заградитель | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | bar: 2013-05-16 to 2013-05-19
| Ф.П. | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | bar: 2013-05-16 to 2013-05-19
| ШДЭ-2801 | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | bar: 2013-05-16 to 2013-05-19
| Автоматика В-110 | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | bar: 2013-05-16 to 2013-05-19
| Привод выключателя В-110 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкаф отбора напяжения | 2013-05-16 | 3 | 2013-05-19 | 2 | bar: 2013-05-16 to 2013-05-19
| ТТ-110 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИМФ-3Р | 2013-01-21 | 4 | 2013-01-25 | 2 | bar: 2013-01-21 to 2013-01-25
| ЭМБ | 0 | 0 | 0 | 0
| РПР | 0 | 0 | 0 | 0