## Пж-5 (2)
2012-05-31 | 1 | Отсыпка песчаной подушки ж.д. путь № 44 | 2012-05-31 | 2012-06-23 | 2011-06-16
2012-05-31 | 2 | Укладка РШР, балластировка ж.д. путь № 44 | 2012-05-31 | 2012-06-23 | 2011-06-17
2011-11-24 | 3 | Отсыпка песчаной подушки ж.д. путь № 47 | 2011-11-24 | 2012-01-16 | 2011-06-18
2012-01-17 | 4 | Укладка РШР, балластировка ж.д. путь № 47 | 2012-01-17 | 2012-08-24 | 2011-06-19
2013-06-01 | 5 | Отсыпка песчаной подушки ж.д. путь № 51 | 2013-06-01 | 2013-07-30 | 2011-06-20
2013-06-01 | 6 | Укладка РШР, балластировка ж.д. путь № 51 | 2013-06-01 | 2013-07-30 | 2011-06-21
2011-11-25 | 7 | Разработка котлована под устройство водопропускной жб. трубы | 2011-11-25 | 2012-02-01 | 2011-06-22
2012-02-01 | 8 | Устройство щебеночного основания под фундамент водопропускной жб. трубы | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 2011-06-23
2012-02-02 | 9 | Монтаж опалубки и заливка монолитного бетонного фундамента водопропускной жб. трубы | 2012-02-02 | 2012-02-18 | 2011-06-24
2012-02-19 | 10 | Монтаж водопропускной жб. трубы | 2012-02-19 | 2012-02-28 | 2011-06-25
2012-02-28 | 11 | Гидроизоляция фундамента и водопропускной жб. трубы | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2011-06-26
2012-02-29 | 12 | Обратная засыпка дренгрунтом | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 2011-06-27
2011-11-23 | 13 | Устройство траншеи под укладку лотков | 2011-11-23 | 2012-02-20 | 2011-06-28
2012-02-20 | 14 | Укладка геотекстиля под укладку лотков | 2012-02-20 | 2012-02-25 | 2011-06-29
2012-02-06 | 15 | Устройство щебеночного основания под лотки | 2012-02-06 | 2012-03-05 | 2011-06-30
2012-03-06 | 16 | Гидроизоляция лотков | 2012-03-06 | 2012-03-15 | 2011-07-01
2012-03-16 | 17 | Укладка лотков | 2012-03-16 | 2012-04-20 | 2011-07-02
2012-04-21 | 18 | Устройство фильтрующей обсыпки лотков | 2012-04-21 | 2012-10-03 | 2011-07-03
2012-04-17 | 19 | Устройство траншеи под монтаж колодцев К1 и К2 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2011-07-04
2012-04-21 | 20 | Устройство щебеночного основания под фундамента | 2012-04-21 | 2012-04-25 | 2011-07-05
2012-04-25 | 21 | Укладка блоков фундамента с подливкой бетона | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2011-07-06
2012-04-26 | 22 | Обустройство опалубки и отливка колодцев К1 и К2 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2011-07-07
2012-05-01 | 23 | Гидроизоляция фундаментов и колодцев К1 и К2 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2011-07-08
2012-05-03 | 24 | Щебеночная засыпка колодцев К1 и К2 | 2012-05-03 | 2012-05-16 | 2011-07-09
2012-05-02 | 25 | Устройство траншеи под ровик дренажа и колодцев | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 2011-07-10
2012-05-02 | 26 | Устройство щебеночного основания под дренаж | 2012-05-02 | 2012-03-04 | 2011-07-11
2012-05-05 | 27 | Укладка рубероида по дну траншеи | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2011-07-12
2012-05-06 | 28 | Укладка безраструбных полиэтиленовых гофрированных труб для дренажа | 2012-05-06 | 2012-05-08 | 2011-07-13
2012-05-10 | 29 | Отливка бетонного основания колодцев | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 2011-07-14
2012-05-17 | 30 | Установка сварных колодцев | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2011-07-15
2012-05-18 | 31 | Отливка бетонного якоря колодцев | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2011-07-16
2012-05-25 | 32 | Устройство фильтрующей обсыпки | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 2011-07-17
2012-05-25 | 33 | Обратная засыпка дренгрунтом дренажа и колодцев путь№47 | 2012-05-25 | 2012-05-27 | 2011-07-18
2011-06-16 | 34 | Подготовка корыта земляного полотна | 2011-06-16 | 2011-08-12 | 2011-07-19
2011-08-12 | 35 | Планировка основной площадки земляного полотна | 2011-08-12 | 2011-08-13 | 2011-07-20
2011-08-13 | 36 | Укладка геотекстиля на основную площадку зем. полотна | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 2011-07-21
2011-11-24 | 37 | Устройство насыпи из дренгрунта путь № 47 | 2011-11-24 | 2011-12-30 | 2011-07-22
2012-04-05 | 38 | Устройство траншеи под ровик дренажа и колодцев путь № 44 | 2012-04-05 | 2012-04-07 | 2011-07-23
2012-04-07 | 39 | Устройство щебеночного основания под дренаж путь № 44 | 2012-04-07 | 2012-04-09 | 2011-07-24
2012-04-09 | 40 | Укладка рубероида по дну траншеи путь № 44 | 2012-04-09 | 2012-04-11 | 2011-07-25
2012-04-11 | 41 | Укладка безраструбных полиэтиленовых гофрированных труб для дренажа путь №44 | 2012-04-11 | 2012-04-13 | 2011-07-26
2012-04-14 | 42 | Отливка бетонного основания колодцев путь № 44 | 2012-04-14 | 2012-04-14 | 2011-07-27
2012-04-21 | 43 | Установка сварных колодцев путь № 44 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2011-07-28
2012-04-22 | 44 | Отливка бетонного якоря колодцев путь №44 | 2012-04-22 | 2012-04-22 | 2011-07-29
2012-04-29 | 45 | Устройство фильтрующей обсыпки дренажа путь №44 | 2012-04-29 | 2012-04-29 | 2011-07-30
2012-04-30 | 46 | Обратная засыпка дренгрунтом дренажа и колодцев путь №44 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2011-07-31
2012-03-20 | 47 | Подготовка корыта земляного полотна путь №44 | 2012-03-20 | 2012-03-28 | 2011-08-01
2012-03-28 | 48 | Планировка основной площадки земляного полотна | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 2011-08-02
2012-04-05 | 49 | Укладка геотекстиля на основную площадку зем. полотна путь №44 | 2012-04-05 | 2012-04-07 | 2011-08-03
2012-05-02 | 50 | Устройство насыпи из дренгрунта путь № 44 | 2012-05-02 | 2012-05-15 | 2011-08-04
2013-06-02 | 51 | Устройство траншеи под ровик дренажа и колодцев путь № 51 | 2013-06-02 | 2013-06-28 | 2011-08-05
2013-06-28 | 52 | Устройство щебеночного основания под дренаж путь № 51 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2011-08-06
2013-06-29 | 53 | Укладка рубероида по дну траншеи путь № 51 | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 2011-08-07
2013-06-30 | 54 | Укладка безраструбных полиэтиленовых гофрированных труб для дренажа путь №51 | 2013-06-30 | 2013-07-02 | 2011-08-08
2013-07-03 | 55 | Отливка бетонного основания колодцев путь № 51 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2011-08-09
2013-07-10 | 56 | Установка сварных колодцев путь № 51 | 2013-07-10 | 2013-07-13 | 2011-08-10
2013-07-14 | 57 | Отливка бетонного якоря колодцев путь №51 | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 2011-08-11
2013-07-19 | 58 | Устройство фильтрующей обсыпки дренажа путь №51 | 2013-07-19 | 2013-07-21 | 2011-08-12
2013-07-22 | 59 | Обратная засыпка дренгрунтом дренажа и колодцев путь №51 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2011-08-13
2013-06-16 | 60 | Подготовка корыта земляного полотна путь №51 | 2013-06-16 | 2013-06-20 | 2011-08-14
2013-06-20 | 61 | Планировка основной площадки земляного полотна путь №51 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2011-08-15
2013-06-21 | 62 | Укладка геотекстиля на основную площадку зем. полотна путь №51 | 2013-06-21 | 2013-06-25 | 2011-08-16
2013-06-27 | 63 | Устройство насыпи из дренгрунта путь № 51 | 2013-06-27 | 2013-07-06 | 2011-08-17
2011-08-18
2011-08-19
2011-08-20
2011-08-21
2011-08-22
2011-08-23
2011-08-24
2011-08-25
2011-08-26
2011-08-27
2011-08-28
2011-08-29
2011-08-30
2011-08-31
2011-09-01
2011-09-02
2011-09-03
2011-09-04
2011-09-05
2011-09-06
2011-09-07
2011-09-08
2011-09-09
2011-09-10
2011-09-11
2011-09-12
2011-09-13
2011-09-14
2011-09-15
2011-09-16
2011-09-17
2011-09-18
2011-09-19
2011-09-20
2011-09-21
2011-09-22
2011-09-23
2011-09-24
2011-09-25
2011-09-26
2011-09-27
2011-09-28
2011-09-29
2011-09-30
2011-10-01
2011-10-02
2011-10-03
2011-10-04
2011-10-05
2011-10-06
2011-10-07
2011-10-08
2011-10-09
2011-10-10
2011-10-11
2011-10-12
2011-10-13
2011-10-14
2011-10-15
2011-10-16
2011-10-17
2011-10-18
2011-10-19
2011-10-20
2011-10-21
2011-10-22
2011-10-23
2011-10-24
2011-10-25
2011-10-26
2011-10-27
2011-10-28
2011-10-29
2011-10-30
2011-10-31
2011-11-01
2011-11-02
2011-11-03
2011-11-04
2011-11-05
2011-11-06
2011-11-07
2011-11-08
2011-11-09
2011-11-10
2011-11-11
2011-11-12
2011-11-13
2011-11-14
2011-11-15
2011-11-16
2011-11-17
2011-11-18
2011-11-19
2011-11-20
2011-11-21
2011-11-22
2011-11-23
2011-11-24
2011-11-25
2011-11-26
2011-11-27
2011-11-28
2011-11-29
2011-11-30
2011-12-01
2011-12-02
2011-12-03
2011-12-04
2011-12-05
2011-12-06
2011-12-07
2011-12-08
2011-12-09
2011-12-10
2011-12-11
2011-12-12
2011-12-13
2011-12-14
2011-12-15
2011-12-16
2011-12-17
2011-12-18
2011-12-19
2011-12-20
2011-12-21
2011-12-22
2011-12-23
2011-12-24
2011-12-25
2011-12-26
2011-12-27
2011-12-28
2011-12-29
2011-12-30
2011-12-31
2012-01-01
2012-01-02
2012-01-03
2012-01-04
2012-01-05
2012-01-06
2012-01-07
2012-01-08
2012-01-09
2012-01-10
2012-01-11
2012-01-12
2012-01-13
2012-01-14
2012-01-15
2012-01-16
2012-01-17
2012-01-18
2012-01-19
2012-01-20
2012-01-21
2012-01-22
2012-01-23
2012-01-24
2012-01-25
2012-01-26
2012-01-27
2012-01-28
2012-01-29
2012-01-30
2012-01-31
2012-02-01
2012-02-02
2012-02-03
2012-02-04
2012-02-05
2012-02-06
2012-02-07
2012-02-08
2012-02-09
2012-02-10
2012-02-11
2012-02-12
2012-02-13
2012-02-14
2012-02-15
2012-02-16
2012-02-17
2012-02-18
2012-02-19
2012-02-20
2012-02-21
2012-02-22
2012-02-23
2012-02-24
2012-02-25
2012-02-26
2012-02-27
2012-02-28
2012-02-29
2012-03-01
2012-03-02
2012-03-03
2012-03-04
2012-03-05
2012-03-06
2012-03-07
2012-03-08
2012-03-09
2012-03-10
2012-03-11
2012-03-12
2012-03-13
2012-03-14
2012-03-15
2012-03-16
2012-03-17
2012-03-18
2012-03-19
2012-03-20
2012-03-21
2012-03-22
2012-03-23
2012-03-24
2012-03-25
2012-03-26
2012-03-27
2012-03-28
2012-03-29
2012-03-30
2012-03-31
2012-04-01
2012-04-02
2012-04-03
2012-04-04
2012-04-05
2012-04-06
2012-04-07
2012-04-08
2012-04-09
2012-04-10
2012-04-11
2012-04-12
2012-04-13
2012-04-14
2012-04-15
2012-04-16
2012-04-17
2012-04-18
2012-04-19
2012-04-20
2012-04-21
2012-04-22
2012-04-23
2012-04-24
2012-04-25
2012-04-26
2012-04-27
2012-04-28
2012-04-29
2012-04-30
2012-05-01
2012-05-02
2012-05-03
2012-05-04
2012-05-05
2012-05-06
2012-05-07
2012-05-08
2012-05-09
2012-05-10
2012-05-11
2012-05-12
2012-05-13
2012-05-14
2012-05-15
2012-05-16
2012-05-17
2012-05-18
2012-05-19
2012-05-20
2012-05-21
2012-05-22
2012-05-23
2012-05-24
2012-05-25
2012-05-26
2012-05-27
2012-05-28
2012-05-29
2012-05-30
2012-05-31
2012-06-01
2012-06-02
2012-06-03
2012-06-04
2012-06-05
2012-06-06
2012-06-07
2012-06-08
2012-06-09
2012-06-10
2012-06-11
2012-06-12
2012-06-13
2012-06-14
2012-06-15
2012-06-16
2012-06-17
2012-06-18
2012-06-19
2012-06-20
2012-06-21
2012-06-22
2012-06-23
2012-06-24
2012-06-25
2012-06-26
2012-06-27
2012-06-28
2012-06-29
2012-06-30
2012-07-01
2012-07-02
2012-07-03
2012-07-04
2012-07-05
2012-07-06
2012-07-07
2012-07-08
2012-07-09
2012-07-10
2012-07-11
2012-07-12
2012-07-13
2012-07-14
2012-07-15
2012-07-16
2012-07-17
2012-07-18
2012-07-19
2012-07-20
2012-07-21
2012-07-22
2012-07-23
2012-07-24
2012-07-25
2012-07-26
2012-07-27
2012-07-28
2012-07-29
2012-07-30
2012-07-31
2012-08-01
2012-08-02
2012-08-03
2012-08-04
2012-08-05
2012-08-06
2012-08-07
2012-08-08
2012-08-09
2012-08-10
2012-08-11
2012-08-12
2012-08-13
2012-08-14
2012-08-15
2012-08-16
2012-08-17
2012-08-18
2012-08-19
2012-08-20
2012-08-21
2012-08-22
2012-08-23
2012-08-24
2012-08-25
2012-08-26
2012-08-27
2012-08-28
2012-08-29
2012-08-30
2012-08-31
2012-09-01
2012-09-02
2012-09-03
2012-09-04
2012-09-05
2012-09-06
2012-09-07
2012-09-08
2012-09-09
2012-09-10
2012-09-11
2012-09-12
2012-09-13
2012-09-14
2012-09-15
2012-09-16
2012-09-17
2012-09-18
2012-09-19
2012-09-20
2012-09-21
2012-09-22
2012-09-23
2012-09-24
2012-09-25
2012-09-26
2012-09-27
2012-09-28
2012-09-29
2012-09-30
2012-10-01
2012-10-02
2012-10-03
2012-10-04
2012-10-05
2012-10-06
2012-10-07
2012-10-08
2012-10-09
2012-10-10
2012-10-11
2012-10-12
2012-10-13
2012-10-14
2012-10-15
2012-10-16
2012-10-17
2012-10-18
2012-10-19
2012-10-20
2012-10-21
2012-10-22
2012-10-23
2012-10-24
2012-10-25
2012-10-26
2012-10-27
2012-10-28
2012-10-29
2012-10-30
2012-10-31
2012-11-01
2012-11-02
2012-11-03
2012-11-04
2012-11-05
2012-11-06
2012-11-07
2012-11-08
2012-11-09
2012-11-10
2012-11-11
2012-11-12
2012-11-13
2012-11-14
2012-11-15
2012-11-16
2012-11-17
2012-11-18
2012-11-19
2012-11-20
2012-11-21
2012-11-22
2012-11-23
2012-11-24
2012-11-25
2012-11-26
2012-11-27
2012-11-28
2012-11-29
2012-11-30
2012-12-01
2012-12-02
2012-12-03
2012-12-04
2012-12-05
2012-12-06
2012-12-07
2012-12-08
2012-12-09
2012-12-10
2012-12-11
2012-12-12
2012-12-13
2012-12-14
2012-12-15
2012-12-16
2012-12-17
2012-12-18
2012-12-19
2012-12-20
2012-12-21
2012-12-22
2012-12-23
2012-12-24
2012-12-25
2012-12-26
2012-12-27
2012-12-28
2012-12-29
2012-12-30
2012-12-31
2013-01-01
2013-01-02
2013-01-03
2013-01-04
2013-01-05
2013-01-06
2013-01-07
2013-01-08
2013-01-09
2013-01-10
2013-01-11
2013-01-12
2013-01-13
2013-01-14
2013-01-15
2013-01-16
2013-01-17
2013-01-18
2013-01-19
2013-01-20
2013-01-21
2013-01-22
2013-01-23
2013-01-24
2013-01-25
2013-01-26
2013-01-27
2013-01-28
2013-01-29
2013-01-30
2013-01-31
2013-02-01
2013-02-02
2013-02-03
2013-02-04
2013-02-05
2013-02-06
2013-02-07
2013-02-08
2013-02-09
2013-02-10
2013-02-11
2013-02-12
2013-02-13
2013-02-14
2013-02-15
2013-02-16
2013-02-17
2013-02-18
2013-02-19
2013-02-20
2013-02-21
2013-02-22
2013-02-23
2013-02-24
2013-02-25
2013-02-26
2013-02-27
2013-02-28
2013-03-01
2013-03-02
2013-03-03
2013-03-04
2013-03-05
2013-03-06
2013-03-07
2013-03-08
2013-03-09
2013-03-10
2013-03-11
2013-03-12
2013-03-13
2013-03-14
2013-03-15
2013-03-16
2013-03-17
2013-03-18
2013-03-19
2013-03-20
2013-03-21
2013-03-22
2013-03-23
2013-03-24
2013-03-25
2013-03-26
2013-03-27
2013-03-28
2013-03-29
2013-03-30
2013-03-31
2013-04-01
2013-04-02
2013-04-03
2013-04-04
2013-04-05
2013-04-06
2013-04-07
2013-04-08
2013-04-09
2013-04-10
2013-04-11
2013-04-12
2013-04-13
2013-04-14
2013-04-15
2013-04-16
2013-04-17
2013-04-18
2013-04-19
2013-04-20
2013-04-21
2013-04-22
2013-04-23
2013-04-24
2013-04-25
2013-04-26
2013-04-27
2013-04-28
2013-04-29
2013-04-30
2013-05-01
2013-05-02
2013-05-03
2013-05-04
2013-05-05
2013-05-06
2013-05-07
2013-05-08
2013-05-09
2013-05-10
2013-05-11
2013-05-12
2013-05-13
2013-05-14
2013-05-15
2013-05-16
2013-05-17
2013-05-18
2013-05-19
2013-05-20
2013-05-21
2013-05-22
2013-05-23
2013-05-24
2013-05-25
2013-05-26
2013-05-27
2013-05-28
2013-05-29
2013-05-30
2013-05-31
2013-06-01
2013-06-02
2013-06-03
2013-06-04
2013-06-05
2013-06-06
2013-06-07
2013-06-08
2013-06-09
2013-06-10
2013-06-11
2013-06-12
2013-06-13
2013-06-14
2013-06-15
2013-06-16
2013-06-17
2013-06-18
2013-06-19
2013-06-20
2013-06-21
2013-06-22
2013-06-23
2013-06-24
2013-06-25
2013-06-26
2013-06-27
2013-06-28
2013-06-29
2013-06-30
2013-07-01
2013-07-02
2013-07-03
2013-07-04
2013-07-05
2013-07-06
2013-07-07
2013-07-08
2013-07-09
2013-07-10
2013-07-11
2013-07-12
2013-07-13
2013-07-14
2013-07-15
2013-07-16
2013-07-17
2013-07-18
2013-07-19
2013-07-20
2013-07-21
2013-07-22
2013-07-23
2013-07-24
2013-07-25
2013-07-26
2013-07-27
Note on C1: ShiryaevAYu: наименование работ
Note on D1: ShiryaevAYu: дата начала
Note on E1: ShiryaevAYu: дата окончания