## Лист1
| участок исполнитель | участок заказчика | №наряда | Трудоемкость | дата принятия в работу | Трудоемкость факт | дата сдачи в ОУР | Завершенка | исполнитель | заказчик
| РКТ | БВР | 100015 | 40.2 | 2013-01-01 |  |  |  | Иванов | Фомин
| РКТ | ПГУ-1 | 100200 | 31.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Петров | Истратов
| РКТ | ПГУ-1 | 100201 | 32.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Петров | Истратов
| РКТ | ПГУ-1 | 100202 | 33.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Петров | Истратов | Зарегистрированные
| РКТ | ПГУ-1 | 100203 | 34.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Петров | Ибрагимов | в ОУРе
| РКТ | ПОГУ-2 | 100204 | 10.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Ибрагимов | Завершенные не подписанные
| РКТ | ПОГУ-2 | 100300 | 10.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Ибрагимов | Отправленные подписанные
| РКТ | ПОГУ-2 | 100301 | 10.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Ибрагимов | Ждем материалы
| РКТ | ПОГУ-2 | 100302 | 10.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Ибрагимов
| РКТ | ПРС | 100522 | 10.3 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Фомин
| РКТ | ПОГУ-2 | 100303 | 10.5 | 2013-01-01 |  | 2013-01-02 |  | Сидоров | Хакимов
| РКТ | БВР | 100305 | 10.5 | 2013-01-01 |  | 2013-01-04 |  | Сидоров | Хакимов
| РКТ | ВРТ | 100306 | 60.83 | 2013-01-01 |  | 2013-01-05 |  | Сидоров | Хакимов
| РКТ | ВРТ | 100421 | 10.5 | 2013-01-01 |  | 2013-01-06 |  | Сидоров | Пупкин
| РКТ | БВР | 100014 | 40.2 | 2013-01-01 | 40.2 | 2013-01-02 |  | Иванов | Фомин
| РКТ | БВР | 100016 | 40.2 | 2013-01-01 | 40.2 | 2013-01-02 |  | Петров | Фомин
| РКТ | ПГУ-1 | 100018 | 30.5 | 2013-01-01 | 15.5 | 2013-01-02 |  | Петров | Истратов
| РКТ | ВРТ | 100000 | 10.5 | 2013-01-01 | 10.5 | 2013-01-02 | 2013-01-04 | Иванов | Пупкин
| РКТ | ВРТ | 100001 | 10.25 | 2013-01-01 | 10.25 | 2013-01-02 | 2013-01-05 | Иванов | Пупкин
| РКТ | ВРТ | 100002 | 100.5 | 2013-01-01 | 100.5 | 2013-01-02 | 2013-01-06 | Иванов | Пупкин
| РКТ | БВР | 100013 | 30.5 | 2013-01-01 | 30.5 | 2013-01-02 | 2013-01-07 | Иванов | Фомин
| РКТ | ПОГУ-2 | 100304 | 10.5 | 2013-01-01 | 10.5 | 2013-01-03 | 2013-01-09 | Сидоров | Хакимов
| РКТ | БВР | 100017 | 40.2 | 2013-01-01 |  |  |  | Петров | Фомин
ИТОГО: |  |  |  | 630.18 |  | 258.15
1. Работаем по нарядам от заказчика.
2. Все наряды регистрируем в таблицу
статус наряда по очередности может быть: принятый, отправленный в ОУР, завершенный не подписанный, завершенный подписанный
Необходимо, чтобы при вводе даты или числа в соотвующий столбец, строка окрашивалась в соответствующий цвет и перемещалась вверх в свою группу по принципу очереди,
т.е. сверху вниз строки собираются группами по цвету
| Отправленные подписанные |  | автоматическая заливка после простановки даты в столбце завершено
| Завершенные не подписанные |  | автоматическая заливка после простановки трудоемкости факт
| в ОУРе |  | автоматическая заливка после простановки даты в столбце дата сдачи в ОУР
| Ждем материалы |  | заливаю цветом в ручную
| Зарегистрированные |  | не заливаю
т.е. таблца должна выглядеть так:
| участок исполнитель | участок заказчика | №наряда | Трудоемкость | дата принятия в работу | Трудоемкость факт | дата сдачи в ОУР | Завершенка | исполнитель | заказчик
| РКТ | ВРТ | 100000 | 10.5 | 2013-01-01 | 10.5 | 2013-01-02 | 2013-01-04 | Иванов | Пупкин | TRUE
| РКТ | ВРТ | 100001 | 10.25 | 2013-01-01 | 10.25 | 2013-01-02 | 2013-01-05 | Иванов | Пупкин
| РКТ | ВРТ | 100002 | 100.5 | 2013-01-01 | 100.5 | 2013-01-02 | 2013-01-06 | Иванов | Пупкин
| РКТ | БВР | 100013 | 30.5 | 2013-01-01 | 30.5 | 2013-01-02 | 2013-01-07 | Иванов | Фомин | Зарегистрированные
| РКТ | ПОГУ-2 | 100304 | 10.5 | 2013-01-01 | 10.5 | 2013-01-03 | 2013-01-08 | Иванов | Фомин
| РКТ | БВР | 100014 | 40.2 | 2013-01-01 | 40.2 | 2013-01-02 |  | Иванов | Фомин
| РКТ | БВР | 100016 | 40.2 | 2013-01-01 | 40.2 | 2013-01-02 |  | Иванов | Фомин | в ОУРе
| РКТ | ПГУ-1 | 100018 | 30.5 | 2013-01-01 | 15.5 |  |  | Иванов | Фомин | Завершенные не подписанные
| РКТ | ПОГУ-2 | 100303 | 10.5 | 2013-01-01 | 15.5 |  |  | Петров | Фомин | Отправленные подписанные
| РКТ | БВР | 100305 | 10.5 | 2013-01-01 | 15.5 |  |  | Петров | Фомин | Ждем материалы
| РКТ | ВРТ | 100306 | 60.83 | 2013-01-01 | 15.5 |  |  | Петров | Истратов
| РКТ | ВРТ | 100421 | 10.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Петров | Истратов
| РКТ | БВР | 100017 | 40.2 | 2013-01-01 |  |  |  | Петров | Истратов
| РКТ | БВР | 100015 | 40.2 | 2013-01-01 |  |  |  | Петров | Истратов
| РКТ | ПГУ-1 | 100200 | 31.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Петров | Истратов
| РКТ | ПГУ-1 | 100201 | 32.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Петров | Ибрагимов
| РКТ | ПГУ-1 | 100202 | 33.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Ибрагимов
| РКТ | ПГУ-1 | 100203 | 34.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Ибрагимов
| РКТ | ПОГУ-2 | 100204 | 10.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Ибрагимов
| РКТ | ПОГУ-2 | 100300 | 10.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Ибрагимов
| РКТ | ПОГУ-2 | 100301 | 10.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Хакимов
| РКТ | ПОГУ-2 | 100302 | 10.5 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Хакимов
| РКТ | ПРС | 100522 | 10.3 | 2013-01-01 |  |  |  | Сидоров | Хакимов
ИТОГО: |  |  |  | 630.18 |  | 304.65