## Лист1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
№ | число | месяц | год | вид работ | вид работ | Проектная документация | № страниц | относится к пункту №8 | 1-материалы + сертификаты | 2-материалы + сертификаты | 3-материалы + сертификаты | 4-материалы + сертификаты | 1-исполнительные и сертификаты | 2-исполнительные и сертификаты | число начала работ | месяц начала работ | год начала работ | число окончания работ | месяц окончания работ | год окончания работ | Проектная документация | СНиП | 1-разрешенные последующие работы по | 2-разрешенные последующие работы по | 1-дополнительные сведения | 2-дополнительные сведения | число экземпляров | 1-приложения | 2-приложения
21 | 17 | январь | 2014 | Армирование монолитных колонн | техподполья секция А,Б в осях А-Б,3-4 на отметке -2.550 | ООО «ПРЕМЬЕР-ПРОЕКТ» Альбом 56/13-К-8-КЖ1 | 25,26,27,29,41,42 |  | Арматура. Ø8 А240, Сертификат №П-375 от 07.02.2013г, | Ø18 А500, Сертификат №э2127 от 22.05.2013г., Ø16 А500, Сертификат №7-4841 от 07.02.2013г., | Ø25 А500, Сертификат №7-79 от 25.11.2013г.; Проволока вязальная Ø1,2 Сертификат №94 от01.07.2013г | Электроды АНО |  |  | 8 | января | 2014г. | 17 | января | 2014г. | ООО «ПРЕМЬЕР-ПРОЕКТ» Альбом 56/13-К-8-КЖ1 | раздел КЖ ниже отметки ±0,000 СНиП 3.03.01-87; | Бетонированию монолитных колонн | техподполья |  |  | 5
25 | 5 | февраля | 2014 | Армирование монолитных стен | лифтовых шахт секция А,Б в осях А-Б,3-4 на отметке -2.550 | ООО «ПРЕМЬЕР-ПРОЕКТ» Альбом 56/13-К-8-КЖ2 | 56.58 |  | Арматура. Ø6 А240, Сертификат № П-283 от 07.02.2013г., | Ø10 А500, Сертификат №10204 от 26.08.2013г., Ø12 А500, Сертификат № 10204 от 05.08.2013г.; | Проволока вязальная Ø1,2 Сертификат №94 от01.07.2013г |  |  |  | 17 | января | 2014г. | 5 | февраля | 2014г. | ООО «ПРЕМЬЕР-ПРОЕКТ» Альбом 56/13-К-8-КЖ2 | раздел КЖ ниже отметки ±0,000 СНиП 3.03.01-87; | Бетонированию монолитных стен лифтовых | шахт |  |  | 5
|  |  |  | В этой таблице все скопирована из уже готового (почти готового) документа ВОРД. Строчки растянуты мышкой, вручную. | Эта таблица будет заполнятся еще полтора года как миними, колличество строк будет только расти и перевалит за сотню . Хочу заполнять ее вручную, а потом сделать слияние с шаблоном АКТА созданном в ВОРДЕ. Проблема. Необходимо сделать так, чтобы столбец *Е* соответствавал длинне строки в ВОРДЕ и при его заполнении, /когда фраза уже не вмещается в строку в ВОРДЕ, по колличеству символов/, остальной текст переходил в столбец *F* . Тоже самое необходимо сделать со столбцом *J* который перейдет в *K* далее в *L* переходящий в *М*. А также в столбце *X*переходящий в *Y*. (Как видите в столбце А цифры идут не попорядку, а это значит, что между ними будут вставляться новые строки, надеюсь что ваше решение не повлияет на работоспособность вашего метода, после создания новых строк)

## Лист2
Объект капитального строительства |  | «Жилая застройка на 288 квартир (2 очередь) по адресу:
г. Калининград, ул. Ломоносова, военный городок №101.» Жилой дом на 126 квартиры по ГП №7
(наименование, почтовый или строительный адрес объект капитального строительства)
Застройщик или заказчик | ФКП «Управление заказчика капитального строительства МО РФ»
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации ОГРП, ИНН,
Свид. Серия 77 № 010987936 от 3.04.2008г., ОГРН 1087746462616, ИНН 7704684769, 119160 г. Москва,
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц)
Большой Знаменский пер., д.8, к.3, т/факс 99-22-31
(ФИО, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
Лицо, осуществляющее строительство |  |  | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМЬЕР»
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)
Свид. Серия 77 №015883751 от 30.05.2012г., ОГРН 106774630, ИНН 7715637366
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц)
тел/факс 8(495)961-01-85, г. Москва, 4-я ул. 8Марта, д.6а
(ФИО, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
Лицо, Осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  | ООО «ПРЕМЬЕР-ПРОЕКТ»
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о
Свид. Серия 77 №014503030 от 27 02.2012г., ОГРН 5107746043400, ИНН7714826388
государственной регистрации ,ОГРП, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс–для юридических лиц)
125167, Москва, 4-я улица 8Марта, д.6а.
(ФИО, паспортные данные, место проживания, телефон/факс-для физических лиц)
Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМЬЕР» Свид. Серия 77 №015883751 от 30.05.2012г.
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,
от 18.06.2010г., ОГРН 106774630, ИНН 7715637366, тел/факс 8(495)961-01-85, г. Москва, 4-я ул. 8Марта, д.6а
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц)
Акт
освидетельствования скрытых работ
№ | [16 empty] | « |  | » |  |  | 2013г.
Представитель застройщика или заказчика | [12 empty] | инженер-инспектор группы инспекции технического
надзора отдела капитального строительства Балтийского флота РУЗКС ЗВО
Яковенко А.Н. приказ №8 от 04.02.2013 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство | [15 empty] | начальник участка
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМЬЕР» Шоломицкая Е.В. приказ № 22/1-13П от 02.09.2013г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
руководитель проекта ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМЬЕР»
Бакатин С.А. приказ № 19/2-13П от 15.07.2013г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
инженер авторского надзора ООО «ПРЕМЬЕР-ПРОЕКТ» Федоров И.А. приказ №2 от 13.01.2014г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию | [5 empty] | начальник участка ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМЬЕР»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Шоломицкая Е.В. приказ № 22/1-13П от 02.09.2013г.
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМЬЕР»
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [14 empty] | ООО «ПРЕМЬЕР-ПРОЕКТ» Альбом 56/13-К-7- | [8 empty] | КЖ2
Лист:
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)
3. При выполнении работ применены
(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на
сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям
(исполнительные системы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ
проведённых в процессе строительного контроля)
5. Дата: |  | начала работ | [5 empty] | « | [5 empty] | » |  |  |  | 20 |  | 14 | г.
|  | окончание работ | [5 empty] | « | [5 empty] | » |  |  |  | 20 |  | 14 | г.
6. Работы выполнены в соответствии с | [9 empty] | ООО «ПРЕМЬЕР-ПРОЕКТ» Альбом 56/13-К-7- | [12 empty] | КЖ1
(указывается наименование, статьи (пункты) технического регламента
(норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ по
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в |  |  |  |  | 5 |  | экземплярах.
Приложения:
Представитель застройщика или заказчика | [11 empty] | — инженер-инспектор группы инспекции технического
надзора отдела капитального строительства Балтийского флота РУЗКС ЗВО
Яковенко А.Н.
(должность) | [6 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
— начальник участка ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМЬЕР»
Шоломицкая Е.В.
(подпись) | [6 empty] | (должность, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
— руководитель проекта ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМЬЕР»
Бакатин С.А.
(подпись) | [6 empty] | (должность, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
— инженер авторского надзора ООО «ПРЕМЬЕР-ПРОЕКТ»
Федоров И.А.
(подпись) | [6 empty] | (должность, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы,
подлежащие освидетельствованию
— начальник участка ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМЬЕР»
Шоломицкая Е.В.
(подпись) | [6 empty] | (должность, фамилия, инициалы)
Представитель иных лиц:
— инженер технического надзора ГУОВ
Кузнецов А.А.
(подпись) | [6 empty] | (должность, фамилия, инициалы)
(подпись) | [6 empty] | (должность, фамилия, инициалы)