## лист1
Номер |  | Наименование работ | № ед. расц. | Выполнено работ
по порядку | поз. по смете |  |  | Ед.изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Строительно-монтажные работы:
Услуги:
2-4-2-22. Строительные работы опор. Нефтегазосборные сети
1 | 1 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | ТЕР01-02-031-02 | 100 ям | 0.02
|  | Накладные расходы | 84%
|  | Сметная прибыль | 45%
2 | 3 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | ТЕР05-01-011-03 | т | 0.8325
|  | Накладные расходы | 138%
|  | Сметная прибыль | 80%
3 | 6 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | ТСЦ-103-0192 | м | 20.2
4 | 7 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см. Заполнение полости стальных свай цементно-песчаной смесью составом 1:5 | ТЕР05-01-009-01 | м3 | 0.76
|  | Накладные расходы | 138%
|  | Сметная прибыль | 80%
5 | 9 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | ТСЦ-407-0028 | м3 | 0.7752
6 | 10 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром менее 500 мм и мелких изделий | ТЕР13-06-001-02 | м2 | 13.578
|  | Накладные расходы | 95%
|  | Сметная прибыль | 70%
7 | 11 | Обеспыливание поверхности | ТЕР13-06-004-01 | м2 | 13.578
|  | Накладные расходы | 95%
|  | Сметная прибыль | 70%
8 | 12 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | ТЕР13-07-001-02 | 100 м2 | 0.13578
|  | Накладные расходы | 95%
|  | Сметная прибыль | 70%
9 | 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140 | ТЕР13-03-004-14 | 100 м2 | 0.13578
|  | Накладные расходы | 95%
|  | Сметная прибыль | 70%
10 | 15 | Покрытие Hempadur Multi-Strenght 45753/50630 | ЗАО"Хемпель" | л | 2.9464
11 | 16 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | ТЕР01-02-058-01 | 100 м3 | 0.1491
|  | Накладные расходы | 84%
|  | Сметная прибыль | 45%
12 | 22 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ТЕР09-03-012-12 | т | 0.24378
|  | Накладные расходы | 95%
|  | Сметная прибыль | 85%
13 | 23 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ТСЦ-201-0763 | т | 0.22959
14 | 24 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | ТСЦ-201-0768 | т | 0.014186
15 | 29 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м, траверсы | ТЕР09-03-015-01 | т | 0.17872
|  | Накладные расходы | 95%
|  | Сметная прибыль | 85%
16 | 30 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ТСЦ-201-0763 | т | 0.0861
2-4-2-23. Строительные работы опор. Нефтегазосборные сети 2
17 | 1 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ТСЦ-201-0755 | т | 0.08773
18 | 2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | ТСЦ-201-0768 | т | 0.00489
19 | 3 | Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 | ТЕР09-06-024-13 | т | 0.127
|  | Накладные расходы | 95%
|  | Сметная прибыль | 85%
20 | 4 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ТСЦ-201-0755 | т | 0.0081
21 | 5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | ТСЦ-201-0768 | т | 0.1189
22 | 6 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | ТЕР01-02-058-01 | 100 м3 | 0.081
|  | Накладные расходы | 84%
|  | Сметная прибыль | 45%
23 | 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ТЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 0.0356
|  | Накладные расходы | 84%
|  | Сметная прибыль | 45%
24 | 8 | Уплотнение грунта: щебнем | ТЕР11-01-001-02 | 100 м2 | 0.265
|  | Накладные расходы | 129%
|  | Сметная прибыль | 75%
25 | 9 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | ТЕР07-05-001-01 | 100 шт. сборных конструкций | 0.05
|  | Накладные расходы | 163%
|  | Сметная прибыль | 100%
26 | 10 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | ТСЦ-403-8002 | шт. | 5
27 | 11 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | ТЕР07-05-001-02 | 100 шт. сборных конструкций | 0.28
|  | Накладные расходы | 163%
|  | Сметная прибыль | 100%
28 | 12 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | ТСЦ-403-8008 | шт. | 28
29 | 13 | Гидроизоляция боковая обмазоч-ная битумная в 2 слоя по выров-ненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ТЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 0.453
|  | Накладные расходы | 128%
|  | Сметная прибыль | 80%
30 | 14 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | ТСЦ-101-0074 | т | 0.00724
31 | 15 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | ТЕР07-01-044-03 | т | 0.167
|  | Накладные расходы | 137%
|  | Сметная прибыль | 85%
32 | 16 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | ТЕР09-03-037-01 | т | 3.698
|  | Накладные расходы | 95%
|  | Сметная прибыль | 85%
2 | 17 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ТСЦ-201-0755 | т | 3.698
34 | 18 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | ТЕР01-02-058-01 | 100 м3 | 0.00628
|  | Накладные расходы | 84%
|  | Сметная прибыль | 45%
35 | 19 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ТЕР08-01-002-02 | м3 | 0.028
|  | Накладные расходы | 128%
|  | Сметная прибыль | 80%
36 | 20 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | ТЕР05-01-063-01 | м3 | 0.18
|  | Накладные расходы | 138%
|  | Сметная прибыль | 80%
37 | 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | ТЕР13-03-004-23 | 100 м2 | 0.0256
|  | Накладные расходы | 95%
|  | Сметная прибыль | 70%
38 | 22 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | т | 0.55491
|  | Накладные расходы | 95%
|  | Сметная прибыль | 85%
39 | 23 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | ТСЦ-201-0729 | т | 0.2816

## лист2
№ по смете | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2-4-2-22. Строительные работы опор. Нефтегазосборные сети
22 | Кабельные эстакады, стойки, опоры, фермы | т |  | 51117 | 0
29 | Кабельные эстакады, стойки, опоры, фермы | т |  | 51117 | 0
2-4-2-23. Строительные работы опор. Нефтегазосборные сети 2
3 | Стремянки, связи и кронштейны | т |  | 56578 | 0
15 | Кабельные эстакады, стойки, опоры, фермы | т |  | 51117 | 0
16 | Рамы коробчатого сечения из трубы | т |  | 59916 | 0
22 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т |  | 50688 | 0
| Итого: |  |  |  | 0